**Príloha č. 2 - Doba plnenia Diela, časový harmonogram, súčinnosť Objednávateľa**

k Zmluve o dielo č. [●] pre Národný katalóg otvorených údajov

**I. DOBA PLNENIA DIELA A ČASOVÝ HARMONOGRAM**

| **Poradové číslo Míľnika (M) odovzdávania čiastkového plnenia Diela** | **Vstup** | **Výstup** | **Špecializovaný produkt** **podľa vyhlášky č. 85/2020 Z. z.** | **Hlavná aktivita/Etapa projektu - (Príloha č.3 NFP - Rozpočet projekt)** | **Začiatok** | **Koniec (mesiac)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | *▪ OPZ,**▪ ZoD,**▪ Legislatíva.* | *▪ Návrh štandardu DCAT-AP-SK**▪ Detailný návrh riešenia (DNR)**▪ Plán testov* | R1-1, R1-2 | **VO1 Národný katalóg otvorených údajov (NKOD)**Analýza a dizajn VO1 | T | Najneskôr T+2 |
| M2 | *▪ OPZ,**▪ ZoD,**▪ Legislatíva,**▪ Grafický design idsk.gov.sk,**▪ Detailný návrh riešenia.* | *▪ Národný katalóg údajov v RDF Databáze**▪ Funkčný mechanizmus merania kvality metadát otvorených údajov**▪ Funkčný mechanizmus harvestovania lokálnych katalógov (metadát)**▪ Funkčné harvestovanie data.gov.sk**▪ Funkčná množina SPARQL dotazov podľa špecifikácie (štatistiky, kvalita)**▪ Funkčný SPARQL Endpoint cez webový prístup* | R3-1,R3-2 | **VO1 Národný katalóg otvorených údajov (NKOD)**Implementácia VO1 | Po akceptácii M1 |  Akceptácia M1+2 |
| M3 | *▪ OPZ,**▪ ZoD,**▪ Legislatíva,**▪ Grafický design idsk.gov.sk,**▪ Detailný návrh riešenia,**▪ Prostredie na TEST,**▪ Plán testov.* | *▪ Nasadenie riešenia na TEST**▪ Otestované riešenie**▪ Report z testovania**▪ Testovací report merania kvality metadát**▪ Testovací report štatistík NKODu**▪ Dokumentácia projektu: Aplikačná príručka, Používateľská príručka. Inštalačná príručka a pokyny pre inštaláciu (úvodnú/opakovanú), Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku, Integračná príručka, Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu, Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie (Havarijný plán) a Bezpečnostný projekt.* | R3-2, R-3,R3-4 | **VO1 Národný katalóg otvorených údajov (NKOD)**Testovanie VO1 |  Po akceptácii M2 |  Akceptácia M2+2 |
| M4 | *▪ OPZ,**▪ ZoD,**▪ Legislatíva,**▪ Prostredie na PROD,**▪ Plán testov.* | *▪ Nasadenie riešenia na PROD**▪ Otestované riešenia**▪ Report z testovania**▪ Vytvorenie docker images riešenia**▪ Publikácia zdrojových kódov na GitHube Dátovéj kancelárie**▪ Report merania kvality metadát**▪ Report štatistík NKODu* | R4-1 | **VO1 Národný katalóg otvorených údajov (NKOD)**Nasadenie VO1 |  Po akceptácii M3 |  Akceptácia M3+2 |
| R4-2 | **VO1 Národný katalóg otvorených údajov (NKOD)**Nasadenie VO1 | Po akceptácii M4 | Po záverečnej akceptácii; Najneskôr T+12 |

**II. SÚČINNOSŤ OBJEDNÁVATEĽA**

1. Objednávateľ poskytne súčinnosť pri finalizácii jednotlivých výstupov zhotoviteľa v každej etape dodania diela. Súčinnosťou sa v tomto prípade nerozumie vytvorenie dokumentácie objednávateľom, ale pripomienkovanie výstupov a komunikácia so zhotoviteľom diela.
2. Objednávateľ zabezpečí komponenty grafického dizajnu ID.SK pre zhotoviteľa diela.
3. Objednávateľ poskytne prostredie pre testovanie a nasadenie diela do produkcie.
4. Objednávateľ poskytne konzultácie týkajúce sa štandardov pre informačné systémy verejnej správy pri dodaní diela zhotoviteľom.