**Príloha č. 2 - Doba plnenia Diela, časový harmonogram, súčinnosť Objednávateľa**

k Zmluve o dielo č. [●] pre Národný katalóg otvorených údajov

**I. DOBA PLNENIA DIELA A ČASOVÝ HARMONOGRAM**

| **Poradové číslo Míľnika (M) odovzdávania čiastkového plnenia Diela** | **Vstup** | **Výstup** | **Špecializovaný produkt**  **podľa vyhlášky č. 85/2020 Z. z.** | **Hlavná aktivita/Etapa projektu - (Príloha č.3 NFP - Rozpočet projekt)** | **Začiatok** | **Koniec (mesiac)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | *▪ OPZ,* *▪ ZoD,* *▪ Legislatíva.* | *▪ Návrh štandardu DCAT-AP-SK*  *▪ Detailný návrh riešenia (DNR)*  *▪ Plán testov* | R1-1, R1-2 | **VO1 Národný katalóg otvorených údajov (NKOD)**  Analýza a dizajn VO1 | T | Najneskôr T+2 |
| M2 | *▪ OPZ,* *▪ ZoD,* *▪ Legislatíva,*  *▪ Grafický design idsk.gov.sk,*  *▪ Detailný návrh riešenia.* | *▪ Národný katalóg údajov v RDF Databáze*  *▪ Funkčný mechanizmus merania kvality metadát otvorených údajov*  *▪ Funkčný mechanizmus harvestovania lokálnych katalógov (metadát)*  *▪ Funkčné harvestovanie data.gov.sk*  *▪ Funkčná množina SPARQL dotazov podľa špecifikácie (štatistiky, kvalita)*  *▪ Funkčný SPARQL Endpoint cez webový prístup* | R3-1,R3-2 | **VO1 Národný katalóg otvorených údajov (NKOD)**  Implementácia VO1 | Po akceptácii M1 | Akceptácia M1+2 |
| M3 | *▪ OPZ,* *▪ ZoD,* *▪ Legislatíva,*  *▪ Grafický design idsk.gov.sk,*  *▪ Detailný návrh riešenia,*  *▪ Prostredie na TEST,*  *▪ Plán testov.* | *▪ Nasadenie riešenia na TEST*  *▪ Otestované riešenie* *▪ Report z testovania*  *▪ Testovací report merania kvality metadát*  *▪ Testovací report štatistík NKODu*  *▪ Dokumentácia projektu: Aplikačná príručka, Používateľská príručka. Inštalačná príručka a pokyny pre inštaláciu (úvodnú/opakovanú), Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku, Integračná príručka, Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu, Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie (Havarijný plán) a Bezpečnostný projekt.* | R3-2, R-3,R3-4 | **VO1 Národný katalóg otvorených údajov (NKOD)**  Testovanie VO1 | Po akceptácii M2 | Akceptácia M2+2 |
| M4 | *▪ OPZ,* *▪ ZoD,* *▪ Legislatíva,*  *▪ Prostredie na PROD,*  *▪ Plán testov.* | *▪ Nasadenie riešenia na PROD*  *▪ Otestované riešenia*  *▪ Report z testovania*  *▪ Vytvorenie docker images riešenia*  *▪ Publikácia zdrojových kódov na GitHube Dátovéj kancelárie*  *▪ Report merania kvality metadát*  *▪ Report štatistík NKODu* | R4-1 | **VO1 Národný katalóg otvorených údajov (NKOD)**  Nasadenie VO1 | Po akceptácii M3 | Akceptácia M3+2 |
| R4-2 | **VO1 Národný katalóg otvorených údajov (NKOD)**  Nasadenie VO1 | Po akceptácii M4 | Po záverečnej akceptácii; Najneskôr T+12 |

**II. SÚČINNOSŤ OBJEDNÁVATEĽA**

1. Objednávateľ poskytne súčinnosť pri finalizácii jednotlivých výstupov zhotoviteľa v každej etape dodania diela. Súčinnosťou sa v tomto prípade nerozumie vytvorenie dokumentácie objednávateľom, ale pripomienkovanie výstupov a komunikácia so zhotoviteľom diela.
2. Objednávateľ zabezpečí komponenty grafického dizajnu ID.SK pre zhotoviteľa diela.
3. Objednávateľ poskytne prostredie pre testovanie a nasadenie diela do produkcie.
4. Objednávateľ poskytne konzultácie týkajúce sa štandardov pre informačné systémy verejnej správy pri dodaní diela zhotoviteľom.