## ORG_STRUKTÚRA RV
Riadiaci výbor
VZOR organizačnej štruktúry
Vysvetlivky:
povinní členovia RV, s hlasovacím právom
nepovinní členovia RV, bez hlasovacieho práva
zástupca PMO - asistent predsedu RV, projektový manažer objedávateľa, projektový tím
iní členovia RV zastupujúci záujem objednávateľa ("s" alebo "bez" hlasovacieho práva) - zadefinujte si podľa potrieby projektu
PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA (PMO - project management office)
alokovaná rola
ASISTENT Predsedu RV
PREDSEDA
RIADIACEHO VÝBORU
(povinný člen RV)
(s hlasovacím právom / ak nerozhodné hlasovanie má 2 hlasy)
PROJEKTOVÝ MANAŽÉR
(nepovinný člen RV)
(bez hlasovacieho práva)
ZÁSTUPCA
VLASTNÍKA PROCESU /
VLASTNÍKOV PROCESOV
(povinný člen RV)
(s hlasovacím právom)
INÝ ČLEN RV
zadefinujte si
podľa potreby projektu
(nepovinný člen RV)
(bez hlasovacím právom)
ZÁSTUPCA
KĽÚČOVÝCH POUŽIVATEĽOV
(povinný člen RV)
(s hlasovacím právom)
INÝ ČLEN RV
zadefinujte si
podľa potreby projektu
(povinný člen RV)
(s hlasovacím právom)
ZÁSTUPCA
DODÁVATEĽA
(nepovinný člen RV)
(bez hlasovacieho práva)
ZÁSTUPCA
ORGÁNU VEDENIA
ÚPVII / MIRRI
(napr. MANAŽER KVALITY (QA))
(nepovinný člen RV)
(bez hlasovacieho práva)
INTERNÝ PROJEKTOVÝ TÍM OBJEDNÁVATEĽA:
- kľúčový používateľ (povinný člen)
- IT analytik (povinný člen)
- IT architekt (povinný člen)
- manažér kvality (povinný člen)
- vlastník procesov (nepovinný člen)
- vlastník údajov (nepovinný člen)
- manažér kybernetickej a info. bezpečnosti (nepovinný člen)
- iná špecifická rola (nepovinný člen) - zadefinujte si podľa potreby

## ZODPOVEDNOSTI členov RV
Priloha č.2 k MENOVACÍM DEKRETOM člena RIADIACI VÝBOR (opisy zodpovedností členov RV)
(prispôsobte si podľa špecifík vášho projektu)
ZODPOVEDNOSŤ za PREDLOŽENIE, KONTROLU a SCHVÁLENIE OBSAHU - DOKUMENTU - AKTIVITY
ID | Prehľad aktivít a výstupov projektového riadenia (podľa pozície / role v projekte) | PREDSEDA RIADIACEHO VÝBORU (povinný člen RV) (s hlasovacím právom / 2 hlasy) R - zodpovedný | ZÁSTUPCA VLASTNÍKA PROCESU / VLASTNÍKOV PROCESOV (povinný člen RV) (s hlasovacím právom) R - zodpovedný | ZÁSTUPCA KĽÚČOVÝCH POUŽIVATEĽOV (povinný člen RV) (s hlasovacím právom) R - zodpovedný | INÝ ČLEN RV - zadefinujte si (podľa potreby projektu) (povinný člen RV) (s hlasovacím právom) R - zodpovedný | PROJEKTOVÝ MANAŽER (nepovinný člen RV) (bez hlasovacieho práva) R - zodpovedný | ZÁSTUPCA DODÁVATEĽA (nepovinný člen RV) (bez hlasovacieho práva) R - zodpovedný (v rozsahu Zmluvy - ZoD/SLA) | ZÁSTUPCA ORGÁNU VEDENIA ÚPVII / MIRRI (napr. MANAŽER KVALITY (QA)) (nepovinný člen RV) (bez hlasovacieho práva) R - zodpovedný | INÝ ČLEN RV - zadefinujte si (podľa potreby projektu) (nepovinný člen RV) (bez hlasovacím právom) R - zodpovedný
|  | povinní členovia RV |  |  |  | nepovinní členovia RV
VŠEOBECNÉ ZODPOVEDNOSTI a POVINNOSTI členov RV
| zastupovať záujmy objednávateľa v projekte | R
| kontrolovať súlad projektu a projektových cieľov so strategickými cieľmi | R
| zabezpečiť a udržať finančné krytie (rozpočet) realizácie projektu | R
| zabezpečiť nákladovo prijateľný prístup v projekte | R
| vyždovať identifikáciu všetkých projektových rizík a závislostí projektu aj s návrhmi a riešeniami na ich odstránenie | R
| zabezpečiť zverejnenie, publikovanie (alebo verejné pripomienkovanie) všetkých výstupov a arozhodnutí na webovom sídle objednávateľa | R
| schválenie funkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu |  | R
| definovanie očakávaní a schválenie požiadaviek na kvalitu projektu, kritérií kvality projektových produktov, prínosov pre koncových používateľov a požiadaviek na bezpečnosť, |  | R
| definovanie a schválenie merateľných výkonnostných ukazovateľov projektov a prvkov |  | R
| definovanie a schválenie merateľných akceptačných kritérií |  | R
| akceptáciu rozsahu a kvality dodávaných projektových výstupov pri dosiahnutí platobných míľnikov |  | R
| odsúhlasenie spustenia výstupov projektu do produkčnej prevádzky |  | R
| garantovanie dostupnosti ľudských zdrojov alokovaných na realizáciu projektu |  | R
| definovanie a schválenie špecifikácie funkčných a technických požiadaviek, potreby, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu, požiadaviek koncových používateľov na prínos systému a požiadaviek na bezpečnosť |  |  | R
| návrh, definovanie a predloženie na schválenie akceptačných kritérií |  |  | R
| schválenie výstupov zo všetkých zadefinovaných druhov testov a predkladanie návrhu na akceptáciu projektových produktov alebo projektových výstupov a návrh na spustenie do produkčnej prevádzky, |  |  | R
| predkladanie požiadaviek na zmenu funkcionalít produktov |  |  | R
| prekladanie návrhov riešenia na realizáciu diela, vývoj, implementáciu, otestovanie a nasadenie projektových produktov |  |  |  |  | R | R
| predkladanie návrhov na splnenie požiadaviek objednávateľa na projektové produkty alebo projektové výstupy |  |  |  |  | R | R
| predkladanie výstupov, za ktoré zodpovedá za plnenie a dodávku predmetu projektu v zmluvne dohodnutom rozsahu, čase, kvalite a nákladoch |  |  |  |  | R | R
| priebežné schváľovanie a akceptácia projektových výstupov a dokumentov | R | R | R
PRÍPRAVNÁ FÁZA
P-01 | Projektový zámer – rámcový |  | R | R |  | R
| Príloha 1: Funkčná špecifikácia - rámcová |  | R | R |  | R
| Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – rámcový |  | R | R |  | R
P-02 | BC/CBA - odôvodnenie projektu – rámcové |  | R | R |  | R
P-03 | Prístup k projektu - rámcový |  | R | R |  | R
P-04 | Projektový plán - rámcový |  | R | R |  | R
INICIAČNÁ FÁZA
PRODUKTY PREDKLADANÉ na rozhodnutie RV - PRED VEREJNÝM OBSTARÁVANÍM
I-01 | Projektový zámer - detailný |  | R | R |  | R
| Príloha 1: Funkčná špecifikácia - detailná |  | R | R |  | R
| Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – detailný (Projektové riziká) |  | R | R |  | R
I-02 | BC/CBA - odôvodnenie projektu – detailné |  | R | R |  | R
I-03 | Prístup k projektu – detailný |  | R | R |  | R
| Príloha 1: Technická špecifikácia - rámcová |  | R | R |  | R
PRODUKTY VYTVÁRANÉ na rozhodnutei RV - PO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
I-04 | Projektový iniciálny dokument (PID) |  |  |  |  | R | R
REALIZAČNÁ FÁZA
R1 | ANALÝZA A DIZAJN
R1-1 | Detailný návrh riešenia (DNR) |  |  |  |  | R | R
R1-2 | Plán testov |  |  |  |  | R | R
R2 | NÁKUP TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV, PROGRAMOVÝCH PROSTRIEDKOV A SLUŽIEB
R2-1 | Obstaranie technických prostriedkov |  | R | R |  | R
R2-2 | Obstaranie programových prostriedkov a Služieb |  | R | R |  | R
R3 | IMPLEMENTÁCIA A TESTOVANIE
R3-1 | Vývoj, migrácia údajov a integrácia |  |  |  |  | R | R
R3-2 | Testovanie |  |  |  |  | R | R
R3-3 | Školenia personálu |  |  |  |  | R | R
R3-4 | Dokumentácia |  |  |  |  | R | R
R4 | NASADENIE a POSTIMPLEMENTAČNÁ PODPORA (PIP)
R4-1 | Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie) |  | R | R
R4-2 | Preskúšanie a akceptácia spustenia do produkcie (vyhodnotenie) |  | R | R
DOKONČOVACIA FÁZA
D-01 | Manažérske správy, plány a odporúčania: |  |  |  |  | R | R
Produkty vytvárané PRIEBEŽNE počas celého projektu
M-01 | Plán etapy |  |  |  |  | R | R
M-02 | Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky: |  |  |  |  | R | R
M-03 | Akceptačný protokol |  | R | R
M-04 | Audit kvality projektu na mieste:
| (1) audit kvality zameraný na výstupy Iniciačnej fázy | R |  |  |  | R |  | R
| (2) audit kvality zameraný na výstupy Realizačnej fázy | R |  |  |  | R |  | R

## ZODPOVEDNOSTI členov tímu
Priloha č.2 k MENOVACÍM DEKRETOM člena PROJEKTOVÉHO TÍMU
(prispôsobte si podľa špecifík vášho projektu)
ZODPOVEDNOSŤ za VYTVORENIE OBSAHU / DOKUMENTU
ID | Prehľad výstupov projektového riadenia | PROJEKTOVÝ MANAŽÉR (ROLA) R - zodpovedný za vytvorenie C - konzultovaný s obsahom I - informovaný o výstupoch | KĽÚČOVÝ POUŽIVATEĽ (ROLA) R - zodpovedný za vytvorenie C - konzultovaný s obsahom I - informovaný o výstupoch | IT ARCHITEKT (ROLA) R - zodpovedný za vytvorenie C - konzultovaný s obsahom I - informovaný o výstupoch | IT ANALYTIK (ROLA) R - zodpovedný za vytvorenie C - konzultovaný s obsahom I - informovaný o výstupoch | MANAŽER KVALITY (QA) (ROLA) R - zodpovedný za vytvorenie C - konzultovaný s obsahom I - informovaný o výstupoch | VLASTNÍK PROCESOV (voliteľná ROLA) R - zodpovedný za vytvorenie C - konzultovaný s obsahom I - informovaný o výstupoch | VLASTNÍK ÚDAJOV (voliteľná ROLA) R - zodpovedný za vytvorenie C - konzultovaný s obsahom I - informovaný o výstupoch | MANAŽÉR Kybernetickej bezpečnosti (KIB) a IT bezpečnosti (ITB) (voliteľná ROLA) R - zodpovedný za vytvorenie C - konzultovaný s obsahom I - informovaný o výstupoch | INÁ ROLA (podľa potreby projektu) R - zodpovedný za vytvorenie C - konzultovaný s obsahom I - informovaný o výstupoch | DODÁVATEĽ (externý / implememtačný) R - zodpovedný za vytvorenie C - konzultovaný s obsahom I - informovaný o výstupoch
PRÍPRAVNÁ FÁZA
P-01 | Projektový zámer – rámcový | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I |  | n/a
| Príloha 1: Funkčná špecifikácia - rámcová | C | R | C + I | C + I | R | R | R | R (časť KIB a ITB) |  | n/a
| Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – rámcový | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | n/a
P-02 | BC/CBA - odôvodnenie projektu – rámcové | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | n/a
P-03 | Prístup k projektu - rámcový | C | C + I | C + I | R | C + I | C + I | C + I | I |  | n/a
P-04 | Projektový plán - rámcový | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | n/a |  | n/a
INICIAČNÁ FÁZA | bar: C to C + I
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PRED VEREJNÝM OBSTARÁVANÍM | bar: C to C + I
I-01 | Projektový zámer - detailný | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | n/a
| (1) Definovanie projektu (ciele, motivácia, rozsah a okolie) | C | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | n/a |  | n/a
| (2) Požadované výstupy (opis produktu) | C | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I |  | n/a
| (3) Obmedzenia a predpoklady | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I |  | n/a
| (4) Tolerancie, riziká, rozhrania a závislosti | C | C + I | C + I | R | C + I | C + I | C + I | n/a |  | n/a
| (5) Zainteresované strany | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | n/a |  | n/a
| (6) Harmonogram - implementácia a migrácia | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | n/a |  | n/a
| (7) Organizácia, Projektový tím, pracovné náplne a zodpovednosti za výstupy | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | n/a
| Príloha 1: Funkčná špecifikácia - detailná | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | n/a
| (1) Cieľ a opis navrhovaného riešenia | C | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | n/a
| (2) Merateľné a výkonnostné ukazovatele a spôsoby ich merania a vyhodnocovania | C | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | n/a
| (3) Akceptačné kritériá | C | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C |  | n/a
| (4) Štruktúrovaný katalóg funkčných požiadaviek | C | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | n/a
| a. Procesné požiadavky | C | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I |  | n/a
| b. Kapacitné požiadavky procesov | C | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | n/a
| c. Užívateľské požiadavky | C | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | n/a
| d. Legislatívne požiadavky | C | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C |  | n/a
| e. Požiadavky na reporting | C | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C |  | n/a
| f. Požiadavky na kapacitu, výkon a dostupnosť IS | C | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | n/a
| g. Požiadavky na bezpečnosť | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | R (časť KIB a ITB) |  | n/a
| h. Požiadavky na prevádzku po nasadení do produkcie | C | C + I | R | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | n/a
| i. Požiadavky na dokumentáciu | C | C + I | C + I | C + I | R | C + I | C + I | C |  | n/a
| j. Ostatné požiadavky | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | n/a
| (5) Štruktúrovaný katalóg nefunkčných požiadaviek | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C |  | n/a
| (6) Štruktúrovaný opis funkcionality | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | n/a
| (7) Požiadavky na vizuálne komponenty (GUI) | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | n/a
| a. Používateľský prieskum/výskum | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | n/a |  | n/a
| b. Iniciálny grafický návrh | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | n/a |  | n/a
| (8) Požiadavky na nevizuálne komponenty (OpenAPI) | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | n/a |  | n/a
| Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – detailný (Projektové riziká) | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I |  | n/a
| (1) Opis rizík a závislostí | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I |  | n/a
| (2) Identifikácia vlastníka rizík a závislostí | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I |  | n/a
| (3) Analýza rizík a závislostí | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I |  | n/a
| a. Popis rizík a závislostí | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I |  | n/a
| b. Pravdepodobnosť nastatia rizík a závislostí | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I |  | n/a
| c. Dopad a finančné vyjadrenie dopadu | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I |  | n/a
| d. Časová platnosť rizík a závislostí | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I |  | n/a
| (4) Spôsob riešenia a plán opatrení na elimináciu rizík a závislostí | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I |  | n/a
I-02 | BC/CBA - odôvodnenie projektu – detailné | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | n/a
| (1) Dôvody na realizáciu a ciele projektu | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | n/a
| (2) Identifikácia a opis alternatív riešenia | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | n/a
| (3) Očakávané prínosy a nevýhody | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | n/a
| (4) Merateľné a výkonnostné ukazovatele a spôsoby ich merania a vyhodnocovania | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | n/a
| (5) Harmonogram (časový rámec) | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | n/a
| (6) Analýza nákladov a štruktúrovaný rozpočet | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | n/a |  | n/a
| (7) Analýza a posúdenie investícií | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | n/a |  | n/a
| (8) Hlavné riziká a závislosti | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I |  | n/a
I-03 | Prístup k projektu – detailný | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | n/a |  | n/a
| (1) Štandardy, princípy a stratégie | C + I | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C |  | n/a
| (2) Posúdenie projektu | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | n/a
| a. Aplikačná vrstva | C | C + I | C + I | R | C + I | C + I | C + I | I |  | n/a
| b. Technologická vrstva | C | C + I | R | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | n/a
| c. Bezpečnostná vrstva | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | R (časť KIB a ITB) |  | n/a
| d. Požiadavky na dátový model | C | C + I | R | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | n/a
| e. Požiadavky na bezpečnosť | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | R (časť KIB a ITB) |  | n/a
| f. Požiadavky na prevádzku, výkonnosť a dostupnosť | C | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | n/a
| g. Kapacitné požiadavky | C | C + I | C + I | R | C + I | C + I | C + I | I |  | n/a
| h. Požiadavky na dokumentáciu | C | C + I | C + I | C + I | R | C + I | C + I | R (časť KIB a ITB) |  | n/a
| i. Posúdenie možných alternatív realizácie projektu | C | C + I | C + I | R | C + I | C + I | C + I | R (časť KIB a ITB) |  | n/a
| (3) Obmedzenia a predpoklady | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | n/a
| (4) Riziká, rozhrania a závislosti | C | R (časť biznisu) | C + I | R (časť IT) | C + I | C + I | C + I | R (časť KIB a ITB) |  | n/a
| (5) Požiadavky na integrácie a dátové konverzie a migrácie | C | C + I | R | C + I | C + I | C + I | C + I | R (časť KIB a ITB) |  | n/a
| Príloha 1: Technická špecifikácia - rámcová | C | C + I | C + I | R | C + I | C + I | C + I | I |  | n/a
| (1) Opis architektúry riešenia a technickej infraštruktúry | C | C + I | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C |  | n/a
| (2) Aplikačná architektúra | C | C + I | R | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | n/a
| (3) Požiadavky na vládny cloud (zdôvodnenie jeho nepoužitia) | C | C + I | C + I | R | C + I | C + I | C + I | I |  | n/a
| (4) Opis vývojového, testovacieho a produkčného prostredia | C | C + I | R | C + I | C + I | C + I | C + I | R (časť KIB a ITB) |  | n/a
| (5) Požiadavky na licencie | C | C + I | C + I | R | C + I | C + I | C + I | I |  | n/a
| (6) Požiadavky na dostupnosť, zálohovanie a archiváciu | C | C + I | C + I | R | C + I | C + I | C + I | R (časť KIB a ITB) |  | n/a
| (7) Požiadavky na rozhrania a spoločné komponenty | C | C + I | R | C + I | C + I | C + I | C + I | R (časť KIB a ITB) |  | n/a
| (8) Požiadavky na integrácie, dátové konverzie a migrácie | C | C + I | R | C + I | C + I | C + I | C + I | R (časť KIB a ITB) |  | n/a
| (9) Požiadavky na bezpečnosť, bezpečnostný projekt a riadenie prístupu | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | R (časť KIB a ITB) |  | n/a
| (10) Požiadavky na testovanie | C | C + I | C + I | R | C + I | C + I | C + I | C |  | n/a
| (11) Požiadavky na školenia | C | C + I | C + I | R | C + I | C + I | C + I | C |  | n/a
| (12) Požiadavky na dokumentáciu | C | C + I | C + I | C + I | R | C + I | C + I | R (časť KIB a ITB) |  | n/a
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ | bar: C to C + I
I-04 | Projektový iniciálny dokument (PID) | R (interný tím) | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | R (externý tím)
| (1) Rozsah a ciele projektu | R (interný tím) | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | R (externý tím)
| (2) Výstupy projektu (manažérske / špecializované) | R (interný tím) | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | R (externý tím)
| (3) Prístup k realizácii projektu | R (interný tím) | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | n/a |  | R (externý tím)
| (4) Organizácia a štandardy pre riadenie projektu | R (interný tím) | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | R (externý tím)
| (5) Komunikačný plán a postupy eskalácie | R (interný tím) | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | n/a |  | R (externý tím)
| (6) Projektový plán (harmonogram / rozpočet / míľniky) | R (interný tím) | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | n/a |  | R (externý tím)
| (7) Pravidlá pre riadenie rizík a závislostí | R (interný tím) | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | R (externý tím)
| (8) Pravidlá pre riadenie kvality a požiadavky na kvalitu výstupov | R (interný tím) | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | n/a |  | R (externý tím)
| (9) Pravidlá pre riadenie konfigurácie | R (interný tím) | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | R (externý tím)
| (10) Pravidlá pre riadenie zmien | R (interný tím) | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | R (externý tím)
| (11) Pravidlá a mechanizmus prechodu na iné dodávateľa | R (interný tím) | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | n/a |  | R (externý tím)
| (12) Pravidlá akceptácie, odovzdania a správy zdrojových kódov | R (interný tím) | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C |  | R (externý tím)
| (13) Pravidlá pre správu, aktualizáciu a udržiavanie licencií | R (interný tím) | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C |  | R (externý tím)
| (14) Pravidlá pre finančné riadenie | R (interný tím) | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | n/a |  | R (externý tím)
| (15) Pravidlá pre publicitu a informovanosť | R (interný tím) | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C |  | R (externý tím)
| (16) Akceptačné kritériá | R (interný tím) | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C |  | R (externý tím)
| (17) Šablóny a vzorové dokumenty | R (interný tím) | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C |  | R (externý tím)
REALIZAČNÁ FÁZA | bar: C to C + I
R1 | ANALÝZA A DIZAJN | bar: C to C + I
R1-1 | Detailný návrh riešenia (DNR) | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C |  | R
| (1) Mapovanie a analýza funkčných požiadaviek - detailný návrh riešenia | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I |  | R
| (2) Požiadavky na vizuálne komponenty (GUI) | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | R
| a. Vytvorenie informačnej architektúry a mapovanie používateľskej cesty | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | R
| b. Vytvorenie prototypu používateľského rozhrania viacerými iteráciami | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | R
| (3) Požiadavky na nevizuálne komponenty (OpenAPI) | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | R
| (4) Mapovanie a analýza technických požiadaviek - detailný návrh riešenia | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C |  | R
| (5) BC/CBA – odôvodnenie projektu - aktualizované | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | R
R1-2 | Plán testov | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | R
| (1) Opis produktu a jeho komponentov | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | R
| (2) Štruktúrovaný opis úrovní testovania celého riešenia a jeho komponentov | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C |  | R
| (3) Organizácia testov a personálne zabezpečenie | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | R
| (4) Typy a druhy testov celého riešenia a jeho komponentov | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C |  | R
| a. Testovacie prípady | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C |  | R
| b. Testovacie prostredie | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C |  | R
| c. Testovacie dáta | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C |  | R
| d. Testovacie záznamy a protokoly | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C |  | R
| (5) Klasifikácia chýb | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | R
| (6) Manažment riadenia chýb a opráv | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | R
| (7) Monitoring a reporting testovania | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | R
| (8) Spôsoby vyhodnotenia výsledkov testovania | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | R
R2 | NÁKUP TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV, PROGRAMOVÝCH PROSTRIEDKOV A SLUŽIEB | bar: C to C + I
R2-1 | Obstaranie technických prostriedkov | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I |  | n/a
R2-2 | Obstaranie programových prostriedkov a Služieb | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I |  | n/a
R3 | IMPLEMENTÁCIA A TESTOVANIE | bar: C to C + I
R3-1 | Vývoj, migrácia údajov a integrácia | C | C + I | R (interný tím) | R (interný tím) | C + I | C + I | C + I | I |  | R (externý tím)
R3-2 | Testovanie | R | R (interný tím) | R (interný tím) | R (interný tím) | R (interný tím) | R (interný tím) | R (interný tím) | I |  | R
| (1) Funkčné testovanie (FAT) | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | R
| (2) Systémové a integračné testovanie | C | C + I | R (interný tím) | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | R
| (3) Záťažové a výkonnostné testovanie | C | C + I | R (interný tím) | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | R
| (4) Bezpečnostné testovanie | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | R (interný tím) |  | R
| (5) Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX testovanie) | C | R (interný tím) | C + I | C + I | C + I | R (interný tím) | C + I | I |  | R
| (6) Užívateľské akceptačné testovanie (UAT) | R | R (interný tím) | R (interný tím) | R (interný tím) | R (interný tím) | R (interný tím) | R (interný tím) | I |  | R
R3-3 | Školenia personálu | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | n/a |  | R
R3-4 | Dokumentácia | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C |  | R
| (1) Aplikačná príručka | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C |  | R
| (2) Používateľská príručka | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C |  | R
| (3) Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu (úvodnú/opakovanú) | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C |  | R
| (4) Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C |  | R
| (5) Integračná príručka | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C |  | R
| (6) Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C |  | R
| (7) Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie (Havarijný plán) | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C |  | R
| (8) Bezpečnostný projekt | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | R (interný tím) |  | R (externý tím)
R4 | NASADENIE a POSTIMPLEMENTAČNÁ PODPORA (PIP) | bar: C to C + I
R4-1 | Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie) | R (interný tím) | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | R (externý tím)
R4-2 | Preskúšanie a akceptácia spustenia do produkcie (vyhodnotenie) | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C |  | C
DOKONČOVACIA FÁZA | bar: C to C + I
D-01 | Manažérske správy, plány a odporúčania: | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | n/a |  | I
| (1) Správa o dokončení projektu | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | I
| (2) Správa o získaných poznatkoch | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | n/a |  | I
| (3) Plán kontroly po odovzdaní projektu | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | n/a |  | I
| (4) Odporúčanie nadväzných krokov | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | n/a |  | I
Produkty vytvárané PRIEBEŽNE počas celého projektu | bar: C to C + I
M-01 | Plán etapy | R (interný tím) | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | n/a |  | R
M-02 | Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky: | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | n/a |  | C
| (1) Zoznam rizík a závislostí | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | n/a |  | C
| (2) Zoznam kvality | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | n/a |  | C
| (3) Zoznam otvorených otázok | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | n/a |  | C
| (4) Zoznam ponaučení | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | n/a |  | C
| (5) Zoznam funkčných zdrojových kódov | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | n/a |  | R
| (6) Zoznam licencií | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | n/a |  | R
| (7) Správa o výnimočnej situácii | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | C
| (8) Správa o stave projektu | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | n/a |  | C
| (9) Správa o ukončení fázy / etapy | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | n/a |  | C
| (10) Požiadavka na zmenu v projekte | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | C
| (11) Zápis z riadiaceho výboru | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | n/a |  | C
M-03 | Akceptačný protokol | R | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | I |  | I
M-04 | Audit kvality projektu na mieste: | C | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | C + I | n/a |  | n/a
| (1) audit kvality zameraný na výstupy Iniciačnej fázy | C | C + I | C + I | C + I | R | C + I | C + I | I |  | I
| (2) audit kvality zameraný na výstupy Realizačnej fázy | C | C + I | C + I | C + I | R | C + I | C + I | I |  | I
Note on C41: PM je zodpovedný za vytvorenie/dodanie agendy UX
Note on C42: PM je zodpovedný za vytvorenie/dodanie agendy UX
Note on C43: PM je zodpovedný za vytvorenie/dodanie agendy UX