## WEB_zakladny proces
Vyhláška 85/2020 Z.z. o riadení projektov
Životný cyklus riadenia projektu
PRÍPRAVNÁ FÁZA | INICIAČNÁ FÁZA | REALIZAČNÁ FÁZA |  |  |  | DOKONČOVACIA FÁZA
|  | ETAPA R1: Analýza a Dizajn | ETAPA R2: Nákup HW, SW a Služieb | ETAPA R3: Implementácia a Testovanie | ETAPA R4: Nasadenie a Post-Implementačná podpora
1.1) uplatňujú sa pravidlá programového riadenia podľa: _uplatňuje sa povinnosť ohlásiť zámer realizovať projekt _podľa Prílohy č.2 k Vyhláške - kategorizácia projektov podľa hodnoty: _od 1 mil. EUR - do 5 mil. EUR _od 5 mil. EUR - do 10 mil. EUR _nad 10 mil EUR _§ 3 bod (2) - povinnosti orgánu vedenia _§ 3 bod (3) - povinnosti objednávateľa 1.2) vytvárajú sa položky "Projekty rozvoja IS v MetaIS" 1.3) poverená osoba objednávateľa vytvorí rámcové požiadavky (ČO, NA ČO, ZA KOLKO a DO KEDY) _rámcové funkčné požiadavky _rámcové technické požiadavky _alternatívy riešenia pre zámer _požiadavky na alokáciu zdrojov (finančných / ľudských) _rámcový rozpočet (BC/CBA) _riziká a závislosti 1.4) výstupy schvaľujú/neschvaľujú vedúci predstavitelia úradu (štatutár) 1.5) zostavuje sa Riadiaci výbor (RV), v minimálnom zložení: _ Predseda RV _ zástupcu vlastníkov procesov objednávateľa _ zástupcu kľúčových používateľov objednávateľa _ zástupcu dodávateľa (doplňa sa až po VO / nepovinný člen) 1.6) určuje sa Projektový manažer objednávateľa (PM) 1.7) zostavuje sa Projektový tím objednávateľa _ kľúčový používateľ, _ IT analytik, _ IT architekt, _ manažér kvality, _ vlastník procesov (nepovinný člen) _ vlastník údajov (nepovinný člen) _ manažér kybernetickej a info. bezpečnosti (nepovinný člen) _ iná špecifická rola (nepovinný člen) V ďalších krokoch a fáze je potrebné: _pokračovať v zdetailizovaní zadania (požiadaviek) _identifikovať zdroje financovania _všetky rozhodnutia RV sa povinne zverejňujú | Základné rozdelenie aktivít v tejto fáze: A. aktivity PRED vyhlásením verejného obstarávania (VO) B. aktivity PO vyhlásení verejného obstarávania (VO) A. Aktivity PRED vyhlásením VO 2.1) vytvorenie / zdetailizovanie požiadaviek do špecifikácie _špecifikácia funkčných / nefunkčných požiadaviek (detailná) _špecifikácia technických požiadaviek (rámcová) _BC/CBA – odôvodnenie projektu (detailné) _identifikácia rizík a závislostí 2.2) identifikujú sa inkrementy / iterácie / koncept / prototyp poznámka: § 7, bod (4) - povinné verejné pripomienkovanie zadania/špecifikácii pred vyhlásením VO 2.3) Rozhodnutie Riadiaceho výboru (RV) - pred spustením VO: _odsúhlasenie obsahu vytvoreného zadania a dokumentácie k VO: _návrh Súťažných podkladov (SP) _návrh Opisu predmetu zákazky diela (OPZ) _návrh Zmluvy o dielo (ZoD) _návrh Zmluvy o podpore prevádzky (SLA) _odsúhlasenie spustenia VO (ak je potrebné realizovať VO) poznámka: dodávateľ v rámci procesu VO odovzdáva v rámci ponuky Rámcový návrh riešenia (RNR) B. Aktivity PO vyhlásení VO (už spoločne s dodávateľom) 2.4) vytvára sa projektová dokumentácia: _ Projektový iniciálny dokumentu (PID) _ Aktualizácia BC/CBA _ Detailný plán fázy / etapy _ dokumentačné výstupy podľa Prílohy č.1. k Vyhláške 85/2020 Zz 2.5) Rozhodnutie Riadiaceho výboru (RV) - po ukončení VO: _odsúhlasenie projektovej dokumentácie (PID) _odsúhlasenie prechodu do ďalšej projektovej fázy V ďalších krokoch a fáze je potrebné: _vytvoriť detailný návrh riešenia (analýza a finálny návrh riešenia) _pripraviť zadanie pre implementáciu _všetky rozhodnutia RV sa povinne zverejňujú | 3.1) vytvarajú sa špecializované produkty: _Detailný návrh riešenia (DNR) _návrh riešenia funkčných / nefunkčných požiadaviek _návrh riešenia vizuálne / nevizuálne komponenty (§ 5, bod (1)) _návrh riešenia technických požiadaviek _Plán testov _Dokumentácia podľa Prílohy č.1 k Vyhláške 85/2020 Zz 3.2) RV odsúhlasuje výstupy Etapy A+D a prechod do ďalšej etapy poznámka: § 4, bod (4) - rozhodnutia RV a projektové výstupy (dokumentácia) sú povinne zverejňované v ITMS V ďalších krokoch a fáze je potrebné: _zrealizovať nákup HW/SW/služieb (ak je to potrebné) _zrealizovať vývoj, migráciu, integrácu a testovanie výstupov _dodať dokumentáciu minimálne v rozsahu Prílohy č.1 k Vyhláške 85/2020 Zz _všetky rozhodnutia RV sa povinne zverejňujú | 4.1) realizuje sa obstaranie technických prostriedkov (špecifikácia) 4.2) realizuje sa obstaranie programových prostriedkov (špecifikácia) 4.3) RV odsúhlasuje výstupy Etapy Nákup HW, SW, licencií a Služieb a prechod do ďalšej etapy poznámka: § 4, bod (4) - rozhodnutia RV a projektové výstupy (dokumentácia) sú povinne zverejňované v ITMS | 5.1) realizuje sa vývoj, integrácia riešenia, migrácia dát 5.2) realizujú sa testovania: _Funkčné testovanie (FAT) _Systémové a integračné testovanie (SIT) _Záťažové a výkonnostné testovanie _Bezpečnostné testovanie _Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX testovanie) _Užívateľské akceptačné testovanie (UAT) 5.3) realizujú sa školenia 5.4) preberajú sa dokumentačné výstupy: _Aplikačná príručka _Používateľská príručka _Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu _Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku _Integračná príručka _Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu _Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie _Bezpečnostný projekt 5.5) RV odsúhlasuje výstupy Etapy Impelementácia a Testovanie a prechod do ďalšej etapy V ďalších krokoch a fáze je potrebné: _zrealizovať dokončenie projektových aktivít _zrealizovať post-implementačnú podporu _všetky rozhodnutia RV sa povinne zverejňujú | 6.1) nasadenie do produkcie a vyhodnotenie nasadenia 6.2) realizuje sa Post-Implementačná podpora (max 3 mesiace od nasadenia) poznámka: priebežne vytváraná dokumentácia sa finalizuje, napr.: _Zoznam funkčných zdrojových kódov _Zoznam licencií 6.3) realizujú sa korekcie / úpravy / doladenie IS (ak je to potrebné) 6.4) zabezpečuje sa prechod na SLA režim V ďalších krokoch a fáze je potrebné: _zrealizovať dokončenie (administratívnych) projektových aktivít _zrealiovať prechod na SLA režim _všetky rozhodnutia RV sa povinne zverejňujú | 7.1) vyhodnotenie nasadenia do produkcie (administratívne) 7.2) dodanie manažérskych produktov (podľa Prílohy č.1 k Vyhláške 85/2020 z.z) 7.3) stabilizácia prechodu na SLA režim

## P1_85_2020 Zz_checklist
Vyhláška 85/2020 Z.z. o riadení projektov - Príloha č.1
Checklist dokumentačných výstupov projektu
ID | Prehľad projektových dokumentačných výstupov - Príloha č.1 Vyhláška 85/2020 Zz k Zákonu o ITVS | Manažérske produkty | Špecializované produkty (technické) | Zodpovedný za vytvorenie obsahu
|  |  |  | objednávateľ | dodávateľ
PRÍPRAVNÁ FÁZA
P-01 | Projektový zámer – rámcový | ÁNO |  | ÁNO
Príloha 1: Funkčná špecifikácia - rámcová
Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – rámcový
P-02 | BC/CBA - odôvodnenie projektu – rámcové | ÁNO |  | ÁNO
P-03 | Prístup k projektu - rámcový | ÁNO |  | ÁNO
P-04 | Projektový plán - rámcový | ÁNO |  | ÁNO
INICIAČNÁ FÁZA
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PRED VEREJNÝM OBSTARÁVANÍM
I-01 | Projektový zámer - detailný | ÁNO |  | ÁNO | alternatíva: konzultačná spoločnosť (nezávislá na realizátorovi projektu)
(1) Definovanie projektu (ciele, motivácia, rozsah a okolie)
(2) Požadované výstupy (opis produktu)
(3) Obmedzenia a predpoklady
(4) Tolerancie, riziká, rozhrania a závislosti
(5) Zainteresované strany
(6) Harmonogram - implementácia a migrácia
(7) Organizácia, Projektový tím, pracovné náplne a zodpovednosti za výstupy
Príloha 1: Funkčná špecifikácia - detailná
(1) Cieľ a opis navrhovaného riešenia
(2) Merateľné a výkonnostné ukazovatele a spôsoby ich merania a vyhodnocovania
(3) Akceptačné kritériá
(4) Štruktúrovaný katalóg funkčných požiadaviek
a. Procesné požiadavky
b. Kapacitné požiadavky procesov
c. Užívateľské požiadavky
d. Legislatívne požiadavky
e. Požiadavky na reporting
f. Požiadavky na kapacitu, výkon a dostupnosť IS
g. Požiadavky na bezpečnosť
h. Požiadavky na prevádzku po nasadení do produkcie
i. Požiadavky na dokumentáciu
j. Ostatné požiadavky
(5) Štruktúrovaný katalóg nefunkčných požiadaviek
(6) Štruktúrovaný opis funkcionality
(7) Požiadavky na vizuálne komponenty (GUI)
a. Používateľský prieskum/výskum
b. Iniciálny grafický návrh
(8) Požiadavky na nevizuálne komponenty (OpenAPI)
Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – detailný
(1) Opis rizík a závislostí
(2) Identifikácia vlastníka rizík a závislostí
(3) Analýza rizík a závislostí
a. Popis rizík a závislostí
b. Pravdepodobnosť nastatia rizík a závislostí
c. Dopad a finančné vyjadrenie dopadu
d. Časová platnosť rizík a závislostí
(4) Spôsob riešenia a plán opatrení na elimináciu rizík a závislostí
I-02 | BC/CBA - odôvodnenie projektu – detailné | ÁNO |  | ÁNO
(0) Dôvody na realizáciu a ciele projektu
(1) Identifikácia a opis alternatív riešenia
(2) Očakávané prínosy a nevýhody
(3) Merateľné a výkonnostné ukazovatele a spôsoby ich merania a vyhodnocovania
(4) Harmonogram (časový rámec)
(5) Analýza nákladov a štruktúrovaný rozpočet
(6) Analýza a posúdenie investícií
(7) Hlavné riziká a závislosti
I-03 | Prístup k projektu – detailný | ÁNO |  | ÁNO | alternatíva: konzultačná spoločnosť (nezávislá na realizátorovi projektu)
(1) Štandardy, princípy a stratégie
(2) Posúdenie projektu
a. Aplikačná vrstva
b. Technologická vrstva
c. Bezpečnostná vrstva
d. Požiadavky na dátový model
e. Požiadavky na bezpečnosť
f. Požiadavky na prevádzku, výkonnosť a dostupnosť
g. Kapacitné požiadavky
h. Požiadavky na dokumentáciu
i. Posúdenie možných alternatív realizácie projektu
(3) Obmedzenia a predpoklady
(4) Riziká, rozhrania a závislosti
(5) Požiadavky na integrácie a dátové konverzie a migrácie
Príloha 1: Technická špecifikácia - rámcová
(1) Opis architektúry riešenia a technickej infraštruktúry
(2) Aplikačná architektúra
(3) Požiadavky na vládny cloud (zdôvodnenie jeho nepoužitia)
(4) Opis vývojového, testovacieho a produkčného prostredia
(5) Požiadavky na licencie
(6) Požiadavky na dostupnosť, zálohovanie a archiváciu
(7) Požiadavky na rozhrania a spoločné komponenty
(8) Požiadavky na integrácie, dátové konverzie a migrácie
(9) Požiadavky na bezpečnosť, bezpečnostný projekt a riadenie prístupu
(10) Požiadavky na testovanie
(11) Požiadavky na školenia
(12) Požiadavky na dokumentáciu
Checklist - Akceptačný protokol: I-01 Projektový zámer s prílohami (špecifikácia funkčných/nefunkčných požiadaviek) I-02 BC/CBA - odôvodnenie projektu – detailné I-03 Projektový prístup s prílohami (špecifikácia technických požiadaviek)
MÍLNIK - UZATVORENIE Zmluvy s dodávateľom (Zmluva o Dielo)
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
I-04 | Projektový iniciálny dokument (PID) | ÁNO |  | ÁNO | ÁNO
(1) Rozsah a ciele projektu
(2) Výstupy projektu (manažérske / špecializované)
(3) Prístup k realizácii projektu
(4) Organizácia a štandardy pre riadenie projektu
(5) Komunikačný plán a postupy eskalácie
(6) Projektový plán (harmonogram / rozpočet / míľniky)
(7) Pravidlá pre riadenie rizík a závislostí
(8) Pravidlá pre riadenie kvality a požiadavky na kvalitu výstupov
(9) Pravidlá pre riadenie konfigurácie
(10) Pravidlá pre riadenie zmien
(11) Pravidlá a mechanizmus prechodu na iné dodávateľa
(12) Pravidlá akceptácie, odovzdania a správy zdrojových kódov
(13) Pravidlá pre správu, aktualizáciu a udržiavanie licencií
(14) Pravidlá pre finančné riadenie
(15) Pravidlá pre publicitu a informovanosť
(16) Akceptačné kritériá
(17) Šablóny a vzorové dokumenty
Checklist - Akceptačný protokol: I-04 Projektový Iniciálny Dokument (PID
REALIZAČNÁ FÁZA
R1 | ANALÝZA A DIZAJN
R1-1 | Detailný návrh riešenia (DNR) |  | ÁNO |  | ÁNO
(0) Mapovanie a analýza funkčných požiadaviek - detailný návrh riešenia
(1) Požiadavky na vizuálne komponenty (GUI)
a. Vytvorenie informačnej architektúry a mapovanie používateľskej cesty
b. Vytvorenie prototypu používateľského rozhrania viacerými iteráciami
(3) Požiadavky na nevizuálne komponenty (OpenAPI)
(4) Mapovanie a analýza technických požiadaviek - detailný návrh riešenia
(5) BC/CBA – odôvodnenie projektu - aktualizované
R1-2 | Plán testov |  | ÁNO |  | ÁNO
(1) Opis produktu a jeho komponentov
(2) Štruktúrovaný opis úrovní testovania celého riešenia a jeho komponentov
(3) Organizácia testov a personálne zabezpečenie
(4) Typy a druhy testov celého riešenia a jeho komponentov
a. Testovacie prípady
b. Testovacie prostredie
c. Testovacie dáta
d. Testovacie záznamy a protokoly
(5) Klasifikácia chýb
(6) Manažment riadenia chýb a opráv
(7) Monitoring a reporting testovania
(8) Spôsoby vyhodnotenia výsledkov testovania
Checklist - Akceptačný protokol: R1-1 Detailný návrh riešenia (DNR) R1-2 Plán testov
R2 | NÁKUP TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV, PROGRAMOVÝCH PROSTRIEDKOV A SLUŽIEB
R2-1 | Obstaranie technických prostriedkov |  | ÁNO | ÁNO
R2-2 | Obstaranie programových prostriedkov a Služieb |  | ÁNO | ÁNO
R3 | IMPLEMENTÁCIA A TESTOVANIE
R3-1 | Vývoj, migrácia údajov a integrácia |  | ÁNO |  | ÁNO
R3-2 | Testovanie |  | ÁNO |  | ÁNO
| (1) Funkčné testovanie (FAT) |  |  |  | ÁNO
| (2) Systémové a integračné testovanie |  |  |  | ÁNO
| (3) Záťažové a výkonnostné testovanie |  |  |  | ÁNO
| (4) Bezpečnostné testovanie (SW/HW a kybernetická bezpečnosť) |  |  |  | ÁNO
| (5) Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX) |  |  |  | ÁNO
| (6) Užívateľské akceptačné testovanie (UAT) |  |  | ÁNO
Checklist - Akceptačný protokol: R3-2 Funkčné testovanie (FAT) R3-2 Systémové a integračné testovanie (SIT) R3-2 Záťažové a výkonnostné testovanie R3-2 Bezpečnostné testovanie (SW/HW a kybernetická bezpečnosť) R3-2 UX testovanie R3-2 Užívateľské akceptačné testovanie (UAT)
R3-3 | Školenia personálu |  | ÁNO |  | ÁNO
R3-4 | Dokumentácia |  | ÁNO |  | ÁNO
(1) Aplikačná príručka
(2) Používateľská príručka
(3) Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu (úvodnú/opakovanú)
(4) Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku
(5) Integračná príručka
(6) Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu
(7) Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie (Havarijný plán)
(8) Bezpečnostný projekt
Checklist - Akceptačný protokol: R3-4 Aplikačná príručka R3-4 Používateľská príručka R3-4 Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu (úvodnú/opakovanú) R3-4 Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku R3-4 Integračná príručka R3-4 Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu R3-4 Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie (Havarijný plán) R3-4 Bezpečnostný projekt
MÍLNIK - UZATVORENIE Zmluvy o podpore a prevádzke (SLA zmluva)
R4 | NASADENIE a POSTIMPLEMENTAČNÁ PODPORA (PIP)
R4-1 | Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie) |  | ÁNO | ÁNO
R4-2 | Preskúšanie a akceptácia spustenia do produkcie (vyhodnotenie) |  | ÁNO | ÁNO
DOKONČOVACIA FÁZA
D-01 | Manažérske správy, plány a odporúčania: | ÁNO
| (1) Správa o dokončení projektu |  |  | ÁNO | ÁNO
| (2) Správa o získaných poznatkoch |  |  | ÁNO | ÁNO
| (3) Plán kontroly po odovzdaní projektu |  |  | ÁNO
| (4) Odporúčanie nadväzných krokov |  |  | ÁNO | ÁNO
Produkty vytvárané PRIEBEŽNE počas celého projektu
M-01 | Plán etapy | ÁNO |  | ÁNO
M-02 | Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky: | ÁNO
| (1) Zoznam rizík a závislostí |  |  | ÁNO | ÁNO
| (2) Zoznam kvality |  |  | ÁNO
| (3) Zoznam otvorených otázok |  |  | ÁNO | ÁNO
| (4) Zoznam ponaučení |  |  | ÁNO | ÁNO
| (5) Zoznam funkčných zdrojových kódov |  |  |  | ÁNO
| (6) Zoznam licencií |  |  |  | ÁNO
| (7) Správa o výnimočnej situácii |  |  | ÁNO
| (8) Správa o stave projektu |  |  | ÁNO | ÁNO
| (9) Správa o ukončení fázy / etapy |  |  | ÁNO | ÁNO
| (10) Požiadavka na zmenu v projekte |  |  | ÁNO
| (11) Zápis z riadiaceho výboru |  |  | ÁNO
M-03 | Akceptačný protokol | ÁNO |  | ÁNO
M-04 | Audit kvality projektu na mieste: | ÁNO
| (1) audit kvality zameraný na výstupy Iniciačnej fázy |  |  | n/a | n/a
| (2) audit kvality zameraný na výstupy Realizačnej fázy |  |  | n/a | n/a
Inštrukcie pre Projektového manažera (PM):
1) VO - checklist dokumentačných výstupov si prekopírujte a vložte do opisu predmetu zákazky diela ako "požiadavku na dokumentačné výstupy" (Vyhláška 85/2020, Príloha 1 predpisuje MINIMÁLNY rozsah dokumentačných výstupov - vy si pre svoj projekt môžete zadefinovať aj iné dokumentačné výstupy)
2) CLARITY - štruktúru, formu a obsah evidencie projektových dokumentačných výstupov si vložte (vytvorte) aj v IS CLARITY (v MetaIS)
3) zadefinujte si KONVENCIU pre označovanie a tvorbu NÁZVOSLOVIA a VERZIÍ projektovej dokumentácie, napríklad navrhujeme:
názov dokumentu:
R1_1_DNR_DETAILNY NAVRH RIESENIA_Projekt_AA_Ovm_BB_OsobaXY_DDMMYY_v0.1.docx
R1_1 | identifikácia dokumentu podľa Vyhlášky 85/2020, Prílohy 1.
DNR | názov dokumentu (alebo skratka)
Projekt_AA | názov projektu (alebo skratka)
Ovm_BB | názov orgánu výkonnej moci / úradu / ... (alebo skratka)
OsobaXY | priezvisko tvorcu dokumentu (alebo skratka / iniciály)
DDMMYY | dátum vytvorenia dokumentácie
v0.1 | verzia dokumentu (v1.0 = je schválená verzia, napr. Riadiacim výborom)

## P1_85_2020 Zz_a 55_2014_prevod
Vyhláška 85/2020 Z.z. o riadení projektov
Prevodník dokumentácie medzi Výnosom o štandardoch 55/2014 a Vyhláškou 85/2020 Zz
Prehľad výstupov podľa: Výnos 55/2014, Príloha č.4 (pôvodné) | ID | Prehľad výstupov podľa: Vyhláška 85/2020 k Zákonu o ITVS (nové) | Manažérske produkty | Špecializované produkty (technické)
PRÍPRAVNÁ FÁZA
Štúdia uskutočniteľnosti (ŠÚ) _Projektový zámer _Zoznam rizík _Odôvodnenie projektu _Prístup k projektu _Plán inicializačnej fázy _Plán etapy _Plán projektu _Zadanie prác | P-01 | Projektový zámer – rámcový | ÁNO
Príloha 1: Funkčná špecifikácia - rámcová
Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – rámcový
| P-02 | BC/CBA - odôvodnenie projektu – rámcové | ÁNO
| P-03 | Prístup k projektu - rámcový | ÁNO
| P-04 | Projektový plán - rámcový | ÁNO
INICIAČNÁ FÁZA
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PRED VEREJNÝM OBSTARÁVANÍM
Štúdia uskutočniteľnosti (ŠÚ): _Projektový zámer _Zoznam rizík _Odôvodnenie projektu _Prístup k projektu _Plán inicializačnej fázy _Plán etapy _Plán projektu _Zadanie prác | I-01 | Projektový zámer - detailný | ÁNO
(1) Definovanie projektu (ciele, motivácia, rozsah a okolie)
(2) Požadované výstupy (opis produktu)
(3) Obmedzenia a predpoklady
(4) Tolerancie, riziká, rozhrania a závislosti
(5) Zainteresované strany
(6) Harmonogram - implementácia a migrácia
(7) Organizácia, Projektový tím, pracovné náplne a zodpovednosti za výstupy
Príloha 1: Funkčná špecifikácia - detailná
(1) Cieľ a opis navrhovaného riešenia
(2) Merateľné a výkonnostné ukazovatele a spôsoby ich merania a vyhodnocovania
(3) Akceptačné kritériá
(4) Štruktúrovaný katalóg funkčných požiadaviek
a. Procesné požiadavky
b. Kapacitné požiadavky procesov
c. Užívateľské požiadavky
d. Legislatívne požiadavky
e. Požiadavky na reporting
f. Požiadavky na kapacitu, výkon a dostupnosť IS
g. Požiadavky na bezpečnosť
h. Požiadavky na prevádzku po nasadení do produkcie
i. Požiadavky na dokumentáciu
j. Ostatné požiadavky
(5) Štruktúrovaný katalóg nefunkčných požiadaviek
(6) Štruktúrovaný opis funkcionality
(7) Požiadavky na vizuálne komponenty (GUI)
a. Používateľský prieskum/výskum
b. Iniciálny grafický návrh
(8) Požiadavky na nevizuálne komponenty (OpenAPI)
Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – detailný
(1) Opis rizík a závislostí
(2) Identifikácia vlastníka rizík a závislostí
(3) Analýza rizík a závislostí
a. Popis rizík a závislostí
b. Pravdepodobnosť nastatia rizík a závislostí
c. Dopad a finančné vyjadrenie dopadu
d. Časová platnosť rizík a závislostí
(4) Spôsob riešenia a plán opatrení na elimináciu rizík a závislostí
| I-02 | BC/CBA - odôvodnenie projektu – detailné | ÁNO
(0) Dôvody na realizáciu a ciele projektu
(1) Identifikácia a opis alternatív riešenia
(2) Očakávané prínosy a nevýhody
(3) Merateľné a výkonnostné ukazovatele a spôsoby ich merania a vyhodnocovania
(4) Harmonogram (časový rámec)
(5) Analýza nákladov a štruktúrovaný rozpočet
(6) Analýza a posúdenie investícií
(7) Hlavné riziká a závislosti
| I-03 | Prístup k projektu – detailný | ÁNO
(1) Štandardy, princípy a stratégie
(2) Posúdenie projektu
a. Aplikačná vrstva
b. Technologická vrstva
c. Bezpečnostná vrstva
d. Požiadavky na dátový model
e. Požiadavky na bezpečnosť
f. Požiadavky na prevádzku, výkonnosť a dostupnosť
g. Kapacitné požiadavky
h. Požiadavky na dokumentáciu
i. Posúdenie možných alternatív realizácie projektu
(3) Obmedzenia a predpoklady
(4) Riziká, rozhrania a závislosti
(5) Požiadavky na integrácie a dátové konverzie a migrácie
Príloha 1: Technická špecifikácia - rámcová
(1) Opis architektúry riešenia a technickej infraštruktúry
(2) Aplikačná architektúra
(3) Požiadavky na vládny cloud (zdôvodnenie jeho nepoužitia)
(4) Opis vývojového, testovacieho a produkčného prostredia
(5) Požiadavky na licencie
(6) Požiadavky na dostupnosť, zálohovanie a archiváciu
(7) Požiadavky na rozhrania a spoločné komponenty
(8) Požiadavky na integrácie, dátové konverzie a migrácie
(9) Požiadavky na bezpečnosť, bezpečnostný projekt a riadenie prístupu
(10) Požiadavky na testovanie
(11) Požiadavky na školenia
(12) Požiadavky na dokumentáciu
MÍLNIK - UZATVORENIE Zmluvy s dodávateľom (Zmluva o Dielo)
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Projektový iniciálny dokument (PID) _Popis produktu _Dekompozícia produktov _Vývojový diagram produktov _Komunikačný plán projektu _Plán kvality _Plán konfigurančného manažmentu _Zoznam konfiguračných položiek _Akceptačné kritériá | I-04 | Projektový iniciálny dokument (PID) | ÁNO
(1) Rozsah a ciele projektu
(2) Výstupy projektu (manažérske / špecializované)
(3) Prístup k realizácii projektu
(4) Organizácia a štandardy pre riadenie projektu
(5) Komunikačný plán a postupy eskalácie
(6) Projektový plán (harmonogram / rozpočet / míľniky)
(7) Pravidlá pre riadenie rizík a závislostí
(8) Pravidlá pre riadenie kvality a požiadavky na kvalitu výstupov
(9) Pravidlá pre riadenie konfigurácie
(10) Pravidlá pre riadenie zmien
(11) Pravidlá a mechanizmus prechodu na iné dodávateľa
(12) Pravidlá akceptácie, odovzdania a správy zdrojových kódov
(13) Pravidlá pre správu, aktualizáciu a udržiavanie licencií
(14) Pravidlá pre finančné riadenie
(15) Pravidlá pre publicitu a informovanosť
(16) Akceptačné kritériá
(17) Šablóny a vzorové dokumenty
REALIZAČNÁ FÁZA
| R1 | ANALÝZA A DIZAJN
Detailná funkčná špecifikácia (DFŠ) | R1-1 | Detailný návrh riešenia (DNR) |  | ÁNO
(0) Mapovanie a analýza funkčných požiadaviek - detailný návrh riešenia
(1) Požiadavky na vizuálne komponenty (GUI)
a. Vytvorenie informačnej architektúry a mapovanie používateľskej cesty
b. Vytvorenie prototypu používateľského rozhrania viacerými iteráciami
(3) Požiadavky na nevizuálne komponenty (OpenAPI)
(4) Mapovanie a analýza technických požiadaviek - detailný návrh riešenia
(5) BC/CBA – odôvodnenie projektu - aktualizované
| R1-2 | Plán testov |  | ÁNO
(1) Opis produktu a jeho komponentov
(2) Štruktúrovaný opis úrovní testovania celého riešenia a jeho komponentov
(3) Organizácia testov a personálne zabezpečenie
(4) Typy a druhy testov celého riešenia a jeho komponentov
a. Testovacie prípady
b. Testovacie prostredie
c. Testovacie dáta
d. Testovacie záznamy a protokoly
(5) Klasifikácia chýb
(6) Manažment riadenia chýb a opráv
(7) Monitoring a reporting testovania
(8) Spôsoby vyhodnotenia výsledkov testovania
| R2 | NÁKUP TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV, PROGRAMOVÝCH PROSTRIEDKOV A SLUŽIEB
Nákup HW a SW | R2-1 | Obstaranie technických prostriedkov |  | ÁNO
| R2-2 | Obstaranie programových prostriedkov a Služieb |  | ÁNO
| R3 | IMPLEMENTÁCIA A TESTOVANIE
Vývoj | R3-1 | Vývoj, migrácia údajov a integrácia |  | ÁNO
Testovanie | R3-2 | Testovanie |  | ÁNO
(1) Funkčné testovanie (FAT)
(2) Systémové a integračné testovanie
(3) Záťažové a výkonnostné testovanie
(4) Bezpečnostné testovanie
(5) Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX testovanie)
(6) Užívateľské akceptačné testovanie (UAT)
Školenie | R3-3 | Školenia personálu |  | ÁNO
Dokumentácia | R3-4 | Dokumentácia |  | ÁNO
(1) Aplikačná príručka
(2) Používateľská príručka
(3) Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu (úvodnú/opakovanú)
(4) Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku
(5) Integračná príručka
(6) Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu
(7) Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie (Havarijný plán)
(8) Bezpečnostný projekt
MÍLNIK - UZATVORENIE Zmluvy o podpore a prevádzke (SLA zmluva)
| R4 | NASADENIE a POSTIMPLEMENTAČNÁ PODPORA (PIP)
Nasadenie | R4-1 | Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie) |  | ÁNO
| R4-2 | Preskúšanie a akceptácia spustenia do produkcie (vyhodnotenie) |  | ÁNO
DOKONČOVACIA FÁZA
Správa o dokončení projektu Správa o získaných poznatkov Plán kontroly po odovzdaní projektu Odporúčanie nadväzných krokov | D-01 | Manažérske správy, plány a odporúčania: | ÁNO
(1) Správa o dokončení projektu
(2) Správa o získaných poznatkoch
(3) Plán kontroly po odovzdaní projektu
(4) Odporúčanie nadväzných krokov
Produkty vytvárané PRIEBEŽNE počas celého projektu
Zoznam kvality Záznam kvality Zoznam otvorených otázok projektu Denník projektového manažéra Zápis zo stretnutia Zoznam ponaučení Správa o výnimočnej situácii Správa o stave projektu Správa o stave etapy Správa o stave produktov Správa o ukončení etapy Finančná správa Kontrolná správa | M-01 | Plán etapy | ÁNO
| M-02 | Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky: | ÁNO
(1) Zoznam rizík a závislostí
(2) Zoznam kvality
(3) Zoznam otvorených otázok
(4) Zoznam ponaučení
(5) Zoznam funkčných zdrojových kódov
(6) Zoznam licencií
(7) Správa o výnimočnej situácii
(8) Správa o stave projektu
(9) Správa o ukončení fázy / etapy
(10) Požiadavka na zmenu v projekte
(11) Zápis z riadiaceho výboru
Akceptačný protokol | M-03 | Akceptačný protokol | ÁNO
Nezávislý audit projektu | M-04 | Audit kvality projektu na mieste: | ÁNO
(1) audit kvality zameraný na výstupy Iniciačnej fázy
(2) audit kvality zameraný na výstupy Realizačnej fázy

## Highlevel HARMONOGRAM_vzor
Harmonogram projektu (highlevel)
VZOR
ID | Harmonogram projektu (highlevel) | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
PRÍPRAVNÁ FÁZA | bar: 2021 1 to 2021 4
P-01 | Projektový zámer – rámcový | bar: 2021 1 to 2021 4
Príloha 1: Funkčná špecifikácia - rámcová | bar: 2021 1 to 2021 4
Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – rámcový | bar: 2021 1 to 2021 4
P-02 | BC/CBA - odôvodnenie projektu – rámcové | bar: 2021 1 to 2021 4
P-03 | Prístup k projektu - rámcový | bar: 2021 1 to 2021 4
P-04 | Projektový plán - rámcový | bar: 2021 1 to 2021 4
ROZHODNUTIE VEDENIA ÚRADU (OVM) | bar: 2021 4
INICIAČNÁ FÁZA | bar: 2021 1 to 2021 10
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PRED VEREJNÝM OBSTARÁVANÍM | bar: 2021 4 to 2021 8
I-01 | Projektový zámer - detailný | bar: 2021 4 to 2021 8
Príloha 1: Funkčná špecifikácia - detailná | bar: 2021 4 to 2021 8
Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – detailný | bar: 2021 4 to 2021 8
I-02 | BC/CBA - odôvodnenie projektu – detailné | bar: 2021 4 to 2021 8
I-03 | Prístup k projektu – detailný | bar: 2021 4 to 2021 8
Príloha 1: Technická špecifikácia - rámcová | bar: 2021 4 to 2021 8
ROZHODNUTIE RIADIACEHO VÝBORU (RV) | bar: 2021 8
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ | bar: 2021 1 to 2021 10
I-04 | Projektový iniciálny dokument (PID) | bar: 2021 8 to 2021 10
ROZHODNUTIE RIADIACEHO VÝBORU (RV) | bar: 2021 10
REALIZAČNÁ FÁZA | bar: 2021 1 to 2023 3
R1 | ANALÝZA A DIZAJN | bar: 2021 1 to 2023 3
R1-1 | Detailný návrh riešenia (DNR) | bar: 2021 10 to 2022 5
R1-2 | Plán testov | bar: 2021 12 to 2022 5
ROZHODNUTIE RIADIACEHO VÝBORU (RV) | bar: 2022 5
R3 | IMPLEMENTÁCIA A TESTOVANIE | bar: 2021 1 to 2023 3
R3-1 | Vývoj, migrácia údajov a integrácia | bar: 2022 3 to 2023 1
R3-2 | Testovanie | bar: 2022 7 to 2022 9
(1) Funkčné testovanie (FAT) | bar: 2022 8 to 2022 10
(2) Systémové a integračné testovanie | bar: 2022 9 to 2022 11
(3) Záťažové a výkonnostné testovanie | bar: 2022 10 to 2022 12
(4) Bezpečnostné testovanie | bar: 2022 11 to 2023 1
(5) UX testovanie | bar: 2022 11 to 2023 1
(6) Užívateľské akceptačné testovanie (UAT) | bar: 2022 12 to 2023 1
ROZHODNUTIE RIADIACEHO VÝBORU (RV) | bar: 2023 1
R3-3 | Školenia personálu | bar: 2023 1 to 2023 2
R3-4 | Dokumentácia | bar: 2023 1 to 2023 2
ROZHODNUTIE RIADIACEHO VÝBORU (RV) | bar: 2023 2
R4 | NASADENIE a POSTIMPLEMENTAČNÁ PODPORA (PIP) | bar: 2021 1 to 2023 3
R4-1 | Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie) | bar: 2023 2 to 2023 3
R4-2 | Preskúšanie a akceptácia spustenia do produkcie | bar: 2023 2 to 2023 3
ROZHODNUTIE RIADIACEHO VÝBORU (RV) | bar: 2023 3
SLA - Zmluva o podpore | bar: 2023 3 to 2023 12
Riadenie zmenových požiadaviek (CR) | bar: 2023 4; 2023 6; 2023 8; 2023 10; 2023 12

## Highlevel UKAZOVATELE_vzor
MERATEĽNÉ a VÝKONNOSTNÉ UKAZOVATELE
VZOR pre MANAŽÉRSKY REPORTING
ID | NÁZOV merateľného a výkonnostného ukazovateľa (KPI) | POPIS ukazovateľa | MERNÁ JEDNOTKA (v čom sa meria ukazovateľ) | AS-IS merateľné - výkonnostné hodnoty (aktuálne hodnoty) | TO-BE merateľné - výkonnostné hodnoty (cieľové hodnoty projektu) | SPôSOB ich MERANIA SPÔSOB OVERENIA pred NASADENÍM do PRODUKCIE (overenie naplnenie cieľa) | POZNÁMKA
sem vpíš identifikáciu | sem vpíš názov ukazovateľa (KPI) | sem vpíš popis ukazovateľa | sem vpíš - čas, početnosť, financie,... | sem vpíš aktuálne namerané hodnoty, ktoré chcete realizáciou projektu zlepšiť | sem vpíš cieľové hodnoty, ktoré chcete dosiahnuť realizáciou cieľa (napr. _Zrýchlenie poskytnutia služby (čas), _Zvýšenie počtu poskytnutých služieb (početnosť), _Znížšnie nákladov na proces (financie), ... atď. | sem vpíš spôsob (metodu / postup), ako sa po nasadení overí naplnenie cieľa (naplnenie KPI) | sem vpíš spôsob (metodu / postup), ako sa po nasadení overí naplnenie cieľa (naplnenie KPI)
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...

## Highlevel_ROZPOCET_vzor
Krok 1) |  |  | Krok 2) | [7 empty] | Krok 3)
Výpočet personálych nákladov na projekt (jednoduchý vzor) |  | Alokácia ľudských zdrojov do projektu (v %) (jednoduchý vzor) | [8 empty] | ROZPOČET PROJEKTU (jednoduchý vzor)
Personálne náklady (mesačné) | Sadzby v EUR (mesiac) | ID | Alokovaná osoba | Mesiac/Rok | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | CAPEX a OPEX návrh položiek rozpočtu | CELKOVÁ SUMA (za celý projekt) | 2023 (rok) REALIZACIA PROJEKTU | 2024 (rok) REALIZACIA PROJEKTU | 2025 (rok) SLA - PODPORA | 2026 (rok) SLA - PODPORA
PM | 2000 | 1 | XY | Projektový manažér | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | CAPEX - investičné náklady
Člen | 1500 | 2 | XY | člen tímu | 20% | 20% | 50% | 40% | 30% | 30% | Nehnuteľnosti (nájom, ...) | 20000 | 10000 | 10000
|  | 3 | XY | člen tímu |  |  |  |  | 10% | 10% | Kancelárie (priestory, sedenie, počítače,...) | 30000 | 15000 | 15000
|  | 4 | XY | člen tímu |  |  | 20% |  | 20% | 20% | Cloud / HW (služby, stroje, licencie, podpora, ...) | 350000 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000
|  |  | POZNÁMKA: mesiac má 20 pracovných dní | [7 empty] | SW (vyvoj, služby, licencie, podpora, ...) | 1100000 | 400000 | 600000 | 50000 | 50000
[11 empty] | Externé Služby (právnici konzultanti, externí testeri, ... ) | 320000 | 100000 | 200000 | 10000 | 10000
|  | Alokácia ľudských zdrojov do projektu (v MDs) | [8 empty] | Ostatné CAPEX | 120000 | 50000 | 60000 | 5000 | 5000
|  | ID | Alokovaná osoba | Mesiac/Rok | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | CAPEX spolu bez DPH | 1940000 | 625000 | 985000 | 165000 | 165000
|  | 1 | XY | Projektový manažér | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | DPH CAPEX (20%) | 388000 | 118750 | 187150 | 31350 | 31350
|  | 2 | XY | člen tímu | 4 | 4 | 10 | 8 | 6 | 6 | CAPEX spolu s DPH | 2328000 | 743750 | 1172150 | 196350 | 196350
|  | 3 | XY | člen tímu |  |  |  |  | 2 | 2
|  | 4 | XY | člen tímu |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | OPEX - prevádzkové náklady
|  |  | spolu MD (prácnosť) | 118 | 14 | 14 | 24 | 22 | 22 | 22 | Konzultanti (externí konzultanti,...) | 25000 | 25000
|  |  | POZNÁMKA: mesiac má 20 pracovných dní | [7 empty] | Služobné cesty (napr. preprava TAXI) | 22000 | 10000 | 12000
[11 empty] | Školenia (externé školenia, certifikácie, ... ) | 30000 |  | 30000
[11 empty] | Publcita (info tabula, produkcia, ATL, marketing) | 55000 | 5000 | 50000
Dane a poplatky
[11 empty] | Ostatné OPEX | 40000 |  | 40000
[11 empty] | OPEX spolu bez DPH | 172000 | 40000
[11 empty] | DPH OPEX (20%) | 34400 | 7600
[11 empty] | OPEX spolu s DPH | 206400 | 47600
[11 empty] | Projektové odmeny - interný tím (aj s 5% rezervou) | 200813 | 200813
[11 empty] | Celkové projektové náklady (s DPH) | 2534400 | 791350
[11 empty] | Celkové projektové náklady (bez DPH) | 2112000 | 665000
[11 empty] | Náklady vnútornej práce spolu | 1150000 | 500000 | 450000 | 100000 | 100000
[11 empty] | Prácnosť projektu (počet človekodní) | 900 | 350 | 450 | 50 | 50

## Highlevel_LIFECYCLE POZIADAVIEK
KATALÓG POŽIADAVIEK na RIEŠENIE (lifycycle požiadavky - mapovanie od vzniku až po dodanie)
POZNÁMKA: Toto je ZÁKLADNÝ a DôLEZITY PREHLAD a REPORT pre Projektového manažéra (PM) - aby si priebežne mapoval požiadavky od ich VZNIKU až po ich DODANIE
KROK 1) INICIAČNÁ FÁZA (obsah tvorí OBJEDNÁVATEĽ - PRED spustením VO) | [9 empty] | KROK 2) VEREJNÉ OBSTARÁVANIE VYJADRENIE UCHÁDZAČA / ZÁUJEMCU (PROCES VO - odpovede UCHÁDZAČA - potrebné vyplniť za každú požiadavku) |  |  | KROK 3) REALIZAČNÁ FÁZA (obsah tvorí DODÁVATEĽ - po dokončení VO a podpise Zmluvy) | [6 empty] | KROK 4) OVERENIE DODANIA OBJEDNÁVATEĽOM
ID POŽIADAVKY | OBLASŤ POŽIADAVKY | NÁZOV MODULU (príslušnosť k FUNKČNÉMU CELKU, REGISTRU, INKREMEMENTU, ... atď) | NÁZOV POŽIADAVKY | POPIS POŽIADAVKY | VLASTNÍK POŽIADAVKY | ROLA tvorcu požiadavky | MetaIS (link na zverejnený popis požiadavky) | ZÁVISLOSŤ RIZIKO | POZNÁMKA | Odpoveď UCHÁDZAČA v procese VO | Kde je vo Vašej PONUKE popísané riešenie ? | Poznámka (doplňujúci popis; príp. ODKAZ na popis v ponuke) | ID návrhu riešenia z detailný návrh riešenia (DNR) | SPôSOB DODANIA (implementácia dodávateľom) | Identifikácia USE CASE | Identifikácia TEST CASE | Použité TESTOVACIE DÁTA pri teste | Použité PROSTREDIE pre test (overenie funkčnosti) | SPôSOB OVERENIA ODBERATEĽOM | VÝSLEDKY TESTOV (status) | POZNÁMKA
ID-1 | sem objednávateľ vpíše oblasť - ktorej sa požiadavka týka - oblasť požiadavky | sem objednávateľ vpíše - stručný názov pre modul / funkčný celok (ide o zoskupenie požiadaviek do skupiny) | sem objednávateľ vpíše - stručný názov požiadavky | sem objednávateľ vpíše text požiadavky - popis funkcionality - čo chcete, aby po dodaní IS poskytoval | sem objednávateľ vpíše (konkrétnu osobu XY), ktorá požiadavku vzniesla | sem objednávateľ vpíše, akú rolu zastáva osoba, ktorá požiadavku vzniesla, napr.: 1) vlastník procesu 2) biznis vlastník 3) vlastník údajov 4) koncový užívateľ (občan) 5) iná | Link na MetaIS: www... | sem objednávateľ popíše stručne riziká a závislosti (najmä na tretích stranách, napr. technologické, aplikačné, systémové, inštitucionálne, legislatívne, atd.) | napr. sem objednávateľ stručne vpíše vyhodnotenie verejného pripomienkovania | sem uchádzač / záujemca vo VO zodpovie otázky, či a ako vie splniť požiadavky objednávateľa 1) ÁNO 2) NIE 3) INÉ [+ s popisom/poznámkou] | sem uchádzač / záujemca v rámci procesu VO vloží odpoveď / odkaz, kde v jeho PONUKE je popísaný návrh riešenia (RNR = rámcový návrh riešenia) | sem uchádzač / záujemca dopíše dovysvetľujúce odpovede k jednotlivým požiadavkam | sem dodávateľ napíše ID Detailného návrhu riešenia (z DNR) | sem dodávateľ vpíše stručný popis spôsobu dodania požiadavky (napr. odvolávka na Realase, Inkrement, Iteráciu, Čiatkové plnenie, Etapa, Modul, ...) | sem dodávateľ napíše ID Use Case | sem dodávateľ napíše ID Test Case | sem dodávateľ vpíše - s akými dátami sa bude realizovať (overenie) test - napr.: 1) testovacie dáta 2) produkčné dáta (ich kopia) | sem dodávateľ vpíše - na akom prostredí sa realizuje (akceptačný) test pre objednávateľa (ak je to iné ako produkčné prostredie (alebo kópia produkčného prostredia) - ako / v čom sa toto prostredie pre test líši od produkčného?) 1) vývojové 2) testovacie 3) predprodukčné 4) produkčné 5) iné (aké?) | sem dodávateľ vpíše popis - akým druhom testu je možné si overiť správnosť / úplnosť dodania požadavky (napr. druh testu) 1) Funkčné testovanie (FAT) 2) Systémové a integračné testovanie 3) Záťažové a výkonnostné testovanie 4) Bezpečnostné testovanie 5) Používateľské testy funkčného rozhrania (UX) 6) Užívateľské akceptačné testovanie (UAT) 7) iný spôsob testovania | sem objednávateľ vpíše status/ výsledok overenia - akceptačné konanie, napr.: 1) dodané - akceptované 2) dodané - s výhradou 3) nedodané (je potrebné zdôvodniť) | sem objednávateľ vpíše poznámku, ak je to potrebné
ID-2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID-3 | Procesná požiadavka | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID-4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
ID-5 | Procesná požiadavka (automatizácia) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | Požiadavka na koncovú službu | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | Legislatívna požiadavka | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | Požiadavka na reporting | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | Požiadavka na kapacitu, výkon a dostupnosť IS | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | Požiadavka na bezpečnosť | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | Požiadavka na prevádzku po nasadení do produkcie | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | Technická požiadavka | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | Požiadavka na infraštruktúru | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | Požiadavka na Cloud | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | Požiadavka na integráciu | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | Požiadavka na interfejs | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | Požiadavka na spoločné moduly | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | Požiadavka na registre | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | Požiadavka na migráciu dát | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | Požiadavka na čistenie dát (kvalita dát) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | Požiadavka na vizuálne komponenty (GUI) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | Požiadavka na nevizálne komponenty (OpenAPI) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | Požiadavka na dokumentáciu | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | ostatné požiadavky | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...

## Highlevel_KATALOG POZIADAVIEK
KATALOG - BIZNIS POŽIADAVIEK
VZOR
ID biznis požiadavky | Oblasť požiadavky | Popis požiadavky | ID Životnej situácie | Názov Životnej situácie | ID procesov | Názvy procesov | Vlastník požiadavky | Popis súčasného stavu (AS-IS) | Legislatívne východiská | Integrácia
BP_Z32_01 | organizačné opatrenie | stanovenie jedného centrálneho bodu, ktorý bude prerozdeľovať postúpené podania – t.j. ak podanie nepatrí mne tak potom to pošlem na centrálne postúpenie a odtiaľ to ide na príslušný útvar | ZSxxx | Procesné úkony správneho konania | Z32 | Postúpenie podania |  | Podanie je možné postúpiť na základe rozhodnutia danej inštitúcie aj opakovane medzi viacerými činiteľmi. | 71/1967 Zb.
BP_Pxxxx_01 | Informačné systémy | pripraviť podmienky na elektronické úradné vybavenie | ZSxxx | xxx | Pxxxx | Elektronikcé úradné vybavenie pri elektronickom úradnom podaní; ... ... | Nadriadený OrgZ | v súčasnosti sú možné elektronické podania, ktoré sa vybavujú listinne, resp. rozhodnutia sa schaľujú a podpisujú ručne, čo spôsobuje predĺženie doby vybavenia | Zákon č. 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) | Napojenie APV na potrebné registre (register FO/PO; register adries; register zamestnancov;...); integrácia s Fabasoftom ...
Note on C4: viď. 6 pilierov biznis procesov umožňujúcich a ovplyvňujúcich realizáciu procesu
Note on D4: Autor: Popis požiadavky, kde je detailnejšie vysvetlený princíp požiadavky
Note on G4: Autor: ID procesu z číselníku
Note on I4: Autor: Meno zamestnanca VS, ktorý je gestorom požiadavky. Bude uvedený aj organizačný útvar pracovníka
Note on J4: Autor: Popis východiskového stavu pre zadanie požiadavky
Note on K4: Autor: Identifikácia legislatívnych východísk pre realizáciu požiadavky.
Note on L4: Autor: Popis potrebnej integrácie v rámci realizácie požiadavky

## Highlevel UC KATALOG_vzor
KATALÓG USE CASE
VZOR pre MANAŽÉRSKY REPORTING
ID biznis požiadavky | ID procesu | ID služby | ID Use Case | Názov aktivity | Názov Use case | Požiadavka | Aktéri | Predpoklady | Hlavný procesný tok | Riziká / závislosti (narušenia) | Alternatívy | Dopad (opis) | Dopad (miera)
BP_CP_001 | P0774 P1721 P1726 |  | UC_CP_001 | Skontrolovať cestovný doklad | Spracovateľ zosníma pas | Spracovateľ skontroluje cestovný doklad ektronickou čítačkou | Spracovateľ Elektronická čítačka Nový IS | Elektronická čítačka cestovných dokladov | 1. Keď žiadateľ predloží cestovný doklad, tak ho spracovateľ zosníma elektronickou čítačkou 3. Keď sa údaje z cestovného dokladu načítajú do nového IS, tak nový IS preverí originalitu cestovného dokladu 4. Keď je cestovný doklad pravý, tak spracovateľ pokračuje ďalšou aktivitou v procese | Technické problémy pri načítaní údajov z cestovného dokladu Poškodený cestovný doklad | N/A | Skrátenie času overovania dokladu Zvýšenie presnosti posúdenia originálu predloženého dokladu | 3
BP_CP_001 | P0774 P1721 P1726 |  | UC_CP_002 | Skontrolovať cestovný doklad | Informačný systém vygeneruje potvrdenie | Po zosnímaní pasu elektronickou čítačkou nový IS vygeneruje potvrdenie o prijatí žiadosti | Nový IS Spracovateľ Žiadateľ | Vytvorenie nového IS, ktorý bude prepojení s eletronickou čítačkou cestovných dokladov | 1. keď nový IS prijme údaje z elektornickej čítačky cestovného dokladu, tak vygeneruje potvrdenie o prijatí žiadosti (do predpísanej šablóny IS doplní atribúty o žiadosti) 2. Keď nový IS vygeneruje potvrdenie, tak spracovateľ skontroluje jeho obsah v celkovom náhľade 3. Keď spracovateľ zistí nezrovnalosti vo vygenerovanom potvrdení, tak ich manuálne opraví v novom IS 4.Keď je výzva úplná (bez chýb), tak ju spracovateľ vytlačí a odovzdá žiadateľovi | Nesprávne vygenerované potvrdenie | Spracovateľ pripraví potvrdenie v textovom editore | Skrátenie času pri vydávaní potvrdenia | 2
BP_CP_002 | P0774 P1721 P1726 P1722 |  | UC_CP_003 | Vykonať lustráciu | Informačný systém spustí lustráciu | Po zosnímaní pasu elektronickou čítačkou nový IS spustí lustráciu vo vybraných registroch | Spracovateľ Nový IS Vybrané registre | Zosnímanie cestovného dokladu pomocou elektronickej čítačky; nový IS prepojený s vybranými registrami | 1. Keď spracovateľ zosníma cestovný doklad elektronickou čítačkou, tak nový IS na základe atribútov z cestovného dokladu spustí lustráciu vo vybraných registroch 2. Keď skončí lustrácia, tak sa spracovateľovi zobrazí jej výsledok | Nesprávne údaje v databázach ktoré sa lustrujú Nesprávne prepojenie nového IS s lustrovanými databázami | Manuálna lustrácia | Zníženie chybovosti pri zadávaní atribútov do rôznych registrov Skrátenie času pri lustrácii | 2
BP_CP_002 | P0774 P1721 P1726 |  | UC_CP_004 | Vykonať lustráciu | Informačný systém vytvorí spis | Po vykonaní lustrácie s negatívnym nálezom žaložiť elektronický spis | Spracovateľ Nový IS Elektronický spis | Využitie elektronickej registratúry na ukladanie spisu Nový IS prepojený s elektronickou registratúrou | 1. Keď sa vykoná lustrácia a nález je negatívny, tak spracovateľ založí elektronický spis v novom IS | N/A | Vedenie fyzického spisu | Skrátenie času pri vedení spisu Zníženie vyťaženosti fyzickej registratúry/ archívu | 1

## Highlevel TESTOVANIE_vzor
TESTOVANIE
VZOR pre MANAŽÉRSKY REPORTING
ID | NÁZOV realizovaného TESTU | ČO? STRUČNÝ POPIS (modul, inkrement, ...) | KDE? TEST. PROSTREDIE (na akom prostredí) | S ČÍM? TEST. DÁTA (s akými dátami) | PRÍSTUPY TEST. PRISTUPY (s akými prístupmi) | KTO? ZODPOVEDNÝ za REALIZÁCIU TESTU (dodávateľa? / odberateľ? / tretia strana?) | AKO? SPôSOB realizácie TESTU (manuálne / autoamatizovane) | VYHODNOTENIE (status / zodpovedný subjekt) | POZNÁMKA
sem vpíš ID testu | sem vpíš názov realizovaného testu | sem vpíš popis čo sa testuje | sem vpíš stručný popis test. prostredia | sem vpíš stručný popis s akými dátami sa testuje | sem vpíš stručný popis s akými prístupmi (aj rolami) sa realizuje test | sem vpíš kto je zodpovedný za realizáciu testu | sem vpíš spôsob realizácie testu | sem vpíš status vyhodnotenia (slúži pre report na Riadiaci výbor) | ...
... | Funkčné testovanie (FAT) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  | ...
... | Systémové a integračné testovanie | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  | ...
... | Záťažové a výkonnostné testovanie | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  | ...
... | Bezpečnostné testovanie | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  | ...
... | Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  | ...
... | Užívateľské akceptačné testovanie (UAT) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  | ...

## Highlevel_ISSUE_LOG_ a CR_vzor
ZOZNAM OTVORENÝCH OTÁZOK
REGISTER PROBLÉMOV (ISSUE LOG) - jednoduchý vzor
Krok 1) Identifikácia |  |  | Krok 2) Popis a Analýza | [5 empty] | Krok 3) Vyhodnotenie / Nasadenie
ID | DÁTUM zalogovania | AUTOR (kto) | OBLASŤ | NÁZOV | POPIS PROBLÉMU | DOPADY (popis + výpočet) | ZODPOVEDNÝ za dodanie RIEŠENIA (kto) | PRIORITA RIEŠENIA | POŽADOVANÝ TERMÍN NASADENIA RIEŠENIA | STATUS | Vykonané korektívne akcie
[8 empty] | - Vysoká |  | - identifikované
[8 empty] | - Stredná |  | - v procese riešenia
[8 empty] | - Nízka |  | - vyriešené
1 | DD.MM.YYYY |  | popis | popis | popis | - € | XY | vysoká | DD.MM.YYYY | indikované | popis
2 | DD.MM.YYYY |  | popis | popis | popis | - € | XY | stredná | DD.MM.YYYY | v procese riešenia | popis
3 | DD.MM.YYYY |  | popis | popis | popis | - € | XY | nízka | DD.MM.YYYY | vyriešené | popis
EVIDENCIA ZMENOVÝCH POZIADAVIEK - jednoduchý vzor
ID | POPIS PROBLÉMU | Alternatívy riešenia ZMENOVÁ POŽIADAVKA | NACENENIE | SPôSOB REALIZÁCE |  | TERMÍN | PRIORITIZÁCIA | Poznámka (o realizácii CR rozhoduje Riadiaci výbor)
|  |  |  | interne | externe (dodávateľsky)
1 | Popis problému | Alt 1. - popis | 0 | pomenovat zdroje | pomenovat zdroje / dodávateľa | DD.MM.YYYY | A
2 |  | Alt 2. - popis | 0 | pomenovat zdroje | pomenovat zdroje / dodávateľa | DD.MM.YYYY | B
3 |  | Alt 3. - popis | 0 | pomenovat zdroje | pomenovat zdroje / dodávateľa | DD.MM.YYYY | C
_ každá alternatíva riešenia musí obsahovať BUSINESS CASE/CBA (prepočet návratnosti / úspor)
_ návrhy riešení bez potreby IT zdrojov (iba zmeny vo fungovaní / v prístupe / atd)
_ návrhy riešení s potrebou IT zdrojov