## Zapis zo stretnutia
Zápis zo stretnutia
| názov projektu: | doplň názov projektu
| dátum konania: | doplň dátum stretnutia
| miesto konania: | doplň miesto stretnutia
| zapísal: | kto urobil zápis
1. Zúčastnení
doplň mená zúčastnených: XY - inštitúcia XY - inštitúcia XY - inštitúcia ...
2. Predmet stretnutia
doplň stručný obsah stretnutia: - ... - ... - ...
3. Závery
doplň stručné závery zo stretnutia: - ... - ... - ...
4. Úlohy
ID | ÚLOHA | ZODPOVEDNÝ | TERMÍN | STATUS (G,Y,R, done) | POZNÁMKA
1 | zadanie úlohy 1 | XY | 2021-05-01 | G | napr. zdôvodni neplenenie úlohy
2 | zadanie úlohy 2 | XY | 2021-06-03 | G | napr. zdôvodni neplenenie úlohy
3 | zadanie úlohy 3 | XY | 2021-07-17 | Y | napr. zdôvodni neplenenie úlohy
4 | zadanie úlohy 4 | XY | 2021-07-18 | Y | napr. zdôvodni neplenenie úlohy
5 | zadanie úlohy 5 | XY | 2021-08-25 | R | napr. zdôvodni neplenenie úlohy
6 | zadanie úlohy 6 | XY | 2021-08-26 | R | napr. zdôvodni neplenenie úlohy
7 | zadanie úlohy 7 | XY | 2021-09-01 | done | napr. zdôvodni neplenenie úlohy
8 | zadanie úlohy 8 | XY | 2021-09-02 | done | napr. zdôvodni neplenenie úlohy
Semaforový status: G - Y - R - DONE
G= Green: plnenie načas a bez problémov |  | G
Y = Yellow: plnenie ohrozujú prekážky, zdržanie pri plnení |  | Y | zdôvodniť
R = Red: nesplnenie si úlohy, nedodržanie termínu plnenia |  | R | zdôvodniť
Done = uloha je splnená |  | done | zdôvodniť
Note on G18: Andrej Kramar: .: zdôvodniť neplenie si úloh, nedodržanie termínu - stručne popísať problém

## sledovanie úloh podľa týždňov
32w - PREBIEHAJÚCE ÚLOHY
ID | POPIS ÚLOHY | ZODPOVEDNÝ | ZAČIATOK | KONIEC | STATUS | RIZIKO / ZAVISLOSŤ | POZNÁMKA
1 | zadanie úlohy 1 | XY | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | NOVÁ | popíš riziko / závislosť + dopad | napr. zdôvodni neplnenie úlohy, posuny termínu, možnosti riešenia
2 | zadanie úlohy 2 | XY | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | NOVÁ | popíš riziko / závislosť + dopad | napr. zdôvodni neplnenie úlohy, posuny termínu, možnosti riešenia
3 | zadanie úlohy 3 | XY | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | PREBIEHA | popíš riziko / závislosť + dopad | napr. zdôvodni neplnenie úlohy, posuny termínu, možnosti riešenia
4 | zadanie úlohy 4 | XY | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | PREBIEHA | popíš riziko / závislosť + dopad | napr. zdôvodni neplnenie úlohy, posuny termínu, možnosti riešenia
5 | zadanie úlohy 5 | XY | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | RIZIKO | popíš riziko / závislosť + dopad | napr. zdôvodni neplnenie úlohy, posuny termínu, možnosti riešenia
6 | zadanie úlohy 6 | XY | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | RIZIKO | popíš riziko / závislosť + dopad | napr. zdôvodni neplnenie úlohy, posuny termínu, možnosti riešenia
7 | zadanie úlohy 7 | XY | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | DOKONČENÉ | popíš riziko / závislosť + dopad | napr. zdôvodni neplnenie úlohy, posuny termínu, možnosti riešenia
8 | zadanie úlohy 8 | XY | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | DOKONČENÉ | popíš riziko / závislosť + dopad | napr. zdôvodni neplnenie úlohy, posuny termínu, možnosti riešenia
9 | ... | ... | ... | ... |  | ... | ...
10 | ... | ... | ... | ... |  | ... | ...
33w - PLÁNOVANÉ AKTIVITY
ID | POPIS ÚLOHY | ZODPOVEDNÝ | ZAČIATOK | KONIEC | STATUS | RIZIKO / ZAVISLOSŤ | POZNÁMKA
1 | zadanie úlohy 1 | XY | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | NOVÁ | popíš riziko / závislosť + dopad
2 | zadanie úlohy 2 | XY | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | NOVÁ | popíš riziko / závislosť + dopad
3 | zadanie úlohy 3 | XY | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | NOVÁ | popíš riziko / závislosť + dopad
4 | zadanie úlohy 4 | XY | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | NOVÁ | popíš riziko / závislosť + dopad
5 | zadanie úlohy 5 | XY | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | NOVÁ | popíš riziko / závislosť + dopad
6 | zadanie úlohy 6 | XY | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | NOVÁ | popíš riziko / závislosť + dopad
7 | zadanie úlohy 7 | XY | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | NOVÁ | popíš riziko / závislosť + dopad
8 | zadanie úlohy 8 | XY | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | NOVÁ | popíš riziko / závislosť + dopad
9 | ... | ... | ... | ... |  | ...
10 | ... | ... | ... | ... |  | ...