## 0_prehlad
PREHĽAD PREDPRIPRAVENÝCH VZOROV | POZNÁMKA
1_PROJEKTOVÉ RIADENIE_zakladný workflow
2_Vyhlaska 85_2020 Zz - Príloha 1_checklist dokumentačných výstupov | _zoznam povinných projektových dokumentačných výstupov _identifikácia zodpovedných osôb za vytvorenie obsahu _návrh štruktúry projektového úložiska v IS CLARITY
2.1_Vyhlaska 85_2020 Zz - Príloha 1_nastavenie IS CLARITY | _návrh štruktúry projektového úložiska v IS CLARITY
3_Vyhlaska 85_2020 Zz - Príloha 1 vs. Výnos o štandardoch 55_2014 - prevodníková tabuľka
4_HARMONOGRAM_PLAN_vzor
5_ISSUE_LOG_ a CR_vzor | _register otvorených otázok (problémov) _register zmenových požiadaviek (CR)

## 1_RIADENIE_zakladný workflow
Vyhláška 85/2020 Z.z. o riadení projektov
Životný cyklus riadenia projektu
PRÍPRAVNÁ FÁZA | INICIAČNÁ FÁZA | REALIZAČNÁ FÁZA |  |  |  | DOKONČOVACIA FÁZA
|  | ETAPA R1: Analýza a Dizajn | ETAPA R2: Nákup HW, SW a Služieb | ETAPA R3: Implementácia a Testovanie | ETAPA R4: Nasadenie a Post-Implementačná podpora
1.1) uplatňujú sa pravidlá programového riadenia podľa: _uplatňuje sa povinnosť ohlásiť zámer realizovať projekt _podľa Prílohy č.2 k Vyhláške - kategorizácia projektov podľa hodnoty: _od 1 mil. EUR - do 5 mil. EUR _od 5 mil. EUR - do 10 mil. EUR _nad 10 mil EUR _§ 3 bod (2) - povinnosti orgánu vedenia _§ 3 bod (3) - povinnosti objednávateľa 1.2) vytvárajú sa položky "Projekty rozvoja IS v MetaIS" 1.3) poverená osoba objednávateľa vytvorí rámcové požiadavky (ČO, NA ČO, ZA KOLKO a DO KEDY) _rámcové funkčné požiadavky _rámcové technické požiadavky _alternatívy riešenia pre zámer _požiadavky na alokáciu zdrojov (finančných / ľudských) _rámcový rozpočet (BC/CBA) _riziká a závislosti 1.4) výstupy schvaľujú/neschvaľujú vedúci predstavitelia úradu (štatutár) 1.5) zostavuje sa Riadiaci výbor (RV), v minimálnom zložení: _ Predseda RV _ zástupcu vlastníkov procesov objednávateľa _ zástupcu kľúčových používateľov objednávateľa _ zástupcu dodávateľa (doplňa sa až po VO / nepovinný člen) 1.6) určuje sa Projektový manažer objednávateľa (PM) 1.7) zostavuje sa Projektový tím objednávateľa _ kľúčový používateľ, _ IT analytik, _ IT architekt, _ manažér kvality, _ vlastník procesov (nepovinný člen) _ vlastník údajov (nepovinný člen) _ manažér kybernetickej a info. bezpečnosti (nepovinný člen) _ iná špecifická rola (nepovinný člen) V ďalších krokoch a fáze je potrebné: _pokračovať v zdetailizovaní zadania (požiadaviek) _identifikovať zdroje financovania _všetky rozhodnutia RV sa povinne zverejňujú | Základné rozdelenie aktivít v tejto fáze: A. aktivity PRED vyhlásením verejného obstarávania (VO) B. aktivity PO vyhlásení verejného obstarávania (VO) A. Aktivity PRED vyhlásením VO 2.1) vytvorenie / zdetailizovanie požiadaviek do špecifikácie _špecifikácia funkčných / nefunkčných požiadaviek (detailná) _špecifikácia technických požiadaviek (rámcová) _BC/CBA – odôvodnenie projektu (detailné) _identifikácia rizík a závislostí 2.2) identifikujú sa inkrementy / iterácie / koncept / prototyp poznámka: § 7, bod (4) - povinné verejné pripomienkovanie zadania/špecifikácii pred vyhlásením VO 2.3) Rozhodnutie Riadiaceho výboru (RV) - pred spustením VO: _odsúhlasenie obsahu vytvoreného zadania a dokumentácie k VO: _návrh Súťažných podkladov (SP) _návrh Opisu predmetu zákazky diela (OPZ) _návrh Zmluvy o dielo (ZoD) _návrh Zmluvy o podpore prevádzky (SLA) _odsúhlasenie spustenia VO (ak je potrebné realizovať VO) poznámka: dodávateľ v rámci procesu VO odovzdáva v rámci ponuky Rámcový návrh riešenia (RNR) B. Aktivity PO vyhlásení VO (už spoločne s dodávateľom) 2.4) vytvára sa projektová dokumentácia: _ Projektový iniciálny dokumentu (PID) _ Aktualizácia BC/CBA _ Detailný plán fázy / etapy _ dokumentačné výstupy podľa Prílohy č.1. k Vyhláške 85/2020 Zz 2.5) Rozhodnutie Riadiaceho výboru (RV) - po ukončení VO: _odsúhlasenie projektovej dokumentácie (PID) _odsúhlasenie prechodu do ďalšej projektovej fázy V ďalších krokoch a fáze je potrebné: _vytvoriť detailný návrh riešenia (analýza a finálny návrh riešenia) _pripraviť zadanie pre implementáciu _všetky rozhodnutia RV sa povinne zverejňujú | 3.1) vytvarajú sa špecializované produkty: _Detailný návrh riešenia (DNR) _návrh riešenia funkčných / nefunkčných požiadaviek _návrh riešenia vizuálne / nevizuálne komponenty (§ 5, bod (1)) _návrh riešenia technických požiadaviek _Plán testov _Dokumentácia podľa Prílohy č.1 k Vyhláške 85/2020 Zz 3.2) RV odsúhlasuje výstupy Etapy A+D a prechod do ďalšej etapy poznámka: § 4, bod (4) - rozhodnutia RV a projektové výstupy (dokumentácia) sú povinne zverejňované v ITMS V ďalších krokoch a fáze je potrebné: _zrealizovať nákup HW/SW/služieb (ak je to potrebné) _zrealizovať vývoj, migráciu, integrácu a testovanie výstupov _dodať dokumentáciu minimálne v rozsahu Prílohy č.1 k Vyhláške 85/2020 Zz _všetky rozhodnutia RV sa povinne zverejňujú | 4.1) realizuje sa obstaranie technických prostriedkov (špecifikácia) 4.2) realizuje sa obstaranie programových prostriedkov (špecifikácia) 4.3) RV odsúhlasuje výstupy Etapy Nákup HW, SW, licencií a Služieb a prechod do ďalšej etapy poznámka: § 4, bod (4) - rozhodnutia RV a projektové výstupy (dokumentácia) sú povinne zverejňované v ITMS | 5.1) realizuje sa vývoj, integrácia riešenia, migrácia dát 5.2) realizujú sa testovania: _Funkčné testovanie (FAT) _Systémové a integračné testovanie (SIT) _Záťažové a výkonnostné testovanie _Bezpečnostné testovanie _Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX testovanie) _Užívateľské akceptačné testovanie (UAT) 5.3) realizujú sa školenia 5.4) preberajú sa dokumentačné výstupy: _Aplikačná príručka _Používateľská príručka _Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu _Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku _Integračná príručka _Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu _Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie _Bezpečnostný projekt 5.5) RV odsúhlasuje výstupy Etapy Impelementácia a Testovanie a prechod do ďalšej etapy V ďalších krokoch a fáze je potrebné: _zrealizovať dokončenie projektových aktivít _zrealizovať post-implementačnú podporu _všetky rozhodnutia RV sa povinne zverejňujú | 6.1) nasadenie do produkcie a vyhodnotenie nasadenia 6.2) realizuje sa Post-Implementačná podpora (max 3 mesiace od nasadenia) poznámka: priebežne vytváraná dokumentácia sa finalizuje, napr.: _Zoznam funkčných zdrojových kódov _Zoznam licencií 6.3) realizujú sa korekcie / úpravy / doladenie IS (ak je to potrebné) 6.4) zabezpečuje sa prechod na SLA režim V ďalších krokoch a fáze je potrebné: _zrealizovať dokončenie (administratívnych) projektových aktivít _zrealiovať prechod na SLA režim _všetky rozhodnutia RV sa povinne zverejňujú | 7.1) vyhodnotenie nasadenia do produkcie (administratívne) 7.2) dodanie manažérskych produktov (podľa Prílohy č.1 k Vyhláške 85/2020 z.z) 7.3) stabilizácia prechodu na SLA režim

## 2_Vyhlaska 85_2020 Zz_Priloha 1
Vyhláška 85/2020 Z.z. o riadení projektov - Príloha č.1
Checklist dokumentačných výstupov projektu
ID | Prehľad projektových dokumentačných výstupov - Príloha č.1 Vyhláška 85/2020 Zz k Zákonu o ITVS | Manažérske produkty | Špecializované produkty (technické) | Zodpovedný za vytvorenie obsahu
|  |  |  | objednávateľ | dodávateľ
PRÍPRAVNÁ FÁZA
P-01 | Projektový zámer – rámcový | ÁNO |  | ÁNO
Príloha 1: Funkčná špecifikácia - rámcová
Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – rámcový
P-02 | BC/CBA - odôvodnenie projektu – rámcové | ÁNO |  | ÁNO
P-03 | Prístup k projektu - rámcový | ÁNO |  | ÁNO
P-04 | Projektový plán - rámcový | ÁNO |  | ÁNO
INICIAČNÁ FÁZA
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PRED VEREJNÝM OBSTARÁVANÍM
I-01 | Projektový zámer - detailný | ÁNO |  | ÁNO | alternatíva: konzultačná spoločnosť (nezávislá na realizátorovi projektu)
(1) Definovanie projektu (ciele, motivácia, rozsah a okolie)
(2) Požadované výstupy (opis produktu)
(3) Obmedzenia a predpoklady
(4) Tolerancie, riziká, rozhrania a závislosti
(5) Zainteresované strany
(6) Harmonogram - implementácia a migrácia
(7) Organizácia, Projektový tím, pracovné náplne a zodpovednosti za výstupy
Príloha 1: Funkčná špecifikácia - detailná
(1) Cieľ a opis navrhovaného riešenia
(2) Merateľné a výkonnostné ukazovatele a spôsoby ich merania a vyhodnocovania
(3) Akceptačné kritériá
(4) Štruktúrovaný katalóg funkčných požiadaviek
a. Procesné požiadavky
b. Kapacitné požiadavky procesov
c. Užívateľské požiadavky
d. Legislatívne požiadavky
e. Požiadavky na reporting
f. Požiadavky na kapacitu, výkon a dostupnosť IS
g. Požiadavky na bezpečnosť
h. Požiadavky na prevádzku po nasadení do produkcie
i. Požiadavky na dokumentáciu
j. Ostatné požiadavky
(5) Štruktúrovaný katalóg nefunkčných požiadaviek
(6) Štruktúrovaný opis funkcionality
(7) Požiadavky na vizuálne komponenty (GUI)
a. Používateľský prieskum/výskum
b. Iniciálny grafický návrh
(8) Požiadavky na nevizuálne komponenty (OpenAPI)
Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – detailný
(1) Opis rizík a závislostí
(2) Identifikácia vlastníka rizík a závislostí
(3) Analýza rizík a závislostí
a. Popis rizík a závislostí
b. Pravdepodobnosť nastatia rizík a závislostí
c. Dopad a finančné vyjadrenie dopadu
d. Časová platnosť rizík a závislostí
(4) Spôsob riešenia a plán opatrení na elimináciu rizík a závislostí
I-02 | BC/CBA - odôvodnenie projektu – detailné | ÁNO |  | ÁNO
(0) Dôvody na realizáciu a ciele projektu
(1) Identifikácia a opis alternatív riešenia
(2) Očakávané prínosy a nevýhody
(3) Merateľné a výkonnostné ukazovatele a spôsoby ich merania a vyhodnocovania
(4) Harmonogram (časový rámec)
(5) Analýza nákladov a štruktúrovaný rozpočet
(6) Analýza a posúdenie investícií
(7) Hlavné riziká a závislosti
I-03 | Prístup k projektu – detailný | ÁNO |  | ÁNO | alternatíva: konzultačná spoločnosť (nezávislá na realizátorovi projektu)
(1) Štandardy, princípy a stratégie
(2) Posúdenie projektu
a. Aplikačná vrstva
b. Technologická vrstva
c. Bezpečnostná vrstva
d. Požiadavky na dátový model
e. Požiadavky na bezpečnosť
f. Požiadavky na prevádzku, výkonnosť a dostupnosť
g. Kapacitné požiadavky
h. Požiadavky na dokumentáciu
i. Posúdenie možných alternatív realizácie projektu
(3) Obmedzenia a predpoklady
(4) Riziká, rozhrania a závislosti
(5) Požiadavky na integrácie a dátové konverzie a migrácie
Príloha 1: Technická špecifikácia - rámcová
(1) Opis architektúry riešenia a technickej infraštruktúry
(2) Aplikačná architektúra
(3) Požiadavky na vládny cloud (zdôvodnenie jeho nepoužitia)
(4) Opis vývojového, testovacieho a produkčného prostredia
(5) Požiadavky na licencie
(6) Požiadavky na dostupnosť, zálohovanie a archiváciu
(7) Požiadavky na rozhrania a spoločné komponenty
(8) Požiadavky na integrácie, dátové konverzie a migrácie
(9) Požiadavky na bezpečnosť, bezpečnostný projekt a riadenie prístupu
(10) Požiadavky na testovanie
(11) Požiadavky na školenia
(12) Požiadavky na dokumentáciu
Checklist - Akceptačný protokol: I-01 Projektový zámer s prílohami (špecifikácia funkčných/nefunkčných požiadaviek) I-02 BC/CBA - odôvodnenie projektu – detailné I-03 Projektový prístup s prílohami (špecifikácia technických požiadaviek)
MÍLNIK - UZATVORENIE Zmluvy s dodávateľom (Zmluva o Dielo)
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
I-04 | Projektový iniciálny dokument (PID) | ÁNO |  | ÁNO | ÁNO
(1) Rozsah a ciele projektu
(2) Výstupy projektu (manažérske / špecializované)
(3) Prístup k realizácii projektu
(4) Organizácia a štandardy pre riadenie projektu
(5) Komunikačný plán a postupy eskalácie
(6) Projektový plán (harmonogram / rozpočet / míľniky)
(7) Pravidlá pre riadenie rizík a závislostí
(8) Pravidlá pre riadenie kvality a požiadavky na kvalitu výstupov
(9) Pravidlá pre riadenie konfigurácie
(10) Pravidlá pre riadenie zmien
(11) Pravidlá a mechanizmus prechodu na iné dodávateľa
(12) Pravidlá akceptácie, odovzdania a správy zdrojových kódov
(13) Pravidlá pre správu, aktualizáciu a udržiavanie licencií
(14) Pravidlá pre finančné riadenie
(15) Pravidlá pre publicitu a informovanosť
(16) Akceptačné kritériá
(17) Šablóny a vzorové dokumenty
Checklist - Akceptačný protokol: I-04 Projektový Iniciálny Dokument (PID
REALIZAČNÁ FÁZA
R1 | ANALÝZA A DIZAJN
R1-1 | Detailný návrh riešenia (DNR) |  | ÁNO |  | ÁNO
(0) Mapovanie a analýza funkčných požiadaviek - detailný návrh riešenia
(1) Požiadavky na vizuálne komponenty (GUI)
a. Vytvorenie informačnej architektúry a mapovanie používateľskej cesty
b. Vytvorenie prototypu používateľského rozhrania viacerými iteráciami
(3) Požiadavky na nevizuálne komponenty (OpenAPI)
(4) Mapovanie a analýza technických požiadaviek - detailný návrh riešenia
(5) BC/CBA – odôvodnenie projektu - aktualizované
R1-2 | Plán testov |  | ÁNO |  | ÁNO
(1) Opis produktu a jeho komponentov
(2) Štruktúrovaný opis úrovní testovania celého riešenia a jeho komponentov
(3) Organizácia testov a personálne zabezpečenie
(4) Typy a druhy testov celého riešenia a jeho komponentov
a. Testovacie prípady
b. Testovacie prostredie
c. Testovacie dáta
d. Testovacie záznamy a protokoly
(5) Klasifikácia chýb
(6) Manažment riadenia chýb a opráv
(7) Monitoring a reporting testovania
(8) Spôsoby vyhodnotenia výsledkov testovania
Checklist - Akceptačný protokol: R1-1 Detailný návrh riešenia (DNR) R1-2 Plán testov
R2 | NÁKUP TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV, PROGRAMOVÝCH PROSTRIEDKOV A SLUŽIEB
R2-1 | Obstaranie technických prostriedkov |  | ÁNO | ÁNO
R2-2 | Obstaranie programových prostriedkov a Služieb |  | ÁNO | ÁNO
R3 | IMPLEMENTÁCIA A TESTOVANIE
R3-1 | Vývoj, migrácia údajov a integrácia |  | ÁNO |  | ÁNO
R3-2 | Testovanie |  | ÁNO |  | ÁNO
| (1) Funkčné testovanie (FAT) |  |  |  | ÁNO
| (2) Systémové a integračné testovanie |  |  |  | ÁNO
| (3) Záťažové a výkonnostné testovanie |  |  |  | ÁNO
| (4) Bezpečnostné testovanie (SW/HW a kybernetická bezpečnosť) |  |  |  | ÁNO
| (5) Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX) |  |  |  | ÁNO
| (6) Užívateľské akceptačné testovanie (UAT) |  |  | ÁNO
Checklist - Akceptačný protokol: R3-2 Funkčné testovanie (FAT) R3-2 Systémové a integračné testovanie (SIT) R3-2 Záťažové a výkonnostné testovanie R3-2 Bezpečnostné testovanie (SW/HW a kybernetická bezpečnosť) R3-2 UX testovanie R3-2 Užívateľské akceptačné testovanie (UAT)
R3-3 | Školenia personálu |  | ÁNO |  | ÁNO
R3-4 | Dokumentácia |  | ÁNO |  | ÁNO
(1) Aplikačná príručka
(2) Používateľská príručka
(3) Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu (úvodnú/opakovanú)
(4) Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku
(5) Integračná príručka
(6) Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu
(7) Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie (Havarijný plán)
(8) Bezpečnostný projekt
Checklist - Akceptačný protokol: R3-4 Aplikačná príručka R3-4 Používateľská príručka R3-4 Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu (úvodnú/opakovanú) R3-4 Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku R3-4 Integračná príručka R3-4 Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu R3-4 Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie (Havarijný plán) R3-4 Bezpečnostný projekt
MÍLNIK - UZATVORENIE Zmluvy o podpore a prevádzke (SLA zmluva)
R4 | NASADENIE a POSTIMPLEMENTAČNÁ PODPORA (PIP)
R4-1 | Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie) |  | ÁNO | ÁNO | ÁNO
R4-2 | Preskúšanie a akceptácia spustenia do produkcie (vyhodnotenie) |  | ÁNO | ÁNO
DOKONČOVACIA FÁZA
D-01 | Manažérske správy, plány a odporúčania: | ÁNO
| (1) Správa o dokončení projektu |  |  | ÁNO | ÁNO
| (2) Správa o získaných poznatkoch |  |  | ÁNO | ÁNO
| (3) Plán kontroly po odovzdaní projektu |  |  | ÁNO
| (4) Odporúčanie nadväzných krokov |  |  | ÁNO | ÁNO
Produkty vytvárané PRIEBEŽNE počas celého projektu
M-01 | Plán etapy | ÁNO |  | ÁNO
M-02 | Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky: | ÁNO
| (1) Zoznam rizík a závislostí |  |  | ÁNO | ÁNO
| (2) Zoznam kvality |  |  | ÁNO | ÁNO
| (3) Zoznam otvorených otázok |  |  | ÁNO | ÁNO
| (4) Zoznam ponaučení |  |  | ÁNO | ÁNO
| (5) Zoznam funkčných zdrojových kódov |  |  |  | ÁNO
| (6) Zoznam licencií |  |  |  | ÁNO
| (7) Správa o výnimočnej situácii |  |  | ÁNO | ÁNO
| (8) Správa o stave projektu |  |  | ÁNO | ÁNO
| (9) Správa o ukončení fázy / etapy |  |  | ÁNO | ÁNO
| (10) Požiadavka na zmenu v projekte |  |  | ÁNO | ÁNO
| (11) Zápis z riadiaceho výboru |  |  | ÁNO
M-03 | Akceptačný protokol | ÁNO |  | ÁNO
M-04 | Audit kvality projektu na mieste: | ÁNO
| (1) audit kvality zameraný na výstupy Iniciačnej fázy |  |  | n/a | n/a
| (2) audit kvality zameraný na výstupy Realizačnej fázy |  |  | n/a | n/a
Inštrukcie pre Projektového manažera (PM):
1) VO - checklist dokumentačných výstupov si prekopírujte a vložte do opisu predmetu zákazky diela ako "požiadavku na dokumentačné výstupy" (Vyhláška 85/2020, Príloha 1 predpisuje MINIMÁLNY rozsah dokumentačných výstupov - vy si pre svoj projekt môžete zadefinovať aj iné dokumentačné výstupy)
2) CLARITY - štruktúru, formu a obsah evidencie projektových dokumentačných výstupov si vložte (vytvorte) aj v IS CLARITY (v MetaIS)
3) zadefinujte si KONVENCIU pre označovanie a tvorbu NÁZVOSLOVIA a VERZIÍ projektovej dokumentácie, napríklad navrhujeme:
Konvencia - názov dokumentu:
R1_1_DNR_DETAILNY NAVRH RIESENIA_Projekt_AA_Ovm_BB_OsobaXY_DDMMYY_v0.1.docx
R1_1 | identifikácia dokumentu podľa Vyhlášky 85/2020, Prílohy 1.
DNR | názov dokumentu (alebo skratka)
Projekt_AA | názov projektu (alebo skratka)
Ovm_BB | názov orgánu výkonnej moci / úradu / ... (alebo skratka)
OsobaXY | priezvisko tvorcu dokumentu (alebo skratka / iniciály)
DDMMYY | dátum vytvorenia dokumentácie
v0.1 | verzia dokumentu (v1.0 = je schválená verzia, napr. Riadiacim výborom)
Vyžaduje sa evidencia dokumentácie:
1) verzia vstupujúca do pripomienkovania (zodpovedný objednávateľ)
2) verzia s vyznačenými pripomienkami (zodpovedný QA/iný subjekt)
3) verzia so zapracovanými pripomienkami (zodpovedný objednávateľ)
4) verzia s odsúhlasenými (zapracovanými) pripomienkami - final (zodpovedný objednávateľa a QA/iný subjekt)

## 2.1_85_2020 Zz_P1_CLARITY
Vyhláška 85/2020 Z.z. o riadení projektov - Príloha č.1
Checklist dokumentačných výstupov projektu - nastavenie IS CLARITY
ID | Prehľad projektových dokumentačných výstupov - Príloha č.1 Vyhláška 85/2020 Zz k Zákonu o ITVS | Manažérske produkty | Špecializované produkty (technické) | Zodpovedný za vytvorenie obsahu
|  |  |  | objednávateľ | dodávateľ
PRÍPRAVNÁ FÁZA
P-01 | Projektový zámer – rámcový | ÁNO |  | ÁNO
Príloha 1: Funkčná špecifikácia - rámcová
Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – rámcový
P-02 | BC/CBA - odôvodnenie projektu – rámcové | ÁNO |  | ÁNO
P-03 | Prístup k projektu - rámcový | ÁNO |  | ÁNO
P-04 | Projektový plán - rámcový | ÁNO |  | ÁNO
INICIAČNÁ FÁZA
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PRED VEREJNÝM OBSTARÁVANÍM
I-01 | Projektový zámer - detailný | ÁNO |  | ÁNO | alternatíva: konzultačná spoločnosť (nezávislá na realizátorovi projektu)
Príloha 1: Funkčná špecifikácia - detailná
Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – detailný
I-02 | BC/CBA - odôvodnenie projektu – detailné | ÁNO |  | ÁNO
I-03 | Prístup k projektu – detailný | ÁNO |  | ÁNO | alternatíva: konzultačná spoločnosť (nezávislá na realizátorovi projektu)
Príloha 1: Technická špecifikácia - rámcová
Checklist - Akceptačný protokol: I-01 Projektový zámer s prílohami (špecifikácia funkčných/nefunkčných požiadaviek) I-02 BC/CBA - odôvodnenie projektu – detailné I-03 Projektový prístup s prílohami (špecifikácia technických požiadaviek)
MÍLNIK - UZATVORENIE Zmluvy s dodávateľom (Zmluva o Dielo)
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
I-04 | Projektový iniciálny dokument (PID) | ÁNO |  | ÁNO | ÁNO
Checklist - Akceptačný protokol: I-04 Projektový Iniciálny Dokument (PID
REALIZAČNÁ FÁZA
R1 | ANALÝZA A DIZAJN
R1-1 | Detailný návrh riešenia (DNR) |  | ÁNO |  | ÁNO
R1-2 | Plán testov |  | ÁNO |  | ÁNO
Checklist - Akceptačný protokol: R1-1 Detailný návrh riešenia (DNR) R1-2 Plán testov
R2 | NÁKUP TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV, PROGRAMOVÝCH PROSTRIEDKOV A SLUŽIEB
R2-1 | Obstaranie technických prostriedkov |  | ÁNO | ÁNO
R2-2 | Obstaranie programových prostriedkov a Služieb |  | ÁNO | ÁNO
R3 | IMPLEMENTÁCIA A TESTOVANIE
R3-1 | Vývoj, migrácia údajov a integrácia |  | ÁNO |  | ÁNO
R3-2 | Testovanie |  | ÁNO |  | ÁNO
| (1) Funkčné testovanie (FAT) |  |  |  | ÁNO
| (2) Systémové a integračné testovanie |  |  |  | ÁNO
| (3) Záťažové a výkonnostné testovanie |  |  |  | ÁNO
| (4) Bezpečnostné testovanie (SW/HW a kybernetická bezpečnosť) |  |  |  | ÁNO
| (5) Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX) |  |  |  | ÁNO
| (6) Užívateľské akceptačné testovanie (UAT) |  |  | ÁNO
Checklist - Akceptačný protokol: R3-2 Funkčné testovanie (FAT) R3-2 Systémové a integračné testovanie (SIT) R3-2 Záťažové a výkonnostné testovanie R3-2 Bezpečnostné testovanie (SW/HW a kybernetická bezpečnosť) R3-2 UX testovanie R3-2 Užívateľské akceptačné testovanie (UAT)
R3-3 | Školenia personálu |  | ÁNO |  | ÁNO
R3-4 | Dokumentácia |  | ÁNO |  | ÁNO
(1) Aplikačná príručka
(2) Používateľská príručka
(3) Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu (úvodnú/opakovanú)
(4) Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku
(5) Integračná príručka
(6) Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu
(7) Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie (Havarijný plán)
(8) Bezpečnostný projekt
Checklist - Akceptačný protokol: R3-4 Aplikačná príručka R3-4 Používateľská príručka R3-4 Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu (úvodnú/opakovanú) R3-4 Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku R3-4 Integračná príručka R3-4 Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu R3-4 Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie (Havarijný plán) R3-4 Bezpečnostný projekt
MÍLNIK - UZATVORENIE Zmluvy o podpore a prevádzke (SLA zmluva)
R4 | NASADENIE a POSTIMPLEMENTAČNÁ PODPORA (PIP)
R4-1 | Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie) |  | ÁNO | ÁNO | ÁNO
R4-2 | Preskúšanie a akceptácia spustenia do produkcie (vyhodnotenie) |  | ÁNO | ÁNO
DOKONČOVACIA FÁZA
D-01 | Manažérske správy, plány a odporúčania: | ÁNO
| (1) Správa o dokončení projektu |  |  | ÁNO | ÁNO
| (2) Správa o získaných poznatkoch |  |  | ÁNO | ÁNO
| (3) Plán kontroly po odovzdaní projektu |  |  | ÁNO
| (4) Odporúčanie nadväzných krokov |  |  | ÁNO | ÁNO
Produkty vytvárané PRIEBEŽNE počas celého projektu
M-01 | Plán etapy | ÁNO |  | ÁNO
M-02 | Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky: | ÁNO
| (1) Zoznam rizík a závislostí |  |  | ÁNO | ÁNO
| (2) Zoznam kvality |  |  | ÁNO | ÁNO
| (3) Zoznam otvorených otázok |  |  | ÁNO | ÁNO
| (4) Zoznam ponaučení |  |  | ÁNO | ÁNO
| (5) Zoznam funkčných zdrojových kódov |  |  |  | ÁNO
| (6) Zoznam licencií |  |  |  | ÁNO
| (7) Správa o výnimočnej situácii |  |  | ÁNO | ÁNO
| (8) Správa o stave projektu |  |  | ÁNO | ÁNO
| (9) Správa o ukončení fázy / etapy |  |  | ÁNO | ÁNO
| (10) Požiadavka na zmenu v projekte |  |  | ÁNO | ÁNO
| (11) Zápis z riadiaceho výboru |  |  | ÁNO
M-03 | Akceptačný protokol | ÁNO |  | ÁNO
M-04 | Audit kvality projektu na mieste: | ÁNO
| (1) audit kvality zameraný na výstupy Iniciačnej fázy |  |  | n/a | n/a
| (2) audit kvality zameraný na výstupy Realizačnej fázy |  |  | n/a | n/a
Inštrukcie pre Projektového manažera (PM):
1) VO - checklist dokumentačných výstupov si prekopírujte a vložte do opisu predmetu zákazky diela ako "požiadavku na dokumentačné výstupy" (Vyhláška 85/2020, Príloha 1 predpisuje MINIMÁLNY rozsah dokumentačných výstupov - vy si pre svoj projekt môžete zadefinovať aj iné dokumentačné výstupy)
2) CLARITY - štruktúru, formu a obsah evidencie projektových dokumentačných výstupov si vložte (vytvorte) aj v IS CLARITY (v MetaIS)
3) zadefinujte si KONVENCIU pre označovanie a tvorbu NÁZVOSLOVIA a VERZIÍ projektovej dokumentácie, napríklad navrhujeme:
Konvencia - názov dokumentu:
R1_1_DNR_DETAILNY NAVRH RIESENIA_Projekt_AA_Ovm_BB_OsobaXY_DDMMYY_v0.1.docx
R1_1 | identifikácia dokumentu podľa Vyhlášky 85/2020, Prílohy 1.
DNR | názov dokumentu (alebo skratka)
Projekt_AA | názov projektu (alebo skratka)
Ovm_BB | názov orgánu výkonnej moci / úradu / ... (alebo skratka)
OsobaXY | priezvisko tvorcu dokumentu (alebo skratka / iniciály)
DDMMYY | dátum vytvorenia dokumentácie
v0.1 | verzia dokumentu (v1.0 = je schválená verzia, napr. Riadiacim výborom)
Vyžaduje sa evidencia dokumentácie:
1) verzia vstupujúca do pripomienkovania (zodpovedný objednávateľ)
2) verzia s vyznačenými pripomienkami (zodpovedný QA/iný subjekt)
3) verzia so zapracovanými pripomienkami (zodpovedný objednávateľ)
4) verzia s odsúhlasenými (zapracovanými) pripomienkami - final (zodpovedný objednávateľa a QA/iný subjekt) = následne výstupy sa odosiela na M.Bezeka (PgK MIRRI) a po schválení RV, zverejňuje pre verejnosť (na webovom sídle objednávateľa/OVM - na podstránke projektu)

## 3_85_2020 Zz P1_55_2014_prevod
Vyhláška 85/2020 Z.z. o riadení projektov
Prevodník dokumentácie medzi Výnosom o štandardoch 55/2014 a Vyhláškou 85/2020 Zz
Prehľad výstupov podľa: Výnos 55/2014, Príloha č.4 (pôvodné) | ID | Prehľad výstupov podľa: Vyhláška 85/2020 k Zákonu o ITVS (nové) | Manažérske produkty | Špecializované produkty (technické)
PRÍPRAVNÁ FÁZA
Štúdia uskutočniteľnosti (ŠÚ) _Projektový zámer _Zoznam rizík _Odôvodnenie projektu _Prístup k projektu _Plán inicializačnej fázy _Plán etapy _Plán projektu _Zadanie prác | P-01 | Projektový zámer – rámcový | ÁNO
Príloha 1: Funkčná špecifikácia - rámcová
Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – rámcový
| P-02 | BC/CBA - odôvodnenie projektu – rámcové | ÁNO
| P-03 | Prístup k projektu - rámcový | ÁNO
| P-04 | Projektový plán - rámcový | ÁNO
INICIAČNÁ FÁZA
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PRED VEREJNÝM OBSTARÁVANÍM
Štúdia uskutočniteľnosti (ŠÚ): _Projektový zámer _Zoznam rizík _Odôvodnenie projektu _Prístup k projektu _Plán inicializačnej fázy _Plán etapy _Plán projektu _Zadanie prác | I-01 | Projektový zámer - detailný | ÁNO
(1) Definovanie projektu (ciele, motivácia, rozsah a okolie)
(2) Požadované výstupy (opis produktu)
(3) Obmedzenia a predpoklady
(4) Tolerancie, riziká, rozhrania a závislosti
(5) Zainteresované strany
(6) Harmonogram - implementácia a migrácia
(7) Organizácia, Projektový tím, pracovné náplne a zodpovednosti za výstupy
Príloha 1: Funkčná špecifikácia - detailná
(1) Cieľ a opis navrhovaného riešenia
(2) Merateľné a výkonnostné ukazovatele a spôsoby ich merania a vyhodnocovania
(3) Akceptačné kritériá
(4) Štruktúrovaný katalóg funkčných požiadaviek
a. Procesné požiadavky
b. Kapacitné požiadavky procesov
c. Užívateľské požiadavky
d. Legislatívne požiadavky
e. Požiadavky na reporting
f. Požiadavky na kapacitu, výkon a dostupnosť IS
g. Požiadavky na bezpečnosť
h. Požiadavky na prevádzku po nasadení do produkcie
i. Požiadavky na dokumentáciu
j. Ostatné požiadavky
(5) Štruktúrovaný katalóg nefunkčných požiadaviek
(6) Štruktúrovaný opis funkcionality
(7) Požiadavky na vizuálne komponenty (GUI)
a. Používateľský prieskum/výskum
b. Iniciálny grafický návrh
(8) Požiadavky na nevizuálne komponenty (OpenAPI)
Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – detailný
(1) Opis rizík a závislostí
(2) Identifikácia vlastníka rizík a závislostí
(3) Analýza rizík a závislostí
a. Popis rizík a závislostí
b. Pravdepodobnosť nastatia rizík a závislostí
c. Dopad a finančné vyjadrenie dopadu
d. Časová platnosť rizík a závislostí
(4) Spôsob riešenia a plán opatrení na elimináciu rizík a závislostí
| I-02 | BC/CBA - odôvodnenie projektu – detailné | ÁNO
(0) Dôvody na realizáciu a ciele projektu
(1) Identifikácia a opis alternatív riešenia
(2) Očakávané prínosy a nevýhody
(3) Merateľné a výkonnostné ukazovatele a spôsoby ich merania a vyhodnocovania
(4) Harmonogram (časový rámec)
(5) Analýza nákladov a štruktúrovaný rozpočet
(6) Analýza a posúdenie investícií
(7) Hlavné riziká a závislosti
| I-03 | Prístup k projektu – detailný | ÁNO
(1) Štandardy, princípy a stratégie
(2) Posúdenie projektu
a. Aplikačná vrstva
b. Technologická vrstva
c. Bezpečnostná vrstva
d. Požiadavky na dátový model
e. Požiadavky na bezpečnosť
f. Požiadavky na prevádzku, výkonnosť a dostupnosť
g. Kapacitné požiadavky
h. Požiadavky na dokumentáciu
i. Posúdenie možných alternatív realizácie projektu
(3) Obmedzenia a predpoklady
(4) Riziká, rozhrania a závislosti
(5) Požiadavky na integrácie a dátové konverzie a migrácie
Príloha 1: Technická špecifikácia - rámcová
(1) Opis architektúry riešenia a technickej infraštruktúry
(2) Aplikačná architektúra
(3) Požiadavky na vládny cloud (zdôvodnenie jeho nepoužitia)
(4) Opis vývojového, testovacieho a produkčného prostredia
(5) Požiadavky na licencie
(6) Požiadavky na dostupnosť, zálohovanie a archiváciu
(7) Požiadavky na rozhrania a spoločné komponenty
(8) Požiadavky na integrácie, dátové konverzie a migrácie
(9) Požiadavky na bezpečnosť, bezpečnostný projekt a riadenie prístupu
(10) Požiadavky na testovanie
(11) Požiadavky na školenia
(12) Požiadavky na dokumentáciu
MÍLNIK - UZATVORENIE Zmluvy s dodávateľom (Zmluva o Dielo)
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Projektový iniciálny dokument (PID) _Popis produktu _Dekompozícia produktov _Vývojový diagram produktov _Komunikačný plán projektu _Plán kvality _Plán konfigurančného manažmentu _Zoznam konfiguračných položiek _Akceptačné kritériá | I-04 | Projektový iniciálny dokument (PID) | ÁNO
(1) Rozsah a ciele projektu
(2) Výstupy projektu (manažérske / špecializované)
(3) Prístup k realizácii projektu
(4) Organizácia a štandardy pre riadenie projektu
(5) Komunikačný plán a postupy eskalácie
(6) Projektový plán (harmonogram / rozpočet / míľniky)
(7) Pravidlá pre riadenie rizík a závislostí
(8) Pravidlá pre riadenie kvality a požiadavky na kvalitu výstupov
(9) Pravidlá pre riadenie konfigurácie
(10) Pravidlá pre riadenie zmien
(11) Pravidlá a mechanizmus prechodu na iné dodávateľa
(12) Pravidlá akceptácie, odovzdania a správy zdrojových kódov
(13) Pravidlá pre správu, aktualizáciu a udržiavanie licencií
(14) Pravidlá pre finančné riadenie
(15) Pravidlá pre publicitu a informovanosť
(16) Akceptačné kritériá
(17) Šablóny a vzorové dokumenty
REALIZAČNÁ FÁZA
| R1 | ANALÝZA A DIZAJN
Detailná funkčná špecifikácia (DFŠ) | R1-1 | Detailný návrh riešenia (DNR) |  | ÁNO
(0) Mapovanie a analýza funkčných požiadaviek - detailný návrh riešenia
(1) Požiadavky na vizuálne komponenty (GUI)
a. Vytvorenie informačnej architektúry a mapovanie používateľskej cesty
b. Vytvorenie prototypu používateľského rozhrania viacerými iteráciami
(3) Požiadavky na nevizuálne komponenty (OpenAPI)
(4) Mapovanie a analýza technických požiadaviek - detailný návrh riešenia
(5) BC/CBA – odôvodnenie projektu - aktualizované
| R1-2 | Plán testov |  | ÁNO
(1) Opis produktu a jeho komponentov
(2) Štruktúrovaný opis úrovní testovania celého riešenia a jeho komponentov
(3) Organizácia testov a personálne zabezpečenie
(4) Typy a druhy testov celého riešenia a jeho komponentov
a. Testovacie prípady
b. Testovacie prostredie
c. Testovacie dáta
d. Testovacie záznamy a protokoly
(5) Klasifikácia chýb
(6) Manažment riadenia chýb a opráv
(7) Monitoring a reporting testovania
(8) Spôsoby vyhodnotenia výsledkov testovania
| R2 | NÁKUP TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV, PROGRAMOVÝCH PROSTRIEDKOV A SLUŽIEB
Nákup HW a SW | R2-1 | Obstaranie technických prostriedkov |  | ÁNO
| R2-2 | Obstaranie programových prostriedkov a Služieb |  | ÁNO
| R3 | IMPLEMENTÁCIA A TESTOVANIE
Vývoj | R3-1 | Vývoj, migrácia údajov a integrácia |  | ÁNO
Testovanie | R3-2 | Testovanie |  | ÁNO
(1) Funkčné testovanie (FAT)
(2) Systémové a integračné testovanie
(3) Záťažové a výkonnostné testovanie
(4) Bezpečnostné testovanie
(5) Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX testovanie)
(6) Užívateľské akceptačné testovanie (UAT)
Školenie | R3-3 | Školenia personálu |  | ÁNO
Dokumentácia | R3-4 | Dokumentácia |  | ÁNO
(1) Aplikačná príručka
(2) Používateľská príručka
(3) Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu (úvodnú/opakovanú)
(4) Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku
(5) Integračná príručka
(6) Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu
(7) Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie (Havarijný plán)
(8) Bezpečnostný projekt
MÍLNIK - UZATVORENIE Zmluvy o podpore a prevádzke (SLA zmluva)
| R4 | NASADENIE a POSTIMPLEMENTAČNÁ PODPORA (PIP)
Nasadenie | R4-1 | Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie) |  | ÁNO
| R4-2 | Preskúšanie a akceptácia spustenia do produkcie (vyhodnotenie) |  | ÁNO
DOKONČOVACIA FÁZA
Správa o dokončení projektu Správa o získaných poznatkov Plán kontroly po odovzdaní projektu Odporúčanie nadväzných krokov | D-01 | Manažérske správy, plány a odporúčania: | ÁNO
(1) Správa o dokončení projektu
(2) Správa o získaných poznatkoch
(3) Plán kontroly po odovzdaní projektu
(4) Odporúčanie nadväzných krokov
Produkty vytvárané PRIEBEŽNE počas celého projektu
Zoznam kvality Záznam kvality Zoznam otvorených otázok projektu Denník projektového manažéra Zápis zo stretnutia Zoznam ponaučení Správa o výnimočnej situácii Správa o stave projektu Správa o stave etapy Správa o stave produktov Správa o ukončení etapy Finančná správa Kontrolná správa | M-01 | Plán etapy | ÁNO
| M-02 | Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky: | ÁNO
(1) Zoznam rizík a závislostí
(2) Zoznam kvality
(3) Zoznam otvorených otázok
(4) Zoznam ponaučení
(5) Zoznam funkčných zdrojových kódov
(6) Zoznam licencií
(7) Správa o výnimočnej situácii
(8) Správa o stave projektu
(9) Správa o ukončení fázy / etapy
(10) Požiadavka na zmenu v projekte
(11) Zápis z riadiaceho výboru
Akceptačný protokol | M-03 | Akceptačný protokol | ÁNO
Nezávislý audit projektu | M-04 | Audit kvality projektu na mieste: | ÁNO
(1) audit kvality zameraný na výstupy Iniciačnej fázy
(2) audit kvality zameraný na výstupy Realizačnej fázy

## 4_HARMONOGRAM_PLAN_vzor
Harmonogram projektu (highlevel)
VZOR
ID | Harmonogram projektu (highlevel) | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | PLAN ZAČIATOK | PLAN KONIEC | SKUTOČNÝ ZAČIATOK | SKUTOČNÝ KONIEC | ZODPOVEDNÁ OSOBA | POZNÁMKA
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
PRÍPRAVNÁ FÁZA | bar: 2021 1 to 2021 4
P-01 | Projektový zámer – rámcový | bar: 2021 1 to 2021 4
Príloha 1: Funkčná špecifikácia - rámcová | bar: 2021 1 to 2021 4
Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – rámcový | bar: 2021 1 to 2021 4
P-02 | BC/CBA - odôvodnenie projektu – rámcové | bar: 2021 1 to 2021 4
P-03 | Prístup k projektu - rámcový | bar: 2021 1 to 2021 4
P-04 | Projektový plán - rámcový | bar: 2021 1 to 2021 4
| ROZHODNUTIE VEDENIA ÚRADU (OVM) | [41 empty] | povinnosť zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (na projektovej podstránke) | bar: 2021 4
INICIAČNÁ FÁZA | bar: 2021 1 to 2021 10
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PRED VEREJNÝM OBSTARÁVANÍM | bar: 2021 4 to 2021 8
I-01 | Projektový zámer - detailný | bar: 2021 4 to 2021 8
Príloha 1: Funkčná špecifikácia - detailná | bar: 2021 4 to 2021 8
Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – detailný | bar: 2021 4 to 2021 8
I-02 | BC/CBA - odôvodnenie projektu – detailné | bar: 2021 4 to 2021 8
I-03 | Prístup k projektu – detailný | bar: 2021 4 to 2021 8
Príloha 1: Technická špecifikácia - rámcová | bar: 2021 4 to 2021 8
| ROZHODNUTIE RIADIACEHO VÝBORU (RV) | [41 empty] | povinnosť zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (na projektovej podstránke) | bar: 2021 8
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ | bar: 2021 1 to 2021 10
I-04 | Projektový iniciálny dokument (PID) | bar: 2021 8 to 2021 10
| ROZHODNUTIE RIADIACEHO VÝBORU (RV) | [41 empty] | povinnosť zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (na projektovej podstránke) | bar: 2021 10
REALIZAČNÁ FÁZA | bar: 2021 1 to 2023 3
R1 | ANALÝZA A DIZAJN | bar: 2021 1 to 2023 3
R1-1 | Detailný návrh riešenia (DNR) | bar: 2021 10 to 2022 5
R1-2 | Plán testov | bar: 2021 12 to 2022 5
| ROZHODNUTIE RIADIACEHO VÝBORU (RV) | [41 empty] | povinnosť zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (na projektovej podstránke) | bar: 2022 5
R3 | IMPLEMENTÁCIA A TESTOVANIE | bar: 2021 1 to 2023 3
R3-1 | Vývoj, migrácia údajov a integrácia | bar: 2022 3 to 2023 1
R3-2 | Testovanie | bar: 2022 7 to 2022 9
(1) Funkčné testovanie (FAT) | bar: 2022 8 to 2022 10
(2) Systémové a integračné testovanie | bar: 2022 9 to 2022 11
(3) Záťažové a výkonnostné testovanie | bar: 2022 10 to 2022 12
(4) Bezpečnostné testovanie | bar: 2022 11 to 2023 1
(5) UX testovanie | bar: 2022 11 to 2023 1
(6) Užívateľské akceptačné testovanie (UAT) | bar: 2022 12 to 2023 1
| ROZHODNUTIE RIADIACEHO VÝBORU (RV) | [41 empty] | povinnosť zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (na projektovej podstránke) | bar: 2023 1
R3-3 | Školenia personálu | bar: 2023 1 to 2023 2
R3-4 | Dokumentácia | bar: 2023 1 to 2023 2
| ROZHODNUTIE RIADIACEHO VÝBORU (RV) | [41 empty] | povinnosť zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (na projektovej podstránke) | bar: 2023 2
R4 | NASADENIE a POSTIMPLEMENTAČNÁ PODPORA (PIP) | bar: 2021 1 to 2023 3
R4-1 | Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie) | bar: 2023 2 to 2023 3
R4-2 | Preskúšanie a akceptácia spustenia do produkcie | bar: 2023 2 to 2023 3
| ROZHODNUTIE RIADIACEHO VÝBORU (RV) | [41 empty] | povinnosť zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (na projektovej podstránke) | bar: 2023 3
SLA - Zmluva o podpore | bar: 2023 3 to 2023 12
| Riadenie zmenových požiadaviek (CR) | [41 empty] | povinnosť zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (na projektovej podstránke) | bar: 2023 4; 2023 6; 2023 8; 2023 10; 2023 12

## 5_ROZPOCET_vzor
Krok 1) |  |  | Krok 2) | [7 empty] | Krok 3)
Výpočet personálych nákladov na projekt (jednoduchý vzor) |  | Alokácia ľudských zdrojov do projektu (v %) (jednoduchý vzor) | [8 empty] | ROZPOČET PROJEKTU (jednoduchý vzor)
Personálne náklady (mesačné) | Sadzby v EUR (mesiac) | ID | Alokovaná osoba | Mesiac/Rok | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | CAPEX a OPEX návrh položiek rozpočtu | CELKOVÁ SUMA (za celý projekt) | 2023 (rok) REALIZACIA PROJEKTU | 2024 (rok) REALIZACIA PROJEKTU | 2025 (rok) SLA - PODPORA | 2026 (rok) SLA - PODPORA
PM | 2000 | 1 | XY | Projektový manažér | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | CAPEX - investičné náklady
Člen | 1500 | 2 | XY | člen tímu | 20% | 20% | 50% | 40% | 30% | 30% | Nehnuteľnosti (nájom, ...) | 20000 | 10000 | 10000
|  | 3 | XY | člen tímu |  |  |  |  | 10% | 10% | Kancelárie (priestory, sedenie, počítače,...) | 30000 | 15000 | 15000
|  | 4 | XY | člen tímu |  |  | 20% |  | 20% | 20% | Cloud / HW (služby, stroje, licencie, podpora, ...) | 350000 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000
|  |  | POZNÁMKA: mesiac má 20 pracovných dní | [7 empty] | SW (vyvoj, služby, licencie, podpora, ...) | 1100000 | 400000 | 600000 | 50000 | 50000
[11 empty] | Externé Služby (právnici konzultanti, externí testeri, ... ) | 320000 | 100000 | 200000 | 10000 | 10000
|  | Alokácia ľudských zdrojov do projektu (v MDs) | [8 empty] | Ostatné CAPEX | 120000 | 50000 | 60000 | 5000 | 5000
|  | ID | Alokovaná osoba | Mesiac/Rok | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | CAPEX spolu bez DPH | 1940000 | 625000 | 985000 | 165000 | 165000
|  | 1 | XY | Projektový manažér | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | DPH CAPEX (20%) | 388000 | 118750 | 187150 | 31350 | 31350
|  | 2 | XY | člen tímu | 4 | 4 | 10 | 8 | 6 | 6 | CAPEX spolu s DPH | 2328000 | 743750 | 1172150 | 196350 | 196350
|  | 3 | XY | člen tímu |  |  |  |  | 2 | 2
|  | 4 | XY | člen tímu |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | OPEX - prevádzkové náklady
|  |  | spolu MD (prácnosť) | 118 | 14 | 14 | 24 | 22 | 22 | 22 | Konzultanti (externí konzultanti,...) | 25000 | 25000
|  |  | POZNÁMKA: mesiac má 20 pracovných dní | [7 empty] | Služobné cesty (napr. preprava TAXI) | 22000 | 10000 | 12000
[11 empty] | Školenia (externé školenia, certifikácie, ... ) | 30000 |  | 30000
[11 empty] | Publcita (info tabula, produkcia, ATL, marketing) | 55000 | 5000 | 50000
Dane a poplatky
[11 empty] | Ostatné OPEX | 40000 |  | 40000
[11 empty] | OPEX spolu bez DPH | 172000 | 40000
[11 empty] | DPH OPEX (20%) | 34400 | 7600
[11 empty] | OPEX spolu s DPH | 206400 | 47600
[11 empty] | Projektové odmeny - interný tím (aj s 5% rezervou) | 200813 | 200813
[11 empty] | Celkové projektové náklady (s DPH) | 2534400 | 791350
[11 empty] | Celkové projektové náklady (bez DPH) | 2112000 | 665000
[11 empty] | Náklady vnútornej práce spolu | 1150000 | 500000 | 450000 | 100000 | 100000
[11 empty] | Prácnosť projektu (počet človekodní) | 900 | 350 | 450 | 50 | 50

## 6_ISSUE_LOG_ a CR_vzor
ZOZNAM OTVORENÝCH OTÁZOK
REGISTER PROBLÉMOV (ISSUE LOG) - jednoduchý vzor
Krok 1) Identifikácia |  |  | Krok 2) Popis a Analýza | [5 empty] | Krok 3) Vyhodnotenie / Nasadenie
ID | DÁTUM zalogovania | AUTOR (kto) | OBLASŤ | NÁZOV | POPIS PROBLÉMU | DOPADY (popis + výpočet) | ZODPOVEDNÝ za dodanie RIEŠENIA (kto) | PRIORITA RIEŠENIA | POŽADOVANÝ TERMÍN NASADENIA RIEŠENIA | STATUS | Vykonané korektívne akcie
[8 empty] | - Vysoká |  | - identifikované
[8 empty] | - Stredná |  | - v procese riešenia
[8 empty] | - Nízka |  | - vyriešené
1 | DD.MM.YYYY |  | popis | popis | popis | - € | XY | vysoká | DD.MM.YYYY | indikované | popis
2 | DD.MM.YYYY |  | popis | popis | popis | - € | XY | stredná | DD.MM.YYYY | v procese riešenia | popis
3 | DD.MM.YYYY |  | popis | popis | popis | - € | XY | nízka | DD.MM.YYYY | vyriešené | popis
EVIDENCIA ZMENOVÝCH POZIADAVIEK - jednoduchý vzor
ID | POPIS PROBLÉMU | Alternatívy riešenia ZMENOVÁ POŽIADAVKA | NACENENIE | SPôSOB REALIZÁCE |  | TERMÍN | PRIORITIZÁCIA | Poznámka (o realizácii CR rozhoduje Riadiaci výbor)
|  |  |  | interne | externe (dodávateľsky)
1 | Popis problému | Alt 1. - popis | 0 | pomenovat zdroje | pomenovat zdroje / dodávateľa | DD.MM.YYYY | A
2 |  | Alt 2. - popis | 0 | pomenovat zdroje | pomenovat zdroje / dodávateľa | DD.MM.YYYY | B
3 |  | Alt 3. - popis | 0 | pomenovat zdroje | pomenovat zdroje / dodávateľa | DD.MM.YYYY | C
_ každá alternatíva riešenia musí obsahovať BUSINESS CASE/CBA (prepočet návratnosti / úspor)
_ návrhy riešení bez potreby IT zdrojov (iba zmeny vo fungovaní / v prístupe / atd)
_ návrhy riešení s potrebou IT zdrojov