## 0_prehlad
PREHĽAD PREDPRIPRAVENÝCH VZOROV | POZNÁMKA
1_PROJEKTOVÉ RIADENIE_zakladný workflow
2_Vyhlaska 85_2020 Zz - Príloha 1_checklist dokumentačných výstupov | _zoznam povinných projektových dokumentačných výstupov _identifikácia zodpovedných osôb za vytvorenie obsahu _návrh štruktúry projektového úložiska v IS CLARITY
2.1_Vyhlaska 85_2020 Zz - Príloha 1_nastavenie IS CLARITY | _návrh štruktúry projektového úložiska v IS CLARITY
3_Vyhlaska 85_2020 Zz - Príloha 1 vs. Výnos o štandardoch 55_2014 - prevodníková tabuľka
4_HARMONOGRAM_PLAN_vzor
5_ROZPOCET_vzor
6_ISSUE_LOG_ a CR_vzor | _register otvorených otázok (problémov) _register zmenových požiadaviek (CR)

## 1_RIADENIE_zakladný workflow
PREHĽAD
Vyhláška 85/2020 Z.z. o riadení projektov
Životný cyklus riadenia projektu
| PRÍPRAVNÁ FÁZA | INICIAČNÁ FÁZA | REALIZAČNÁ FÁZA |  |  |  | DOKONČOVACIA FÁZA
|  |  | ETAPA R1: Analýza a Dizajn | ETAPA R2: Nákup HW, SW a Služieb | ETAPA R3: Implementácia a Testovanie | ETAPA R4: Nasadenie a Post-Implementačná podpora
| 1.1) uplatňujú sa pravidlá programového riadenia podľa: _uplatňuje sa povinnosť ohlásiť ZÁMER/CR a realizovať projekt _podľa Prílohy č.2 k Vyhláške - kategorizácia projektov podľa hodnoty: _od 1 mil. EUR - do 5 mil. EUR _od 5 mil. EUR - do 10 mil. EUR _nad 10 mil EUR _§ 3 bod (2) - povinnosti orgánu vedenia _§ 3 bod (3) - povinnosti objednávateľa 1.2) vytvárajú sa položky "Projekty rozvoja IS v MetaIS" 1.3) poverená osoba objednávateľa vytvorí rámcové požiadavky (ČO, NA ČO, ZA KOLKO a DO KEDY) _rámcové funkčné požiadavky _rámcové technické požiadavky _alternatívy riešenia pre zámer _požiadavky na alokáciu zdrojov (finančných / ľudských) _rámcový rozpočet (BC/CBA) _riziká a závislosti 1.4) výstupy schvaľujú/neschvaľujú vedúci predstavitelia úradu (štatutár) 1.5) zostavuje sa Riadiaci výbor (RV), v minimálnom zložení: _ Predseda RV _ zástupcu vlastníkov procesov objednávateľa (biznis vlastník) _ zástupcu kľúčových používateľov objednávateľa (end user) _ zástupcu dodávateľa (doplňa sa až po VO / nepovinný člen) 1.6) určuje sa Projektový manažer objednávateľa (PM) 1.7) zostavuje sa Projektový tím objednávateľa _ kľúčový používateľ (end user), _ IT analytik, _ IT architekt, _ manažér kvality, _ vlastník procesov/biznis vlastník (nepovinný člen) _ vlastník údajov (nepovinný člen) _ manažér kybernetickej a info. bezpečnosti (nepovinný člen) _ iná špecifická rola (nepovinný člen) V ďalších krokoch a fáze je potrebné: _pokračovať v zdetailizovaní zadania (požiadaviek) _identifikovať zdroje financovania _rozhodnutia RV sa povinne zverejňujú centrálne v MetaIS - § 4, bod (4) | Základné rozdelenie aktivít v tejto fáze: A. aktivity PRED vyhlásením verejného obstarávania (VO) B. aktivity PO vyhlásení verejného obstarávania (VO) A. Aktivity PRED vyhlásením VO 2.1) vytvorenie / zdetailizovanie požiadaviek do špecifikácie _špecifikácia funkčných / nefunkčných požiadaviek (detailná) _špecifikácia technických požiadaviek (rámcová) _BC/CBA – odôvodnenie projektu (detailné) _identifikácia rizík a závislostí 2.2) identifikujú sa inkrementy / iterácie / koncept / prototyp poznámka: povinné verejné pripomienkovanie zadania/špecifikácii pred vyhlásením VO - § 7, bod (4) Povinnosť vytvoriť Prototyp: a) počas Iniciačnej Fázy - ak si to charakter projektu vyžaduje alebo b) počas Realizačnej Fázy - Etapy R1 - Analýza a Dizajn (doporučujeme) 2.3) Rozhodnutie Riadiaceho výboru (RV) - pred spustením VO: _odsúhlasenie obsahu vytvoreného zadania a dokumentácie k VO: _návrh Súťažných podkladov (SP) _návrh Opisu predmetu zákazky diela (OPZ) _návrh Zmluvy o dielo (ZoD) _návrh Zmluvy o podpore prevádzky (SLA) _odsúhlasenie spustenia VO (ak je potrebné realizovať VO) poznámka: dodávateľ v rámci procesu VO odovzdáva v rámci ponuky Rámcový návrh riešenia (RNR) B. Aktivity PO vyhlásení VO (už spoločne s dodávateľom) 2.4) vytvára sa projektová dokumentácia: _ Projektový iniciálny dokumentu (PID) _ Aktualizácia BC/CBA _ Detailný plán fázy / etapy _ dokumentačné výstupy podľa Prílohy č.1. k Vyhláške 85/2020 Zz 2.5) Rozhodnutie Riadiaceho výboru (RV) - po ukončení VO: _odsúhlasenie projektovej dokumentácie (PID) _odsúhlasenie prechodu do ďalšej projektovej fázy V ďalších krokoch a fáze je potrebné: _vytvoriť detailný návrh riešenia (analýza a finálny návrh riešenia) _pripraviť zadanie pre implementáciu _všetky rozhodnutia RV sa povinne zverejňujú centrálne v MetaIS | 3.1) vytvarajú sa špecializované produkty: _Detailný návrh riešenia (DNR) _návrh riešenia funkčných / nefunkčných požiadaviek _návrh riešenia vizuálne / nevizuálne komponenty (§ 5, bod (1)) _návrh riešenia technických požiadaviek _Plán testov _Dokumentácia podľa Prílohy č.1 k Vyhláške 85/2020 Zz poznámka: Prototyp môže byť doručený ako prvý inkrement ZoD, pričom musí byť zachovaná podmienka ukončiť zmluvu (ZoD) po nasadení prototypu a nepokračovať ďalej, alebo pokračovať v budovaní diela pri zohľadnení projektových výstupov z budovania prototypu. 3.2) RV odsúhlasuje výstupy Etapy A+D a prechod do ďalšej etapy poznámka: § 4, bod (4) - rozhodnutia RV a projektové výstupy (dokumentácia) sú povinne zverejňované v ITMS V ďalších krokoch a fáze je potrebné: _zrealizovať nákup HW/SW/služieb (ak je to potrebné) _zrealizovať vývoj, migráciu, integrácu a testovanie výstupov _dodať dokumentáciu minimálne v rozsahu Prílohy č.1 k Vyhláške 85/2020 Zz _všetky rozhodnutia RV sa povinne zverejňujú centrálne v MetaIS | 4.1) realizuje sa obstaranie technických prostriedkov (špecifikácia) 4.2) realizuje sa obstaranie programových prostriedkov (špecifikácia) 4.3) RV odsúhlasuje výstupy Etapy Nákup HW, SW, licencií a Služieb a prechod do ďalšej etapy poznámka: § 4, bod (4) - rozhodnutia RV a projektové výstupy (dokumentácia) sú povinne zverejňované v ITMS | 5.1) realizuje sa vývoj, integrácia riešenia, migrácia dát 5.2) realizujú sa testovania: _Funkčné testovanie (FAT) _Systémové a integračné testovanie (SIT) _Záťažové a výkonnostné testovanie _Bezpečnostné testovanie _Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX testovanie) _Užívateľské akceptačné testovanie (UAT) 5.3) realizujú sa školenia 5.4) preberajú sa dokumentačné výstupy: _Aplikačná príručka _Používateľská príručka _Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu _Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku _Integračná príručka _Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu _Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie _Bezpečnostný projekt 5.5) RV odsúhlasuje výstupy Etapy Impelementácia a Testovanie a prechod do ďalšej etapy 5.6) Zriadenie Prevádzkového riadiaceho výboru (PRV) a príprava odovzdania IS do prevádzkového SLA režimu. Prechod na ITIL pravidlá riadenia prevádzky IS. V ďalších krokoch a fáze je potrebné: _zrealizovať dokončenie projektových aktivít _zrealizovať post-implementačnú podporu _všetky rozhodnutia RV sa povinne zverejňujú centrálne v MetaIS | 6.1) nasadenie do produkcie a vyhodnotenie nasadenia 6.2) realizuje sa Post-Implementačná podpora (max 3 mesiace od nasadenia) poznámka: priebežne vytváraná dokumentácia sa finalizuje, napr.: _Zoznam funkčných zdrojových kódov _Zoznam licencií 6.3) realizujú sa korekcie / úpravy / doladenie IS (ak je to potrebné) 6.4) zabezpečuje sa prechod na SLA režim V ďalších krokoch a fáze je potrebné: _zrealizovať dokončenie (administratívnych) projektových aktivít _zrealiovať prechod na SLA režim _všetky rozhodnutia RV sa povinne zverejňujú centrálne v MetaIS | 7.1) vyhodnotenie nasadenia do produkcie (administratívne) 7.2) dodanie manažérskych produktov (podľa Prílohy č.1 k Vyhláške 85/2020 z.z) 7.3) stabilizácia prechodu na SLA režim
Podpora MIRRI SR riadenia IT projektov:
NÁVOD na OHLÁSENIE PROJEKTU
alebo ZMENOVEJ POŽIADAVKY (CR)
podľa pravidiel uvedených vo
Vyhláške 85/2020 Zz – Príloha 2.:
Agenda PgK (MIRRI):
KONTAKT:
Martin Bezek (HoD) – martin.bezek@vicepremier.gov.sk
programová kancelária (PgK) – vyhlaskaITprojekty@vicepremier.gov.sk
AUDIT KVALITY zameraný na POŽIADAVKY agiend:
Agenda UX (MIRRI) – kontrola požiadaviek na súlad s UX štandardami a dizajn manuálom (ID-SK / JDM):
KONTAKT:
Viera Hainzl (HoD) – viera.hainzl@vicepremier.gov.sk
Martin Konečný – martin.konecny@vicepremier.gov.sk
Anna Makarová – anna.makarova@vicepremier.gov.sk
Agenda DATALAB (MIRRI) – kontrola požiadaviek na IS s dátovou legislatívou
(kvalita dát, migrácie, integrácie, referenčné údaje, OpenData,…)
KONTAKT:
Milan Andrejkovič (HoD) – milan.andrejkovic@vicepremier.gov.sk
dátová kancelária – datalab2@vicepremier.gov.sk
Agenda IT BEZPEČNOSTI (MIRRI/CSIRT) – kontrola požiadaviek na súlad s legislatívou IT a KYBER bezpečnosti
KONTAKT:
Ferdinand Vavrík (HoD) – ferdinand.vavrik@csirt.sk
Boris Šimonovič – boris.simonovic@csirt.sk
Henrich Slezák – henrich.slezak@csirt.sk
Agenda VLÁDNY CLOUD (MIRRI/MVSR) – požiadavky na Cloudové riešenie
KONTAKT:
Martin Bezek (HoD) – martin.bezek@vicepremier.gov.sk
cloudová kancelária – cloudinfo@minv.sk
web – https://www.sk.cloud
Agenda EVS (MVSR) – kontrola požiadaviek na TOBE procesy a životné situácie:
KONTAKT:
Matúš Šesták (HoD) – matus.sestak@minv.sk
Veronika Ferčíková – veronika.fercikova@minv.sk
Annamária Sabolova - Annamaria.Sabolova@minv.sk
Lukáš Gablovský – lukas.gablovsky@minv.sk
Juraj Gilan – juraj.gilan@minv.sk
AUDIT KVALITY zameraný na IMPLEMENTÁCIU agiend:
Agenda PgK (MIRRI) – kontrola realizácie Zmenových požiadaviek (CR) a BC/CBA:
KONTAKT:
Martin Bezek (HoD) – martin.bezek@vicepremier.gov.sk
programová kancelária (PgK) – vyhlaskaITprojekty@vicepremier.gov.sk
Agenda UX (MIRRI) – kontrola implementácie IS podľa UX štandardov a dizajn manuálu (JDM):
KONTAKT:
Viera Hainzl (HoD) – viera.hainzl@vicepremier.gov.sk
Martin Konečný – martin.konecny@vicepremier.gov.sk
Anna Makarová – anna.makarova@vicepremier.gov.sk
Agenda DATALAB (MIRRI) – kontrola implementácie na IS s dátovou legislatívou (kvalita dát, migrácie, integrácie, referenčné údaje, OpenData,…)
KONTAKT:
Milan Andrejkovič (HoD) – milan.andrejkovic@vicepremier.gov.sk
dátová kancelária – datalab2@vicepremier.gov.sk
Agenda IT BEZPEČNOSTI (MIRRI/CSIRT) – kontrola súladu implementácie s legislatívou IT a KYBER bezpečnosti
KONTAKT:
Ferdinand Vavrík (HoD) – ferdinand.vavrik@csirt.sk
Boris Šimonovič – boris.simonovic@csirt.sk
Henrich Slezák – henrich.slezak@csirt.sk
Agenda EVS (MVSR) – kontrola implementácie TOBE procesov a životných situácií:
KONTAKT:
Matúš Šesták (HoD) – matus.sestak@minv.sk
Veronika Ferčíková – veronika.fercikova@minv.sk
Annamária Sabolova - Annamaria.Sabolova@minv.sk
Lukáš Gablovský – lukas.gablovsky@minv.sk
Juraj Gilan – juraj.gilan@minv.sk

## 2_Vyhlaska 85_2020 Zz_Priloha 1
PREHĽAD
Vyhláška 85/2020 Z.z. o riadení projektov - Príloha č.1
Checklist dokumentačných výstupov projektu
| ID | Prehľad projektových dokumentačných výstupov - Príloha č.1 Vyhláška 85/2020 Zz k Zákonu o ITVS | Manažérske produkty | Špecializované produkty (technické) | Zodpovedný za vytvorenie obsahu
[5 empty] | objednávateľ | dodávateľ
PRÍPRAVNÁ FÁZA
| P-01 | Projektový zámer – rámcový | ÁNO |  | ÁNO
Príloha 1: Funkčná špecifikácia - rámcová
Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – rámcový
| P-02 | BC/CBA - odôvodnenie projektu – rámcové | ÁNO |  | ÁNO
| P-03 | Prístup k projektu - rámcový | ÁNO |  | ÁNO
| P-04 | Projektový plán - rámcový | ÁNO |  | ÁNO
INICIAČNÁ FÁZA
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PRED VEREJNÝM OBSTARÁVANÍM
| I-01 | Projektový zámer - detailný | ÁNO |  | ÁNO | alternatíva: konzultačná spoločnosť (nezávislá na realizátorovi projektu)
(1) Definovanie projektu (ciele, motivácia, rozsah a okolie)
(2) Požadované výstupy (opis produktu)
(3) Obmedzenia a predpoklady
(4) Tolerancie, riziká, rozhrania a závislosti
(5) Zainteresované strany
(6) Harmonogram - implementácia a migrácia
(7) Organizácia, Projektový tím, pracovné náplne a zodpovednosti za výstupy
Príloha 1: Funkčná špecifikácia - detailná
(1) Cieľ a opis navrhovaného riešenia
(2) Merateľné a výkonnostné ukazovatele a spôsoby ich merania a vyhodnocovania
(3) Akceptačné kritériá
(4) Štruktúrovaný katalóg funkčných požiadaviek
a. Procesné požiadavky
b. Kapacitné požiadavky procesov
c. Užívateľské požiadavky
d. Legislatívne požiadavky
e. Požiadavky na reporting
f. Požiadavky na kapacitu, výkon a dostupnosť IS
g. Požiadavky na bezpečnosť
h. Požiadavky na prevádzku po nasadení do produkcie
i. Požiadavky na dokumentáciu
j. Ostatné požiadavky
(5) Štruktúrovaný katalóg nefunkčných požiadaviek
(6) Štruktúrovaný opis funkcionality
(7) Požiadavky na vizuálne komponenty (GUI)
a. Používateľský prieskum/výskum
b. Iniciálny grafický návrh
(8) Požiadavky na nevizuálne komponenty (OpenAPI)
Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – detailný
(1) Opis rizík a závislostí
(2) Identifikácia vlastníka rizík a závislostí
(3) Analýza rizík a závislostí
a. Popis rizík a závislostí
b. Pravdepodobnosť nastatia rizík a závislostí
c. Dopad a finančné vyjadrenie dopadu
d. Časová platnosť rizík a závislostí
(4) Spôsob riešenia a plán opatrení na elimináciu rizík a závislostí
| I-02 | BC/CBA - odôvodnenie projektu – detailné | ÁNO |  | ÁNO
(0) Dôvody na realizáciu a ciele projektu
(1) Identifikácia a opis alternatív riešenia
(2) Očakávané prínosy a nevýhody
(3) Merateľné a výkonnostné ukazovatele a spôsoby ich merania a vyhodnocovania
(4) Harmonogram (časový rámec)
(5) Analýza nákladov a štruktúrovaný rozpočet
(6) Analýza a posúdenie investícií
(7) Hlavné riziká a závislosti
| I-03 | Prístup k projektu – detailný | ÁNO |  | ÁNO | alternatíva: konzultačná spoločnosť (nezávislá na realizátorovi projektu)
(1) Štandardy, princípy a stratégie
(2) Posúdenie projektu
a. Aplikačná vrstva
b. Technologická vrstva
c. Bezpečnostná vrstva
d. Požiadavky na dátový model
e. Požiadavky na bezpečnosť
f. Požiadavky na prevádzku, výkonnosť a dostupnosť
g. Kapacitné požiadavky
h. Požiadavky na dokumentáciu
i. Posúdenie možných alternatív realizácie projektu
(3) Obmedzenia a predpoklady
(4) Riziká, rozhrania a závislosti
(5) Požiadavky na integrácie a dátové konverzie a migrácie
Príloha 1: Technická špecifikácia - rámcová
(1) Opis architektúry riešenia a technickej infraštruktúry
(2) Aplikačná architektúra
(3) Požiadavky na vládny cloud (zdôvodnenie jeho nepoužitia)
(4) Opis vývojového, testovacieho a produkčného prostredia
(5) Požiadavky na licencie
(6) Požiadavky na dostupnosť, zálohovanie a archiváciu
(7) Požiadavky na rozhrania a spoločné komponenty
(8) Požiadavky na integrácie, dátové konverzie a migrácie
(9) Požiadavky na bezpečnosť, bezpečnostný projekt a riadenie prístupu
(10) Požiadavky na testovanie
(11) Požiadavky na školenia
(12) Požiadavky na dokumentáciu
Checklist - Akceptačný protokol: I-01 Projektový zámer s prílohami (špecifikácia funkčných/nefunkčných požiadaviek) I-02 BC/CBA - odôvodnenie projektu – detailné I-03 Projektový prístup s prílohami (špecifikácia technických požiadaviek)
MÍLNIK - UZATVORENIE Zmluvy s dodávateľom (Zmluva o Dielo)
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
| I-04 | Projektový iniciálny dokument (PID) | ÁNO |  | ÁNO | ÁNO
(1) Rozsah a ciele projektu
(2) Výstupy projektu (manažérske / špecializované)
(3) Prístup k realizácii projektu
(4) Organizácia a štandardy pre riadenie projektu
(5) Komunikačný plán a postupy eskalácie
(6) Projektový plán (harmonogram / rozpočet / míľniky)
(7) Pravidlá pre riadenie rizík a závislostí
(8) Pravidlá pre riadenie kvality a požiadavky na kvalitu výstupov
(9) Pravidlá pre riadenie konfigurácie
(10) Pravidlá pre riadenie zmien
(11) Pravidlá a mechanizmus prechodu na iné dodávateľa
(12) Pravidlá akceptácie, odovzdania a správy zdrojových kódov
(13) Pravidlá pre správu, aktualizáciu a udržiavanie licencií
(14) Pravidlá pre finančné riadenie
(15) Pravidlá pre publicitu a informovanosť
(16) Akceptačné kritériá
(17) Šablóny a vzorové dokumenty
Checklist - Akceptačný protokol: I-04 Projektový Iniciálny Dokument (PID
REALIZAČNÁ FÁZA
| R1 | ANALÝZA A DIZAJN
| R1-1 | Detailný návrh riešenia (DNR) |  | ÁNO |  | ÁNO
(0) Mapovanie a analýza funkčných požiadaviek - detailný návrh riešenia
(1) Požiadavky na vizuálne komponenty (GUI)
a. Vytvorenie informačnej architektúry a mapovanie používateľskej cesty
b. Vytvorenie prototypu používateľského rozhrania viacerými iteráciami
(3) Požiadavky na nevizuálne komponenty (OpenAPI)
(4) Mapovanie a analýza technických požiadaviek - detailný návrh riešenia
(5) BC/CBA – odôvodnenie projektu - aktualizované
| R1-2 | Plán testov |  | ÁNO |  | ÁNO
(1) Opis produktu a jeho komponentov
(2) Štruktúrovaný opis úrovní testovania celého riešenia a jeho komponentov
(3) Organizácia testov a personálne zabezpečenie
(4) Typy a druhy testov celého riešenia a jeho komponentov
a. Testovacie prípady
b. Testovacie prostredie
c. Testovacie dáta
d. Testovacie záznamy a protokoly
(5) Klasifikácia chýb
(6) Manažment riadenia chýb a opráv
(7) Monitoring a reporting testovania
(8) Spôsoby vyhodnotenia výsledkov testovania
Checklist - Akceptačný protokol: R1-1 Detailný návrh riešenia (DNR) R1-2 Plán testov
| R2 | NÁKUP TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV, PROGRAMOVÝCH PROSTRIEDKOV A SLUŽIEB
| R2-1 | Obstaranie technických prostriedkov |  | ÁNO | ÁNO
| R2-2 | Obstaranie programových prostriedkov a Služieb |  | ÁNO | ÁNO
| R3 | IMPLEMENTÁCIA A TESTOVANIE
| R3-1 | Vývoj, migrácia údajov a integrácia |  | ÁNO |  | ÁNO
| R3-2 | Testovanie |  | ÁNO |  | ÁNO
|  | (1) Funkčné testovanie (FAT) |  |  |  | ÁNO
|  | (2) Systémové a integračné testovanie |  |  |  | ÁNO
|  | (3) Záťažové a výkonnostné testovanie |  |  |  | ÁNO
|  | (4) Bezpečnostné testovanie (SW/HW a kybernetická bezpečnosť) |  |  |  | ÁNO
|  | (5) Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX) |  |  |  | ÁNO
|  | (6) Užívateľské akceptačné testovanie (UAT) |  |  | ÁNO
Checklist - Akceptačný protokol: R3-2 Funkčné testovanie (FAT) R3-2 Systémové a integračné testovanie (SIT) R3-2 Záťažové a výkonnostné testovanie R3-2 Bezpečnostné testovanie (SW/HW a kybernetická bezpečnosť) R3-2 UX testovanie R3-2 Užívateľské akceptačné testovanie (UAT)
| R3-3 | Školenia personálu |  | ÁNO |  | ÁNO
| R3-4 | Dokumentácia |  | ÁNO |  | ÁNO
(1) Aplikačná príručka
(2) Používateľská príručka
(3) Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu (úvodnú/opakovanú)
(4) Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku
(5) Integračná príručka
(6) Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu
(7) Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie (Havarijný plán)
(8) Bezpečnostný projekt
Checklist - Akceptačný protokol: R3-4 Aplikačná príručka R3-4 Používateľská príručka R3-4 Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu (úvodnú/opakovanú) R3-4 Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku R3-4 Integračná príručka R3-4 Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu R3-4 Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie (Havarijný plán) R3-4 Bezpečnostný projekt
MÍLNIK - UZATVORENIE Zmluvy o podpore a prevádzke (SLA zmluva)
| R4 | NASADENIE a POSTIMPLEMENTAČNÁ PODPORA (PIP)
| R4-1 | Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie) |  | ÁNO | ÁNO | ÁNO
| R4-2 | Preskúšanie a akceptácia spustenia do produkcie (vyhodnotenie) |  | ÁNO | ÁNO
DOKONČOVACIA FÁZA
| D-01 | Manažérske správy, plány a odporúčania: | ÁNO
|  | (1) Správa o dokončení projektu |  |  | ÁNO | ÁNO
|  | (2) Správa o získaných poznatkoch |  |  | ÁNO | ÁNO
|  | (3) Plán kontroly po odovzdaní projektu |  |  | ÁNO
|  | (4) Odporúčanie nadväzných krokov |  |  | ÁNO | ÁNO
Produkty vytvárané PRIEBEŽNE počas celého projektu
| M-01 | Plán etapy | ÁNO |  | ÁNO
| M-02 | Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky: | ÁNO
|  | (1) Zoznam rizík a závislostí |  |  | ÁNO | ÁNO
|  | (2) Zoznam kvality |  |  | ÁNO | ÁNO
|  | (3) Zoznam otvorených otázok |  |  | ÁNO | ÁNO
|  | (4) Zoznam ponaučení |  |  | ÁNO | ÁNO
|  | (5) Zoznam funkčných zdrojových kódov |  |  |  | ÁNO
|  | (6) Zoznam licencií |  |  |  | ÁNO
|  | (7) Správa o výnimočnej situácii |  |  | ÁNO | ÁNO
|  | (8) Správa o stave projektu |  |  | ÁNO | ÁNO
|  | (9) Správa o ukončení fázy / etapy |  |  | ÁNO | ÁNO
|  | (10) Požiadavka na zmenu v projekte |  |  | ÁNO | ÁNO
|  | (11) Zápis z riadiaceho výboru |  |  | ÁNO
| M-03 | Akceptačný protokol | ÁNO |  | ÁNO
| M-04 | Audit kvality projektu na mieste: | ÁNO
|  | (1) audit kvality zameraný na výstupy Iniciačnej fázy |  |  | n/a | n/a
|  | (2) audit kvality zameraný na výstupy Realizačnej fázy |  |  | n/a | n/a
Inštrukcie pre Projektového manažera (PM):
1) VO - checklist dokumentačných výstupov si prekopírujte a vložte do opisu predmetu zákazky diela ako "požiadavku na dokumentačné výstupy" (Vyhláška 85/2020, Príloha 1 predpisuje MINIMÁLNY rozsah dokumentačných výstupov - vy si pre svoj projekt môžete zadefinovať aj iné dokumentačné výstupy)
2) CLARITY - štruktúru, formu a obsah evidencie projektových dokumentačných výstupov si vložte (vytvorte) aj v IS CLARITY (v MetaIS)
3) zadefinujte si KONVENCIU pre označovanie a tvorbu NÁZVOSLOVIA a VERZIÍ projektovej dokumentácie, napríklad navrhujeme:
Konvencia - názov dokumentu:
R1_1_DNR_DETAILNY NAVRH RIESENIA_Projekt_AA_Ovm_BB_OsobaXY_DDMMYY_v0.1.docx
| R1_1 | identifikácia dokumentu podľa Vyhlášky 85/2020, Prílohy 1.
| DNR | názov dokumentu (alebo skratka)
| Projekt_AA | názov projektu (alebo skratka)
| Ovm_BB | názov orgánu výkonnej moci / úradu / ... (alebo skratka)
| OsobaXY | priezvisko tvorcu dokumentu (alebo skratka / iniciály)
| DDMMYY | dátum vytvorenia dokumentácie
| v0.1 | verzia dokumentu (v1.0 = je schválená verzia, napr. Riadiacim výborom)
Vyžaduje sa evidencia dokumentácie:
1) verzia vstupujúca do pripomienkovania (zodpovedný objednávateľ)
2) verzia s vyznačenými pripomienkami (zodpovedný QA/iný subjekt)
3) verzia so zapracovanými pripomienkami (zodpovedný objednávateľ)
4) verzia s odsúhlasenými (zapracovanými) pripomienkami - final (zodpovedný objednávateľa a QA/iný subjekt)

## 2.1_85_2020 Zz_P1_STATUS
PREHĽAD
Vyhláška 85/2020 Z.z. o riadení projektov - Príloha č.1
Checklist dokumentačných výstupov projektu - nastavenie IS CLARITY
| ID | Prehľad projektových dokumentačných výstupov - Príloha č.1 Vyhláška 85/2020 Zz k Zákonu o ITVS | Manažérske produkty | Špecializované produkty (technické) | Zodpovedný za vytvorenie obsahu
[5 empty] | objednávateľ | dodávateľ
PRÍPRAVNÁ FÁZA
| P-01 | Projektový zámer – rámcový | ÁNO |  | ÁNO
Príloha 1: Funkčná špecifikácia - rámcová
Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – rámcový
| P-02 | BC/CBA - odôvodnenie projektu – rámcové | ÁNO |  | ÁNO
| P-03 | Prístup k projektu - rámcový | ÁNO |  | ÁNO
| P-04 | Projektový plán - rámcový | ÁNO |  | ÁNO
INICIAČNÁ FÁZA
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PRED VEREJNÝM OBSTARÁVANÍM
| I-01 | Projektový zámer - detailný | ÁNO |  | ÁNO | alternatíva: konzultačná spoločnosť (nezávislá na realizátorovi projektu)
Príloha 1: Funkčná špecifikácia - detailná
Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – detailný
| I-02 | BC/CBA - odôvodnenie projektu – detailné | ÁNO |  | ÁNO
| I-03 | Prístup k projektu – detailný | ÁNO |  | ÁNO | alternatíva: konzultačná spoločnosť (nezávislá na realizátorovi projektu)
Príloha 1: Technická špecifikácia - rámcová
Checklist - Akceptačný protokol: I-01 Projektový zámer s prílohami (špecifikácia funkčných/nefunkčných požiadaviek) I-02 BC/CBA - odôvodnenie projektu – detailné I-03 Projektový prístup s prílohami (špecifikácia technických požiadaviek)
MÍLNIK - UZATVORENIE Zmluvy s dodávateľom (Zmluva o Dielo)
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
| I-04 | Projektový iniciálny dokument (PID) | ÁNO |  | ÁNO | ÁNO
Checklist - Akceptačný protokol: I-04 Projektový Iniciálny Dokument (PID
REALIZAČNÁ FÁZA
| R1 | ANALÝZA A DIZAJN
| R1-1 | Detailný návrh riešenia (DNR) |  | ÁNO |  | ÁNO
| R1-2 | Plán testov |  | ÁNO |  | ÁNO
Checklist - Akceptačný protokol: R1-1 Detailný návrh riešenia (DNR) R1-2 Plán testov
| R2 | NÁKUP TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV, PROGRAMOVÝCH PROSTRIEDKOV A SLUŽIEB
| R2-1 | Obstaranie technických prostriedkov |  | ÁNO | ÁNO
| R2-2 | Obstaranie programových prostriedkov a Služieb |  | ÁNO | ÁNO
| R3 | IMPLEMENTÁCIA A TESTOVANIE
| R3-1 | Vývoj, migrácia údajov a integrácia |  | ÁNO |  | ÁNO
| R3-2 | Testovanie |  | ÁNO |  | ÁNO
|  | (1) Funkčné testovanie (FAT) |  |  |  | ÁNO
|  | (2) Systémové a integračné testovanie |  |  |  | ÁNO
|  | (3) Záťažové a výkonnostné testovanie |  |  |  | ÁNO
|  | (4) Bezpečnostné testovanie (SW/HW a kybernetická bezpečnosť) |  |  |  | ÁNO
|  | (5) Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX) |  |  |  | ÁNO
|  | (6) Užívateľské akceptačné testovanie (UAT) |  |  | ÁNO
Checklist - Akceptačný protokol: R3-2 Funkčné testovanie (FAT) R3-2 Systémové a integračné testovanie (SIT) R3-2 Záťažové a výkonnostné testovanie R3-2 Bezpečnostné testovanie (SW/HW a kybernetická bezpečnosť) R3-2 UX testovanie R3-2 Užívateľské akceptačné testovanie (UAT)
| R3-3 | Školenia personálu |  | ÁNO |  | ÁNO
| R3-4 | Dokumentácia |  | ÁNO |  | ÁNO
(1) Aplikačná príručka
(2) Používateľská príručka
(3) Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu (úvodnú/opakovanú)
(4) Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku
(5) Integračná príručka
(6) Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu
(7) Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie (Havarijný plán)
(8) Bezpečnostný projekt
Checklist - Akceptačný protokol: R3-4 Aplikačná príručka R3-4 Používateľská príručka R3-4 Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu (úvodnú/opakovanú) R3-4 Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku R3-4 Integračná príručka R3-4 Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu R3-4 Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie (Havarijný plán) R3-4 Bezpečnostný projekt
MÍLNIK - UZATVORENIE Zmluvy o podpore a prevádzke (SLA zmluva)
| R4 | NASADENIE a POSTIMPLEMENTAČNÁ PODPORA (PIP)
| R4-1 | Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie) |  | ÁNO | ÁNO | ÁNO
| R4-2 | Preskúšanie a akceptácia spustenia do produkcie (vyhodnotenie) |  | ÁNO | ÁNO
DOKONČOVACIA FÁZA
| D-01 | Manažérske správy, plány a odporúčania: | ÁNO
|  | (1) Správa o dokončení projektu |  |  | ÁNO | ÁNO
|  | (2) Správa o získaných poznatkoch |  |  | ÁNO | ÁNO
|  | (3) Plán kontroly po odovzdaní projektu |  |  | ÁNO
|  | (4) Odporúčanie nadväzných krokov |  |  | ÁNO | ÁNO
Produkty vytvárané PRIEBEŽNE počas celého projektu
| M-01 | Plán etapy | ÁNO |  | ÁNO
| M-02 | Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky: | ÁNO
|  | (1) Zoznam rizík a závislostí |  |  | ÁNO | ÁNO
|  | (2) Zoznam kvality |  |  | ÁNO | ÁNO
|  | (3) Zoznam otvorených otázok |  |  | ÁNO | ÁNO
|  | (4) Zoznam ponaučení |  |  | ÁNO | ÁNO
|  | (5) Zoznam funkčných zdrojových kódov |  |  |  | ÁNO
|  | (6) Zoznam licencií |  |  |  | ÁNO
|  | (7) Správa o výnimočnej situácii |  |  | ÁNO | ÁNO
|  | (8) Správa o stave projektu |  |  | ÁNO | ÁNO
|  | (9) Správa o ukončení fázy / etapy |  |  | ÁNO | ÁNO
|  | (10) Požiadavka na zmenu v projekte |  |  | ÁNO | ÁNO
|  | (11) Zápis z riadiaceho výboru |  |  | ÁNO
| M-03 | Akceptačný protokol | ÁNO |  | ÁNO
| M-04 | Audit kvality projektu na mieste: | ÁNO
|  | (1) audit kvality zameraný na výstupy Iniciačnej fázy |  |  | n/a | n/a
|  | (2) audit kvality zameraný na výstupy Realizačnej fázy |  |  | n/a | n/a
Inštrukcie pre Projektového manažera (PM):
1) VO - checklist dokumentačných výstupov si prekopírujte a vložte do opisu predmetu zákazky diela ako "požiadavku na dokumentačné výstupy" (Vyhláška 85/2020, Príloha 1 predpisuje MINIMÁLNY rozsah dokumentačných výstupov - vy si pre svoj projekt môžete zadefinovať aj iné dokumentačné výstupy)
2) CLARITY - štruktúru, formu a obsah evidencie projektových dokumentačných výstupov si vložte (vytvorte) aj v IS CLARITY (v MetaIS)
3) zadefinujte si KONVENCIU pre označovanie a tvorbu NÁZVOSLOVIA a VERZIÍ projektovej dokumentácie, napríklad navrhujeme:
Konvencia - názov dokumentu:
R1_1_DNR_DETAILNY NAVRH RIESENIA_Projekt_AA_Ovm_BB_OsobaXY_DDMMYY_v0.1.docx
| R1_1 | identifikácia dokumentu podľa Vyhlášky 85/2020, Prílohy 1.
| DNR | názov dokumentu (alebo skratka)
| Projekt_AA | názov projektu (alebo skratka)
| Ovm_BB | názov orgánu výkonnej moci / úradu / ... (alebo skratka)
| OsobaXY | priezvisko tvorcu dokumentu (alebo skratka / iniciály)
| DDMMYY | dátum vytvorenia dokumentácie
| v0.1 | verzia dokumentu (v1.0 = je schválená verzia, napr. Riadiacim výborom)
Vyžaduje sa evidencia dokumentácie:
1) verzia vstupujúca do pripomienkovania (zodpovedný objednávateľ)
2) verzia s vyznačenými pripomienkami (zodpovedný QA/iný subjekt)
3) verzia so zapracovanými pripomienkami (zodpovedný objednávateľ)
4) verzia s odsúhlasenými (zapracovanými) pripomienkami - final (zodpovedný objednávateľa a QA/iný subjekt) = následne výstupy sa odosiela na M.Bezeka (PgK MIRRI) a po schválení RV, zverejňuje pre verejnosť (na webovom sídle objednávateľa/OVM - na podstránke projektu)

## 2.2_RACI
RACI | STATUS R - zodpovedný C - konzultovaný I - informovaný |  |  |  |  | Otvorené otázky: _doriešiť spôsob alokácie na dopytové projekty _doriešiť spôsob alokácie na národné projekty (interné MIRRI + kyber.bezp.) _doriešiť spôsob alokácie na projekty financované zo ŠR | [5 empty] | Otvorené otázky: _doplniť ku každému útvaru / subjektu = relevantný výstup (dokument) ku každej aktivite
ID | AKTIVITY a VÝSTUPY podľa Vyhlášky 85/2020 Zz - Príloha 1. | Zodpovednosť DODÁVATEĽ | Zodpovednosť OVM PRIJÍMATEĽ ŽIADATEĽ | Zodpovednosť SORO MIRRI Mrs. Kováčikova | Zodpovednosť Stratégia a PgK MIRRI Mr. Bezek | Zodpovednosť QA MIRRI Mr. Kramár | Zodpovednosť UX MIRRI Mrs. Hainzl | Zodpovednosť DATALAB MIRRI Mr. Andrejkovic | Zodpovednosť LICENCIE MIRRI Mr. Hladik / Mr. Hodossy | Zodpovednosť CSIRT MIRRI Mr. Simonovič | Zodpovednosť PROCESY EVS (MVSR) Mr. Xxx | DOKUMENTAČNÉ VÝSTUPY
| Vytvorenie Reformného zámeru a návrh budúcich projektov |  | C _spolupráca pri tvorbe reformných zámeroch (RZ) _informovanie o potrebách a požiadavkách | I _informovaní o tvorbe reformných zámeroch POZN.: Prippomienkovanie hodnotiacich kritérii pre DOPYTOVÉ PROJEKTY | R _vytvorenie / návrh reformných zámerov pre NÁRODNÉ PROJEKTY (NP) _vytvorenie / návrh hodnotiaich kritérii a zadania pre DOPYTOVÉ PROJEKTY (DP) POZN.: 1) Pre DOPYTOVÉ PROJEKTY - sa na monitorovacom RV pripravia a schvália hodnotiace kritéria 2) Následne sa pripravuje VÝZVA. Výstupy schváluje - Riadiaci výbor (OPII PO7 alebo lokálny projektový RV) | [6 empty] | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: doplniť VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
PRÍPRAVNÁ FÁZA
P-01 | Projektový zámer – rámcový |  | R _zodpovední za vytvorenie (PZ) | I _informovaní o základných rámcoch projektového zámeru: a) rozpočet b) harmonogram c) merateľné ukazovatele d) cieľe | C _podpora pri tvorbe vecného obsahu | I _informovaní o základných rámcoch projektového zámeru: a) rozpočet b) harmonogram c) merateľné ukazovatele d) cieľe | [5 empty] | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: doplniť VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
| Príloha 1: Zoznam rizík a závislostí |  | R _zodpovední za vytvorenie | I _informovaní o rizikách a závislostiach | C _kontrola rizík a závislostí | I _informovaní o rizikách a závislostiach
P-02 | BC/CBA - odôvodnenie projektu – rámcové |  | R _zodpovední za vytvorenie | I _informovaní o aktualizácii BC/CBA | C _kontrola ohlásenia projektu _kontrola zmenových požiadaviek (CR) _kontrola BC/CBA (aj aktualizovaných verzií) | [6 empty] | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: doplniť VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
P-03 | Prístup k projektu - rámcový |  | R _zodpovední za vytvorenie |  | C _podpora (metodická) pri tvorbe vecného obsahu | I _informovaní o pripravovanom projekte - technická časť | [5 empty] | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: doplniť VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
P-04 | Projektový plán - rámcový |  | R _zodpovední za vytvorenie | C _kontrola harmonogramu / plánu _kontrola návrhu fakturačných mílnikov | I _informovaní o pláne a mílnikoch | I _informovaní o pláne a mílnikoch | [5 empty] | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: doplniť VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
ROZHODOVANIE RIADIACEHO VÝBORU - zápis z RV: NÁRODNÉ PROJEKTY: _rozhodnutie RV o schválení projektu (rozsah + rozpočet + termíny) DOPYTOVÉ PROJEKTY: _rozhodnutie RV o hodnotiacich kritériách pre DP
INICIAČNÁ FÁZA
| PRE EŠIF / OPII PROJEKTY: _administratívna príprava projektu |  | R _zodpovední za vytvorenie ŽoNFP _zodpovedanie otázok odbornému hodnotiteľovi (súčinnosť s OH) _aktualizácia projektovej dokumentácie POZN: v prípade existencie partnera = podmienka mať uzatvorenú PZ (OVM vs partner/MIRRI QA) | R 1) administratívna agenda _zodpovední za prípravu a zverejnenie a) VYZVANIA pre NÁRODNÉ PROJEKTY (prácnosť: cca 3 mesiace) b) VÝZVU pre DOPYTOVÉ PROJEKTY (prácnosť / čas: otvorené) _kontrola admistratívnej a formálnej časti _kontrola merateľných ukazovatelov _kontrola rozpočtu, fakturačných mílnikov _kontrola aktivity projektu (hlavné / podporné) POZN.: Pre NÁRODNÉ a DOPYTOVÉ PROJEKTY: 1) OVM - ŽoNFP predkladá žiadatel 2) SORO - realizuje administratívne overenie podľa VYZVANIA (prácnosť: cca 10 dní), ak OK: 3) ODBORNÉ HODNOTENIE - kontroluje sa efektívnosť a hospodárnosť - realizuje sa externé (prácnosť: cca 25 pracovných dní) 4) SORO - spracuje / overí výstup odborného hodnotenia (OH) _v prípade doplnení (administratívy / odpovedného) - vrátneie na dopracovanie (prácnosť: cca od 5 - do 15 pracovných dní) 5) SORO - rozhodnutie - schválenie / neschválenie (podpisuje štatutár) 6) SORO - priprava návrhu ZoNFP (+ OVM dodáva vstupy / súčinnosť) - (prácnosť: cca 10 dní 7) SORO - finálne uzatvorenie (prácnosť: cca 20 pracovnýc dní) | I _informovaní o výstupoch odborného hodnotenia (OH) _informovaní o uzatvorení ŽoNFP a ZoNFP (zaslanie linky na zverejnenú žiadosť/zmluvu) | I _informovaní o výstupoch odborného hodnotenia (OH) _informovaní o uzatvorení ŽoNFP a ZoNFP (zaslanie linky na zverejnenú žiadosť/zmluvu)
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PRED VEREJNÝM OBSTARÁVANÍM
I-01 | Projektový zámer - detailný |  | R _zodpovední za zdetailizovanie špecifikácie projektu (biznis / funkčná časť) | [8 empty] | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: Záznam kvality VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
| Príloha 1: Katalóg požiadaviek (funkčné / nefunkčné / technické) |  | R _zodpovední za vytvorenie |  | R _zodpovední za kontrolu kvality a rozsahu požiadaviek _zodpovední za kontrolu dodržania princípov a pravidiel vyplývajúcich z legislatívy | C/I _konzultované (metodicky) požiadavky na kvalitu projektových výstupov | C _konzultovaný rozsah požiadaviek na UX agendu | C _konzultovaný rozsah požiadaviek na agendu dátovej kvality, integrácie, migrácie, referenčné údaje | I/C _informovaní / konzultovaní o rozsahu požiadaviek na licencie _informovaní / konzultovaní o návrhu licenčného modelu | C _konzultovaný rozsah požiadaviek na IT a kybernetickú bezpečnosť | C _konzultovaný rozsah požiadaviek na automatizáciu / elektronizáciu procesov a životných situácií
| Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – detailný |  | R _zodpovední za vytvorenie |  | R _zodpovední za kontrolu rizík a závislostí | C _konzultované riziká a závislosti
| Príloha 3: Merateľné ukazovatele / KPI |  | R _zodpovední za vytvorenie |  | R _zodpovední za kontrolu merateľných ukazovateľov | C _konzultované merateľné ukazovateľe / KPI
I-02 | BC/CBA - odôvodnenie projektu – detailné |  | R _zodpovední za vytvorenie |  | R _zodpovední za kontrolu merateľných ukazovateľov | C _konzultované BC/CBA | [5 empty] | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: Záznam kvality VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
| Príloha 1: BC/CBA - multi analýza a výpočet |  | R _zodpovední za vytvorenie |  | R _zodpovední za kontrolu BC / CBA _zodpovední za kontrolu zmenových požiadaviek (CR) _zodpovední za kontrolu BC/CBA (aj aktualizovaných verzií)
I-03 | Prístup k projektu – detailný |  | R _zodpovední za vytvorenie |  | R _zodpovední za kontrolu prístupu projektu (technická časť) | C _konzultované obsah prístupu projektu (technická časť) | [5 empty] | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: Záznam kvality VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
| PROCES VO (verejné obstarávanie) _administratívna príprava projektu CHECKLIST - Akceptačný protokol výstupov: I-01 Projektový zámer s prílohami (katalóg - funkčných/nefunkčných požiadaviek) I-02 BC/CBA - odôvodnenie projektu – detailné I-03 Projektový prístup s prílohami (katalóg - technických požiadaviek) _Návrh - Súťažných podkladov (SP) _Návrh - Zmluvy o Dielo (ZoD) _Návrh - Zmluvy o prevádzke (SLA) |  | R _zodpovední za vytvorenie návrhu ZoD - podľa vzoru _zodpovední za vytvorenie návrhu SLA - podľa vzoru _zodpovední za zapracovávanie vznesených pripomienok k ZoD / SLA | R 1) administratívna agenda _realizuje sa 1.ex-ante kontrola _realizuje sa 2.ex-ante kontroly (pred podpisom) _realizuje sa ex-post kontrola (kontrola po podpise) _obsahom kontrol je: 1.kontrola admistratívnej a formálnej časti 2.kontrola merateľných ukazovatelov 3.kontrola rozpočtu, fakturačných mílnikov, čerpania (následné ŽoP) 4.kontrola výstupov aktivíty projektu (hlavné / podporné) POZN.: a) overenie hospodárnosti a efektívnosti je výstupom odborného hodnotenia (OH) b) overenie vecného súladu (obsahu VO) - realizuje QA MIRRI - QA dáva sub-substanovisko k vecnému súladu - t.j. aj k víťaznej ponuke (VÝSTUP: Záznam kvality) RÁMCOVÝ POSTUP: _RO - cez ITMS žiada o vykonanie kontrol _SORO - odovzdáva výstup/substanovisko RO = následne OVM / ŽIADATEĽ / PRIJÍMATEĽ a) v prípade pripomienok - OVM zapracováva vstupy b) v prípade bez pripomienok - pozítívne stanovisko _OVM - vyhlasenie VO (vestník / UVO) - spustenie procesu VO _OVM - podpis zmluvy (ZoD / SLA) |  | R _zodpovední za kontrolu vecného súladu (RV odsúhlasené projektové zadanie vs. pripravené Súťažné podklady, OPZ, ZoD, SLA) _zodpovední za kontrolu VSTUPOV do procesu VO - overenie vecného súladu: _SP - súťažné podklady _OPZ - opis predmetu zákazky (katalóg požiadaviek) _ZoD a SLA - návrh POZN.: _overenie vecného súladu (obsahu VO) - realizuje QA MIRRI - QA odovdzáva sub-substanovisko k vecnému súladu - t.j. aj k víťaznej ponuke (VÝSTUP: Záznam kvality) | I _informovaní o rozsahu požiadaviek na UX agendu | I _infovamovaní o rozsahu požiadaviek na agendu dátovej kvality, integrácie, migrácie, referenčné údaje | I _informovaní o rozsahu požiadaviek na licencie _informovaní / konzultovaní o návrhu licenčného modelu | I _informovaní o rozsahu požiadaviek na IT a kybernetickú bezpečnosť | I _informovaní o rozsahu požiadaviek na automatizáciu / elektronizáciu procesov a životných situácií
ROZHODOVANIE RIADIACEHO VÝBORU - zápis z RV: _rozhodnutie RV o schválení /neschválení zadania do procesu VO
| MÍLNIK - UZATVORENIE Zmluvy s dodávateľom (Zmluva o Dielo) |  | R _zodpovední za vytvorenie ZoD - a realizáciu procesu VO | I _informovaní o pláne a mílnikoch
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
I-04 | Projektový iniciálny dokument (PID) | R _zodpovední za vytvorenie dokuemtnu - PID | C _konzultácie a spolupráca s dodávateľom pri vytváraní - PID _doplňanie vstupov do PID za OVM / prijímateľa | I _informovaní o výstupe - PID |  | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu obsahu - PID |  |  | I/C _informovaní / konzultovaní o pravidlách na správu licencií _informovaní / konzultovaní o pravidlách licenčného modelu |  |  | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: Záznam kvality VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
| Príloha 1: Akceptačné kritériá |  | R _zodpovední za vytvorenie Akceptačných kritérii | I _informovaní o výstupe - Akceptačných kritériách |  | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu obsahu - Akceptačných kritérii
Checklist - Akceptačný protokol výstupov: I-04 Projektový Iniciálny Dokument (PID)
ROZHODOVANIE RIADIACEHO VÝBORU - zápis z RV: _rozhodnutie RV o schválení /neschválení výstupou iniciačnej fázy
REALIZAČNÁ FÁZA
R1 | ANALÝZA A DIZAJN
R1-1 | Detailný návrh riešenia (DNR) | R _zodpovední za vytvorenie | C _konzultácie a spolupráca s dodávateľom pri vytváraní - DNR | I _informovaní o výstupe - DNR | I _informovaní o výstupe - DNR (prototyp, inkrementy, čiastkové plnenie, etapy) | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu obsahu - DNR _revízia výstupov Analýzy a Dizajnu - konsolidovaný výstup za útvary: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) | C _konzultovaný rozsah požiadaviek na UX agendu | C _konzultovaný rozsah požiadaviek na agendu dátovej kvality, integrácie, migrácie, referenčné údaje | I/C _informovaní / konzultovaní o rozsahu požiadaviek na licencie _informovaní / konzultovaní o pravidlách licenčného modelu | C _konzultovaný rozsah požiadaviek na IT a kybernetickú bezpečnosť | C _konzultovaný rozsah požiadaviek na automatizáciu / elektronizáciu procesov a životných situácií | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: Záznam kvality VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
R1-2 | Plán testov | R _zodpovední za vytvorenie | C _konzultácie a spolupráca s dodávateľom pri vytváraní - Plánu testov | I _informovaní o výstupe - Pláne testov | I _informovaní o výstupe - Pláne testov | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu obsahu - Plán testov _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) | [5 empty] | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: Záznam kvality VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
| CHECKLIST - Akceptačný protokol výstupov: R1-1 Detailný návrh riešenia (DNR) R1-2 Plán testov |  |  | R 1) administratívna agenda _zodpovední za zabezpečenie a kontrolu administratívnej agendy _zabezpečnenie úprav ZoFNP a realizácia Dodatkov ZoNFP _kontrola a refinancovanie / refundácie ŽoP
R2 | NÁKUP TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV, PROGRAMOVÝCH PROSTRIEDKOV A SLUŽIEB
R2-1 | Obstaranie technických prostriedkov |  | R _zodpovední za realizáciu (proces VO - od požiadaviek až po nasadenie) | I _informovaní o požiadavkách na obstaranie HW | I _informovaní o požiadavkách na obstaranie HW | C _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu obsahu |  |  | I / C _informovaní / konzultovaní o požiadavkách na obstaranie HW _informovaní / konzultovaní o licenčnom modeli | I _informovaní o požiadavkách na obstaranie HW |  | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: Záznam kvality VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
R2-2 | Obstaranie programových prostriedkov a Služieb |  | R _zodpovední za realizáciu (proces VO - od požiadaviek až po nasadenie) | I _informovaní o požiadavkách na obstaranie SW | I _informovaní o požiadavkách na obstaranie SW | C _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu obsahu | I _informovaní o požiadavkách na obstaranie SW (ak sa týka UX agendy) | I _informovaní o požiadavkách na obstaranie SW | I _informovaní /konzultovaní o požiadavkách na obstaranie SW _informovaní / konzultovaní o licenčnom modeli | I _informovaní o požiadavkách na obstaranie SW |  | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: Záznam kvality VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
R3 | IMPLEMENTÁCIA A TESTOVANIE
R3-1 | Vývoj, migrácia údajov a integrácia | R _zodpovední za vytvorenie, implementáciu a nasadenie - v súlade so zadaním projektu a v súlade s platnou legislatívou | I _informovaní o stave a priebehu vývoja / implementácie |  |  | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu realizácie _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) | [5 empty] | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: Záznam kvality VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
R3-2 | Testovanie | [10 empty] | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: Záznam kvality VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
| (1) Funkčné testovanie (FAT) | R _zodpovední za realizáciu _zodpovední za odstránenie chýb / zapracovanie pripomienok | I _informovaní o priebehu, stave a výsledkoch testovania
| (2) Systémové a integračné testovanie (SIT) | R _zodpovední za realizáciu _zodpovední za odstránenie chýb / zapracovanie pripomienok | I _informovaní o priebehu, stave a výsledkoch testovania | C _prizvaní na realizáciu testu a overenie rozsahu a kvality implementácie | C _prizvaní na realizáciu testu a overenie rozsahu a kvality implementácie | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu realizácie testovania _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) |  | C _prizvaní na realizáciu testu a overenie rozsahu a kvality implementácie
| (3) Záťažové a výkonnostné testovanie | R _zodpovední za realizáciu _zodpovední za odstránenie chýb / zapracovanie pripomienok | I _informovaní o priebehu, stave a výsledkoch testovania | C _prizvaní na realizáciu testu a overenie rozsahu a kvality implementácie | C _prizvaní na realizáciu testu a overenie rozsahu a kvality implementácie | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu realizácie testovania _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR)
| (4) Bezpečnostné testovanie (SW/HW a kybernetická bezpečnosť) | R _zodpovední za realizáciu poznámka: Realizáciu bezpečnostných testov by mal riešiť "tretí subjekt" nezávislý od hlavného dodávateľa. | I _informovaní o priebehu, stave a výsledkoch testovania R _zodpovední za finálne otestovanie (overenie a akceptáciu (s podporou tímu CSIRT) | C _prizvaní na realizáciu testu a overenie rozsahu a kvality implementácie |  | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu realizácie testovania _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) |  |  |  | C _prizvaní na realizáciu testu a overenie rozsahu a kvality implementácie
| (5) Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX) | R _zodpovední za realizáciu testov (tretím subjektom - s UX/UI zručnosťami) _zodpovední za odstránenie chýb / zapracovanie pripomienok | I _informovaní o priebehu, stave a výsledkoch testovania R _zodpovední za finálne otestovanie a akceptáciu (s podporu tímu BRSK) | C _prizvaní na realizáciu testu a overenie rozsahu a kvality implementácie |  | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu realizácie testovania _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) | C _prizvaní na realizáciu testu a overenie rozsahu a kvality implementácie
| (6) Užívateľské akceptačné testovanie (UAT) | C _spolupráca pri realizácii testov R _zodpovední za odstránenie a vyriešenie chýb vzniknutých pri teste | R _zodpovední za realizáciu UAT _zodpovední za nádenie a nahlásenie všetkých chýb do reportovacieho nástroja (napr. JIRA,...) | C _prizvaní na realizáciu testu a overenie rozsahu a kvality implementácie |  | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu realizácie testovania _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) | C _prizvaní na realizáciu testu a overenie rozsahu a kvality implementácie | C _prizvaní na realizáciu testu a overenie rozsahu a kvality implementácie |  | C _prizvaní na realizáciu testu a overenie rozsahu a kvality implementácie | C _prizvaní na realizáciu testu a overenie rozsahu a kvality implementácie
| CHECKLIST - Akceptačný protokol: R3-2 Funkčné testovanie (FAT) R3-2 Systémové a integračné testovanie (SIT) R3-2 Záťažové a výkonnostné testovanie R3-2 Bezpečnostné testovanie (SW/HW a kybernetická bezpečnosť) R3-2 UX testovanie R3-2 Užívateľské akceptačné testovanie (UAT) |  | R _zodpovední za dodanie projektovej dokumentácie - podľa Vyhlášky 85/2020 Zz - Príloha 1. _zodpovední za realizáciu zmien v projekt (CR) - podľa Vyhlášky 85/2020 Zz - Príloha 2. _zodpovední za dodanie projektových výstupov podľa zadania _zodpovdní za dodržanie legislatívnych štandardov na dielo pri akceptácii projektových výstupov | R 1) agenda monitorovania _kontrola - Status report / Správy o stave projektu = 1x mesačne _kontrola - Monitorovacej správy o stave projektu = 1x ročne (v01 za predošlí kalendárny rok, počas 5tich rokov udržateľnosti) _kontrola - Záverečnej správy o stave projektu = pri ukončení projektu 2) agenda finančnej kontroly _kontrola - Žiadosti o platbu (ŽoP) - cca 1x za 3 mesiace _kontrola - výdavkov / finančná kontrola = výstupom je overenie oprávnenosti / efetkívnosti a hospodárnosti výdavkov (podľša príručky) a rozhodnutie o preplatení / nepreplatení ŽoP _kontrola (finančná) - na mieste (min. 1x počas realizácie projektu) = napr. kontrola výstupov z testov 3) agenda administratívna - úpravy ZoNFP / Dodatky k ZoNFP _kontrola obsahu zmenových požiadaviek voči ZoNFP PODMIENKA - ak sa mení rozsah (scope) projektu - vyžaduje sa : _aktualizácia BC / CBA = stanovisko PgK MIRRI (postup podľa Vyhlášky 85/2020 Zz - Príloha 2.) _aktualizácia rizík a závislostí = stanovisko PgK MIRRI _zmeny v rozsahu (vecný súlad) = stanovisko QA MIRRI | R _zodpovední za posúdenie zmenovej požiaddavky a aktualizácie BC/CBA - v rozsahu podľa Vyhlášky 85/2020 Zz - Prílohy č.2 = VÝSTUP: Stanovisko (do max 20 dní - podľa §3, odsek (2), písmeno (f)) _zodpovední za posúdenie aktualizovaných rizík a závislostí | R _zodpovední za kontrolu vytváranej projektovej dokumentácie - v rozsahu podľa Vyhlášky 85/2020 Zz - Prílohy č.1 = VÝSTUP: priebežne vydávané Záznamy kvality _zodpovední za realizáciu kontroly výstupov projektu - na mieste | C _konzultovaní o rozsahu naplnenia požiadaviek na UX agendu _prizvaní na testovanie | C _konzultovaní o rozsahu naplnenia požiadaviek na agendu dátovej kvality, integrácie, migrácie, referenčné údaje _prizvaní na testovanie |  | C _konzultovaní o rozsahu naplnenia požiadaviek na IT a kybernetickú bezpečnosť _prizvaní na testovanie | C _konzultovaní o rozsahu naplnenia požiadaviek na automatizáciu / elektronizáciu procesov a životných situácií _prizvaní na testovanie
R3-3 | Školenia personálu | R _zodpovední za realizáciu (vytvorenie a zapracovanie pripomienok) | C _spolupráca pri tvorbe _zabezpečnie dodania vstupov za OVM | I _informovaní o realizácii školení | I _informovaní o realizácii školení | I _informovaní o realizácii školení | I _informovaní o realizácii školení | I _informovaní o realizácii školení |  | I _informovaní o realizácii školení | I _informovaní o realizácii školení | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: Záznam kvality VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
R3-4 | Dokumentácia | [10 empty] | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: Záznam kvality VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
| (1) Aplikačná príručka | R _zodpovední za realizáciu (vytvorenie a zapracovanie pripomienok) | C _spolupráca pri tvorbe _zabezpečnie dodania vstupov za OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM |  | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM
| (2) Používateľská príručka | R _zodpovední za realizáciu (vytvorenie a zapracovanie pripomienok) | C _spolupráca pri tvorbe _zabezpečnie dodania vstupov za OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM |  | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM
| (3) Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu (úvodnú/opakovanú) | R _zodpovední za realizáciu (vytvorenie a zapracovanie pripomienok) | C _spolupráca pri tvorbe _zabezpečnie dodania vstupov za OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) |  |  |  | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM
| (4) Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku | R _zodpovední za realizáciu (vytvorenie a zapracovanie pripomienok) | C _spolupráca pri tvorbe _zabezpečnie dodania vstupov za OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) |  |  |  | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM
| (5) Integračná príručka | R _zodpovední za realizáciu (vytvorenie a zapracovanie pripomienok) | C _spolupráca pri tvorbe _zabezpečnie dodania vstupov za OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) |  | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM
| (6) Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu | R _zodpovední za realizáciu (vytvorenie a zapracovanie pripomienok) | C _spolupráca pri tvorbe _zabezpečnie dodania vstupov za OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) |  |  |  | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM
| (7) Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie (Havarijný plán) | R _zodpovední za realizáciu (vytvorenie a zapracovanie pripomienok) | C _spolupráca pri tvorbe _zabezpečnie dodania vstupov za OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) |  |  |  | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM
| (8) Bezpečnostný projekt | R _zodpovední za realizáciu (vytvorenie a zapracovanie pripomienok) | C _spolupráca pri tvorbe _zabezpečnie dodania vstupov za OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) |  |  |  | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM
| Checklist - Akceptačný protokol výstupov: R3-4 Aplikačná príručka R3-4 Používateľská príručka R3-4 Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu (úvodnú/opakovanú) R3-4 Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku R3-4 Integračná príručka R3-4 Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu R3-4 Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie (Havarijný plán) R3-4 Bezpečnostný projekt |  | R _zodpovední za dodanie projektovej dokumentácie - podľa Vyhlášky 85/2020 Zz - Príloha 1. _zodpovední za dodanie projektových výstupov podľa zadania _zodpovdní za dodržanie legislatívnych štandardov na dielo pri akceptácii projektových výstupov | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za kontrolu vytváranej projektovej dokumentácie - v rozsahu podľa Vyhlášky 85/2020 Zz - Prílohy č.1 = VÝSTUP: priebežne vydávané Záznamy kvality _zodpovední za realizáciu kontroly výstupov projektu - na mieste | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM
ROZHODOVANIE RIADIACEHO VÝBORU - zápis z RV: _rozhodnutie RV o schválení /neschválení výstupov
| MÍLNIK - UZATVORENIE Zmluvy o podpore a prevádzke (SLA zmluva) |  | R _zodpovední za vytvorenie ZoD - a realizáciu procesu VO | I _informovaní o pláne a mílnikoch
R4 | NASADENIE a POSTIMPLEMENTAČNÁ PODPORA (PIP)
R4-1 | Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie) | R _zodpovední za realizáciu nasadenia do produkcie (pokiaľ nie je zmluvne dohodnuté inak) _zapracovanie prípadných chýb a pripomienok | R _zodpovední za odsúhlasenie nasadenia do produkcie - na RV | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: Záznam kvality VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
R4-2 | Preskúšanie a akceptácia spustenia do produkcie (vyhodnotenie) | C _podpora pri preskúšaní a nasadení | R _zodpovední za preskúšanie a akceptáciu spustenia | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM
DOKONČOVACIA FÁZA
D-01 | Manažérske správy, plány a odporúčania: | [10 empty] | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: Záznam kvality VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
| (1) Správa o dokončení projektu | C _spolupráca pri vytvorení | R _zodpovední za vytvorenie | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR)
| (2) Správa o získaných poznatkoch | C _spolupráca pri vytvorení | R _zodpovední za vytvorenie | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR)
| (3) Plán kontroly po odovzdaní projektu | C _spolupráca pri vytvorení | R _zodpovední za vytvorenie | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR)
| (4) Odporúčanie nadväzných krokov | C _spolupráca pri vytvorení | R _zodpovední za vytvorenie | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR)
Produkty vytvárané PRIEBEŽNE počas celého projektu
M-01 | Plán etapy | R _zodpovední za vytvorenie | C _spolupráca pri vytvorení | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) | [5 empty] | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: Záznam kvality VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
M-02 | Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky: | [10 empty] | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: Záznam kvality VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
| (1) Zoznam rizík a závislostí | R _zodpovední za vytvorenie (aktualizáciu existujúcich rizík a závislostí) | C _spolupráca pri aktualizácii rizík a závislostí |  |  | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR)
| (2) Zoznam kvality | C _spolupráca pri aktualizácii zoznamu kvality | R _zodpovední za vytvorenie |  |  | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR)
| (3) Zoznam otvorených otázok | R _zodpovední za vytvorenie | C _spolupráca pri aktualizácii zoznamu otvorených otázok |  |  | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR)
| (4) Zoznam ponaučení | C _spolupráca pri aktualizácii zoznamu ponaučení | R _zodpovední za vytvorenie |  |  | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR)
| (5) Zoznam funkčných zdrojových kódov | R _zodpovední za vytvorenie štruktúrovaného zoznamu |  |  |  | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR)
| (6) Zoznam licencií | R _zodpovední za vytvorenie štruktúrovaného zoznamu |  |  |  | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) |  |  | I/C _informovaní / konzultovaní o zozname licencií
| (7) Správa o výnimočnej situácii | C _konzultácia a spolupráca na vytvorení Správy o stave projektu POZNÁMKA: OVM môže časť aktivít za vytvorenie Správy - delegovať aj na Dodávateľa | R _zodpovední za vytvorenie Správy o výnimočnej situácii _zodpovední za vypublikovanie / zverejnenie správy na webovom sídle OVM a MetaIS _zaslať linky na zverejené dokumenty na PgK, QA, SORO | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR)
| (8) Správa o stave projektu | C _konzultácia a spolupráca na vytvorení Správy o stave projektu POZNÁMKA: OVM môže časť aktivít za vytvorenie Správy - delegovať aj na Dodávateľa | R _zodpovední za vytvorenie Status report / Správy o stave projektu = 1x mesačne _vypublikovanie / zverejnenie Status reportu / Správy o stave projektu (CLARITY/CONFLUEANCE/zdielané zložky/...) = pravidelne 1x mesačne _zodpovední za vytvorenie Monitorovacej správy o stave projektu = 1x ročne (v01 za predlošlí rok) _vypublikovanie / zverejnenie správ a statusov na webovom sídle OVM a MetaIS _zaslať linky na zverejené dokumenty | I/C _kontrola - Status report / Správy o stave projektu = 1x mesačne _kontrola vypublikovania Status reportu / Správy o stave projektu na centrálnom mieste (CLARITY/CONFLUEANCE/zdielané zložky/...) = pravidelne 1x mesačne _kontrola - Monitorovacej správy o stave projektu = 1x ročne R _vypublikovanie Status reportu / Správy o stave projektu na zdielané zložky pre vedenie MIRRI SR (do jedného foldra / na jedno miesto = s dodržaním názvoslovnej konvencie = t.j prehľadného a štruktúrovaného označovania súborov) | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) _pripomienkovanie - Status reportu / Správy o stave projektu = 1x mesačne _pripomienovanie - Monitorovacej správy o stave projektu = 1x ročne _kontrola vypublikovania správ a statusov na webovom sídle a v MetaIS
| (9) Správa o ukončení fázy / etapy | C _konzultácia a spolupráca na vytvorení Správy o stave projektu POZNÁMKA: OVM môže časť aktivít za vytvorenie Správy - delegovať aj na Dodávateľa | R _zodpovední za vytvorenie Správy o ukončení fázy / etapy _zodpovední za vypublikovanie / zverejnenie správy na webovom sídle OVM a MetaIS _zaslať linky na zverejené dokumenty na PgK, QA, SORO | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR)
| (10) Požiadavka na zmenu v projekte | C _konzultácia a spolupráca na vytvorení Požiadavky na zmenu (CR) _nacenenie požiadavky na zmenu (CR) | R _zodpovední za vytvorenie Požiaddavky na zmenu _zodpovední za prioritizáciu Požiadaviek na zmenu (CR) - vzhľadom na zdroje projektu _zodpovední za aktualizáciu BC/CBA - v súvislosti so zámerom požiadať o zmenu v projekete (CR) _zodpovední za vypublikovanie / zverejnenie správy na webovom sídle OVM a MetaIS _zaslať linky na zverejené dokumenty na PgK, QA, SORO UPOZORNENIE: _pri požiadavke na zmenu (CR) sa postupuje podľa pravidiel napísaných vo Vyhláške 85/2020 Z.z. - Príloha č.2 | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM
| (11) Zápis z riadiaceho výboru | I _informovaní o zápise z RV | R _zodpovední za vytvorenie Zápis z Riadiaceho výboru (RV) _zodpovední za vypublikovanie / zverejnenie zápisu aj so schvalovanou dokumentáciou na webovom sídle OVM a MetaIS _zaslať linky na zverejené dokumenty na PgK, QA, SORO | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM
M-03 | Akceptačný protokol | I _informovaní o finálnej akcetácii diela | R _zodpovední za finálnu akceptáciu diela _zodpovední za vypublikovanie / zverejnenie akceptačného protokolu na webovom sídle OVM a v MetaIS - po schválení akceptačného protokolu na RV _zaslať linky na zverejené dokumenty na PgK, QA, SORO | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: Záznam kvality VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
M-04 | Audit kvality projektu na mieste:
| (1) audit kvality zameraný na výstupy Iniciačnej fázy |  | I _informovaní o realizácii auditu _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o realizácii auditu _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o realizácii auditu _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a priebežnú kontrolu kvality výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) | I _informovaní o realizácii auditu _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o realizácii auditu _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o realizácii auditu _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o realizácii auditu _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o realizácii auditu _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM
| (2) audit kvality zameraný na výstupy Realizačnej fázy |  | I _informovaní o realizácii auditu _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o realizácii auditu _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o realizácii auditu _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a priebežnú kontrolu kvality výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) | I _informovaní o realizácii auditu _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o realizácii auditu _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o realizácii auditu _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o realizácii auditu _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o realizácii auditu _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM

## 3_85_2020 Zz P1_55_2014_prevod
PREHĽAD
Vyhláška 85/2020 Z.z. o riadení projektov
Prevodník dokumentácie medzi Výnosom o štandardoch 55/2014 a Vyhláškou 85/2020 Zz
| Prehľad výstupov podľa: Výnos 55/2014, Príloha č.4 (pôvodné) | ID | Prehľad výstupov podľa: Vyhláška 85/2020 k Zákonu o ITVS (nové) | Manažérske produkty | Špecializované produkty (technické)
PRÍPRAVNÁ FÁZA
| Štúdia uskutočniteľnosti (ŠÚ) _Projektový zámer _Zoznam rizík _Odôvodnenie projektu _Prístup k projektu _Plán inicializačnej fázy _Plán etapy _Plán projektu _Zadanie prác | P-01 | Projektový zámer – rámcový | ÁNO
Príloha 1: Funkčná špecifikácia - rámcová
Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – rámcový
|  | P-02 | BC/CBA - odôvodnenie projektu – rámcové | ÁNO
|  | P-03 | Prístup k projektu - rámcový | ÁNO
|  | P-04 | Projektový plán - rámcový | ÁNO
INICIAČNÁ FÁZA
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PRED VEREJNÝM OBSTARÁVANÍM
| Štúdia uskutočniteľnosti (ŠÚ): _Projektový zámer _Zoznam rizík _Odôvodnenie projektu _Prístup k projektu _Plán inicializačnej fázy _Plán etapy _Plán projektu _Zadanie prác | I-01 | Projektový zámer - detailný | ÁNO
(1) Definovanie projektu (ciele, motivácia, rozsah a okolie)
(2) Požadované výstupy (opis produktu)
(3) Obmedzenia a predpoklady
(4) Tolerancie, riziká, rozhrania a závislosti
(5) Zainteresované strany
(6) Harmonogram - implementácia a migrácia
(7) Organizácia, Projektový tím, pracovné náplne a zodpovednosti za výstupy
Príloha 1: Funkčná špecifikácia - detailná
(1) Cieľ a opis navrhovaného riešenia
(2) Merateľné a výkonnostné ukazovatele a spôsoby ich merania a vyhodnocovania
(3) Akceptačné kritériá
(4) Štruktúrovaný katalóg funkčných požiadaviek
a. Procesné požiadavky
b. Kapacitné požiadavky procesov
c. Užívateľské požiadavky
d. Legislatívne požiadavky
e. Požiadavky na reporting
f. Požiadavky na kapacitu, výkon a dostupnosť IS
g. Požiadavky na bezpečnosť
h. Požiadavky na prevádzku po nasadení do produkcie
i. Požiadavky na dokumentáciu
j. Ostatné požiadavky
(5) Štruktúrovaný katalóg nefunkčných požiadaviek
(6) Štruktúrovaný opis funkcionality
(7) Požiadavky na vizuálne komponenty (GUI)
a. Používateľský prieskum/výskum
b. Iniciálny grafický návrh
(8) Požiadavky na nevizuálne komponenty (OpenAPI)
Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – detailný
(1) Opis rizík a závislostí
(2) Identifikácia vlastníka rizík a závislostí
(3) Analýza rizík a závislostí
a. Popis rizík a závislostí
b. Pravdepodobnosť nastatia rizík a závislostí
c. Dopad a finančné vyjadrenie dopadu
d. Časová platnosť rizík a závislostí
(4) Spôsob riešenia a plán opatrení na elimináciu rizík a závislostí
|  | I-02 | BC/CBA - odôvodnenie projektu – detailné | ÁNO
(0) Dôvody na realizáciu a ciele projektu
(1) Identifikácia a opis alternatív riešenia
(2) Očakávané prínosy a nevýhody
(3) Merateľné a výkonnostné ukazovatele a spôsoby ich merania a vyhodnocovania
(4) Harmonogram (časový rámec)
(5) Analýza nákladov a štruktúrovaný rozpočet
(6) Analýza a posúdenie investícií
(7) Hlavné riziká a závislosti
|  | I-03 | Prístup k projektu – detailný | ÁNO
(1) Štandardy, princípy a stratégie
(2) Posúdenie projektu
a. Aplikačná vrstva
b. Technologická vrstva
c. Bezpečnostná vrstva
d. Požiadavky na dátový model
e. Požiadavky na bezpečnosť
f. Požiadavky na prevádzku, výkonnosť a dostupnosť
g. Kapacitné požiadavky
h. Požiadavky na dokumentáciu
i. Posúdenie možných alternatív realizácie projektu
(3) Obmedzenia a predpoklady
(4) Riziká, rozhrania a závislosti
(5) Požiadavky na integrácie a dátové konverzie a migrácie
Príloha 1: Technická špecifikácia - rámcová
(1) Opis architektúry riešenia a technickej infraštruktúry
(2) Aplikačná architektúra
(3) Požiadavky na vládny cloud (zdôvodnenie jeho nepoužitia)
(4) Opis vývojového, testovacieho a produkčného prostredia
(5) Požiadavky na licencie
(6) Požiadavky na dostupnosť, zálohovanie a archiváciu
(7) Požiadavky na rozhrania a spoločné komponenty
(8) Požiadavky na integrácie, dátové konverzie a migrácie
(9) Požiadavky na bezpečnosť, bezpečnostný projekt a riadenie prístupu
(10) Požiadavky na testovanie
(11) Požiadavky na školenia
(12) Požiadavky na dokumentáciu
MÍLNIK - UZATVORENIE Zmluvy s dodávateľom (Zmluva o Dielo)
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
| Projektový iniciálny dokument (PID) _Popis produktu _Dekompozícia produktov _Vývojový diagram produktov _Komunikačný plán projektu _Plán kvality _Plán konfigurančného manažmentu _Zoznam konfiguračných položiek _Akceptačné kritériá | I-04 | Projektový iniciálny dokument (PID) | ÁNO
(1) Rozsah a ciele projektu
(2) Výstupy projektu (manažérske / špecializované)
(3) Prístup k realizácii projektu
(4) Organizácia a štandardy pre riadenie projektu
(5) Komunikačný plán a postupy eskalácie
(6) Projektový plán (harmonogram / rozpočet / míľniky)
(7) Pravidlá pre riadenie rizík a závislostí
(8) Pravidlá pre riadenie kvality a požiadavky na kvalitu výstupov
(9) Pravidlá pre riadenie konfigurácie
(10) Pravidlá pre riadenie zmien
(11) Pravidlá a mechanizmus prechodu na iné dodávateľa
(12) Pravidlá akceptácie, odovzdania a správy zdrojových kódov
(13) Pravidlá pre správu, aktualizáciu a udržiavanie licencií
(14) Pravidlá pre finančné riadenie
(15) Pravidlá pre publicitu a informovanosť
(16) Akceptačné kritériá
(17) Šablóny a vzorové dokumenty
REALIZAČNÁ FÁZA
|  | R1 | ANALÝZA A DIZAJN
| Detailná funkčná špecifikácia (DFŠ) | R1-1 | Detailný návrh riešenia (DNR) |  | ÁNO
(0) Mapovanie a analýza funkčných požiadaviek - detailný návrh riešenia
(1) Požiadavky na vizuálne komponenty (GUI)
a. Vytvorenie informačnej architektúry a mapovanie používateľskej cesty
b. Vytvorenie prototypu používateľského rozhrania viacerými iteráciami
(3) Požiadavky na nevizuálne komponenty (OpenAPI)
(4) Mapovanie a analýza technických požiadaviek - detailný návrh riešenia
(5) BC/CBA – odôvodnenie projektu - aktualizované
|  | R1-2 | Plán testov |  | ÁNO
(1) Opis produktu a jeho komponentov
(2) Štruktúrovaný opis úrovní testovania celého riešenia a jeho komponentov
(3) Organizácia testov a personálne zabezpečenie
(4) Typy a druhy testov celého riešenia a jeho komponentov
a. Testovacie prípady
b. Testovacie prostredie
c. Testovacie dáta
d. Testovacie záznamy a protokoly
(5) Klasifikácia chýb
(6) Manažment riadenia chýb a opráv
(7) Monitoring a reporting testovania
(8) Spôsoby vyhodnotenia výsledkov testovania
|  | R2 | NÁKUP TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV, PROGRAMOVÝCH PROSTRIEDKOV A SLUŽIEB
| Nákup HW a SW | R2-1 | Obstaranie technických prostriedkov |  | ÁNO
|  | R2-2 | Obstaranie programových prostriedkov a Služieb |  | ÁNO
|  | R3 | IMPLEMENTÁCIA A TESTOVANIE
| Vývoj | R3-1 | Vývoj, migrácia údajov a integrácia |  | ÁNO
| Testovanie | R3-2 | Testovanie |  | ÁNO
(1) Funkčné testovanie (FAT)
(2) Systémové a integračné testovanie
(3) Záťažové a výkonnostné testovanie
(4) Bezpečnostné testovanie
(5) Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX testovanie)
(6) Užívateľské akceptačné testovanie (UAT)
| Školenie | R3-3 | Školenia personálu |  | ÁNO
| Dokumentácia | R3-4 | Dokumentácia |  | ÁNO
(1) Aplikačná príručka
(2) Používateľská príručka
(3) Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu (úvodnú/opakovanú)
(4) Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku
(5) Integračná príručka
(6) Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu
(7) Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie (Havarijný plán)
(8) Bezpečnostný projekt
MÍLNIK - UZATVORENIE Zmluvy o podpore a prevádzke (SLA zmluva)
|  | R4 | NASADENIE a POSTIMPLEMENTAČNÁ PODPORA (PIP)
| Nasadenie | R4-1 | Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie) |  | ÁNO
|  | R4-2 | Preskúšanie a akceptácia spustenia do produkcie (vyhodnotenie) |  | ÁNO
DOKONČOVACIA FÁZA
| Správa o dokončení projektu Správa o získaných poznatkov Plán kontroly po odovzdaní projektu Odporúčanie nadväzných krokov | D-01 | Manažérske správy, plány a odporúčania: | ÁNO
(1) Správa o dokončení projektu
(2) Správa o získaných poznatkoch
(3) Plán kontroly po odovzdaní projektu
(4) Odporúčanie nadväzných krokov
Produkty vytvárané PRIEBEŽNE počas celého projektu
| Zoznam kvality Záznam kvality Zoznam otvorených otázok projektu Denník projektového manažéra Zápis zo stretnutia Zoznam ponaučení Správa o výnimočnej situácii Správa o stave projektu Správa o stave etapy Správa o stave produktov Správa o ukončení etapy Finančná správa Kontrolná správa | M-01 | Plán etapy | ÁNO
|  | M-02 | Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky: | ÁNO
(1) Zoznam rizík a závislostí
(2) Zoznam kvality
(3) Zoznam otvorených otázok
(4) Zoznam ponaučení
(5) Zoznam funkčných zdrojových kódov
(6) Zoznam licencií
(7) Správa o výnimočnej situácii
(8) Správa o stave projektu
(9) Správa o ukončení fázy / etapy
(10) Požiadavka na zmenu v projekte
(11) Zápis z riadiaceho výboru
| Akceptačný protokol | M-03 | Akceptačný protokol | ÁNO
| Nezávislý audit projektu | M-04 | Audit kvality projektu na mieste: | ÁNO
(1) audit kvality zameraný na výstupy Iniciačnej fázy
(2) audit kvality zameraný na výstupy Realizačnej fázy

## 4_HARMONOGRAM_PLAN_vzor
PREHĽAD
Harmonogram projektu (highlevel)
VZOR
| ID | Harmonogram projektu (highlevel) | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | PLAN ZAČIATOK | PLAN KONIEC | SKUTOČNÝ ZAČIATOK | SKUTOČNÝ KONIEC | ZODPOVEDNÁ OSOBA | POZNÁMKA
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
PRÍPRAVNÁ FÁZA | bar: 2021 1 to 2021 4
| P-01 | Projektový zámer – rámcový | bar: 2021 1 to 2021 4
Príloha 1: Funkčná špecifikácia - rámcová | bar: 2021 1 to 2021 4
Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – rámcový | bar: 2021 1 to 2021 4
| P-02 | BC/CBA - odôvodnenie projektu – rámcové | bar: 2021 1 to 2021 4
| P-03 | Prístup k projektu - rámcový | bar: 2021 1 to 2021 4
| P-04 | Projektový plán - rámcový | bar: 2021 1 to 2021 4
|  | ROZHODNUTIE VEDENIA ÚRADU (OVM) | [41 empty] | povinnosť zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (na projektovej podstránke) | bar: 2021 4
INICIAČNÁ FÁZA | bar: 2021 1 to 2021 10
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PRED VEREJNÝM OBSTARÁVANÍM | bar: 2021 4 to 2021 8
| I-01 | Projektový zámer - detailný | bar: 2021 4 to 2021 8
Príloha 1: Funkčná špecifikácia - detailná | bar: 2021 4 to 2021 8
Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – detailný | bar: 2021 4 to 2021 8
| I-02 | BC/CBA - odôvodnenie projektu – detailné | bar: 2021 4 to 2021 8
| I-03 | Prístup k projektu – detailný | bar: 2021 4 to 2021 8
Príloha 1: Technická špecifikácia - rámcová | bar: 2021 4 to 2021 8
|  | ROZHODNUTIE RIADIACEHO VÝBORU (RV) | [41 empty] | povinnosť zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (na projektovej podstránke) | bar: 2021 8
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ | bar: 2021 1 to 2021 10
| I-04 | Projektový iniciálny dokument (PID) | bar: 2021 8 to 2021 10
|  | ROZHODNUTIE RIADIACEHO VÝBORU (RV) | [41 empty] | povinnosť zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (na projektovej podstránke) | bar: 2021 10
REALIZAČNÁ FÁZA | bar: 2021 1 to 2023 3
| R1 | ANALÝZA A DIZAJN | bar: 2021 1 to 2023 3
| R1-1 | Detailný návrh riešenia (DNR) | bar: 2021 10 to 2022 5
| R1-2 | Plán testov | bar: 2021 12 to 2022 5
|  | ROZHODNUTIE RIADIACEHO VÝBORU (RV) | [41 empty] | povinnosť zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (na projektovej podstránke) | bar: 2022 5
| R3 | IMPLEMENTÁCIA A TESTOVANIE | bar: 2021 1 to 2023 3
| R3-1 | Vývoj, migrácia údajov a integrácia | bar: 2022 3 to 2023 1
| R3-2 | Testovanie | bar: 2022 7 to 2022 9
(1) Funkčné testovanie (FAT) | bar: 2022 8 to 2022 10
(2) Systémové a integračné testovanie | bar: 2022 9 to 2022 11
(3) Záťažové a výkonnostné testovanie | bar: 2022 10 to 2022 12
(4) Bezpečnostné testovanie | bar: 2022 11 to 2023 1
(5) UX testovanie | bar: 2022 11 to 2023 1
(6) Užívateľské akceptačné testovanie (UAT) | bar: 2022 12 to 2023 1
|  | ROZHODNUTIE RIADIACEHO VÝBORU (RV) | [41 empty] | povinnosť zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (na projektovej podstránke) | bar: 2023 1
| R3-3 | Školenia personálu | bar: 2023 1 to 2023 2
| R3-4 | Dokumentácia | bar: 2023 1 to 2023 2
|  | ROZHODNUTIE RIADIACEHO VÝBORU (RV) | [41 empty] | povinnosť zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (na projektovej podstránke) | bar: 2023 2
| R4 | NASADENIE a POSTIMPLEMENTAČNÁ PODPORA (PIP) | bar: 2021 1 to 2023 3
| R4-1 | Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie) | bar: 2023 2 to 2023 3
| R4-2 | Preskúšanie a akceptácia spustenia do produkcie | bar: 2023 2 to 2023 3
|  | ROZHODNUTIE RIADIACEHO VÝBORU (RV) | [41 empty] | povinnosť zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (na projektovej podstránke) | bar: 2023 3
SLA - Zmluva o podpore | bar: 2023 3 to 2023 12
|  | Riadenie zmenových požiadaviek (CR) | [41 empty] | povinnosť zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (na projektovej podstránke) | bar: 2023 4; 2023 6; 2023 8; 2023 10; 2023 12

## 5_ROZPOCET_vzor
PREHĽAD
| Krok 1) |  |  | Krok 2) | [7 empty] | Krok 3)
| Výpočet personálych nákladov na projekt (jednoduchý vzor) |  | Alokácia ľudských zdrojov do projektu (v %) (jednoduchý vzor) | [8 empty] | ROZPOČET PROJEKTU (jednoduchý vzor)
| Personálne náklady (mesačné) | Sadzby v EUR (mesiac) | ID | Alokovaná osoba | Mesiac/Rok | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | CAPEX a OPEX návrh položiek rozpočtu | CELKOVÁ SUMA (za celý projekt) | 2023 (rok) REALIZACIA PROJEKTU | 2024 (rok) REALIZACIA PROJEKTU | 2025 (rok) SLA - PODPORA | 2026 (rok) SLA - PODPORA
| PM | 2000 | 1 | XY | Projektový manažér | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | CAPEX - investičné náklady
| Člen | 1500 | 2 | XY | člen tímu | 20% | 20% | 50% | 40% | 30% | 30% | Nehnuteľnosti (nájom, ...) | 20000 | 10000 | 10000
|  |  | 3 | XY | člen tímu |  |  |  |  | 10% | 10% | Kancelárie (priestory, sedenie, počítače,...) | 30000 | 15000 | 15000
|  |  | 4 | XY | člen tímu |  |  | 20% |  | 20% | 20% | Cloud / HW (služby, stroje, licencie, podpora, ...) | 350000 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000
|  |  |  | POZNÁMKA: mesiac má 20 pracovných dní | [7 empty] | SW (vyvoj, služby, licencie, podpora, ...) | 1100000 | 400000 | 600000 | 50000 | 50000
[12 empty] | Externé Služby (právnici konzultanti, externí testeri, ... ) | 320000 | 100000 | 200000 | 10000 | 10000
|  |  | Alokácia ľudských zdrojov do projektu (v MDs) | [8 empty] | Ostatné CAPEX | 120000 | 50000 | 60000 | 5000 | 5000
|  |  | ID | Alokovaná osoba | Mesiac/Rok | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | CAPEX spolu bez DPH | 1940000 | 625000 | 985000 | 165000 | 165000
|  |  | 1 | XY | Projektový manažér | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | DPH CAPEX (20%) | 388000 | 118750 | 187150 | 31350 | 31350
|  |  | 2 | XY | člen tímu | 4 | 4 | 10 | 8 | 6 | 6 | CAPEX spolu s DPH | 2328000 | 743750 | 1172150 | 196350 | 196350
|  |  | 3 | XY | člen tímu |  |  |  |  | 2 | 2
|  |  | 4 | XY | člen tímu |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | OPEX - prevádzkové náklady
|  |  |  | spolu MD (prácnosť) | 118 | 14 | 14 | 24 | 22 | 22 | 22 | Konzultanti (externí konzultanti,...) | 25000 | 25000
|  |  |  | POZNÁMKA: mesiac má 20 pracovných dní | [7 empty] | Služobné cesty (napr. preprava TAXI) | 22000 | 10000 | 12000
[12 empty] | Školenia (externé školenia, certifikácie, ... ) | 30000 |  | 30000
[12 empty] | Publcita (info tabula, produkcia, ATL, marketing) | 55000 | 5000 | 50000
Dane a poplatky
[12 empty] | Ostatné OPEX | 40000 |  | 40000
[12 empty] | OPEX spolu bez DPH | 172000 | 40000
[12 empty] | DPH OPEX (20%) | 34400 | 7600
[12 empty] | OPEX spolu s DPH | 206400 | 47600
[12 empty] | Projektové odmeny - interný tím (aj s 5% rezervou) | 200813 | 200813
[12 empty] | Celkové projektové náklady (s DPH) | 2534400 | 791350
[12 empty] | Celkové projektové náklady (bez DPH) | 2112000 | 665000
[12 empty] | Náklady vnútornej práce spolu | 1150000 | 500000 | 450000 | 100000 | 100000
[12 empty] | Prácnosť projektu (počet človekodní) | 900 | 350 | 450 | 50 | 50

## 6_ISSUE_LOG_ a CR_vzor
PREHĽAD
ZOZNAM OTVORENÝCH OTÁZOK
REGISTER PROBLÉMOV (ISSUE LOG) - jednoduchý vzor
| Krok 1) Identifikácia |  |  | Krok 2) Popis a Analýza | [5 empty] | Krok 3) Vyhodnotenie / Nasadenie
| ID | DÁTUM zalogovania | AUTOR (kto) | OBLASŤ | NÁZOV | POPIS PROBLÉMU | DOPADY (popis + výpočet) | ZODPOVEDNÝ za dodanie RIEŠENIA (kto) | PRIORITA RIEŠENIA | POŽADOVANÝ TERMÍN NASADENIA RIEŠENIA | STATUS | Vykonané korektívne akcie
[9 empty] | - Vysoká |  | - identifikované
[9 empty] | - Stredná |  | - v procese riešenia
[9 empty] | - Nízka |  | - vyriešené
| 1 | DD.MM.YYYY |  | popis | popis | popis | - € | XY | vysoká | DD.MM.YYYY | indikované | popis
| 2 | DD.MM.YYYY |  | popis | popis | popis | - € | XY | stredná | DD.MM.YYYY | v procese riešenia | popis
| 3 | DD.MM.YYYY |  | popis | popis | popis | - € | XY | nízka | DD.MM.YYYY | vyriešené | popis
EVIDENCIA ZMENOVÝCH POZIADAVIEK - jednoduchý vzor
| ID | POPIS PROBLÉMU | Alternatívy riešenia ZMENOVÁ POŽIADAVKA | NACENENIE | SPôSOB REALIZÁCE |  | TERMÍN | PRIORITIZÁCIA | Poznámka (o realizácii CR rozhoduje Riadiaci výbor)
[5 empty] | interne | externe (dodávateľsky)
| 1 | Popis problému | Alt 1. - popis | 0 | pomenovat zdroje | pomenovat zdroje / dodávateľa | DD.MM.YYYY | A
| 2 |  | Alt 2. - popis | 0 | pomenovat zdroje | pomenovat zdroje / dodávateľa | DD.MM.YYYY | B
| 3 |  | Alt 3. - popis | 0 | pomenovat zdroje | pomenovat zdroje / dodávateľa | DD.MM.YYYY | C
_ každá alternatíva riešenia musí obsahovať BUSINESS CASE/CBA (prepočet návratnosti / úspor)
_ návrhy riešení bez potreby IT zdrojov (iba zmeny vo fungovaní / v prístupe / atd)
_ návrhy riešení s potrebou IT zdrojov