## VZOR_POZIADAVKY na ROZVOJ_CR
KATALÓG POŽIADAVIEK na ROZVOJ IS / ZMENU IS (CR - CHANGE REQUEST) | [15 empty] | (+) OVERENIE aktualizáciou BC/CBA (Martin Bezek)
KROK 1) IDENTIFIKCIA POŽIADAVKY (vstupy doplňa PROJEKTOVÝ MANAŽER) | [5 empty] | KROK 2) ROZHODNUTIE o REALIZACII NACENENIA (vstupy doplňa PROJEKTOVÝ MANAŽER - spolu s BIZNIS VLASTNÍKOM) |  | KROK 3) NACENENIE POZIADAVIEK (vstupy doplní DODÁVATEĽ) | [7 empty] | KROK 4) IDENTIFIKÁCIA PRIORÍT (priority A-B-C stanovuje BIZNIS VLASTNÍK) | KROK 5) OBJEDNANIE (vstupy doplňa PROJEKTOVÝ MANAŽER) |  | KROK 5) REALIZAČNÁ FÁZA (obsah tvorí DODÁVATEĽ) | [6 empty] | KROK 6) OVERENIE DODANIA (zodpovedný za overenie je PROJEKTOVÝ MANAŽER a BIZNIS VLASTNÍK) |  | KROK 7) FAKTURÁCIA (zodpovedný sprocesovanie je PROJEKTOVÝ MANAŽER)
ID POŽIADAVKY (zvoľte si konvenciu označovania) | AUTOR (kto zaregistroval požiadavku) | IDENTIFIKÁCIA OVM / PROJEKT (KTO ŽIADA) | OBLASŤ POŽIADAVKY NA INTEGRACIU | POPIS POŽIADAVKY NA INTEGRACIU | POŽADOVANÝ TERMÍN NASADENIA | BIZNIS VLASTNÍK POŽIADAVKY | ROZHODNUTIE o OSLOVENÍ DODÁVATELA s CIELOM získania NACENENIA | NÁZOV doktnutého MODULU - DTB - REGISTRA (vstupy / výstup) | ZAPOJENIE JEDNOTLIVÝCH ROLÍ | PRÁCNOSŤ a NÁROČNOSŤ (počet MDs / v človekodňoch) | POUŽITÉ SADZBY | CENA bez DPH | DPH (20%) | CENA s DPH | ZÁVISLOSŤ RIZIKO EXTERNÁ INTEGRÁCIA | PRIORITACIA POŽIADAVIEK (na rozvoj / na zmenu (CR)) | LINK na CRZ na základe akej zmluvy / dodatku sa realizuje dodanie | DÁTUM VYSTAVENIA OBJEDNÁVKY | ID NAVRHU RIEŠENIA | SPôSOB DODANIA (implementácia dodávateľom) | Identifikácia USE CASE | Identifikácia TEST CASE | Použité TESTOVACIE DÁTA pri teste | Použité PROSTREDIE pre test (overenie funkčnosti) | SPôSOB OVERENIA ODBERATEĽOM (vybrat druhy testov, ktoré sa aplikujú) | VÝSLEDKY TESTOV (status) | POZNÁMKA (akceptačný protokol) (dátum akceptácie) | VYSTAVENÁ FAKTÚRA DODÁVATEĽOM | SUMA na ÚHRADU (v EUR s DPH) | DÁTUM ÚHRADY
doplň požiadavky (podľa vaše konvencie označovania) - ID_x | doplň meno | doplň názov OVM pre koho sa požiadavka realzuje | sem objednávateľ vpíše oblasť - ktorej sa požiadavka týka -oblasť požiadavky | sem objednávateľ vpíše text požiadavky - popis integárcie - čo chcete, aby po dodaní bolo nasadené (popis požiadavky, kde je detailnejšie vysvetlený princíp požiadavky) | doplni dátum požadovaného termínu nasadenie | sem objednávateľ vpíše (konkrétnu osobu XY), ktorá požiadavku vzniesla (meno zamestnanca, ktorý je gestorom požiadavky + aj organizačný útvar pracovník) | ÁNO - NIE (poznámka: je potrebné rozhodnutie Riadiaceho výboru - RV PROJEKTU) | sem objednávateľ vpíše - stručný názov pre modul / funkčný celok (ide o zoskupenie požiadaviek do skupiny) | použité role | prácnosť v MDs / v človekodňoch | Sadzby podľa platnej zmluvy (ZoD / SLA) - podľa role |  |  |  | stručne riziká a závislosti (najmä na tretích stranách, napr. technologické, aplikačné, systémové, inštitucionálne, legislatívne, atd.) Popis potrebnej integrácie v rámci realizácie | A - VYSOKÁ B - STREDNÁ C - NÍZKA na základe získaného nacenenia | sem objednávateľ doplní link na CRZ na zmluvu | doplniť dátum vystavenia objednávky | sem dodávateľ napíše ID návrhu riešenia | sem dodávateľ vpíše stručný popis spôsobu dodania požiadavky (napr. odvolávka na Realase, Inkrement, Iteráciu, Čiatkové plnenie, Etapa, Modul, ...) | sem dodávateľ napíše ID Use Case | sem dodávateľ napíše ID Test Case | sem dodávateľ vpíše - s akými dátami sa bude realizovať (overenie) test - napr.: 1) testovacie dáta 2) produkčné dáta (ich kopia) | sem dodávateľ vpíše - na akom prostredí sa realizuje (akceptačný) test pre objednávateľa (ak je to iné ako produkčné prostredie (alebo kópia produkčného prostredia) - ako / v čom sa toto prostredie pre test líši od produkčného?) 1) vývojové 2) testovacie 3) predprodukčné 4) produkčné 5) iné (aké?) | sem dodávateľ vpíše popis - akým druhom testu je možné si overiť správnosť / úplnosť dodania požadavky (napr. druh testu) 1) Funkčné testovanie (FAT) 2) Systémové a integračné testovanie 3) Záťažové a výkonnostné testovanie 4) Bezpečnostné testovanie 5) Používateľské testy funkčného rozhrania (UX) 6) Užívateľské akceptačné testovanie (UAT) 7) iný spôsob testovania | sem objednávateľ vpíše status/ výsledok overenia - akceptačné konanie, napr.: 1) dodané - akceptované 2) dodané - s výhradou 3) nedodané (je potrebné zdôvodniť) |  | ÁNO - NIE (prípadne označenie FA)
ID_x | Fero Hroch Fero.Hroch@vicepremier.gov.sk | MIRRI | doplniť názov požiadavky (CR/rozvoj) | doplniť popis požiadavky na rozvoj / CR (čo - kto - s kým - ako - prečo - načo ...) | DD.MM.YYYY | napr. Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | napr. IS CSRÚ | doplň názov role, napr. IT ANALYTIK | 20 | 100 | 2000 | 400 | 2400 | napr. súčinnosť OVM XY a jeho dodávatela | A | Dodatok v príprave | DD.MM.YYYY |  | napr. názov Zmenovej požiadavky - zadanej v Service Desku / v JIRA / ... |  |  | identifikácia testovacích dát | identrikácia prostredia pre otestovaie (napr. produkčné) | napr. UAT | ÁNO - DODANÉ |  | ÁNO | 0 | DD.MM.YYYY
[9 empty] | doplň názov role, napr. IT ARCHITEKT | 25 | 120 | 3000 | 600 | 3600
[9 empty] | doplň názov role, napr. IT a KYBER. BEZPEČNOSŤ | 30 | 150 | 4500 | 900 | 5400
[9 empty] | doplň názov role, napr. IT PROGRAMÁTOR | 15 | 90 | 1350 | 270 | 1620
[9 empty] | doplň názov role, napr. IT TESTER | 50 | 80 | 4000 | 800 | 4800
[9 empty] | doplň názov role, napr. IT INTEGRAČNÝ MANAŽER | 10 | 10 | 100 | 20 | 120
[9 empty] | doplň názov role, napr. PROJEKTOVÝ MANAŽER | 5 | 50 | 250 | 50 | 300
[9 empty] | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOLU | [11 empty] | 15200 | 3040 | 18240
ID_x | Fero Hroch Fero.Hroch@vicepremier.gov.sk | MIRRI | doplniť názov požiadavky (CR/rozvoj) | doplniť popis požiadavky na rozvoj / CR (čo - kto - s kým - ako - prečo - načo ...) | DD.MM.YYYY | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | NIE | napr. IS CSRÚ | doplň názov role, napr. IT ANALYTIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | napr. súčinnosť OVM XY a jeho dodávatela | B | Dodatok v príprave | DD.MM.YYYY |  | napr. názov Zmenovej požiadavky - zadanej v Service Desku / v JIRA / ... |  |  | identifikácia testovacích dát | identrikácia prostredia pre otestovaie (napr. produkčné) | napr. UAT | NIE - NEDODANÉ |  | NIE | 0 | DD.MM.YYYY
[9 empty] | doplň názov role, napr. IT ARCHITEKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | doplň názov role, napr. IT a KYBER. BEZPEČNOSŤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | doplň názov role, napr. IT PROGRAMÁTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | doplň názov role, napr. IT TESTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | doplň názov role, napr. IT INTEGRAČNÝ MANAŽER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | doplň názov role, napr. PROJEKTOVÝ MANAŽER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOLU | [11 empty] | 0 | 0 | 0
Note on M5: Autor: sadzby su v osobohodinách

## PRIKLAD
KATALÓG POŽIADAVIEK na ROZVOJ IS / ZMENU IS (CR) | [14 empty] | BC/CBA - Martin Bezek ?
KROK 1) IDENTIFIKCIA POŽIADAVKY (vstupy doplňa PROJEKTOVÝ MANAŽER) | [5 empty] | KROK 2) ROZHODNUTIE o REALIZACII NACENENIA (vstupy doplňa PROJEKTOVÝ MANAŽER - spolu s BIZNIS VLASTNÍKOM) |  | KROK 3) NACENENIE POZIADAVIEK (vstupy doplní DODÁVATEĽ) | [6 empty] | KROK 4) IDENTIFIKÁCIA PRIORÍT (priority A-B-C stanovuje BIZNIS VLASTNÍK) | KROK 5) OBJEDNANIE (vstupy doplňa PROJEKTOVÝ MANAŽER) |  | KROK 5) REALIZAČNÁ FÁZA (obsah tvorí DODÁVATEĽ) | [6 empty] | KROK 6) OVERENIE DODANIA (zodpovedný za overenie je PROJEKTOVÝ MANAŽER a BIZNIS VLASTNÍK) |  | KROK 7) FAKTURÁCIA (zodpovedný sprocesovanie je PROJEKTOVÝ MANAŽER)
ID POŽIADAVKY (zvoľte si konvenciu označovania) | AUTOR (kto zaregistroval požiadavku) | IDENTIFIKÁCIA OVM (KTO ŽIADA) | OBLASŤ POŽIADAVKY NA INTEGRACIU | POPIS POŽIADAVKY NA INTEGRACIU | POŽADOVANÝ TERMÍN NASADENIA | BIZNIS VLASTNÍK POŽIADAVKY | ROZHODNUTIE o OSLOVENÍ DODÁVATELA | NÁZOV doktnutého MODULU - DTB - REGISTRA (vstupy / výstup) | PRÁCNOSŤ NÁROČNOSŤ (v MDs / v človekodňoch) | POUŽITÉ SADZBY | CENA bez DPH | DPH | CENA s DPH | ZÁVISLOSŤ RIZIKO EXTERNÁ INTEGRÁCIA | PRIORITACIA POŽIADAVIEK (na rozvoj / na zmenu (CR)) | LINK na CRZ na základe akej zmluvy / dodatku sa realizuje dodanie | DÁTUM VYSTAVENIA OBJEDNÁVKY | ID NAVRHU RIEŠENIA | SPôSOB DODANIA (implementácia dodávateľom) | Identifikácia USE CASE | Identifikácia TEST CASE | Použité TESTOVACIE DÁTA pri teste | Použité PROSTREDIE pre test (overenie funkčnosti) | SPôSOB OVERENIA ODBERATEĽOM (vybrat druhy testov, ktoré sa aplikujú) | VÝSLEDKY TESTOV (status) | POZNÁMKA (akceptačný protokol) (dátum akceptácie) | VYSTAVENÁ FAKTÚRA DODÁVATEĽOM | SUMA na ÚHRADU (v EUR s DPH) | DÁTUM ÚHRADA
doplň požiadavky (podľa vaše konvencie označovania) - ID_x | doplň meno | doplň názov OVM pre koho sa požiadavka realzuje | sem objednávateľ vpíše oblasť - ktorej sa požiadavka týka -oblasť požiadavky | sem objednávateľ vpíše text požiadavky - popis integárcie - čo chcete, aby po dodaní bolo nasadené (popis požiadavky, kde je detailnejšie vysvetlený princíp požiadavky) | doplni dátum požadovaného termínu nasadenie | sem objednávateľ vpíše (konkrétnu osobu XY), ktorá požiadavku vzniesla (meno zamestnanca, ktorý je gestorom požiadavky + aj organizačný útvar pracovník) | ÁNO - NIE | sem objednávateľ vpíše - stručný názov pre modul / funkčný celok (ide o zoskupenie požiadaviek do skupiny) | Použité role a prácnosť v MDs / v človekodňoch | Sadzby podľa platnej zmluvy - podľa role |  |  |  | stručne riziká a závislosti (najmä na tretích stranách, napr. technologické, aplikačné, systémové, inštitucionálne, legislatívne, atd.) Popis potrebnej integrácie v rámci realizácie | A - VYSOKÁ B - STREDNÁ C - NÍZKA na základe získaného nacenenia | sem objednávateľ doplní link na CRZ na zmluvu | doplniť dátum vystavenia objednávky | sem dodávateľ napíše ID návrhu riešenia | sem dodávateľ vpíše stručný popis spôsobu dodania požiadavky (napr. odvolávka na Realase, Inkrement, Iteráciu, Čiatkové plnenie, Etapa, Modul, ...) | sem dodávateľ napíše ID Use Case | sem dodávateľ napíše ID Test Case | sem dodávateľ vpíše - s akými dátami sa bude realizovať (overenie) test - napr.: 1) testovacie dáta 2) produkčné dáta (ich kopia) | sem dodávateľ vpíše - na akom prostredí sa realizuje (akceptačný) test pre objednávateľa (ak je to iné ako produkčné prostredie (alebo kópia produkčného prostredia) - ako / v čom sa toto prostredie pre test líši od produkčného?) 1) vývojové 2) testovacie 3) predprodukčné 4) produkčné 5) iné (aké?) | sem dodávateľ vpíše popis - akým druhom testu je možné si overiť správnosť / úplnosť dodania požadavky (napr. druh testu) 1) Funkčné testovanie (FAT) 2) Systémové a integračné testovanie 3) Záťažové a výkonnostné testovanie 4) Bezpečnostné testovanie 5) Používateľské testy funkčného rozhrania (UX) 6) Užívateľské akceptačné testovanie (UAT) 7) iný spôsob testovania | sem objednávateľ vpíše status/ výsledok overenia - akceptačné konanie, napr.: 1) dodané - akceptované 2) dodané - s výhradou 3) nedodané (je potrebné zdôvodniť) |  | ÁNO - NIE
AN51 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | UPVII/IOM | Výpis z LV | Nové pripojenie pre IOM v role "konzument" OE: Vypis LV a Číselníky UGKK - implementácia konektivity IOM&gCloud&CSRÚ, a integračných služieb IS CSRÚ pre OE | DD.MM.YYYY | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 12,5 MDs 2. IT architekt 3 MDs 3. SW analytik 1 MDs 4. Tester 8 MDs 5. Projektový manažér 7MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 18280 | 3656 | 21936 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | A | Dodatok v príprave | 2019-10-07 |  | Zmenová požiadavka AP CSRU, ID HPSM C115002 | [8 empty] | 0
AN52 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | UPVII/IOM | Kópia KM | integrácia IOM v role "konzument" OE: Kópia KM | DD.MM.YYYY | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4,5 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. SW analytik 1 MDs 4. Tester 4 MDs 5. Projektový manažér 2,5 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 7600 | 1520 | 9120 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | A | Dodatok v príprave | 2019-10-07 |  | Zmenová požiadavka AP CSRU, ID HPSM C115002
AN53 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | UPVII/IOM | Odpis z RPO | integrácia IOM v role "konzument" OE: OdpisRPO | DD.MM.YYYY | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4,5 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. SW analytik 1 MDs 4. Tester 4 MDs 5. Projektový manažér 2,5 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 7600 | 1520 | 9120 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | A | Dodatok v príprave | 2019-10-07 |  | Zmenová požiadavka AP CSRU, ID HPSM C115002
AN54 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | UPVII/IOM | PoNŠ | Integrácia IOM v role "konzument" OE: PoNŠ | DD.MM.YYYY | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4,5 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. SW analytik 1 MDs 4. Tester 4 MDs 5. Projektový manažér 2,5 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 7600 | 1520 | 9120 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | A | Dodatok v príprave | 2019-10-07 |  | Zmenová požiadavka AP CSRU, ID HPSM C115002
AN55 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | UPVII/IOM | UGKK nevizualizované služby | Nové pripojenie pre IOM v role "konzument" OE: UGKK 8 vystavených služieb - nové integračné služby IS CSRÚ pre konzumenta IOM formou G2G služieb IS CSRÚ. | DD.MM.YYYY | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 32 MDs 2. IT architekt 8 MDs 3. Tester 32 MDs 4. Projektový manažér 8 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. Tester / 50 4. Projektový manažér / 90 | 44800 | 8960 | 53760 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | A | Dodatok v príprave | 2019-10-07 |  | Zmenová požiadavka AP CSRU, ID HPSM C115003
AN72 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | MS SR | SP nedoplatky | integrácia MS SR v role "konzument" OE: SPnedoplatky formou G2G služieb IS CSRÚ. | 2020-11-06 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4,5 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. SW analytik 1 MDs 4. Tester 4 MDs 5. Projektový manažér 2,5 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 7600 | 1520 | 9120 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | A | Dodatok v príprave | 2020-09-16 |  | Zmenová požiadavka AP CSRU, ID HPSM C116696
AN73 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | UPVII/IOM | autocomplete na vyhľadávanie PO | Vystavenie synchronnej sluzby „vyhladavanie subjektov v RPO“ pre ucely autocomplete IOM (pre vyhladanie a doplnenie subjektu vo formulári ziadosti o vypis/odpis). | DD.MM.YYYY | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 2,5 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. SW analytik 1,75 MDs 4. Tester 1 MDs 5. Projektový manažér 0,75 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. Tester / 50 4. Projektový manažér / 90 | 4310 | 862 | 5172 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | A | Dodatok v príprave | 2020-01-10 |  | Zmenová požiadavka AP CSRU, ID HPSM C115358
AN79 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | MK SR | PoNŠ | integrácia MKSR v role "konzument" OE: PoNŠ | 2020-04-30 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4,5 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. SW analytik 1 MDs 4. Tester 4 MDs 5. Projektový manažér 2,5 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 7600 | 1520 | 9120 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | A | Dodatok v príprave |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN80 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | MK SR | DoNŠ | integrácia MKSR v role "konzument" OE: DoNŠ | 2020-04-30 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4,5 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. SW analytik 1 MDs 4. Tester 4 MDs 5. Projektový manažér 2,5 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 7600 | 1520 | 9120 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | A | Dodatok v príprave |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN81 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | MK SR | Evidenčné údaje RIS | integrácia MKSR v role "konzument" OE: Objekty evidencie RIS | 2020-04-30 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4,5 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. SW analytik 1 MDs 4. Tester 4 MDs 5. Projektový manažér 2,5 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 7600 | 1520 | 9120 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | A | Dodatok v príprave |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN83 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | ŠÚSR | RPO zápis,úprava zápisu partnerov | úprava parametrov volania zápisu pre OE: RPO - rozšírenie parametrov a štruktúry volania služby ŠÚSR technickým používateľom partnerskej strany zdrojového registra formou G2G služby IS CSRÚ | 2020-07-16 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 2,5 MDs 2. Tester 4 MDs 3. Projektový manažér 1 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. Tester / 50 3. Projektový manažér / 90 | 3920 | 784 | 4704 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | A | Dodatok v príprave | 2020-02-04 |  | Zmenová požiadavka AP CSRU, ID HPSM C115500
- | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | UPSVaR & CSRÚ & ITMS - | Optimalizácia dlhotrvajúceho zápisu inicializačnej dávky KÚ (UPSVaR) do ITMS | Optimalizácia dlhotrvajúceho zápisu inicializačnej dávky KÚ (UPSVaR) do ITMS v zmysle požiadaviek (monitoring, analýza chýb, kontrola logov, riadenie odstávok) | 2020-05-31 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 30,8 MDs 2. IT architekt 7,25 MDs 3. SW analytik 5,4 MDs 4. Tester 5,4 MDs 5. Projektový manažér 5,6 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 34165 | 6833 | 40998 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | A | Dodatok v príprave |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
- | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | MŠVVaŠ & CSRÚ & EUoZ | Úprava spôsob konzumácie OE EUoZ v zmysle požiadavky MŠVaV SR | Úprava spôsob konzumácie OE EUoZ v zmysle požiadavky MŠVaV SR | 2020-05-31 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 16,12 MDs 2. IT architekt 4,38 MDs 3. SW analytik 2,75 MDs 4. Tester 6,5 MDs 5. Projektový manažér 5,62 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 21770 | 4354 | 26124 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | A | Dodatok v príprave |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN106 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | ZVJS | RFO | integrácia GR ZVJS v role "konzument" OE: RFO pre získanie informácie o pridelenom identifikačnom čísle cudzinca, a jednoznačného identifikovania osoby – klienta ZVJS | 2021-01-01 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 15,5 MDs 2. IT architekt 3 MDs 3. SW analytik 1 MDs 4. Tester 13 MDs 5. Projektový manažér 6 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 22200 | 4440 | 26640 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | A | Dodatok v príprave |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN109 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | MS SR | Základné číselníky | integrácia MS SR v role "konzument" OE: ZČ od poskytovateľa MetaIS | 2020-11-06 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. Tester 4 MDs 4. Projektový manažér 1 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. Tester / 50 4. Projektový manažér / 90 | 5600 | 1120 | 6720 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | A | Dodatok v príprave | 2020-09-02 |  | Zmenová požiadavka AP CSRU, ID HPSM C116623
AN117 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | MS SR | SP dávky | integrácia MS SR v role "konzument" nového špecifického OE: SPdávky pre MS formou G2G služieb IS CSRÚ | 2020-11-06 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 8 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. SW analytik 3 MDs 4. Tester 6 MDs 5. Projektový manažér 6 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 14600 | 2920 | 17520 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | A | Dodatok v príprave | 2020-08-28 |  | Zmenová požiadavka AP CSRU, ID HPSM C116603
AN118 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | MF SR/CEM | Kontrola sťahovania kópie a zálohovanie | zapracovanie automatizovaných kontrol pri sťahovaní lokálnej kópie so zálohovaním | 2020-10-01 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 22 MDs 2. IT architekt 3 MDs 3. SW analytik 7 MDs 4. Tester 16,5 MDs 5. Projektový manažér 6 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 31360 | 6272 | 37632 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | A | Dodatok v príprave |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN120 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | ŠÚSR | RPO-zmena štruktúry v2 | 1. Zmena štruktúry dát RPO - pridáva sa položka Funkcia člena v rámci kolektívneho štatutárneho orgánu. - zmena ma dopad aj na súčasné zápisové služby RPO 2. Dlhé Odpisy RPO - pridáva sa nová metóda printoutByGenerationIdCades pre odpisy, ktoré nie je možné kvôli ich veľkosti podpísať do 60s. - zmena ma dopad aj na Odpisy s históriou | 2020-12-17 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 13 MDs 2. IT architekt 4,75 MDs 3. SW analytik 5,75 MDs 4. Tester 15,5 MDs 5. Projektový manažér 4,5 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 23030 | 4606 | 27636 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | A | Dodatok v príprave |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN142 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | MIRRI / ITMS | KU, paralelizacia importu | Overiť možnosť simultánneho zasielania dávok kariet účastníkov do ITMS2014+ (z pohľadu testovania aj prípadného ďalšieho nasadenia). | 2021-01-31 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 5,25 MDs 2. IT architekt 1,5 MDs 3. Tester 4,75 MDs 4. Projektový manažér 2 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. Tester / 50 4. Projektový manažér / 90 | 7780 | 1556 | 9336 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | A | Dodatok v príprave |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN143 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | FS | DP úprava na 2019 | aktualizácie štruktúr daňových priznaní pre rok 2019 | 2020-11-18 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 2 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 | 1280 | 256 | 1536 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | A | Dodatok v príprave |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN156 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | MK SR | Zápis do IS SEMP | integrácia IS CSR v role "poskytovateľ" OE: SEMP - zápisová služba formou G2G zápisovej služby IS CSRÚ. Účel: pre MK SR zápis údajov do IS SEMP | 2020-11-16 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4,5 MDs 2. IT architekt 3 MDs 3. SW analytik 1,5 MDs 4. Tester 9 MDs 5. Projektový manažér 3,5 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 12060 | 2412 | 14472 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | A | Dodatok v príprave |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN57 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | VUJE | RA | integrácia EPSIS v role "konzument" OE: RA | DD.MM.YYYY | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4,5 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. SW analytik 1 MDs 4. Tester 4 MDs 5. Projektový manažér 2,5 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 7600 | 1520 | 9120 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | B | Dodatok v príprave |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN58 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | VUJE | RPO | integrácia EPSIS v role "konzument" OE: RPO | DD.MM.YYYY | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4,5 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. SW analytik 1 MDs 4. Tester 4 MDs 5. Projektový manažér 2,5 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 7600 | 1520 | 9120 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | B | Dodatok v príprave |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN77 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | Notárska komora SR | Nedoplatky ZP | integrácia NK/CIS v role "konzument" OE: Nedoplatky ZP | DD.MM.YYYY | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4,5 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. SW analytik 1 MDs 4. Tester 4 MDs 5. Projektový manažér 2,5 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 7600 | 1520 | 9120 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | B | Dodatok v príprave |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN78 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | Notárska komora SR | Nedoplatky SP | integrácia NK/CIS v role "konzument" OE: Nedoplatky SP | DD.MM.YYYY | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4,5 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. SW analytik 1 MDs 4. Tester 4 MDs 5. Projektový manažér 2,5 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 7600 | 1520 | 9120 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | B | Dodatok v príprave |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN102 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | MPaRV SR | RFO | 1. integrácia MPRV v role "konzument" OE: RFO - Poskytnutie zoznamu IFO podľa vyhľadávacích kritérií - Poskytnutie referenčných údajov zoznamu IFO online - Označenie záujmovej osoby - Zrušenie označenia záujmovej osoby - Poskytnutie zmenových dávok o záujmových fyzických osobách (Poskytnutie zoznamu IFO so zmenenými referenčnými údajmi) - Poskytnutie číselníkov RFO formou G2G služieb IS CSRÚ. | 2020-12-31 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 8 MDs 2. IT architekt 3 MDs 3. SW analytik 1 MDs 4. Tester 6 MDs 5. Projektový manažér 6 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 14600 | 2920 | 17520 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | B | Dodatok v príprave |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN104 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | CDCP | RPO |  |  | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ |  | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 19000 | 3800 | 22800 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | B | Dodatok v príprave
AN108 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | MPaRV SR | RA | integrácia MPaRV v role "konzument" OE: RA-register adries formou G2G služieb IS CSRÚ. | 2020-12-31 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4,5 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. SW analytik 1 MDs 4. Tester 4 MDs 5. Projektový manažér 2,5 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 7600 | 1520 | 9120 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | B | Dodatok v príprave |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN127 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | Sociálna poisťovňa | Overenie existencie zamestnanca | rozšírenie integrácie SP v role "poskytovateľ" o nové OE1: Overenie existencie zamestnanca - pridanie nového OE, integrácia podľa podmienok v IM poskytovateľa SP | 2021-12-31 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 5 MDs 2. SW analytik 1,5 MDs 3. Tester 9 MDs 4. Projektový manažér 5,5 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. SW analytik / 75 3. Tester / 50 4. Projektový manažér / 90 | 11660 | 2332 | 13992 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | B | Dodatok v príprave |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN128 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | Sociálna poisťovňa | Registrácie fyzickej osoby | integrácia SP v role "poskytovateľ" údajov OE2: Priebeh registrácií ZEC/SZČO - pridanie nového OE, rozšírenie integrácia podľa podmienok v IM poskytovateľa SP | 2021-12-31 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4 MDs 2. Tester 8 MDs 3. SW analytik 1,5 MDs 4. Projektový manažér 2,5 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. Tester / 50 3. SW analytik / 75 4. Projektový manažér / 90 | 8460 | 1692 | 10152 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | B | Dodatok v príprave |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN129 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | Sociálna poisťovňa | Počet zamestnancov zamestnávateľa | integrácia SP v role "poskytovateľ" údajov OE:3 Počet zamestnancov zamestnávateľa - pridanie nového OE, rozšírenie integrácia podľa podmienok v IM poskytovateľa SP | 2021-12-31 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4 MDs 2. Tester 8 MDs 3. SW analytik 1,5 MDs 4. Projektový manažér 2,5 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. Tester / 50 3. SW analytik / 75 4. Projektový manažér / 90 | 8460 | 1692 | 10152 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | B | Dodatok v príprave |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN130 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | MIRRI / ITMS | Overenie existencie zamestnanca | rozšírenie integrácie ITMS2014+ v role "konzument" o nové OE1: Overenie existencie zamestnanca - pridanie nového OE, integrácia a otestovanie údajov od poskytovateľa SP | 2021-12-31 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 8 MDs 2. IT architekt 3 MDs 3. SW analytik 1 MDs 4. Tester 6 MDs 5. Projektový manažér 6 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 14600 | 2920 | 17520 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | B | Dodatok v príprave |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN131 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | MIRRI / ITMS | Priebeh registrácií ZEC/SZČO | rozšírenie integrácie ITMS2014+ v role "konzument" o nové OE2: Priebeh registrácií ZEC/SZČO - pridanie OE, integrácia a otestovanie údajov od poskytovateľa SP | 2021-12-31 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. Tester 4 MDs 4. Projektový manažér 1 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. Tester / 50 4. Projektový manažér / 90 | 5600 | 1120 | 6720 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | B | Dodatok v príprave |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN132 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | MIRRI / ITMS | Počet zamestnancov zamestnávateľa | rozšírenie integrácie ITMS2014+ v role "konzument" o nové OE3: Počet zamestnancov zamestnávateľa - pridanie OE, integrácia a otestovanie údajov od poskytovateľa SP | 2021-12-31 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. Tester 4 MDs 4. Projektový manažér 1 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. Tester / 50 4. Projektový manažér / 90 | 5600 | 1120 | 6720 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | B | Dodatok v príprave |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN137 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | SBA | RPO | Nové pripojenie SBA v role "konzument" OE: RPO-čítanie,zmenové dávky - implementácia novej konektivity SBA&gCloud&CSRÚ,a int. služieb IS CSRÚ - pripojenie SBA ako Konzument RPO integráciou na CSRÚ | 2021-01-31 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 12,5 MDs 2. IT architekt 3 MDs 3. SW analytik 1 MDs 4. Tester 8 MDs 5. Projektový manažér 7 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 19000 | 3800 | 22800 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | B | Dodatok v príprave |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN138 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | SBA | RFO | integrácia SBA v role "konzument" údajov OE: Údaje z registra RFO | 2021-01-31 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 8 MDs 2. IT architekt 3 MDs 3. SW analytik 1 MDs 4. Tester 6 MDs 5. Projektový manažér 6 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 14600 | 2920 | 17520 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | B | Dodatok v príprave |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN139 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | SBA | RA | integrácia SBA v role "konzument" údajov OE: Údaje z registra RA | 2021-01-31 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. Tester 4 MDs 4. Projektový manažér 1 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. Tester / 50 4. Projektový manažér / 90 | 5600 | 1120 | 6720 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | B | Dodatok v príprave |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN140 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | SBA | Číselníky ŠÚSR | integrácia SBA v role "konzument" údajov OE: Štatistické číselníky | 2021-01-31 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. Tester 4 MDs 4. Projektový manažér 1 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. Tester / 50 4. Projektový manažér / 90 | 5600 | 1120 | 6720 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | B | Dodatok v príprave |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN141 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | SBA | Základné číselníky | integrácia SBA v rol "konzument" údajov OE: Základné číselníky | 2021-01-31 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. Tester 4 MDs 4. Projektový manažér 1 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. Tester / 50 4. Projektový manažér / 90 | 5600 | 1120 | 6720 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | B | Dodatok v príprave |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN157 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | GP SR | RPO | Pripojenie GP SR v role "konzument" OE: RPO-čítanie,zmenové dávky formou G2G služieb IS CSRÚ, a realizácia novej konektivity volania služieb CSRÚ z GP - jedná sa o prvé pripojenie GP v roli Konzument údajov. | 2021-01-31 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 8 MDs 2. IT architekt 3 MDs 3. SW analytik 1 MDs 4. Tester 6 MDs 5. Projektový manažér 6 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 14600 | 2920 | 17520 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | B | Dodatok v príprave |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN160 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | PMU/IS SEMP | Registre IS SEMP, úprava Štátna pomoc | integrácia IS SEMP v role "poskytovateľ" OE: Registre IS SEMP - doplnenie rozhrania o 3 nové povinné polia (pomoc, kategória pomoci a účel pomoci) a úprava existujúcich polí pre účely štátej pomoci | 2020-02-28 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4 MDs 2. Tester 8 MDs 3. SW analytik 1,5 MDs 4. Projektový manažér 2,5 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. Tester / 50 3. SW analytik / 75 4. Projektový manažér / 90 | 8460 | 1692 | 10152 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | B | Dodatok v príprave |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN161 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | MH SR | Registre IS SEMP | integrácia IS MH SR v role "poskytovateľ" OE:- pridanie zápisovania údajov do IS SEMP | 2020-02-28 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 8 MDs 2. IT architekt 3 MDs 3. SW analytik 1 MDs 4. Tester 6 MDs 5. Projektový manažér 6 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 14600 | 2920 | 17520 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | B | Dodatok v príprave |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN162 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | MH SR | Zápis do IS SEMP | integrácia IS MH SR v role "konzument" OE: - pridanie čítania registrov IS SEMP | 2020-02-28 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4,5 MDs 2. IT architekt 3 MDs 3. SW analytik 1,5 MDs 4. Tester 9 MDs 5. Projektový manažér 3,5 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 12060 | 2412 | 14472 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | B | Dodatok v príprave |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN59 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | VUJE | Číselníky ŠÚSR | integrácia EPSIS v role "konzument" OE: Základné číselníky | DD.MM.YYYY | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. Tester 4 MDs 4. Projektový manažér 1 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. Tester / 50 4. Projektový manažér / 90 | 5600 | 1120 | 6720 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN60 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | VUJE | Základné číselníky | integrácia EPSIS v role "konzument" OE: Číselníky ŠÚ SR | DD.MM.YYYY | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. Tester 4 MDs 4. Projektový manažér 1 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. Tester / 50 4. Projektový manažér / 90 | 5600 | 1120 | 6720 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN64 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | MFSR / CRPVS | Nedoplatky FS, new konektivita | Nové pripojenie pre CRPVS v role "konzument" OE: FSSR - implementácia novej konektivity CRPVS&gCloud&CSRÚ,a integračných služieb IS CSRÚ - pripojenie CRPVS ako Konzument exist.OE NedoplatkyFS pre integráciu CRPVS na CSRÚ | 2020-06-30 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 12,5 MDs 2. IT architekt 3 MDs 3. SW analytik 1 MDs 4. Tester 8 MDs 5. Projektový manažér 6 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 18280 | 3656 | 21936 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN65 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | MFSR / CRPVS | 2x newOE Nedoplatky FS detail | rozšírenie integrácie FSSR&CSRÚ v role "poskytovateľ" o 2 nové OE: (1) Dávka colných a daňových pohľadávok a (2) Dávka číselníkov finančnej správy, detailné údaje pre CRPVS | 2020-06-30 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 10 MDs 2. SW analytik 3 MDs 3. Tester 18 MDs 4. Projektový manažér 11 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. SW analytik / 75 3. Tester / 50 4. Projektový manažér / 90 | 23320 | 4664 | 27984 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN66 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | MFSR / CRPVS | Stotožnenie Dlžníka na RPO | integrácia CRPVS v role "konzument" DQ služby CSRÚ: Stotožnenie Dlžníka na RPO | 2020-06-30 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 13 MDs 2. IT architekt 5,5 MDs 3. SW analytik 2,5 MDs 4. Tester 14 MDs 5. Projektový manažér 9,5 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 26220 | 5244 | 31464 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN67 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | MFSR / CRPVS | Základné číselníky | integrácia CRPVS v role "konzument" údajov OE: Základné číselníky | 2020-06-30 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. Tester 4 MDs 4. Projektový manažér 1 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. Tester / 50 4. Projektový manažér / 90 | 5600 | 1120 | 6720 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN68 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | MFSR / CRPVS | RFO | integrácia CRPVS v role "konzument" údajov OE: Údaje z registra RFO | 2020-06-30 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4,5 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. SW analytik 1 MDs 4. Tester 4 MDs 5. Projektový manažér 2,5 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 7600 | 1520 | 9120 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN69 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | MFSR / CRPVS | RPO čítanie | integrácia CRPVS v role "konzument" údajov OE: Údaje z registra RPO | 2020-06-30 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. Tester 4 MDs 4. Projektový manažér 1 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. Tester / 50 4. Projektový manažér / 90 | 5600 | 1120 | 6720 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN70 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | MFSR / CRPVS | Register úpadcov | integrácia CRPVS v role "konzument" údajov OE: Údaje z registra Register úpadcov | 2020-06-30 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. Tester 4 MDs 4. Projektový manažér 1 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. Tester / 50 4. Projektový manažér / 90 | 5600 | 1120 | 6720 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN74 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | MŠVVaŠ / IS Športu | RFO | integrácia IS Športu v role "konzument" OE: RFO pre konsolidovanie údajov športovcov s ref.registotm RFO | 2020-08-03 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 11 MDs 2. IT architekt 3 MDs 3. SW analytik 1 MDs 4. Tester 11 MDs 5. Projektový manažér 6 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 18520 | 3704 | 22224 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN84 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | Mesto Senec | RPO | Nové pripojenie pre Mesto Senec v role "konzument" OE: RPO-čítanie,zmenové dávky - implementácia novej konektivity Mesto Senec&gCloud&CSRÚ,a int. služieb IS CSRÚ - pripojenie Mesto Senec ako Konzument exist.OE RPO pre integráciu na CSRÚ | 2020-06-30 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 12,5 MDs 2. IT architekt 3 MDs 3. SW analytik 1 MDs 4. Tester 8 MDs 5. Projektový manažér 7 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 19000 | 3800 | 22800 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN85 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | Mesto Senec | Odpis RPO | integrácia Mesto Senec v role "konzument" údajov OE: Odpis z RPO | 2020-06-30 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. Tester 4 MDs 4. Projektový manažér 1 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. Tester / 50 4. Projektový manažér / 90 | 5600 | 1120 | 6720 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN86 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | Mesto Senec | Základné číselníky | integrácia Mesto Senec v role "konzument" údajov OE: Základné číselníky | 2020-06-30 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. Tester 4 MDs 4. Projektový manažér 1 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. Tester / 50 4. Projektový manažér / 90 | 5600 | 1120 | 6720 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN87 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | Mesto Senec | Číselníky ŠÚSR | integrácia Mesto Senec v role "konzument" údajov OE: Štatistické číselníky | 2020-06-30 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. Tester 4 MDs 4. Projektový manažér 1 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. Tester / 50 4. Projektový manažér / 90 | 5600 | 1120 | 6720 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN88 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | Mesto Senec | RA | integrácia Mesto Senec v role "konzument" údajov OE: Údaje z registra RA | 2020-06-30 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4,5 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. SW analytik 1 MDs 4. Tester 4 MDs 5. Projektový manažér 2,5 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 7600 | 1520 | 9120 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN89 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | Mesto Senec | RFO | integrácia Mesto Senec v role "konzument" údajov OE: Údaje z registra RFO | 2020-06-30 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4,5 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. SW analytik 1 MDs 4. Tester 4 MDs 5. Projektový manažér 2,5 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 7600 | 1520 | 9120 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN90 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | Mesto Senec | Výpis RT | integrácia Mesto Senec v role "konzument" údajov OE: Výpis RT | 2020-06-30 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4,5 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. SW analytik 1 MDs 4. Tester 4 MDs 5. Projektový manažér 2,5 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 7600 | 1520 | 9120 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN91 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | Mesto Senec | Správa koncových používateľov | integrácia Mesto Senec v role "konzument" údajov OE: Správa koncových používateľov | 2020-06-30 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4,5 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. SW analytik 1 MDs 4. Tester 4 MDs 5. Projektový manažér 2,5 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 7600 | 1520 | 9120 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN92 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | Mesto Senec | Výpis LV | integrácia Mesto Senec v role "konzument" údajov OE: Výpis z LV | 2020-06-30 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4,5 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. SW analytik 1 MDs 4. Tester 4 MDs 5. Projektový manažér 2,5 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 7600 | 1520 | 9120 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN93 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | Mesto Senec | Číselníky UGKK | integrácia Mesto Senec v role "konzument" údajov OE: Číselníky UGKK | 2020-06-30 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. Tester 4 MDs 4. Projektový manažér 1 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. Tester / 50 4. Projektový manažér / 90 | 5600 | 1120 | 6720 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN94 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | Mesto Senec | Kópia KM | integrácia Mesto Senec v role "konzument" údajov OE: Kópia KM | 2020-06-30 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4,5 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. SW analytik 1 MDs 4. Tester 4 MDs 5. Projektový manažér 2,5 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 7600 | 1520 | 9120 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN114 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | MS | Nedoplatky FS, pridanie COLných nedoplatkov |  |  | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ |  |  | 5600 | 1120 | 6720 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI
AN115 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | MF SR / SAP | DoNŠ |  |  | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ |  |  | 18280 | 3656 | 21936 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI
AN116 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | MF SR / SAP | Objekty RIS |  |  | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ |  |  | 7600 | 1520 | 9120 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI
AN121 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | ÚVZ SR | PRO | Nové pripojenie pre ESB ÚVZ v role "konzument" OE: RPO-čítanie,zmenové dávky - implementácia novej konektivity ÚVZ &gCloud&CSRÚ,a int. služieb IS CSRÚ - pripojenie ÚVZ ako Konzument exist.OE RPO pre integráciu na CSRÚ | 2020-12-31 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 12,5 MDs 2. IT architekt 3 MDs 3. SW analytik 1 MDs 4. Tester 8 MDs 5. Projektový manažér 7 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 19000 | 3800 | 22800 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN122 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | ÚVZ SR | Odpis RPO | integrácia ÚVZ v role "konzument" údajov OE: Odpis z RPO | 2020-12-31 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. Tester 4 MDs 4. Projektový manažér 1 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. Tester / 50 4. Projektový manažér / 90 | 5600 | 1120 | 6720 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN123 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | ÚVZ SR | Číselníky ŠÚSR | integrácia ÚVZ v role "konzument" údajov OE: Štatistické číselníky | 2020-12-31 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. Tester 4 MDs 4. Projektový manažér 1 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. Tester / 50 4. Projektový manažér / 90 | 5600 | 1120 | 6720 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN124 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | ÚVZ SR | Základné číselníky | integrácia ÚVZ v role "konzument" údajov OE: Základné číselníky | 2020-12-31 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. Tester 4 MDs 4. Projektový manažér 1 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. Tester / 50 4. Projektový manažér / 90 | 5600 | 1120 | 6720 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN125 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | ÚVZ SR | RA | integrácia ÚVZ v role "konzument" údajov OE: Údaje z registra RA | 2021-03-31 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4,5 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. SW analytik 1 MDs 4. Tester 8 MDs 5. Projektový manažér 2,5 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 9200 | 1840 | 11040 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN126 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | ÚVZ SR | RFO | integrácia ÚVZ v role "konzument" údajov OE: Údaje z registra RFO, včetne číselníkov | 2021-03-31 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 8 MDs 2. IT architekt 3 MDs 3. SW analytik 1 MDs 4. Tester 14 MDs 5. Projektový manažér 6 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 17800 | 3560 | 21360 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN134 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | SŠHR | RPO | Nové pripojenie pre SŠHR v role "konzument" OE: RPO-čítanie,zmenové dávky - implementácia novej konektivity SŠHR &gCloud&CSRÚ,a int. služieb IS CSRÚ - pripojenie SŠHR ako Konzument exist.OE RPO pre integráciu na CSRÚ | 2021-04-30 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 12,5 MDs 2. IT architekt 3 MDs 3. SW analytik 1 MDs 4. Tester 8 MDs 5. Projektový manažér 7 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 19000 | 3800 | 22800 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN135 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | SŠHR | Číselníky ŠÚSR | integrácia SŠHR v role "konzument" údajov OE: Štatistické číselníky | 2021-04-30 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. Tester 4 MDs 4. Projektový manažér 1 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. Tester / 50 4. Projektový manažér / 90 | 5600 | 1120 | 6720 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN136 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | SŠHR | Základné číselníky | integrácia SŠHR v role "konzument" údajov OE: Základné číselníky | 2021-04-30 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. Tester 4 MDs 4. Projektový manažér 1 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. Tester / 50 4. Projektový manažér / 90 | 5600 | 1120 | 6720 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN148 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | SLK | RA | Nové pripojenie SLK v role "konzument" OE: Údaje z registra RA - implementácia novej konektivity SLK&gCloud&CSRÚ,a int. služieb IS CSRÚ - pripojenie SLK ako Konzument RA integráciou na CSRÚ formou G2G služieb IS CSRÚ. | 2020-12-31 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 12,5 MDs 2. IT architekt 3 MDs 3. SW analytik 1 MDs 4. Tester 8 MDs 5. Projektový manažér 7 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 19000 | 3800 | 22800 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN149 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | UGKK | DQ RPO | Integrácia UGKK na CSRU službu DQ pre údaje RPO Práce v sebe zahŕňajú: - poskytnutie poradenstva pri definovaní štruktúry a typu vstupného datasetu (súboru napr. csv, xml, xlsx a popis stĺpcov) a výbere parametrov pre stotožnenie voči referenčnému registru, - nastavenie funkčnosti spracovania vstupného datasetu na strane IS CSRÚ a pravidiel stotožnenia voči referenčnému registru RPO (váha/dôležitosť jednotlivých parametrov), - súčinnosť pri ladení a vyhodnocovaní stotožnenia údajov, - projektové riadenie a aktualizáciu dokumentácie. | 2020-12-31 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 5 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. SW analytik 0,5 MDs 4. Tester 0,5 MDs 5. Projektový manažér 1,5 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 5500 | 1100 | 6600 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN150 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | MS | RPO | integrácia MSSR v role "konzument" OE: RPO-čítanie,zmenové dávky | 2020-12-31 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. Tester 4 MDs 4. Projektový manažér 1 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. Tester / 50 4. Projektový manažér / 90 | 5600 | 1120 | 6720 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN151 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | MS | RFO | integrácia MSSR v role "konzument" údajov OE: Údaje z registra RFO | 2020-12-31 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 8 MDs 2. IT architekt 3 MDs 3. SW analytik 1 MDs 4. Tester 6 MDs 5. Projektový manažér 6 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 14600 | 2920 | 17520 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN152 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | MS | RA | integrácia MSSR v role "konzument" údajov OE: Údaje z registra RA | 2020-12-31 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. Tester 4 MDs 4. Projektový manažér 1 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. Tester / 50 4. Projektový manažér / 90 | 5600 | 1120 | 6720 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN153 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | MS | EUoZ | integrácia MSSR v role "konzument" údajov OE: EUoZ (ISSZ) | 2020-12-31 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. Tester 4 MDs 4. Projektový manažér 1 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. Tester / 50 4. Projektový manažér / 90 | 5600 | 1120 | 6720 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN154 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | MS | Register platcov DPH | integrácia MSSR v role "konzument" údajov OE: Register plátcov DPH formou G2G služieb IS CSRÚ | 2020-12-31 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 4 MDs 2. IT architekt 1 MDs 3. Tester 4 MDs 4. Projektový manažér 1 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. Tester / 50 4. Projektový manažér / 90 | 5600 | 1120 | 6720 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN155 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | MIRRI / IS IOM | EZZK | rozšírenie integrácie IOM v role "poskytovateľ" o nový OE: O Centrálna evidencia záznamov o vykonanej zaručenej konverzii - 9 položiek registra - pridanie nového OE, integrácia podľa podmienok v IM poskytovateľa formou G2G služieb IS CSRÚ | 2021-03-31 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 11 MDs 2. SW analytik 1,5 MDs 3. Tester 12 MDs 4. Projektový manažér 8 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. SW analytik / 75 3. Tester / 50 4. Projektový manažér / 90 | 18500 | 3700 | 22200 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN158 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | SVaPU | RPO | Nové pripojenie ŠVaPÚ vo Zvolene v role "konzument" OE: RPO-čítanie,zmenové dávky - implementácia novej konektivity ŠVaPÚ&gCloud&CSRÚ,a int. služieb IS CSRÚ - pripojenie ŠVaPÚ ako Konzument RPO integráciou na CSRÚ | 2021-02-01 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 12,5 MDs 2. IT architekt 3 MDs 3. SW analytik 1 MDs 4. Tester 8 MDs 5. Projektový manažér 7 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 19000 | 3800 | 22800 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
AN159 | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk | SVaPU | RFO | integrácia ŠVaPÚ v role "konzument" údajov OE: Údaje z registra RFO | 2021-02-01 | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | 1. Pracovník pre oblasť integrácie 8 MDs 2. IT architekt 3 MDs 3. SW analytik 1 MDs 4. Tester 6 MDs 5. Projektový manažér 6 MDs | 1. Pracovník pre oblasť integrácie / 80 2. IT architekt / 90 3. SW analytik / 75 4. Tester / 50 5. Projektový manažér / 90 | 14600 | 2920 | 17520 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Kandidát do projektu NPDI |  |  | Zmenová požiadavka AP CSRU
SPOLU | [10 empty] | 971475 | 194295 | 1165770
VZORY
ID_x | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk |  | doplniť názov požiadavky / ntegrácie | doplniť popis požiadavky na integráciu (čo - kto - s kým - ako - ...) | DD.MM.YYYY | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | doplň pránocť v MDs/v človekodňoch | doplň sadzby pre použité role | 0 | 0 | 0 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | A | Dodatok v príprave | DD.MM.YYYY |  |  |  |  | testovacie dáta | produkčné | UAT | NIE - NEDODANÉ |  | NIE | 0
ID_x | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk |  | doplniť názov požiadavky / ntegrácie | doplniť popis požiadavky na integráciu (čo - kto - s kým - ako - ...) | DD.MM.YYYY | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | doplň pránocť v MDs/v človekodňoch | doplň sadzby pre použité role | 0 | 0 | 0 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | B | Dodatok v príprave | DD.MM.YYYY |  |  |  |  | testovacie dáta | produkčné | UAT | NIE - NEDODANÉ |  | NIE | 0
ID_x | Ivo Král ivo.kral@vicepremier.gov.sk |  | doplniť názov požiadavky / ntegrácie | doplniť popis požiadavky na integráciu (čo - kto - s kým - ako - ...) | DD.MM.YYYY | Milan Andrejkovič milan.andrejkovic@vicepremier.gov | ÁNO | IS CSRÚ | doplň pránocť v MDs/v človekodňoch | doplň sadzby pre použité role | 0 | 0 | 0 | súčinnosť OVM a jeho dodávatela | C | Dodatok v príprave | DD.MM.YYYY |  |  |  |  | testovacie dáta | produkčné | UAT | NIE - NEDODANÉ |  | NIE | 0
Note on L5: Autor: sadzby su v osobohodinách
Note on M33: Autor: indikativna cena bez cenovej ponuky
Note on M71: Autor: indikatívna cena bez cenovej ponuky
Note on M72: Autor: indikatívna cena bez cenovej ponuky
Note on M73: Autor: indikatívna cena bez cenovej ponuky