## 1_RIADENIE_zakladný workflow
PREHĽAD
Vyhláška 85/2020 Z.z. o riadení projektov
Životný cyklus riadenia projektu
| PRÍPRAVNÁ FÁZA | INICIAČNÁ FÁZA | REALIZAČNÁ FÁZA |  |  |  | DOKONČOVACIA FÁZA
|  |  | ETAPA R1: Analýza a Dizajn | ETAPA R2: Nákup HW, SW a Služieb | ETAPA R3: Implementácia a Testovanie | ETAPA R4: Nasadenie a Post-Implementačná podpora
| 1.1) uplatňujú sa pravidlá programového riadenia podľa: _uplatňuje sa povinnosť ohlásiť ZÁMER/CR a realizovať projekt _podľa Prílohy č.2 k Vyhláške - kategorizácia projektov podľa hodnoty: _od 1 mil. EUR - do 5 mil. EUR _od 5 mil. EUR - do 10 mil. EUR _nad 10 mil EUR _§ 3 bod (2) - povinnosti orgánu vedenia _§ 3 bod (3) - povinnosti objednávateľa 1.2) vytvárajú sa položky "Projekty rozvoja IS v MetaIS" 1.3) vytvorenie centrálneho projektového úložiska (napr. sharepoint,...) 1.4) poverená osoba objednávateľa vytvorí rámcové požiadavky (ČO, NA ČO, ZA KOLKO a DO KEDY) Projektový zámer s prílohou 1: Zoznam rizík a závislostí _rámcové funkčné požiadavky _rámcové technické požiadavky _alternatívy riešenia pre zámer _požiadavky na alokáciu zdrojov (finančných / ľudských) _rámcový rozpočet _riziká a závislosti 1.5) výstupy schvaľujú/neschvaľujú vedúci predstavitelia úradu (štatutár) 1.6) zostavuje sa Riadiaci výbor (RV), v minimálnom zložení: _ Predseda RV _ zástupcu vlastníkov procesov objednávateľa (biznis vlastník) _ zástupcu kľúčových používateľov objednávateľa (end user) _ zástupcu dodávateľa (doplňa sa až po VO / nepovinný člen) 1.7) určuje sa Projektový manažer objednávateľa (PM) 1.8) zostavuje sa Projektový tím objednávateľa _ kľúčový používateľ (end user), _ IT analytik, _ IT architekt, _ manažér kvality, _ vlastník procesov/biznis vlastník (nepovinný člen) _ vlastník údajov (nepovinný člen) _ manažér kybernetickej a info. bezpečnosti (nepovinný člen) _ iná špecifická rola (nepovinný člen) V ďalších krokoch a fáze je potrebné: _pokračovať v zdetailizovaní zadania (požiadaviek) _identifikovať zdroje financovania _rozhodnutia RV sa povinne zverejňujú centrálne v MetaIS - § 4, bod (4) | Aktivity PRED vyhlásením VO 2.1) vytvorenie / zdetailizovanie požiadaviek: _Projektový zámer _Príloha 1: Zoznam rizík a závislostí _BC/CBA – odôvodnenie projektu s katalógom funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek _Prístup k projektu 2.2) identifikujú sa inkrementy / iterácie / koncept / prototyp poznámka: povinné verejné pripomienkovanie zadania/špecifikácii pred vyhlásením VO - § 7, bod (4) Povinnosť vytvoriť PoC / Prototyp (§ 4, ods. 12 alebo § 5, ods. 1): a) počas Iniciačnej Fázy - ak si to charakter projektu vyžaduje alebo b) počas Realizačnej Fázy - Etapy R1 - Analýza a Dizajn (doporučujeme) 2.3) Rozhodnutie Riadiaceho výboru (RV) - pred spustením VO: _odsúhlasenie obsahu vytvoreného zadania a dokumentácie k VO: _návrh Súťažných podkladov (SP) _návrh Opisu predmetu zákazky diela (OPZ) _návrh Zmluvy o dielo (ZoD) _návrh Zmluvy o podpore prevádzky (SLA) _odsúhlasenie spustenia VO (ak je potrebné realizovať VO) poznámka: _BUDÚCI DODÁVATEĽ v procese VO odovzdáva CENOVÚ PONUKU = RNR. _CENOVÁ PONUKA je svojím obsahom ROVNAKÝ dokument ako RNR (RÁMCOVÝ NÁVRH RIEŠENIA). RNR sa predkladá pred ukončením procesu VO - pred podpisom Zmluvy o Dielo (ZoD). | Aktivity PO vyhlásení VO (už spoločne s dodávateľom) 3.1) vytvára sa projektová dokumentácia: _ Projektový iniciálny dokumentu (PID) _ Aktualizácia BC/CBA _ Detailný plán fázy / etapy _ dokumentačné výstupy podľa Prílohy č.1. k Vyhláške 85/2020 Zz 3.2) Rozhodnutie Riadiaceho výboru (RV) - po ukončení VO: _odsúhlasenie projektovej dokumentácie (PID) _odsúhlasenie prechodu do ďalšej projektovej fázy _všetky rozhodnutia RV sa povinne zverejňujú centrálne v MetaIS 3.3) vytvarajú sa špecializované produkty: _Detailný návrh riešenia (DNR) _návrh riešenia funkčných požiadaviek _návrh riešenia nefunkčných požiadaviek _návrh riešenia technických požiadaviek _vytvorenie a odprezentovanie funkčného prototypu (§4, ods.12) = overenie riešenia _Plán testov poznámka: Rozhodnutia RV a projektové dokumentačné výstupy podľa Prílohy č.1 k Vyhláške 85/2020 Zz sa musia povinne zverejňovať v MetaIS = §4, odsek (4) poznámka: FUNKČNÝ PROTOTYP (§4, odsek 12) môže byť doručený ako prvý inkrement ZoD, pričom musí byť zachovaná podmienka ukončiť zmluvu (ZoD) po nasadení prototypu a nepokračovať ďalej, alebo pokračovať v budovaní diela pri zohľadnení projektových výstupov z budovania prototypu. 3.4) RV odsúhlasuje výstupy Etapy A+D a prechod do ďalšej etapy V ďalších krokoch a fáze je potrebné: _zrealizovať nákup HW/SW/služieb (ak je to potrebné) _zrealizovať vývoj, migráciu, integrácu a testovanie výstupov _dodať dokumentáciu minimálne v rozsahu Prílohy č.1 k Vyhláške 85/2020 Zz _všetky rozhodnutia RV sa povinne zverejňujú centrálne v MetaIS _pravidlá pre zverejňovanie / odovzdávanie zdrojových kódov sú publikované tu: https://datalab.community/repozitar/ | 4.1) realizuje sa obstaranie technických prostriedkov (špecifikácia) 4.2) realizuje sa obstaranie programových prostriedkov (špecifikácia) 4.3) RV odsúhlasuje výstupy Etapy Nákup HW, SW, licencií a Služieb a prechod do ďalšej etapy poznámka: § 4, bod (4) - rozhodnutia RV a projektové výstupy (dokumentácia) sú povinne zverejňované v ITMS | 5.1) realizuje sa vývoj, integrácia riešenia, migrácia dát 5.2) realizujú sa testovania: _Funkčné testovanie (FAT) _Systémové a integračné testovanie (SIT) _Záťažové a výkonnostné testovanie _Bezpečnostné testovanie _Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX testovanie) _Užívateľské akceptačné testovanie (UAT) 5.3) realizujú sa školenia 5.4) preberajú sa dokumentačné výstupy: _Aplikačná príručka _Používateľská príručka _Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu _Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku _Integračná príručka _Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu _Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie _Bezpečnostný projekt 5.5) RV odsúhlasuje výstupy Etapy Impelementácia a Testovanie a prechod do ďalšej etapy _všetky rozhodnutia RV sa povinne zverejňujú centrálne v MetaIS 5.6) Zriadenie Prevádzkového riadiaceho výboru (PRV) a príprava odovzdania IS do prevádzkového SLA režimu. Prechod na ITIL pravidlá riadenia prevádzky IS. V ďalších krokoch a fáze je potrebné: _zrealizovať dokončenie projektových aktivít _zrealizovať post-implementačnú podporu _všetky rozhodnutia RV sa povinne zverejňujú centrálne v MetaIS | 6.1) nasadenie do produkcie a vyhodnotenie nasadenia 6.2) realizuje sa Post-Implementačná podpora (max 3 mesiace od nasadenia) poznámka: priebežne vytváraná dokumentácia sa finalizuje, napr.: _Zoznam funkčných zdrojových kódov _Zoznam licencií 6.3) realizujú sa korekcie / úpravy / doladenie IS (ak je to potrebné) 6.4) zabezpečuje sa prechod na SLA režim V ďalších krokoch a fáze je potrebné: _zrealizovať dokončenie (administratívnych) projektových aktivít _zrealiovať prechod na SLA režim _všetky rozhodnutia RV sa povinne zverejňujú centrálne v MetaIS | 7.1) vyhodnotenie nasadenia do produkcie (administratívne) 7.2) dodanie manažérskych produktov (podľa Prílohy č.1 k Vyhláške 85/2020 z.z) 7.3) stabilizácia prechodu na SLA režim
Podpora MIRRI SR riadenia IT projektov:
Uznsenie Vlády SR - 5. princípov k riadeniu IT projektov: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25375/1
VZORY, ŠABLONY a INŠTRUKCIE k Vyhláške 85/2020 Zz: https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html
NÁVOD na OHLÁSENIE PROJEKTU
alebo ZMENOVEJ POŽIADAVKY (CR)
podľa pravidiel uvedených vo
Vyhláške 85/2020 Zz – Príloha 2.:
Agenda PgK (MIRRI):
KONTAKT:
Martin Bezek (HoD) – martin.bezek@mirri.gov.sk
programová kancelária (PgK) – vyhlaskaITprojekty@mirri.gov.sk
PRÍSTUPY do MetaIS:
_PM vyplní formulár LINK: https://metais.vicepremier.gov.sk/registration
_PODPORA pre MetaIS: Ján Kulavjak - jan.kulavjak@mirri.gov.sk
PRAVIDLÁ ZVEREJŇOVANIA projektových výstupov v MetaIS:
_LINK na web: https://metais.vicepremier.gov.sk/help
_NÁVOD: Pouzivatelsky_navod_k_modulu_Projekty_rozvoja_IT.pdf
AUDIT KVALITY zameraný na POŽIADAVKY agiend:
Agenda UX (MIRRI) – kontrola požiadaviek na súlad s UX štandardami a dizajn manuálom (ID-SK / JDM):
KONTAKT:
Viera Hainzl (HoD) – viera.hainzl@mirri.gov.sk
Anna Makarová – anna.makarova@mirri.gov.sk
IDSK (jednotný dizajn manuál) – idsk@mirri.gov.sk
Agenda DATALAB (MIRRI) – kontrola súladu požiadaviek na IS s legislatívou datových štandardov
(kvalita dát, migrácie, integrácie, referenčné údaje, OpenData,…)
KONTAKT:
dátová kancelária – datalab2@mirri.gov.sk
Jozef Graňačka – jozef.granacka@mirri.gov.sk
Agenda IT BEZPEČNOSTI (MIRRI/CSIRT) – kontrola požiadaviek na súlad s legislatívou IT a KYBER bezpečnosti
KONTAKT:
Ferdinand Vavrík (HoD) – ferdinand.vavrik@csirt.sk
Henrich Slezák – henrich.slezak@csirt.sk
Agenda VLÁDNY CLOUD (MIRRI/MVSR) – kontrola požiadaviek na Cloudové riešenie
KONTAKT:
Anton Svetlošák (HoD) – anton.svetlosak@mirri.gov.sk
Martin Sulik (NASES) – martin.sullik@nases.gov.sk
cloudová kancelária – cloud@mirri.gov.sk
Agenda EVS (MVSR) – kontrola požiadaviek na TOBE procesy a životné situácie:
KONTAKT:
Matúš Šesták (HoD) – matus.sestak@minv.sk
Veronika Ferčíková – veronika.fercikova@minv.sk
Annamária Sabolova - annamaria.sabolova@minv.sk
Lukáš Gablovský – lukas.gablovsky@minv.sk
Juraj Gilan – juraj.gilan@minv.sk
AUDIT KVALITY zameraný na IMPLEMENTÁCIU agiend:
Agenda PgK (MIRRI) – kontrola realizácie Zmenových požiadaviek (CR) a BC/CBA:
KONTAKT:
Martin Bezek (HoD) – martin.bezek@mirri.gov.sk
programová kancelária (PgK) – vyhlaskaITprojekty@mirri.gov.sk
Agenda UX (MIRRI) – kontrola implementácie IS podľa UX štandardov a dizajn manuálu (JDM):
KONTAKT:
Viera Hainzl (HoD) – viera.hainzl@mirri.gov.sk
Anna Makarová – anna.makarova@mirri.gov.sk
IDSK (jednotný dizajn manuál) – idsk@mirri.gov.sk
Agenda DATALAB (MIRRI) – kontrola implementácie na IS s dátovou legislatívou (kvalita dát, migrácie, integrácie, referenčné údaje, OpenData,…)
KONTAKT:
dátová kancelária – datalab2@mirri.gov.sk
Jozef Graňačka – jozef.granacka@mirri.gov.sk
Agenda IT BEZPEČNOSTI (MIRRI/CSIRT) – kontrola súladu implementácie s legislatívou IT a KYBER bezpečnosti
KONTAKT:
Ferdinand Vavrík (HoD) – ferdinand.vavrik@csirt.sk
Henrich Slezák – henrich.slezak@csirt.sk
Agenda EVS (MVSR) – kontrola implementácie TOBE procesov a životných situácií:
KONTAKT:
Matúš Šesták (HoD) – matus.sestak@minv.sk
Veronika Ferčíková – veronika.fercikova@minv.sk
Annamária Sabolova - annamaria.sabolova@minv.sk
Lukáš Gablovský – lukas.gablovsky@minv.sk
Juraj Gilan – juraj.gilan@minv.sk

## 2_Vyhlaska 85_2020_PRILOHA 1
PREHĽAD
Vyhláška 85/2020 Z.z. o riadení projektov - Príloha č.1
Checklist dokumentačných výstupov projektu
| ID | Prehľad projektových dokumentačných výstupov - Príloha č.1 Vyhláška 85/2020 Z.z. k zákonu o ITVS | Manažérske produkty | Špecializované produkty (technické) | Zodpovedný za vytvorenie obsahu
[5 empty] | objednávateľ | dodávateľ
PRÍPRAVNÁ FÁZA
| P-01 | Projektový zámer | ÁNO |  | ÁNO
Príloha 1: Zoznam rizík a závislostí
INICIAČNÁ FÁZA
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PRED VEREJNÝM OBSTARÁVANÍM
| I-01 | Projektový zámer | ÁNO |  | ÁNO | alternatíva: konzultačná spoločnosť (nezávislá na realizátorovi projektu)
1. Definovanie projektu
a. Manažérske zhrnutie
b. Motivácia a rozsah projektu
c. Zainteresované strany/Stakeholderi
d. Ciele projektu a merateľné ukazovatele
e. Riziká a závislosti
f. Alternatívy a multikriteriálna analýza
2. Požadované výstupy (Produkt projektu)
3. Náhľad architektúry
4. Legislatíva
5. Rozpočet a prínosy
6. Harmonogram a metóda riadenia
7. Projektový tím
8. Pracovné náplne
Príloha 1: Zoznam rizík a závislostí
(1) Opis rizík a závislostí
(2) Identifikácia vlastníka rizík a závislostí
(3) Analýza rizík a závislostí
a. Opis rizík, kategorizácia závislostí
b. Pravdepodobnosť vzniku rizík a závislostí
c. Dopad a finančné vyjadrenie dopadu
d. Časová platnosť rizík a závislostí
(4) Spôsob riešenia a plán opatrení na elimináciu rizík a závislostí
| I-02 | BC/CBA - odôvodnenie projektu s katalógom funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek | ÁNO |  | ÁNO
(1) Katalóg požiadaviek
(2) Prehľad modulov
(3) Prehľad inkrementov
(4) Náklady interné
(5) Náklady externé
(6) Náklady na SW, HW a licencie
(7) Celkové náklady na vlastníctvo
(8) Prínosy projektu
(9) Procesné mapy
| I-03 | Prístup k projektu | ÁNO |  | ÁNO | alternatíva: konzultačná spoločnosť (nezávislá na realizátorovi projektu)
(1) Opis navrhovaného riešenia
(2) Architektúra riešenia projektu
a. Biznis vrstva
b. Aplikačná vrstva
c. Dátová vrstva, dátový rozsah projektu, opis dátovej architektúry
riešenia
d. Referenčné, otvorené, analytické, moje údaje
e. Technologická vrstva
f. Bezpečnostná architektúra
(3) Závislosti na ostatné IS/Projekty
(4) Zdrojové kódy
(5) Prevádzka a údržba
(6) Požiadavky na personál
(7) Implementácia a preberanie výstupov projektu
Checklist - Akceptačný protokol: I-01 Projektový zámer s prílohou I-02 BC/CBA - odôvodnenie projektu s katalógom funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek I-03 Prístup k projektu
MÍĽNIK - UZATVORENIE Zmluvy s dodávateľom (Zmluva o Dielo)
REALIZAČNÁ FÁZA
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
| R-01 | Projektový iniciálny dokument (PID) | ÁNO |  | ÁNO | ÁNO
(1) Rozsah a ciele projektu
(2) Výstupy projektu (manažérske/špecializované)
(3) Prístup k realizácii projektu
(4) Organizácia a štandardy pre riadenie projektu
(5) Komunikačný plán a postupy eskalácie
(6) Projektový plán (harmonogram/rozpočet/míľniky)
(7) Pravidlá pre riadenie rizík a závislostí
(8) Pravidlá pre riadenie kvality a požiadavky na kvalitu výstupov
(9) Pravidlá pre riadenie konfigurácie
(10) Pravidlá pre riadenie zmien
(11) Pravidlá a mechanizmus prechodu na iného dodávateľa
(12) Pravidlá akceptácie, odovzdania a správy zdrojových kódov
(13) Pravidlá pre správu, aktualizáciu a udržiavanie licencií
(14) Pravidlá pre finančné riadenie
(15) Pravidlá pre publicitu a informovanosť
(16) Akceptačné kritériá
(17) Šablóny a vzorové dokumenty
Checklist - Akceptačný protokol: R-01 Projektový Iniciálny Dokument (PID)
| R1 | ANALÝZA A DIZAJN
| R1-1 | Detailný návrh riešenia (DNR) |  | ÁNO |  | ÁNO
(0) Mapovanie a analýza funkčných požiadaviek - detailný návrh riešenia
(1) Požiadavky na vizuálne komponenty (GUI)
a. Vytvorenie informačnej architektúry a mapovanie používateľskej cesty
b. Vytvorenie prototypu používateľského rozhrania viacerými iteráciami
(3) Požiadavky na nevizuálne komponenty (OpenAPI)
(4) Mapovanie a analýza technických požiadaviek - detailný návrh riešenia
(5) BC/CBA – odôvodnenie projektu - aktualizované
| R1-2 | Plán testov |  | ÁNO |  | ÁNO
(1) Opis produktu a jeho komponentov
(2) Štruktúrovaný opis úrovní testovania celého riešenia a jeho komponentov
(3) Organizácia testov a personálne zabezpečenie
(4) Typy a druhy testov celého riešenia a jeho komponentov
a. Testovacie prípady
b. Testovacie prostredie
c. Testovacie dáta
d. Testovacie záznamy a protokoly
(5) Klasifikácia chýb
(6) Manažment riadenia chýb a opráv
(7) Monitoring a reporting testovania
(8) Spôsoby vyhodnotenia výsledkov testovania
Checklist - Akceptačný protokol: R1-1 Detailný návrh riešenia (DNR) R1-2 Plán testov
| R2 | NÁKUP TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV, PROGRAMOVÝCH PROSTRIEDKOV A SLUŽIEB
| R2-1 | Obstaranie technických prostriedkov |  | ÁNO | ÁNO
| R2-2 | Obstaranie programových prostriedkov a Služieb |  | ÁNO | ÁNO
| R3 | IMPLEMENTÁCIA A TESTOVANIE
| R3-1 | Vývoj, migrácia údajov a integrácia |  | ÁNO |  | ÁNO
| R3-2 | Testovanie |  | ÁNO |  | ÁNO
|  | (1) Funkčné testovanie (FAT) |  |  |  | ÁNO
|  | (2) Systémové a integračné testovanie |  |  |  | ÁNO
|  | (3) Záťažové a výkonnostné testovanie |  |  |  | ÁNO
|  | (4) Bezpečnostné testovanie (SW/HW a kybernetická bezpečnosť) |  |  |  | ÁNO
|  | (5) Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX) |  |  |  | ÁNO
|  | (6) Užívateľské akceptačné testovanie (UAT) |  |  | ÁNO
Checklist - Akceptačný protokol: R3-2 Funkčné testovanie (FAT) R3-2 Systémové a integračné testovanie (SIT) R3-2 Záťažové a výkonnostné testovanie R3-2 Bezpečnostné testovanie (SW/HW a kybernetická bezpečnosť) R3-2 UX testovanie R3-2 Užívateľské akceptačné testovanie (UAT)
| R3-3 | Školenia personálu |  | ÁNO |  | ÁNO
| R3-4 | Dokumentácia |  | ÁNO |  | ÁNO
(1) Aplikačná príručka
(2) Používateľská príručka
(3) Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu (úvodnú/opakovanú)
(4) Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku
(5) Integračná príručka
(6) Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu
(7) Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie (Havarijný plán)
(8) Bezpečnostný projekt
Checklist - Akceptačný protokol: R3-4 Aplikačná príručka R3-4 Používateľská príručka R3-4 Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu (úvodnú/opakovanú) R3-4 Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku R3-4 Integračná príručka R3-4 Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu R3-4 Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie (Havarijný plán) R3-4 Bezpečnostný projekt
MÍLNIK - UZATVORENIE Zmluvy o podpore a prevádzke (SLA zmluva)
| R4 | NASADENIE a POSTIMPLEMENTAČNÁ PODPORA (PIP)
| R4-1 | Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie) |  | ÁNO | ÁNO | ÁNO
| R4-2 | Preskúšanie a akceptácia spustenia do produkcie (vyhodnotenie) |  | ÁNO | ÁNO
DOKONČOVACIA FÁZA
| D-01 | Manažérske správy, plány a odporúčania: | ÁNO
|  | (1) Správa o dokončení projektu |  |  | ÁNO | ÁNO
|  | (2) Správa o získaných poznatkoch |  |  | ÁNO | ÁNO
|  | (3) Plán kontroly po odovzdaní projektu |  |  | ÁNO
|  | (4) Odporúčanie nadväzných krokov |  |  | ÁNO | ÁNO
Produkty vytvárané PRIEBEŽNE počas celého projektu
| M-01 | Plán etapy | ÁNO |  | ÁNO
| M-02 | Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky: | ÁNO
|  | (1) Zoznam rizík a závislostí |  |  | ÁNO | ÁNO
|  | (2) Zoznam kvality |  |  | ÁNO | ÁNO
|  | (3) Zoznam otvorených otázok |  |  | ÁNO | ÁNO
|  | (4) Zoznam ponaučení |  |  | ÁNO | ÁNO
|  | (5) Zoznam funkčných zdrojových kódov |  |  |  | ÁNO
|  | (6) Zoznam licencií |  |  |  | ÁNO
|  | (7) Správa o výnimočnej situácii |  |  | ÁNO | ÁNO
|  | (8) Správa o stave projektu |  |  | ÁNO | ÁNO
|  | (9) Správa o ukončení fázy / etapy |  |  | ÁNO | ÁNO
|  | (10) Požiadavka na zmenu v projekte |  |  | ÁNO | ÁNO
|  | (11) Zápis z riadiaceho výboru |  |  | ÁNO
| M-03 | Akceptačný protokol | ÁNO |  | ÁNO
| M-04 | Audit kvality projektu na mieste: | ÁNO
|  | (1) audit kvality zameraný na výstupy Iniciačnej fázy |  |  | n/a | n/a
|  | (2) audit kvality zameraný na výstupy Realizačnej fázy |  |  | n/a | n/a
Inštrukcie pre Projektového manažera (PM):
1) VO - checklist dokumentačných výstupov si prekopírujte a vložte do opisu predmetu zákazky diela ako "požiadavku na dokumentačné výstupy" (Vyhláška 85/2020, Príloha 1 predpisuje MINIMÁLNY rozsah dokumentačných výstupov - vy si pre svoj projekt môžete zadefinovať aj iné dokumentačné výstupy)
2) CLARITY - štruktúru, formu a obsah evidencie projektových dokumentačných výstupov si vložte (vytvorte) aj v IS CLARITY (v MetaIS)
3) zadefinujte si KONVENCIU pre označovanie a tvorbu NÁZVOSLOVIA a VERZIÍ projektovej dokumentácie, napríklad navrhujeme:
Konvencia - názov dokumentu:
R1_1_DNR_DETAILNY NAVRH RIESENIA_Projekt_AA_Ovm_BB_OsobaXY_DDMMYY_v0.1.docx
| R1_1 | identifikácia dokumentu podľa Vyhlášky 85/2020, Prílohy 1.
| DNR | názov dokumentu (alebo skratka)
| Projekt_AA | názov projektu (alebo skratka)
| Ovm_BB | názov orgánu výkonnej moci / úradu / ... (alebo skratka)
| OsobaXY | priezvisko tvorcu dokumentu (alebo skratka / iniciály)
| DDMMYY | dátum vytvorenia dokumentácie
| v0.1 | verzia dokumentu (v1.0 = je schválená verzia, napr. Riadiacim výborom)
Vyžaduje sa evidencia dokumentácie:
1) verzia vstupujúca do pripomienkovania (zodpovedný objednávateľ)
2) verzia s vyznačenými pripomienkami (zodpovedný QA/iný subjekt)
3) verzia so zapracovanými pripomienkami (zodpovedný objednávateľ)
4) verzia s odsúhlasenými (zapracovanými) pripomienkami - final (zodpovedný objednávateľa a QA/iný subjekt)

## 2.2_RACI
RACI | STATUS R - zodpovedný C - konzultovaný I - informovaný |  |  |  |  | Otvorené otázky: _doriešiť spôsob alokácie na dopytové projekty _doriešiť spôsob alokácie na národné projekty (interné MIRRI + kyber.bezp.) _doriešiť spôsob alokácie na projekty financované zo ŠR | [5 empty] | Otvorené otázky: _doplniť ku každému útvaru / subjektu = relevantný výstup (dokument) ku každej aktivite
ID | AKTIVITY a VÝSTUPY podľa Vyhlášky 85/2020 Zz - Príloha 1. | Zodpovednosť DODÁVATEĽ | Zodpovednosť OVM PRIJÍMATEĽ ŽIADATEĽ | Zodpovednosť SORO MIRRI Mrs. Kováčikova | Zodpovednosť Stratégia a PgK MIRRI Mr. Bezek | Zodpovednosť QA MIRRI Mr. Kramár | Zodpovednosť UX MIRRI Mrs. Hainzl | Zodpovednosť DATALAB MIRRI Mr. Andrejkovic | Zodpovednosť LICENCIE MIRRI Mr. Hladik / Mr. Hodossy | Zodpovednosť CSIRT MIRRI Mr. Simonovič | Zodpovednosť PROCESY EVS (MVSR) Mr. Xxx | DOKUMENTAČNÉ VÝSTUPY
| Vytvorenie Reformného zámeru a návrh budúcich projektov |  | C _spolupráca pri tvorbe reformných zámeroch (RZ) _informovanie o potrebách a požiadavkách | I _informovaní o tvorbe reformných zámeroch POZN.: Prippomienkovanie hodnotiacich kritérii pre DOPYTOVÉ PROJEKTY | R _vytvorenie / návrh reformných zámerov pre NÁRODNÉ PROJEKTY (NP) _vytvorenie / návrh hodnotiaich kritérii a zadania pre DOPYTOVÉ PROJEKTY (DP) POZN.: 1) Pre DOPYTOVÉ PROJEKTY - sa na monitorovacom RV pripravia a schvália hodnotiace kritéria 2) Následne sa pripravuje VÝZVA. Výstupy schváluje - Riadiaci výbor (OPII PO7 alebo lokálny projektový RV) | [6 empty] | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: doplniť VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
PRÍPRAVNÁ FÁZA
P-01 | Projektový zámer |  | R _zodpovední za vytvorenie (PZ) | I _informovaní o základných rámcoch projektového zámeru: a) rozpočet b) harmonogram c) merateľné ukazovatele d) cieľe | C _podpora pri tvorbe vecného obsahu | I _informovaní o základných rámcoch projektového zámeru: a) rozpočet b) harmonogram c) merateľné ukazovatele d) cieľe | [5 empty] | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: doplniť VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
| Príloha 1: Zoznam rizík a závislostí |  | R _zodpovední za vytvorenie | I _informovaní o rizikách a závislostiach | C _kontrola rizík a závislostí | I _informovaní o rizikách a závislostiach
ROZHODOVANIE RIADIACEHO VÝBORU - zápis z RV: NÁRODNÉ PROJEKTY: _rozhodnutie RV o schválení projektu (rozsah + rozpočet + termíny) DOPYTOVÉ PROJEKTY: _rozhodnutie RV o hodnotiacich kritériách pre DP
INICIAČNÁ FÁZA
| PRE EŠIF / OPII PROJEKTY: _administratívna príprava projektu |  | R _zodpovední za vytvorenie ŽoNFP _zodpovedanie otázok odbornému hodnotiteľovi (súčinnosť s OH) _aktualizácia projektovej dokumentácie POZN: v prípade existencie partnera = podmienka mať uzatvorenú PZ (OVM vs partner/MIRRI QA) | R 1) administratívna agenda _zodpovední za prípravu a zverejnenie a) VYZVANIA pre NÁRODNÉ PROJEKTY (prácnosť: cca 3 mesiace) b) VÝZVU pre DOPYTOVÉ PROJEKTY (prácnosť / čas: otvorené) _kontrola admistratívnej a formálnej časti _kontrola merateľných ukazovatelov _kontrola rozpočtu, fakturačných mílnikov _kontrola aktivity projektu (hlavné / podporné) POZN.: Pre NÁRODNÉ a DOPYTOVÉ PROJEKTY: 1) OVM - ŽoNFP predkladá žiadatel 2) SORO - realizuje administratívne overenie podľa VYZVANIA (prácnosť: cca 10 dní), ak OK: 3) ODBORNÉ HODNOTENIE - kontroluje sa efektívnosť a hospodárnosť - realizuje sa externé (prácnosť: cca 25 pracovných dní) 4) SORO - spracuje / overí výstup odborného hodnotenia (OH) _v prípade doplnení (administratívy / odpovedného) - vrátneie na dopracovanie (prácnosť: cca od 5 - do 15 pracovných dní) 5) SORO - rozhodnutie - schválenie / neschválenie (podpisuje štatutár) 6) SORO - priprava návrhu ZoNFP (+ OVM dodáva vstupy / súčinnosť) - (prácnosť: cca 10 dní 7) SORO - finálne uzatvorenie (prácnosť: cca 20 pracovnýc dní) | I _informovaní o výstupoch odborného hodnotenia (OH) _informovaní o uzatvorení ŽoNFP a ZoNFP (zaslanie linky na zverejnenú žiadosť/zmluvu) | I _informovaní o výstupoch odborného hodnotenia (OH) _informovaní o uzatvorení ŽoNFP a ZoNFP (zaslanie linky na zverejnenú žiadosť/zmluvu)
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PRED VEREJNÝM OBSTARÁVANÍM
I-01 | Projektový zámer |  | R _zodpovední za zdetailizovanie špecifikácie projektu (biznis / funkčná časť) | [8 empty] | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: Záznam kvality VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
| Príloha 1: Zoznam rizík a závislostí |  | R _zodpovední za vytvorenie |  | R _zodpovední za kontrolu rizík a závislostí | C _konzultované riziká a závislosti
I-02 | BC/CBA - odôvodnenie projektu s katalógom funkčných, nefunkčných a technických požiadavieku |  | R _zodpovední za vytvorenie |  | R _zodpovední za kontrolu merateľných ukazovateľov | C _konzultované BC/CBA | [5 empty] | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: Záznam kvality VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
I-03 | Prístup k projektu |  | R _zodpovední za vytvorenie |  | R _zodpovední za kontrolu prístupu projektu (technická časť) | C _konzultované obsah prístupu projektu (technická časť) | [5 empty] | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: Záznam kvality VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
ROZHODOVANIE RIADIACEHO VÝBORU - zápis z RV: _rozhodnutie RV o schválení /neschválení výstupou iniciačnej fázy
| PROCES VO (verejné obstarávanie) _administratívna príprava projektu CHECKLIST - Akceptačný protokol výstupov: I-01 Projektový zámer s prílohou I-02 BC/CBA - odôvodnenie projektu s katalógom funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek I-03 Projektový prístup s prílohami (katalóg - technických požiadaviek) _Návrh - Súťažných podkladov (SP) _Návrh - Zmluvy o Dielo (ZoD) _Návrh - Zmluvy o prevádzke (SLA) |  | R _zodpovední za vytvorenie návrhu ZoD - podľa vzoru _zodpovední za vytvorenie návrhu SLA - podľa vzoru _zodpovední za zapracovávanie vznesených pripomienok k ZoD / SLA | R _zodpovední za realizáciu aktivít podľa IMP SO _rámcovo zodpovední za: 1) administratívna agenda _realizuje sa 1.ex-ante kontrola _realizuje sa 2.ex-ante kontroly (pred podpisom) _realizuje sa ex-post kontrola (kontrola po podpise) _obsahom kontrol je: 1.kontrola admistratívnej a formálnej časti 2.kontrola merateľných ukazovatelov 3.kontrola rozpočtu, fakturačných mílnikov, čerpania (následné ŽoP) 4.kontrola výstupov aktivíty projektu (hlavné / podporné) POZN.: a) overenie hospodárnosti a efektívnosti je výstupom odborného hodnotenia (OH) b) overenie vecného súladu (obsahu VO) - realizuje QA MIRRI - QA dáva sub-substanovisko k vecnému súladu - t.j. aj k víťaznej ponuke (VÝSTUP: Záznam kvality) RÁMCOVÝ POSTUP: _RO - cez ITMS žiada o vykonanie kontrol _SORO - odovzdáva výstup/substanovisko RO = následne OVM / ŽIADATEĽ / PRIJÍMATEĽ a) v prípade pripomienok - OVM zapracováva vstupy b) v prípade bez pripomienok - pozítívne stanovisko _OVM - vyhlasenie VO (vestník / UVO) - spustenie procesu VO _OVM - podpis zmluvy (ZoD / SLA) |  | R _zodpovední za kontrolu vecného súladu (RV odsúhlasené projektové zadanie vs. pripravené Súťažné podklady, OPZ, ZoD, SLA) _zodpovední za kontrolu VSTUPOV do procesu VO - overenie vecného súladu: _SP - súťažné podklady _OPZ - opis predmetu zákazky (katalóg požiadaviek) _ZoD a SLA - návrh POZN.: _overenie vecného súladu (obsahu VO) - realizuje QA MIRRI - QA odovdzáva sub-substanovisko k vecnému súladu - t.j. aj k víťaznej ponuke (VÝSTUP: Záznam kvality) | I _informovaní o rozsahu požiadaviek na UX agendu | I _infovamovaní o rozsahu požiadaviek na agendu dátovej kvality, integrácie, migrácie, referenčné údaje | I _informovaní o rozsahu požiadaviek na licencie _informovaní / konzultovaní o návrhu licenčného modelu | I _informovaní o rozsahu požiadaviek na IT a kybernetickú bezpečnosť | I _informovaní o rozsahu požiadaviek na automatizáciu / elektronizáciu procesov a životných situácií
ROZHODOVANIE RIADIACEHO VÝBORU - zápis z RV: _rozhodnutie RV o schválení /neschválení zadania do procesu VO
| MÍĽNIK - UZATVORENIE Zmluvy s dodávateľom (Zmluva o Dielo) |  | R _zodpovední za vytvorenie ZoD - a realizáciu procesu VO | I _informovaní o pláne a mílnikoch
REALIZAČNÁ FÁZA
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
R-01 | Projektový iniciálny dokument (PID) | R _zodpovední za vytvorenie dokuemtnu - PID | C _konzultácie a spolupráca s dodávateľom pri vytváraní - PID _doplňanie vstupov do PID za OVM / prijímateľa | I _informovaní o výstupe - PID |  | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu obsahu - PID |  |  | I/C _informovaní / konzultovaní o pravidlách na správu licencií _informovaní / konzultovaní o pravidlách licenčného modelu |  |  | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: Záznam kvality VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
| Príloha 1: Akceptačné kritériá |  | R _zodpovední za vytvorenie Akceptačných kritérii | I _informovaní o výstupe - Akceptačných kritériách |  | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu obsahu - Akceptačných kritérii
Checklist - Akceptačný protokol výstupov: R-01 Projektový Iniciálny Dokument (PID)
R1 | ANALÝZA A DIZAJN
R1-1 | Detailný návrh riešenia (DNR) | R _zodpovední za vytvorenie | C _konzultácie a spolupráca s dodávateľom pri vytváraní - DNR | I _informovaní o výstupe - DNR | I _informovaní o výstupe - DNR (prototyp, inkrementy, čiastkové plnenie, etapy) | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu obsahu - DNR _revízia výstupov Analýzy a Dizajnu - konsolidovaný výstup za útvary: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) | C _konzultovaný rozsah požiadaviek na UX agendu | C _konzultovaný rozsah požiadaviek na agendu dátovej kvality, integrácie, migrácie, referenčné údaje | I/C _informovaní / konzultovaní o rozsahu požiadaviek na licencie _informovaní / konzultovaní o pravidlách licenčného modelu | C _konzultovaný rozsah požiadaviek na IT a kybernetickú bezpečnosť | C _konzultovaný rozsah požiadaviek na automatizáciu / elektronizáciu procesov a životných situácií | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: Záznam kvality VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
R1-2 | Plán testov | R _zodpovední za vytvorenie | C _konzultácie a spolupráca s dodávateľom pri vytváraní - Plánu testov | I _informovaní o výstupe - Pláne testov | I _informovaní o výstupe - Pláne testov | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu obsahu - Plán testov _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) | [5 empty] | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: Záznam kvality VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
| CHECKLIST - Akceptačný protokol výstupov: R1-1 Detailný návrh riešenia (DNR) R1-2 Plán testov |  |  | R _zodpovední za realizáciu aktivít podľa IMP SO _rámcovo zodpovední za: 1) administratívna agenda _zodpovední za zabezpečenie a kontrolu administratívnej agendy _zabezpečnenie úprav ZoFNP a realizácia Dodatkov ZoNFP _kontrola a refinancovanie / refundácie ŽoP
R2 | NÁKUP TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV, PROGRAMOVÝCH PROSTRIEDKOV A SLUŽIEB
R2-1 | Obstaranie technických prostriedkov |  | R _zodpovední za realizáciu (proces VO - od požiadaviek až po nasadenie) | I _informovaní o požiadavkách na obstaranie HW | I _informovaní o požiadavkách na obstaranie HW | C _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu obsahu |  |  | I / C _informovaní / konzultovaní o požiadavkách na obstaranie HW _informovaní / konzultovaní o licenčnom modeli | I _informovaní o požiadavkách na obstaranie HW |  | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: Záznam kvality VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
R2-2 | Obstaranie programových prostriedkov a Služieb |  | R _zodpovední za realizáciu (proces VO - od požiadaviek až po nasadenie) | I _informovaní o požiadavkách na obstaranie SW | I _informovaní o požiadavkách na obstaranie SW | C _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu obsahu | I _informovaní o požiadavkách na obstaranie SW (ak sa týka UX agendy) | I _informovaní o požiadavkách na obstaranie SW | I _informovaní /konzultovaní o požiadavkách na obstaranie SW _informovaní / konzultovaní o licenčnom modeli | I _informovaní o požiadavkách na obstaranie SW |  | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: Záznam kvality VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
R3 | IMPLEMENTÁCIA A TESTOVANIE
R3-1 | Vývoj, migrácia údajov a integrácia | R _zodpovední za vytvorenie, implementáciu a nasadenie - v súlade so zadaním projektu a v súlade s platnou legislatívou | I _informovaní o stave a priebehu vývoja / implementácie |  |  | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu realizácie _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) | [5 empty] | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: Záznam kvality VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
R3-2 | Testovanie | [10 empty] | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: Záznam kvality VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
| (1) Funkčné testovanie (FAT) | R _zodpovední za realizáciu _zodpovední za odstránenie chýb / zapracovanie pripomienok | I _informovaní o priebehu, stave a výsledkoch testovania
| (2) Systémové a integračné testovanie (SIT) | R _zodpovední za realizáciu _zodpovední za odstránenie chýb / zapracovanie pripomienok | I _informovaní o priebehu, stave a výsledkoch testovania | C _prizvaní na realizáciu testu a overenie rozsahu a kvality implementácie | C _prizvaní na realizáciu testu a overenie rozsahu a kvality implementácie | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu realizácie testovania _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) |  | C _prizvaní na realizáciu testu a overenie rozsahu a kvality implementácie
| (3) Záťažové a výkonnostné testovanie | R _zodpovední za realizáciu _zodpovední za odstránenie chýb / zapracovanie pripomienok | I _informovaní o priebehu, stave a výsledkoch testovania | C _prizvaní na realizáciu testu a overenie rozsahu a kvality implementácie | C _prizvaní na realizáciu testu a overenie rozsahu a kvality implementácie | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu realizácie testovania _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR)
| (4) Bezpečnostné testovanie (SW/HW a kybernetická bezpečnosť) | R _zodpovední za realizáciu poznámka: Realizáciu bezpečnostných testov by mal riešiť "tretí subjekt" nezávislý od hlavného dodávateľa. | I _informovaní o priebehu, stave a výsledkoch testovania R _zodpovední za finálne otestovanie (overenie a akceptáciu (s podporou tímu CSIRT) | C _prizvaní na realizáciu testu a overenie rozsahu a kvality implementácie |  | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu realizácie testovania _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) |  |  |  | C _prizvaní na realizáciu testu a overenie rozsahu a kvality implementácie
| (5) Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX) | R _zodpovední za realizáciu testov (tretím subjektom - s UX/UI zručnosťami) _zodpovední za odstránenie chýb / zapracovanie pripomienok | I _informovaní o priebehu, stave a výsledkoch testovania R _zodpovední za finálne otestovanie a akceptáciu (s podporu tímu BRSK) | C _prizvaní na realizáciu testu a overenie rozsahu a kvality implementácie |  | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu realizácie testovania _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) | C _prizvaní na realizáciu testu a overenie rozsahu a kvality implementácie
| (6) Užívateľské akceptačné testovanie (UAT) | C _spolupráca pri realizácii testov R _zodpovední za odstránenie a vyriešenie chýb vzniknutých pri teste | R _zodpovední za realizáciu UAT _zodpovední za nádenie a nahlásenie všetkých chýb do reportovacieho nástroja (napr. JIRA,...) | C _prizvaní na realizáciu testu a overenie rozsahu a kvality implementácie |  | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu realizácie testovania _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) | C _prizvaní na realizáciu testu a overenie rozsahu a kvality implementácie | C _prizvaní na realizáciu testu a overenie rozsahu a kvality implementácie |  | C _prizvaní na realizáciu testu a overenie rozsahu a kvality implementácie | C _prizvaní na realizáciu testu a overenie rozsahu a kvality implementácie
| CHECKLIST - Akceptačný protokol: R3-2 Funkčné testovanie (FAT) R3-2 Systémové a integračné testovanie (SIT) R3-2 Záťažové a výkonnostné testovanie R3-2 Bezpečnostné testovanie (SW/HW a kybernetická bezpečnosť) R3-2 UX testovanie R3-2 Užívateľské akceptačné testovanie (UAT) |  | R _zodpovední za dodanie projektovej dokumentácie - podľa Vyhlášky 85/2020 Zz - Príloha 1. _zodpovední za realizáciu zmien v projekt (CR) - podľa Vyhlášky 85/2020 Zz - Príloha 2. _zodpovední za dodanie projektových výstupov podľa zadania _zodpovdní za dodržanie legislatívnych štandardov na dielo pri akceptácii projektových výstupov | R _zodpovední za realizáciu aktivít podľa IMP SO _rámcovo zodpovední za: 1) agenda monitorovania _kontrola - Status report / Správy o stave projektu = 1x mesačne _kontrola - Monitorovacej správy o stave projektu = 1x ročne (v01 za predošlí kalendárny rok, počas 5tich rokov udržateľnosti) _kontrola - Záverečnej správy o stave projektu = pri ukončení projektu 2) agenda finančnej kontroly _kontrola - Žiadosti o platbu (ŽoP) - cca 1x za 3 mesiace _kontrola - výdavkov / finančná kontrola = výstupom je overenie oprávnenosti / efetkívnosti a hospodárnosti výdavkov (podľša príručky) a rozhodnutie o preplatení / nepreplatení ŽoP _kontrola (finančná) - na mieste (min. 1x počas realizácie projektu) = napr. kontrola výstupov z testov 3) agenda administratívna - úpravy ZoNFP / Dodatky k ZoNFP _kontrola obsahu zmenových požiadaviek voči ZoNFP PODMIENKA - ak sa mení rozsah (scope) projektu - vyžaduje sa : _aktualizácia BC / CBA = stanovisko PgK MIRRI (postup podľa Vyhlášky 85/2020 Zz - Príloha 2.) _aktualizácia rizík a závislostí = stanovisko PgK MIRRI _zmeny v rozsahu (vecný súlad) = stanovisko QA MIRRI | R _zodpovední za posúdenie zmenovej požiaddavky a aktualizácie BC/CBA - v rozsahu podľa Vyhlášky 85/2020 Zz - Prílohy č.2 = VÝSTUP: Stanovisko (do max 20 dní - podľa §3, odsek (2), písmeno (f)) _zodpovední za posúdenie aktualizovaných rizík a závislostí | R _zodpovední za kontrolu vytváranej projektovej dokumentácie - v rozsahu podľa Vyhlášky 85/2020 Zz - Prílohy č.1 = VÝSTUP: priebežne vydávané Záznamy kvality _zodpovední za realizáciu kontroly výstupov projektu - na mieste | C _konzultovaní o rozsahu naplnenia požiadaviek na UX agendu _prizvaní na testovanie | C _konzultovaní o rozsahu naplnenia požiadaviek na agendu dátovej kvality, integrácie, migrácie, referenčné údaje _prizvaní na testovanie |  | C _konzultovaní o rozsahu naplnenia požiadaviek na IT a kybernetickú bezpečnosť _prizvaní na testovanie | C _konzultovaní o rozsahu naplnenia požiadaviek na automatizáciu / elektronizáciu procesov a životných situácií _prizvaní na testovanie
R3-3 | Školenia personálu | R _zodpovední za realizáciu (vytvorenie a zapracovanie pripomienok) | C _spolupráca pri tvorbe _zabezpečnie dodania vstupov za OVM | I _informovaní o realizácii školení | I _informovaní o realizácii školení | I _informovaní o realizácii školení | I _informovaní o realizácii školení | I _informovaní o realizácii školení |  | I _informovaní o realizácii školení | I _informovaní o realizácii školení | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: Záznam kvality VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
R3-4 | Dokumentácia | [10 empty] | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: Záznam kvality VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
| (1) Aplikačná príručka | R _zodpovední za realizáciu (vytvorenie a zapracovanie pripomienok) | C _spolupráca pri tvorbe _zabezpečnie dodania vstupov za OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM |  | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM
| (2) Používateľská príručka | R _zodpovední za realizáciu (vytvorenie a zapracovanie pripomienok) | C _spolupráca pri tvorbe _zabezpečnie dodania vstupov za OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM |  | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM
| (3) Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu (úvodnú/opakovanú) | R _zodpovední za realizáciu (vytvorenie a zapracovanie pripomienok) | C _spolupráca pri tvorbe _zabezpečnie dodania vstupov za OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) |  |  |  | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM
| (4) Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku | R _zodpovední za realizáciu (vytvorenie a zapracovanie pripomienok) | C _spolupráca pri tvorbe _zabezpečnie dodania vstupov za OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) |  |  |  | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM
| (5) Integračná príručka | R _zodpovední za realizáciu (vytvorenie a zapracovanie pripomienok) | C _spolupráca pri tvorbe _zabezpečnie dodania vstupov za OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) |  | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM
| (6) Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu | R _zodpovední za realizáciu (vytvorenie a zapracovanie pripomienok) | C _spolupráca pri tvorbe _zabezpečnie dodania vstupov za OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) |  |  |  | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM
| (7) Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie (Havarijný plán) | R _zodpovední za realizáciu (vytvorenie a zapracovanie pripomienok) | C _spolupráca pri tvorbe _zabezpečnie dodania vstupov za OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) |  |  |  | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM
| (8) Bezpečnostný projekt | R _zodpovední za realizáciu (vytvorenie a zapracovanie pripomienok) | C _spolupráca pri tvorbe _zabezpečnie dodania vstupov za OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) |  |  |  | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM
| Checklist - Akceptačný protokol výstupov: R3-4 Aplikačná príručka R3-4 Používateľská príručka R3-4 Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu (úvodnú/opakovanú) R3-4 Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku R3-4 Integračná príručka R3-4 Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu R3-4 Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie (Havarijný plán) R3-4 Bezpečnostný projekt |  | R _zodpovední za dodanie projektovej dokumentácie - podľa Vyhlášky 85/2020 Zz - Príloha 1. _zodpovední za dodanie projektových výstupov podľa zadania _zodpovdní za dodržanie legislatívnych štandardov na dielo pri akceptácii projektových výstupov | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za kontrolu vytváranej projektovej dokumentácie - v rozsahu podľa Vyhlášky 85/2020 Zz - Prílohy č.1 = VÝSTUP: priebežne vydávané Záznamy kvality _zodpovední za realizáciu kontroly výstupov projektu - na mieste | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM
ROZHODOVANIE RIADIACEHO VÝBORU - zápis z RV: _rozhodnutie RV o schválení /neschválení výstupov
| MÍLNIK - UZATVORENIE Zmluvy o podpore a prevádzke (SLA zmluva) |  | R _zodpovední za vytvorenie ZoD - a realizáciu procesu VO | I _informovaní o pláne a mílnikoch
R4 | NASADENIE a POSTIMPLEMENTAČNÁ PODPORA (PIP)
R4-1 | Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie) | R _zodpovední za realizáciu nasadenia do produkcie (pokiaľ nie je zmluvne dohodnuté inak) _zapracovanie prípadných chýb a pripomienok | R _zodpovední za odsúhlasenie nasadenia do produkcie - na RV | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: Záznam kvality VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
R4-2 | Preskúšanie a akceptácia spustenia do produkcie (vyhodnotenie) | C _podpora pri preskúšaní a nasadení | R _zodpovední za preskúšanie a akceptáciu spustenia | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM
DOKONČOVACIA FÁZA
D-01 | Manažérske správy, plány a odporúčania: | [10 empty] | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: Záznam kvality VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
| (1) Správa o dokončení projektu | C _spolupráca pri vytvorení | R _zodpovední za vytvorenie | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR)
| (2) Správa o získaných poznatkoch | C _spolupráca pri vytvorení | R _zodpovední za vytvorenie | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR)
| (3) Plán kontroly po odovzdaní projektu | C _spolupráca pri vytvorení | R _zodpovední za vytvorenie | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR)
| (4) Odporúčanie nadväzných krokov | C _spolupráca pri vytvorení | R _zodpovední za vytvorenie | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR)
Produkty vytvárané PRIEBEŽNE počas celého projektu
M-01 | Plán etapy | R _zodpovední za vytvorenie | C _spolupráca pri vytvorení | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) | [5 empty] | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: Záznam kvality VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
M-02 | Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky: | [10 empty] | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: Záznam kvality VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
| (1) Zoznam rizík a závislostí | R _zodpovední za vytvorenie (aktualizáciu existujúcich rizík a závislostí) | C _spolupráca pri aktualizácii rizík a závislostí |  |  | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR)
| (2) Zoznam kvality | C _spolupráca pri aktualizácii zoznamu kvality | R _zodpovední za vytvorenie |  |  | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR)
| (3) Zoznam otvorených otázok | R _zodpovední za vytvorenie | C _spolupráca pri aktualizácii zoznamu otvorených otázok |  |  | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR)
| (4) Zoznam ponaučení | C _spolupráca pri aktualizácii zoznamu ponaučení | R _zodpovední za vytvorenie |  |  | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR)
| (5) Zoznam funkčných zdrojových kódov | R _zodpovední za vytvorenie štruktúrovaného zoznamu |  |  |  | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR)
| (6) Zoznam licencií | R _zodpovední za vytvorenie štruktúrovaného zoznamu |  |  |  | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) |  |  | I/C _informovaní / konzultovaní o zozname licencií
| (7) Správa o výnimočnej situácii | C _konzultácia a spolupráca na vytvorení Správy o stave projektu POZNÁMKA: OVM môže časť aktivít za vytvorenie Správy - delegovať aj na Dodávateľa | R _zodpovední za vytvorenie Správy o výnimočnej situácii _zodpovední za vypublikovanie / zverejnenie správy na webovom sídle OVM a MetaIS _zaslať linky na zverejené dokumenty na PgK, QA, SORO | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR)
| (8) Správa o stave projektu | C _konzultácia a spolupráca na vytvorení Správy o stave projektu POZNÁMKA: OVM môže časť aktivít za vytvorenie Správy - delegovať aj na Dodávateľa | R _zodpovední za vytvorenie Status report / Správy o stave projektu = 1x mesačne _vypublikovanie / zverejnenie Status reportu / Správy o stave projektu (CLARITY/CONFLUEANCE/zdielané zložky/...) = pravidelne 1x mesačne _zodpovední za vytvorenie Monitorovacej správy o stave projektu = 1x ročne (v01 za predlošlí rok) _vypublikovanie / zverejnenie správ a statusov na webovom sídle OVM a MetaIS _zaslať linky na zverejené dokumenty | R _zodpovední za realizáciu aktivít podľa IMP SO _rámcovo zodpovední za: _vypublikovanie Status reportu / Správy o stave projektu na zdielané zložky pre vedenie MIRRI SR (do jedného foldra / na jedno miesto = s dodržaním názvoslovnej konvencie = t.j prehľadného a štruktúrovaného označovania súborov) I/C _kontrola - Status report / Správy o stave projektu = 1x mesačne _kontrola vypublikovania Status reportu / Správy o stave projektu na centrálnom mieste (CLARITY/CONFLUEANCE/zdielané zložky/...) = pravidelne 1x mesačne _kontrola - Monitorovacej správy o stave projektu = 1x ročne | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) _pripomienkovanie - Status reportu / Správy o stave projektu = 1x mesačne _pripomienovanie - Monitorovacej správy o stave projektu = 1x ročne _kontrola vypublikovania správ a statusov na webovom sídle a v MetaIS
| (9) Správa o ukončení fázy / etapy | C _konzultácia a spolupráca na vytvorení Správy o stave projektu POZNÁMKA: OVM môže časť aktivít za vytvorenie Správy - delegovať aj na Dodávateľa | R _zodpovední za vytvorenie Správy o ukončení fázy / etapy _zodpovední za vypublikovanie / zverejnenie správy na webovom sídle OVM a MetaIS _zaslať linky na zverejené dokumenty na PgK, QA, SORO | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR)
| (10) Požiadavka na zmenu v projekte | C _konzultácia a spolupráca na vytvorení Požiadavky na zmenu (CR) _nacenenie požiadavky na zmenu (CR) | R _zodpovední za vytvorenie Požiaddavky na zmenu _zodpovední za prioritizáciu Požiadaviek na zmenu (CR) - vzhľadom na zdroje projektu _zodpovední za aktualizáciu BC/CBA - v súvislosti so zámerom požiadať o zmenu v projekete (CR) _zodpovední za vypublikovanie / zverejnenie správy na webovom sídle OVM a MetaIS _zaslať linky na zverejené dokumenty na PgK, QA, SORO UPOZORNENIE: _pri požiadavke na zmenu (CR) sa postupuje podľa pravidiel napísaných vo Vyhláške 85/2020 Z.z. - Príloha č.2 | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM
| (11) Zápis z riadiaceho výboru | I _informovaní o zápise z RV | R _zodpovední za vytvorenie Zápis z Riadiaceho výboru (RV) _zodpovední za vypublikovanie / zverejnenie zápisu aj so schvalovanou dokumentáciou na webovom sídle OVM a MetaIS _zaslať linky na zverejené dokumenty na PgK, QA, SORO | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM
M-03 | Akceptačný protokol | I _informovaní o finálnej akcetácii diela | R _zodpovední za finálnu akceptáciu diela _zodpovední za vypublikovanie / zverejnenie akceptačného protokolu na webovom sídle OVM a v MetaIS - po schválení akceptačného protokolu na RV _zaslať linky na zverejené dokumenty na PgK, QA, SORO | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a kontrolu výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | VÝSTUP - OVM: doplniť VÝSTUP - PgK MIRRI: doplniť VÝSTUP - SORO MIRRI: doplniť VÝSTUP - QA MIRRI: Záznam kvality VÝSTUP - UX MIRRI: doplniť VÝSTUP - CSIRT MIRRI: doplniť VÝSTUP - DATALAB MIRRI: doplniť VÝSTUP - PROCESY (EVS) MVSR: doplniť VÝSTUP - CLOUD MVSR: doplniť
M-04 | Audit kvality projektu na mieste:
| (1) audit kvality zameraný na výstupy Iniciačnej fázy |  | I _informovaní o realizácii auditu _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o realizácii auditu _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o realizácii auditu _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a priebežnú kontrolu kvality výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) | I _informovaní o realizácii auditu _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o realizácii auditu _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o realizácii auditu _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o realizácii auditu _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o realizácii auditu _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM
| (2) audit kvality zameraný na výstupy Realizačnej fázy |  | I _informovaní o realizácii auditu _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o realizácii auditu _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o realizácii auditu _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | R _zodpovední za pripomienkovanie a priebežnú kontrolu kvality výstupu _revízia a konsolidovaný výstup za agendy útvarov: UX, DATALAB, CISRT, EVS (MVSR) | I _informovaní o realizácii auditu _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o realizácii auditu _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o realizácii auditu _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o realizácii auditu _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM | I _informovaní o realizácii auditu _informovaní o vypublikovaní výstupu v MetaIS a na webovom sídle OVM
Note on N4: Ivan Brodenec: tam kde je SORO informované (I), je to irelevantné tam kde je SORO konzultované (C) a zodpovedné (R) existujú kontrolné zoznamy pre jednotlivé kroky
Note on C29: Peter Čmiko: uvedený riadok je v každej sekcii nadbytočný a mätúci, odporúčame vypustiť

## 3_85_2020 Zz P1_55_2014_prevod
PREHĽAD
Vyhláška 85/2020 Z.z. o riadení projektov
Prevodník dokumentácie medzi Výnosom o štandardoch 55/2014 a Vyhláškou 85/2020 Zz
| Prehľad výstupov podľa: Výnos 55/2014, Príloha č.4 (pôvodné) | ID | Prehľad výstupov podľa: Vyhláška 85/2020 k Zákonu o ITVS (nové) | Manažérske produkty | Špecializované produkty (technické)
PRÍPRAVNÁ FÁZA
| Štúdia uskutočniteľnosti (ŠÚ) _Projektový zámer _Zoznam rizík _Odôvodnenie projektu _Prístup k projektu _Plán inicializačnej fázy _Plán etapy _Plán projektu _Zadanie prác | P-01 | Projektový zámer – rámcový | ÁNO
Príloha 1: Funkčná špecifikácia - rámcová
Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – rámcový
|  | P-02 | BC/CBA - odôvodnenie projektu – rámcové | ÁNO
|  | P-03 | Prístup k projektu - rámcový | ÁNO
|  | P-04 | Projektový plán - rámcový | ÁNO
INICIAČNÁ FÁZA
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PRED VEREJNÝM OBSTARÁVANÍM
| Štúdia uskutočniteľnosti (ŠÚ): _Projektový zámer _Zoznam rizík _Odôvodnenie projektu _Prístup k projektu _Plán inicializačnej fázy _Plán etapy _Plán projektu _Zadanie prác | I-01 | Projektový zámer - detailný | ÁNO
(1) Definovanie projektu (ciele, motivácia, rozsah a okolie)
(2) Požadované výstupy (opis produktu)
(3) Obmedzenia a predpoklady
(4) Tolerancie, riziká, rozhrania a závislosti
(5) Zainteresované strany
(6) Harmonogram - implementácia a migrácia
(7) Organizácia, Projektový tím, pracovné náplne a zodpovednosti za výstupy
Príloha 1: Funkčná špecifikácia - detailná
(1) Cieľ a opis navrhovaného riešenia
(2) Merateľné a výkonnostné ukazovatele a spôsoby ich merania a vyhodnocovania
(3) Akceptačné kritériá
(4) Štruktúrovaný katalóg funkčných požiadaviek
a. Procesné požiadavky
b. Kapacitné požiadavky procesov
c. Užívateľské požiadavky
d. Legislatívne požiadavky
e. Požiadavky na reporting
f. Požiadavky na kapacitu, výkon a dostupnosť IS
g. Požiadavky na bezpečnosť
h. Požiadavky na prevádzku po nasadení do produkcie
i. Požiadavky na dokumentáciu
j. Ostatné požiadavky
(5) Štruktúrovaný katalóg nefunkčných požiadaviek
(6) Štruktúrovaný opis funkcionality
(7) Požiadavky na vizuálne komponenty (GUI)
a. Používateľský prieskum/výskum
b. Iniciálny grafický návrh
(8) Požiadavky na nevizuálne komponenty (OpenAPI)
Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – detailný
(1) Opis rizík a závislostí
(2) Identifikácia vlastníka rizík a závislostí
(3) Analýza rizík a závislostí
a. Popis rizík a závislostí
b. Pravdepodobnosť nastatia rizík a závislostí
c. Dopad a finančné vyjadrenie dopadu
d. Časová platnosť rizík a závislostí
(4) Spôsob riešenia a plán opatrení na elimináciu rizík a závislostí
|  | I-02 | BC/CBA - odôvodnenie projektu – detailné | ÁNO
(0) Dôvody na realizáciu a ciele projektu
(1) Identifikácia a opis alternatív riešenia
(2) Očakávané prínosy a nevýhody
(3) Merateľné a výkonnostné ukazovatele a spôsoby ich merania a vyhodnocovania
(4) Harmonogram (časový rámec)
(5) Analýza nákladov a štruktúrovaný rozpočet
(6) Analýza a posúdenie investícií
(7) Hlavné riziká a závislosti
|  | I-03 | Prístup k projektu – detailný | ÁNO
(1) Štandardy, princípy a stratégie
(2) Posúdenie projektu
a. Aplikačná vrstva
b. Technologická vrstva
c. Bezpečnostná vrstva
d. Požiadavky na dátový model
e. Požiadavky na bezpečnosť
f. Požiadavky na prevádzku, výkonnosť a dostupnosť
g. Kapacitné požiadavky
h. Požiadavky na dokumentáciu
i. Posúdenie možných alternatív realizácie projektu
(3) Obmedzenia a predpoklady
(4) Riziká, rozhrania a závislosti
(5) Požiadavky na integrácie a dátové konverzie a migrácie
Príloha 1: Technická špecifikácia - rámcová
(1) Opis architektúry riešenia a technickej infraštruktúry
(2) Aplikačná architektúra
(3) Požiadavky na vládny cloud (zdôvodnenie jeho nepoužitia)
(4) Opis vývojového, testovacieho a produkčného prostredia
(5) Požiadavky na licencie
(6) Požiadavky na dostupnosť, zálohovanie a archiváciu
(7) Požiadavky na rozhrania a spoločné komponenty
(8) Požiadavky na integrácie, dátové konverzie a migrácie
(9) Požiadavky na bezpečnosť, bezpečnostný projekt a riadenie prístupu
(10) Požiadavky na testovanie
(11) Požiadavky na školenia
(12) Požiadavky na dokumentáciu
MÍLNIK - UZATVORENIE Zmluvy s dodávateľom (Zmluva o Dielo)
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
| Projektový iniciálny dokument (PID) _Popis produktu _Dekompozícia produktov _Vývojový diagram produktov _Komunikačný plán projektu _Plán kvality _Plán konfigurančného manažmentu _Zoznam konfiguračných položiek _Akceptačné kritériá | I-04 | Projektový iniciálny dokument (PID) | ÁNO
(1) Rozsah a ciele projektu
(2) Výstupy projektu (manažérske / špecializované)
(3) Prístup k realizácii projektu
(4) Organizácia a štandardy pre riadenie projektu
(5) Komunikačný plán a postupy eskalácie
(6) Projektový plán (harmonogram / rozpočet / míľniky)
(7) Pravidlá pre riadenie rizík a závislostí
(8) Pravidlá pre riadenie kvality a požiadavky na kvalitu výstupov
(9) Pravidlá pre riadenie konfigurácie
(10) Pravidlá pre riadenie zmien
(11) Pravidlá a mechanizmus prechodu na iné dodávateľa
(12) Pravidlá akceptácie, odovzdania a správy zdrojových kódov
(13) Pravidlá pre správu, aktualizáciu a udržiavanie licencií
(14) Pravidlá pre finančné riadenie
(15) Pravidlá pre publicitu a informovanosť
(16) Akceptačné kritériá
(17) Šablóny a vzorové dokumenty
REALIZAČNÁ FÁZA
|  | R1 | ANALÝZA A DIZAJN
| Detailná funkčná špecifikácia (DFŠ) | R1-1 | Detailný návrh riešenia (DNR) |  | ÁNO
(0) Mapovanie a analýza funkčných požiadaviek - detailný návrh riešenia
(1) Požiadavky na vizuálne komponenty (GUI)
a. Vytvorenie informačnej architektúry a mapovanie používateľskej cesty
b. Vytvorenie prototypu používateľského rozhrania viacerými iteráciami
(3) Požiadavky na nevizuálne komponenty (OpenAPI)
(4) Mapovanie a analýza technických požiadaviek - detailný návrh riešenia
(5) BC/CBA – odôvodnenie projektu - aktualizované
|  | R1-2 | Plán testov |  | ÁNO
(1) Opis produktu a jeho komponentov
(2) Štruktúrovaný opis úrovní testovania celého riešenia a jeho komponentov
(3) Organizácia testov a personálne zabezpečenie
(4) Typy a druhy testov celého riešenia a jeho komponentov
a. Testovacie prípady
b. Testovacie prostredie
c. Testovacie dáta
d. Testovacie záznamy a protokoly
(5) Klasifikácia chýb
(6) Manažment riadenia chýb a opráv
(7) Monitoring a reporting testovania
(8) Spôsoby vyhodnotenia výsledkov testovania
|  | R2 | NÁKUP TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV, PROGRAMOVÝCH PROSTRIEDKOV A SLUŽIEB
| Nákup HW a SW | R2-1 | Obstaranie technických prostriedkov |  | ÁNO
|  | R2-2 | Obstaranie programových prostriedkov a Služieb |  | ÁNO
|  | R3 | IMPLEMENTÁCIA A TESTOVANIE
| Vývoj | R3-1 | Vývoj, migrácia údajov a integrácia |  | ÁNO
| Testovanie | R3-2 | Testovanie |  | ÁNO
(1) Funkčné testovanie (FAT)
(2) Systémové a integračné testovanie
(3) Záťažové a výkonnostné testovanie
(4) Bezpečnostné testovanie
(5) Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX testovanie)
(6) Užívateľské akceptačné testovanie (UAT)
| Školenie | R3-3 | Školenia personálu |  | ÁNO
| Dokumentácia | R3-4 | Dokumentácia |  | ÁNO
(1) Aplikačná príručka
(2) Používateľská príručka
(3) Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu (úvodnú/opakovanú)
(4) Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku
(5) Integračná príručka
(6) Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu
(7) Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie (Havarijný plán)
(8) Bezpečnostný projekt
MÍLNIK - UZATVORENIE Zmluvy o podpore a prevádzke (SLA zmluva)
|  | R4 | NASADENIE a POSTIMPLEMENTAČNÁ PODPORA (PIP)
| Nasadenie | R4-1 | Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie) |  | ÁNO
|  | R4-2 | Preskúšanie a akceptácia spustenia do produkcie (vyhodnotenie) |  | ÁNO
DOKONČOVACIA FÁZA
| Správa o dokončení projektu Správa o získaných poznatkov Plán kontroly po odovzdaní projektu Odporúčanie nadväzných krokov | D-01 | Manažérske správy, plány a odporúčania: | ÁNO
(1) Správa o dokončení projektu
(2) Správa o získaných poznatkoch
(3) Plán kontroly po odovzdaní projektu
(4) Odporúčanie nadväzných krokov
Produkty vytvárané PRIEBEŽNE počas celého projektu
| Zoznam kvality Záznam kvality Zoznam otvorených otázok projektu Denník projektového manažéra Zápis zo stretnutia Zoznam ponaučení Správa o výnimočnej situácii Správa o stave projektu Správa o stave etapy Správa o stave produktov Správa o ukončení etapy Finančná správa Kontrolná správa | M-01 | Plán etapy | ÁNO
|  | M-02 | Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky: | ÁNO
(1) Zoznam rizík a závislostí
(2) Zoznam kvality
(3) Zoznam otvorených otázok
(4) Zoznam ponaučení
(5) Zoznam funkčných zdrojových kódov
(6) Zoznam licencií
(7) Správa o výnimočnej situácii
(8) Správa o stave projektu
(9) Správa o ukončení fázy / etapy
(10) Požiadavka na zmenu v projekte
(11) Zápis z riadiaceho výboru
| Akceptačný protokol | M-03 | Akceptačný protokol | ÁNO
| Nezávislý audit projektu | M-04 | Audit kvality projektu na mieste: | ÁNO
(1) audit kvality zameraný na výstupy Iniciačnej fázy
(2) audit kvality zameraný na výstupy Realizačnej fázy

## 4_HARMONOGRAM_PLAN_vzor
PREHĽAD
Harmonogram projektu (highlevel)
VZOR
| ID | Harmonogram projektu (highlevel) | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | PLAN ZAČIATOK | PLAN KONIEC | SKUTOČNÝ ZAČIATOK | SKUTOČNÝ KONIEC | ZODPOVEDNÁ OSOBA | POZNÁMKA
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
PRÍPRAVNÁ FÁZA | bar: 2021 1 to 2021 4
| P-01 | Projektový zámer – rámcový | bar: 2021 1 to 2021 4
Príloha 1: Funkčná špecifikácia - rámcová | bar: 2021 1 to 2021 4
Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – rámcový | bar: 2021 1 to 2021 4
| P-02 | BC/CBA - odôvodnenie projektu – rámcové | bar: 2021 1 to 2021 4
| P-03 | Prístup k projektu - rámcový | bar: 2021 1 to 2021 4
| P-04 | Projektový plán - rámcový | bar: 2021 1 to 2021 4
|  | ROZHODNUTIE VEDENIA ÚRADU (OVM) | [41 empty] | povinnosť zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (na projektovej podstránke) | bar: 2021 4
INICIAČNÁ FÁZA | bar: 2021 1 to 2021 10
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PRED VEREJNÝM OBSTARÁVANÍM | bar: 2021 4 to 2021 8
| I-01 | Projektový zámer - detailný | bar: 2021 4 to 2021 8
Príloha 1: Funkčná špecifikácia - detailná | bar: 2021 4 to 2021 8
Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – detailný | bar: 2021 4 to 2021 8
| I-02 | BC/CBA - odôvodnenie projektu – detailné | bar: 2021 4 to 2021 8
| I-03 | Prístup k projektu – detailný | bar: 2021 4 to 2021 8
Príloha 1: Technická špecifikácia - rámcová | bar: 2021 4 to 2021 8
|  | ROZHODNUTIE RIADIACEHO VÝBORU (RV) | [41 empty] | povinnosť zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (na projektovej podstránke) | bar: 2021 8
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ | bar: 2021 1 to 2021 10
| I-04 | Projektový iniciálny dokument (PID) | bar: 2021 8 to 2021 10
|  | ROZHODNUTIE RIADIACEHO VÝBORU (RV) | [41 empty] | povinnosť zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (na projektovej podstránke) | bar: 2021 10
REALIZAČNÁ FÁZA | bar: 2021 1 to 2023 3
| R1 | ANALÝZA A DIZAJN | bar: 2021 1 to 2023 3
| R1-1 | Detailný návrh riešenia (DNR) | bar: 2021 10 to 2022 5
| R1-2 | Plán testov | bar: 2021 12 to 2022 5
|  | ROZHODNUTIE RIADIACEHO VÝBORU (RV) | [41 empty] | povinnosť zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (na projektovej podstránke) | bar: 2022 5
| R3 | IMPLEMENTÁCIA A TESTOVANIE | bar: 2021 1 to 2023 3
| R3-1 | Vývoj, migrácia údajov a integrácia | bar: 2022 3 to 2023 1
| R3-2 | Testovanie | bar: 2022 7 to 2022 9
(1) Funkčné testovanie (FAT) | bar: 2022 8 to 2022 10
(2) Systémové a integračné testovanie | bar: 2022 9 to 2022 11
(3) Záťažové a výkonnostné testovanie | bar: 2022 10 to 2022 12
(4) Bezpečnostné testovanie | bar: 2022 11 to 2023 1
(5) UX testovanie | bar: 2022 11 to 2023 1
(6) Užívateľské akceptačné testovanie (UAT) | bar: 2022 12 to 2023 1
|  | ROZHODNUTIE RIADIACEHO VÝBORU (RV) | [41 empty] | povinnosť zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (na projektovej podstránke) | bar: 2023 1
| R3-3 | Školenia personálu | bar: 2023 1 to 2023 2
| R3-4 | Dokumentácia | bar: 2023 1 to 2023 2
|  | ROZHODNUTIE RIADIACEHO VÝBORU (RV) | [41 empty] | povinnosť zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (na projektovej podstránke) | bar: 2023 2
| R4 | NASADENIE a POSTIMPLEMENTAČNÁ PODPORA (PIP) | bar: 2021 1 to 2023 3
| R4-1 | Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie) | bar: 2023 2 to 2023 3
| R4-2 | Preskúšanie a akceptácia spustenia do produkcie | bar: 2023 2 to 2023 3
|  | ROZHODNUTIE RIADIACEHO VÝBORU (RV) | [41 empty] | povinnosť zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (na projektovej podstránke) | bar: 2023 3
SLA - Zmluva o podpore | bar: 2023 3 to 2023 12
|  | Riadenie zmenových požiadaviek (CR) | [41 empty] | povinnosť zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (na projektovej podstránke) | bar: 2023 4; 2023 6; 2023 8; 2023 10; 2023 12

## 5_ROZPOCET_vzor
PREHĽAD
| Krok 1) |  |  | Krok 2) | [7 empty] | Krok 3)
| Výpočet personálych nákladov na projekt (jednoduchý vzor) |  | Alokácia ľudských zdrojov do projektu (v %) (jednoduchý vzor) | [8 empty] | ROZPOČET PROJEKTU (jednoduchý vzor)
| Personálne náklady (mesačné) | Sadzby v EUR (mesiac) | ID | Alokovaná osoba | Mesiac/Rok | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | CAPEX a OPEX návrh položiek rozpočtu | CELKOVÁ SUMA (za celý projekt) | 2023 (rok) REALIZACIA PROJEKTU | 2024 (rok) REALIZACIA PROJEKTU | 2025 (rok) SLA - PODPORA | 2026 (rok) SLA - PODPORA
| PM | 2000 | 1 | XY | Projektový manažér | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | CAPEX - investičné náklady
| Člen | 1500 | 2 | XY | člen tímu | 20% | 20% | 50% | 40% | 30% | 30% | Nehnuteľnosti (nájom, ...) | 20000 | 10000 | 10000
|  |  | 3 | XY | člen tímu |  |  |  |  | 10% | 10% | Kancelárie (priestory, sedenie, počítače,...) | 30000 | 15000 | 15000
|  |  | 4 | XY | člen tímu |  |  | 20% |  | 20% | 20% | Cloud / HW (služby, stroje, licencie, podpora, ...) | 350000 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000
|  |  |  | POZNÁMKA: mesiac má 20 pracovných dní | [7 empty] | SW (vyvoj, služby, licencie, podpora, ...) | 1100000 | 400000 | 600000 | 50000 | 50000
[12 empty] | Externé Služby (právnici konzultanti, externí testeri, ... ) | 320000 | 100000 | 200000 | 10000 | 10000
|  |  | Alokácia ľudských zdrojov do projektu (v MDs) | [8 empty] | Ostatné CAPEX | 120000 | 50000 | 60000 | 5000 | 5000
|  |  | ID | Alokovaná osoba | Mesiac/Rok | Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | CAPEX spolu bez DPH | 1940000 | 625000 | 985000 | 165000 | 165000
|  |  | 1 | XY | Projektový manažér | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | DPH CAPEX (20%) | 388000 | 118750 | 187150 | 31350 | 31350
|  |  | 2 | XY | člen tímu | 4 | 4 | 10 | 8 | 6 | 6 | CAPEX spolu s DPH | 2328000 | 743750 | 1172150 | 196350 | 196350
|  |  | 3 | XY | člen tímu |  |  |  |  | 2 | 2
|  |  | 4 | XY | člen tímu |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | OPEX - prevádzkové náklady
|  |  |  | spolu MD (prácnosť) | 118 | 14 | 14 | 24 | 22 | 22 | 22 | Konzultanti (externí konzultanti,...) | 25000 | 25000
|  |  |  | POZNÁMKA: mesiac má 20 pracovných dní | [7 empty] | Služobné cesty (napr. preprava TAXI) | 22000 | 10000 | 12000
[12 empty] | Školenia (externé školenia, certifikácie, ... ) | 30000 |  | 30000
[12 empty] | Publcita (info tabula, produkcia, ATL, marketing) | 55000 | 5000 | 50000
Dane a poplatky
[12 empty] | Ostatné OPEX | 40000 |  | 40000
[12 empty] | OPEX spolu bez DPH | 172000 | 40000
[12 empty] | DPH OPEX (20%) | 34400 | 7600
[12 empty] | OPEX spolu s DPH | 206400 | 47600
[12 empty] | Projektové odmeny - interný tím (aj s 5% rezervou) | 200813 | 200813
[12 empty] | Celkové projektové náklady (s DPH) | 2534400 | 791350
[12 empty] | Celkové projektové náklady (bez DPH) | 2112000 | 665000
[12 empty] | Náklady vnútornej práce spolu | 1150000 | 500000 | 450000 | 100000 | 100000
[12 empty] | Prácnosť projektu (počet človekodní) | 900 | 350 | 450 | 50 | 50

## 6_ISSUE_LOG_ a CR_vzor
PREHĽAD
ZOZNAM OTVORENÝCH OTÁZOK
REGISTER PROBLÉMOV (ISSUE LOG) - jednoduchý vzor
| Krok 1) Identifikácia |  |  | Krok 2) Popis a Analýza | [5 empty] | Krok 3) Vyhodnotenie / Nasadenie
| ID | DÁTUM zalogovania | AUTOR (kto) | OBLASŤ | NÁZOV | POPIS PROBLÉMU | DOPADY (popis + výpočet) | ZODPOVEDNÝ za dodanie RIEŠENIA (kto) | PRIORITA RIEŠENIA | POŽADOVANÝ TERMÍN NASADENIA RIEŠENIA | STATUS | Vykonané korektívne akcie
[9 empty] | - Vysoká |  | - identifikované
[9 empty] | - Stredná |  | - v procese riešenia
[9 empty] | - Nízka |  | - vyriešené
| 1 | DD.MM.YYYY |  | popis | popis | popis | - € | XY | vysoká | DD.MM.YYYY | indikované | popis
| 2 | DD.MM.YYYY |  | popis | popis | popis | - € | XY | stredná | DD.MM.YYYY | v procese riešenia | popis
| 3 | DD.MM.YYYY |  | popis | popis | popis | - € | XY | nízka | DD.MM.YYYY | vyriešené | popis
EVIDENCIA ZMENOVÝCH POZIADAVIEK - jednoduchý vzor
| ID | POPIS PROBLÉMU | Alternatívy riešenia ZMENOVÁ POŽIADAVKA | NACENENIE | SPôSOB REALIZÁCE |  | TERMÍN | PRIORITIZÁCIA | Poznámka (o realizácii CR rozhoduje Riadiaci výbor)
[5 empty] | interne | externe (dodávateľsky)
| 1 | Popis problému | Alt 1. - popis | 0 | pomenovat zdroje | pomenovat zdroje / dodávateľa | DD.MM.YYYY | A
| 2 |  | Alt 2. - popis | 0 | pomenovat zdroje | pomenovat zdroje / dodávateľa | DD.MM.YYYY | B
| 3 |  | Alt 3. - popis | 0 | pomenovat zdroje | pomenovat zdroje / dodávateľa | DD.MM.YYYY | C
_ každá alternatíva riešenia musí obsahovať BUSINESS CASE/CBA (prepočet návratnosti / úspor)
_ návrhy riešení bez potreby IT zdrojov (iba zmeny vo fungovaní / v prístupe / atd)
_ návrhy riešení s potrebou IT zdrojov

## 7_Metodika_QA_kontroly
Kontrola kvality projektu
Druh QA kontroly | Stručný popis | Oblasť použitia | Zodpovedný | Výstup
Odborné preskúmanie a revízia kvality (QA Review) | Najčastejší a najbežnejší spôsob preskúmania – uplatňuje sa najmä na dokumenty a štruktúrované informácie. Manažér QA projektu odborne posúdi obsah aj formu dokumentu a vyhodnotí mieru kompletnosti, správnosti a presnosti zdokumentovaných údajov. Celý proces prebieha v nasledovných činnostiach: a) formálne obsahové posúdenie prezentovaného produktu b) odborné obsahové posúdenie prezentovaného produktu c) súlad prezentovaného produktu s platnou legislatívou (najmä štandardy a princípy) d) konzistencia prezentovaného produktu s ostatnými produktmi v projekte | a) manažérske produkty – relevantné pre danú fázu/etapu b) špecializované produkty – relevantné pre danú fázu/etapu | Manažér QA projektu v spolupráci s PM projektu | Záznam kvality (QA) s identifikovanými zisteniami
Spoločné preskúmanie (Joint Review) | Odporúčaný spôsob preskúmania – uplatňuje sa najmä na dokumenty a štruktúrované informácie. Zástupca spoločne so zástupcami povinnej osoby (Manažér kvality, resp. iná kompetentná osoba) odborne posúdia obsah aj formu dokumentu a vyhodnotia mieru správnosti a presnosti zdokumentovaných údajov. Celý proces prebieha v nasledovných činnostiach: a) odborné obsahové posúdenie prezentovaného produktu b) súlad prezentovaného produktu s platnou legislatívou (najmä štandardy a princípy) c) konzistencia prezentovaného produktu s ostatnými produktmi v projekte | a) manažérske produkty – relevantné pre danú fázu/etapu b) špecializované produkty – relevantné pre danú fázu/etapu | Manažér QA projektu v spolupráci s PM projektu | Záznam kvality (QA) s identifikovanými zisteniami
Nezávislé externé preskúmanie (Peer Review) | Nezávislý spôsob preskúmania vykonávaný externou treťou stranou – uplatňuje sa najmä na dokumenty a štruktúrované informácie. Poverená osoba (Peer) odborne posúdi obsah dokumentu a vyhodnotí racionálnosť a efektívnosť zdokumentovaných údajov. Celý proces prebieha v nasledovných činnostiach: a) odborné obsahové posúdenie prezentovaného produktu b) súlad prezentovaného produktu s existujúcou správnou praxou, normami a metódami v predmetnej oblasti c) konzistencia prezentovaného produktu s ostatnými produktmi v projekte | a) manažérske produkty – relevantné pre danú fázu/etapu b) špecializované produkty – relevantné pre danú fázu/etapu | Manažér (externý) QA projektu v spolupráci s PM projektu | Záznam kvality (QA) s identifikovanými zisteniami
Technické expertné posúdenie (White-Box Test) | Špecifický spôsob preskúmania – uplatňuje sa najmä na vybrané špecializované produkty. Poverená osoba (interný alebo externý expert) na strane povinnej osoby odborne posúdi obsah aj formu dokumentu a vyhodnotí mieru kompletnosti, správnosti a presnosti zdokumentovaných údajov. Celý proces prebieha v nasledovných činnostiach: a) odborné obsahové posúdenie prezentovaného produktu b) súlad prezentovaného produktu s existujúcou správnou praxou, normami a metódami v predmetnej oblasti c) súlad prezentovaného produktu s platnou legislatívou (najmä štandardy a princípy) d) konzistencia prezentovaného produktu s ostatnými produktmi v projekte | a) manažérske produkty – relevantné pre danú fázu/etapu b) špecializované produkty – relevantné pre danú fázu/etapu | Manažér QA projektu v spolupráci s PM projektu | Záznam kvality (QA) s identifikovanými zisteniami
Testovanie (Black-Box Test) | Najčastejší a najbežnejší spôsob preskúmania – uplatňuje sa najmä na dokumenty a štruktúrované informácie. Manažér QA projektu, resp. tester odborne posúdi obsah aj formu dokumentu a vyhodnotí mieru kompletnosti, správnosti a presnosti zdokumentovaných údajov. Celý proces prebieha v nasledovných činnostiach: a) príprava testov a testovacieho prostredia b) súlad prezentovaného produktu s platnou legislatívou (najmä štandardy a princípy) c) konzistencia prezentovaného produktu s ostatnými produktmi v projekte | a) manažérske produkty – relevantné pre danú fázu/etapu b) špecializované produkty – relevantné pre danú fázu/etapu | Manažér QA projektu v spolupráci s PM projektu | Záznam kvality (QA) s identifikovanými zisteniami
Predvedenie (Walk-through) | Špecifický spôsob preskúmania hotového riešenia (najmä pilotného riešenia), kde povinná osoba systémovo predvedie reálnu funkčnosť finálneho produktu zástupcom prevádzkovateľa, užívateľa. Toto predvedenie je primárne zamerané na preukázanie splnenia požiadaviek v Popise produktu, resp. ostatných relevantných manažérskych produktov (Akceptačné kritériá, Dekompozícia produktov, Vývojový diagram produktu) a špecializovaných produktov (Detailný návrh - DNR). Celý proces prebieha v nasledovných činnostiach: a) Sumarizácia a prezentácia požiadaviek na finálny produkt b) Demonštrácia konfigurácie a funkcionality prezentovaného produktu c) Vyhodnotenie súladu prezentovaného produktu s platnou legislatívou (najmä štandardy a princípy) d) Vyhodnotenie súladu prezentovaného produktu s Popisom produktu a Akceptačnými kritériami | a) manažérske produkty – relevantné pre danú fázu/etapu b) špecializované produkty – relevantné pre danú fázu/etapu | Manažér QA projektu v spolupráci s PM projektu | Záznam kvality (QA) s identifikovanými zisteniami
Audit - procesov/dokumentácie | Špecifický spôsob preverovania splnenia formálnych a procesných požiadaviek na konkrétny projekt . Poverená osoba (audítor) systémovo posúdi vopred určené procesy a dokumenty projektu s cieľom potvrdiť dodržanie relevantných pravidiel a štandardov. Audit procesu, resp. dokumentu pre konkrétny projekt v prípade potreby nariaďuje – v súčinnosti s PM projektu dohodnú rozsah, obsah aj časové a technické náležitosti takéhoto auditu. Poznámka: Audit procesov / dokumentácie - nie je možné uplatniť na technickú kvalitu produktov (napr. nenahrádza funkčné testovanie). Celý proces prebieha v nasledovných činnostiach: a) Rozhodnutie o vykonaní auditu kvality b) Naplánovanie a príprava auditu kvality c) Vykonanie auditu kvality (primárne dodávateľa) d) Vyhodnotenie auditu kvality a identifikácia zistení | a) manažérske produkty – relevantné pre danú fázu/etapu b) špecializované produkty – relevantné pre danú fázu/etapu | Manažér QA projektu v spolupráci s PM projektu | Záznam kvality (QA) s identifikovanými zisteniami

## 8_QA_man_produkty
Rámcové odporúčané charakteristiky vybraných MANÁŽERSKYCH PRODUKTOV:
Splnomocnenie k projektu (Project Mandate) | Externý produkt (rozhodnutie) vytvorené autoritou na zriaďovanie (iniciovanie) projektu, ktoré je oficiálnym spustením prípravnej fázy projektu. Informácia, ktorou je vysvetlené, čo sa od projektu očakáva.Poverenie zodpovednej osoby na: _zabezpečenie činností vedúcich k vytvoreniu projektových pozícií _rámcové zadanie projektu, ktorým sú ciele a rozsah projektu, odôvodnenie a obmedzenia projektu a rozhrania s inými projektmi a prostredím _vymenovanie predsedu Riadiaceho výboru projektu a projektového manažéra Požiadavky na obsah a) definovanie pracovných náplní a zodpovedností predsedu Riadiaceho výboru projektu a projektového manažéra 1) vymenovanie predsedu Riadiaceho výboru projektu 2) vymenovanie projektového manažéra b) navrhnutie projektového tímu (pre inicializáciu) 1) definovanie pracovných náplní a zodpovedností všetkých členov projektového tímu 2) vymenovanie projektového tímu
Akceptačné kritériá (Acceptance Criteria) | Určenie akceptačných kritérií vrátane kvalitatívnych požiadaviek a ich zaevidovanie v dokumente. Obsahovo je to prioritizovaný zoznam kritérií, ktoré sú záväzné pre výsledný produkt projektu a ktoré musia byť splnené pred prevzatím zo strany zákazníka (v zmysle tohto dokumentu prijímateľa). Akceptačné kritériá sú merateľné vyjadrenie vlastností finálneho produktu aby bolo možné jeho prevzatie zákazníkom. Tento zoznam musí v plnom rozsahu zodpovedať potrebám a požiadavkám zákazníka – musí byť zoradený podľa dôležitosti jednotlivých kritérií a mal by byť vyjasnený a potvrdený aj na strane zákazníka aj na strane dodávateľa finálneho produktu. Požiadavky na obsah a) Stručný popis finálneho produktu b) Zoznam požiadaviek a očakávaní zákazníka c) Zoznam požiadaviek a očakávaní relevantných zainteresovaných strán d) Zoznam relevantných legislatívnych požiadaviek pre finálny produkt e) Technické a parametrické vyjadrenie jednotlivých požiadaviek f) Zoradenie kritérií podľa významnosti a komplexnosti
Odôvodnenie projektu (Business Case) | Požiadavky na obsah a) Dôvody (Reasons) - prečo je potrebné projekt realizovať a akým spôsobom prispeje k naplneniu stratégie a zámerom OPII b) Podnikové alternatívy (Business Options) – rozbor a odporúčania pre min. tri základné alternatívy – „do nothing, do the minimal or do something“ c) Očakávané prínosy (Expected Benefits) – merateľne kvantifikované prínosy oproti súčasnému stavu d) Očakávané nevýhody (Expected Dis-benefits) – výstupy projektu negatívne vnímané z pohľadu zainteresovaných strán e) Časový rámec (Timescale) – časové obdobie kedy bude projekt realizovaný f) Náklady (Costs) – zhrnutie všetkých projektových nákladov g) Investičné posúdenie (Investment Appraisal) – porovnanie očakávaných výhod a nevýhod projektu voči projektovým nákladom h) Hlavné riziká projektu (Major Risks) – zhrnutie kľúčových rizík projektu
Zoznam rizík (Risk Register) | Požiadavky na obsah a) Identifikácia rizika (Risk ID) b) Pravdepodobnosť (Probability) c) Dopad (Impact) d) Platnosť (Proximity) e) Opatrenie (Risk Response) f) Stav (Risk Status) g) Vlastník rizika (Risk Owner) h) Zodpovedný za riziko (Risk Actionee)
Projektový zámer (Project Brief) | Projektový zámer je hlavným výstupom prípravnej fázy a poskytuje komplexnú informačnú bázu pre rozhodnutie o pokračovaní, resp. zastavení projektu. Obsah Projektového zámeru sa v následnej iniciačnej fáze rozšíri a spresní v manažérskom produkte Projektový iniciálny dokument (PID) nakoľko samotný Projektový zámer už nebude ďalej udržiavaný ani používaný. Projektový zámer vychádza z nasledovných informácií a zdrojov: _Splnomocnenie k projektu _ Informácie o relevantných projektoch a programoch (ak je ich súčasťou, resp. na ne nadväzuje) _ Stratégia podniku/organizácie _ Identifikácia a popis prevádzkovateľa finálneho produktu _ Identifikácia a popis užívateľa finálneho produtu _ Identifikácia a popis potenciálneho dodávateľa finálneho produktu (pokiaľ existuje) _Ponaučení z projektu ako aj z iných projektov _Dokument je kľúčovým výstupom pre schválenie nasledujúcej iniciačnej fázy projektu. Požiadavky na obsah a) Popis projektu (Project Definition) – čo sa má projektom dosiahnuť 1) Ciele projektu (Project objectives) – čas, náklady, kvalita, rozsah, riziká, prínosy 2) Rozsah projektu (Project scope and exclusions) – čoho sa projekt týka 3) Obmedzenia a predpoklady (Constraints and assumptions) 4) Projektové tolerancie (Project tolerances) – vo väzbe na ciele projektu 5) Užívatelia a zainteresované strany (User(s), Interested parties) b) Rámcové zdôvodnenie projektu (Outline Business Case) - c) Rámcový popis dodávky (Project Product Description) – očakávané výstupy d) Prístup k projektu (Project Approach) – ako bude projekt realizovaný e) Rámcový projektový tím (Project Management Team Structure) – riešiteľské skupiny na strane PO f) Popis projektových rolí (Role Descriptions) – postačuje pre úvodnú etapu g) Obmedzenia projektu (Project Constraints) h) Rozhrania s inými projektmi a prostredím (Project Interfaces) i) Odkazy na iné/externé dokumenty (References)
Prístup k projektu (Project Approach) | Politika a princípy realizácie, ako aj doplňujúce postupy, ak tieto nie sú vymedzené v iných dokumentoch projektu, a to predsedom Riadiaceho výboru projektu alebo projektovým manažérom na základe jeho poverenia. Môže zároveň slúžiť ako Štúdia uskutočniteľnosti projektu, ktorá identifikuje možné technické a technologické prístupy a riešenia pričom ponúkne na výber najvhodnejšie riešenia pre organizáciu. Požiadavky na obsah a) Popis a rozbor očakávaní a požiadaviek zákazníka na finálny produkt b) Prehľad dostupných alternatív pre finálny produkt c) Multikriteriálne porovnanie jednotlivých alternatív d) Zoradenie vhodných alternatív e) Odporúčania pre rozhodnutie
Plán | Pre iniciačnú fázu: Úlohy, zdroje, časové úseky a zodpovednosti v súvislosti s činnosťami potrebnými na realizáciu iniciačnej fázy a vytvorenie Projektového iniciálneho dokumentu. Dokument je kľúčovým výstupom pre schválenie nasledujúcej iniciačnej fázy projektu. Požiadavky na obsah a) Ciele iniciačnej fázy b) Hlavné úlohy iniciačnej fázy 1) Požadované výstupy 2) Časové trvanie 3) Zodpovední riešitlia c) Schválené míľniky d) Finančné krytie Rámcový projektový plán: Tento produkt zahŕňa široký rozsah aktivít súvisiacich s detailnou prípravou projektových činností – obvykle vo forme dokumentu, ktorého obsahom je najmä identifikácia a určenie výstupov projektu, popis každého produktu v dokumente Popis produktu v zmysle požiadaviek na jeho kvalitu, určenie hierarchickej štruktúry všetkých výstupov projektu, ktoré je nutné v súlade s Plánom projektu vytvoriť v Dekompozícii produktov a určenie logickej sekvencie ich tvorby vo Vývojovom diagrame produktov. Zahŕňa tiež vytvorenie Zoznamu konfiguračných položiek pre všetky produkty v zmysle Plánu konfiguračného manažmentu identifikáciu hlavných aktivít, ktoré je potrebné vykonať pre vytvorenie, testovanie a odovzdanie výstupov projektu a ich závislosti – ale tiež analýzu rizík v Zozname rizík a zohľadnenie ich možného dopadu na priebeh projektu.
Súčasťou Plánu projektu je aj: _kapacitný odhad práce, ktorú je potrebné vykonať v súvislosti s vytvorením, testovaním a odovzdaním výstupov projektu, _určenie harmonogramu projektu a identifikácia kľúčových rozhodovacích a kontrolných bodov so zreteľom na známe obmedzenia projektu, _určenie nástrojov a techník, ktoré budú použité pri vytváraní, aktualizácii a prezentácii Plánu projektu, _vytvorenie rámcového plánu jednotlivých etáp Požiadavky na obsah a) identifikácia a určenie výstupov projektu, b) popis produktu v dokumente Popis produktu c) určenie hierarchickej štruktúry všetkých výstupov projektu d) vytvorenie Zoznamu konfiguračných položiek e) identifikácia hlavných aktivít projektu f) analýza rizík v Zozname rizík g) záložný rozpočet pre riziká a eventuálne zmeny h) kapacitný odhad práce, ktorú je potrebné vykonať i) harmonogram projektu j) identifikácia kľúčových rozhodovacích a kontrolných bodov k) určenie nástrojov a techník Plánu projektu l) zostavenie zmenového rozpočtu projektu m) rámcový plán jednotlivých etáp
Plán etapy (Stage Plan): Vytvorenie podrobného produktu, ktorý dopĺňa Plán projektu pre príslušnú etapu o potrebné informácie tak, aby bolo možné priebeh etapy denne kontrolovať a riadiť. Požiadavky na obsah a) Identifikácia etapy projektu b) Identifikácia produktov, ktoré budú realizované v rámci etapy c) Identifikácia relevantných činností, ktoré budú realizované v rámci etapy d) Časový plán etapy
Zoznam otvorených otázok projektu | Sumár otvorených otázok. Každá otvorená otázka je v Zozname otvorených otázok projektu jedinečne identifikovateľná a má priradený aktuálny stav; túto činnosť zabezpečuje projektový manažér. Štandardný formalizovaný štruktúrovaný zoznam všetkých problémov, kritických bodov a neplánovaných udalostí, ktoré je potrebné sledovať a následne manažérskymi rozhodnutiami transformovať na úlohy, riziká, resp. zmeny. Zoznam je primárne určený na zaznamenávanie otvorených otázok; každá otvorená otázka je v Zozname otvorených otázok projektu jedinečne identifikovateľná a má priradený aktuálny stav; túto činnosť zabezpečuje projektový manažér. Požiadavky na obsah a) Identifikácia a popis otvoreného problému b) Charakteristika a popis hrozieb c) Spôsob riešenia d) Zodpovedný e) Termín f) Stav riešenia g) Dodatočné info
Projektový iniciálny dokument (Project Initiation Document) | Dokument (resp. súbor dokumentov), ktorý zrozumiteľným spôsobom spája všetky kľúčové informácie, potrebné pre schválenie a riadenie projektu, a to najmä východiská, ciele, prístup, rozsah, vstupy, obmedzenia, rozhrania, predpoklady, tolerancie, kontrolné prvky, organizačnú štruktúru projektového tímu, Komunikačný plán projektu, Plán kvality, Odôvodnenie projektu a Plán projektu, a ktorý v súlade s Komunikačným plánom projektu poskytuje tieto informácie pre všetkých, ktorých sa projekt týka; túto činnosť zabezpečuje PM (primárne dodávateľa). Tento dokument je kľúčový pre riadenie celého projektu a jeho preskúmanie zo strany Manažéra QA je povinné, schvaľuje ho Riadiaci výbor projektu – čo je nutnou podmienkou začatie realizačných prác projektu. Požiadavky na obsah a) Východiská projektu b) Ciele projektu c) Prístup projektu d) Rozsah projektu e) Vstupy, obmedzenia, rozhrania a predpoklady projektu f) Projektové tolerancie, g) Kontrolné prvky projektu h) Organizačná štruktúra projektového tímu i) Komunikačný plán projektu j) Plán kvality projektu k) Odôvodnenie projektu j) Plán projektu
Plán kvality (Quality Plan) Dokument, ktorý určuje kľúčové kritériá kvality a procesy riadenia a kontroly kvality projektu Požiadavky na obsah a) Spôsoby kontroly kvality (Quality Control Methods) b) Kontrolné body a míľniky (Qualiyt Points) c) Procedúry kvality (Quality Procedures) d) Nástroje a techniky (Tools and Techniques) e) Záznamy (Records) f) Správy (Reporting) g) Časový plán riadenia kvality (Timing of Qualiyt Activities) h) Roly a zodpovednosti (Roles and Responsibilities)
Zoznam kvality (Quality Register) Dokument, resp. zoznam, ktorého obsahom sú všetky plánované aj uskutočnené činnosti v súvislosti s kvalitou. Požiadavky na obsah a) Identifikácia produktu (Quality ID Product Identifier(s)) b) Spôsob kontroly kvality (Quality Method) c) Roly a zodpovednosti (Roles and Responsibilities) d) Plánovaný dátum (Planned Date) e) Dátum vykonania (Actual Date) f) Výsledok (Result) g) Záznamy kvality (Quality Records)
Plán konfiguračného manažmentu (Configuration Strategy) Konkrétne postupy pre konfiguračný manažment a procedúry pre riadenie zmien, ktoré stanovujú spôsob a metódy predkladania, posudzovania a rozhodovania o zmenách oproti plánovanému stavu, ktoré vzniknú počas realizácie projektu. Požiadavky na obsah a) určenie zodpovedností pri zmenách, b) popis konfiguračného manažmentu (metódy, procedúry, nástroje a pod.), c) ak budú uplatnené štandardizované metódy a procedúry tak odkaz na tieto a relevantné systémy, d) informácie o tom, ako a kde sa budú uchovávať konfiguračné položky, e) informácie, ktoré výstupy projektu budú patriť do konfiguračného manažmentu, f) rozpočet pre zmeny a dokumentáciu,
Zoznam konfiguračných položiek (Configuration Status Account) Prehľad všetkých konfiguračných položiek pre všetky produkty v zmysle Plánu konfiguračného manažmentu - túto činnosť zabezpečuje správca konfigurácií. Požiadavky na obsah a) Konfiguračná jednotka – identifikácia (ID of CI) b) Konfiguračná jednotka – názov (Title of CI) c) Status d) Dátum
Záznam kvality (Quality Log) Doklad o vykonaných kontrolách a previerkach kvality – spracované v súlade s Plánom kvality a konsolidované s údajmi v Zozname kvality. Dokladuje sa pre každý produkt (alebo skupinovo pre skupinu viacerých produktov). Požiadavky na obsah a) Dátum b) Identifikácia záznamu c) Identifikácia preverovaných produktov d) Zodpovedný e) Výsledok kontroly kvality f) Zaznamenané odchýlky a nezhody
Komunikačný plán projektu (Communication Strategy) Komunikačné pravidlá pre všetky úrovne riadenia projektu, určuje vecne závislé kontrolné body ako sú pracovné stretnutia, správy a podobne, a určuje aj časovo závislé kontrolné body; túto činnosť zabezpečuje PM; ak ide o veľký alebo stredný projekt, je Komunikačný plán projektu súčasťou Projektového iniciálneho dokumentu (PID), inak je samostatným dokumentom. Požiadavky na obsah a) Analýza zainteresovaných strán (Stakeholder Analysis) b) Komunikačné úrovne (Communication Levels) c) Komunikačné kanály (Communication Channels) d) Komunikačné procedúry (Communications Procedure) e) Nástroje a techniky (Tools and Techniques) f) Záznamy (Records) g) Správy (Reporting) h) Časový plán komunikácie (Timing of Communication Activities) i) Roly a zodpovednosti (Roles and Responsibilities)
Detailný návrh riešenia (DNR) a katalóg požiadaviek | Popis produktu (Final Product Description) Tento produkt predstavuje dôkladný a technický jednoznačný popis v zmysle požiadaviek na kvalitu tohto produktu – de facto špecifikácia požiadaviek na finálne riešenie, ktoré má byť projektom realizované a odovzdané do prevádzky. Požiadavky na obsah a) Základná charakteristika finálneho produktu b) Popis funkcií produktu a ich parametrická interpretácia c) Relevantné odborné a technické normy d) Zloženie produktu (Product Composition) e) Očakávania zákazníka na kvalitu (Costumers Quality Expectations) f) Kritériá úspešnosti (Acceptance Criteria) g) Tolerančné medze kvality produktu (Product Level Quality Tolerances) h) Definícia rolí (prístupov, resp. používateľov) pre produkt (User Description) i) Kontrolné metódy (Acceptance Method)
Dekompozícia produktov (Product Decomposition) Určenie hierarchickej štruktúry všetkých výstupov (aj meta-produktov) projektu, ktoré je nutné v súlade s Plánom projektu vytvoriť a následné určenie logickej sekvencie ich tvorby v produkte Vývojový diagram produktov. Požiadavky na obsah a) Základná charakteristika finálneho produktu b) Dekompozícia produktu (Product Composition) c) Charakteristika meta-produktov (Meta-product Description) d) Kritériá úspešnosti (Acceptance Criteria) e) Tolerančné medze kvality produktu (Product Level Quality Tolerances) f) Definícia rolí (prístupov, resp. používateľov) pre produkt (User Description) g) Kontrolné metódy (Acceptance Method)
Vývojový diagram produktov (Product Flowchart) Logická sekvencia produktov a meta-produktov v priebehu projektu – postupnosť, ako budú jednotlivé produkty postupne vytvárané a integrované do finálneho produktu. Môže mať formu grafického postupového diagramu (Flowchart) alebo WBS (Work Breakdown Structure). Obsahom produktu je identifikácia hlavných aktivít, ktoré je potrebné vykonať pre vytvorenie, testovanie a odovzdanie výstupov projektu a ich závislosti, Požiadavky na obsah a) Základná charakteristika finálneho produktu b) Dekompozícia produktu (Product Composition) c) Logická a technická nadväznosť meta-produktov (Meta-product Description)
Zoznam ponaučení (Lessons Register) | Zaznamenávanie pozitívnych a negatívnych poznatkov o riadení projektu, procesoch a produktoch s ním súvisiacich; túto činnosť zabezpečuje projektový manažér dodávateľa. Požiadavky na obsah a) Druh ponaučenia (Lesson Type) b) Popis ponaučenia (Lesson Detail) c) Udalosť (Event) d) Účinok/Dopad (Effect) e) Príčina/Spúšťač (Causes/Trigger) f) Odporúčania (Recommendations) g) Dátum zaznamenania (Date Logged) h) Autor (Logged By) i) Význam (Priority)
Denník projektového manažéra (Project Log) | Denník projektového manažéra (dodávateľa) je používaný na zaznamenanie formálnych problémov, požadovaných akcií alebo významných udalostí, ktoré nie sú evidované v iných zoznamoch. Predstavuje denník projektového manažéra dodávateľa a celého projektového tímu. Požiadavky na obsah a) Dátum zaznamenania (Date of Entry) b) Problém, opatrenie, udalosť alebo poznámka (Problem,action, event or comment) c) Zodpovedná osoba (Person Responsible) d) Termín (Target Date) e) Výsledok (Results)
Akceptačný protokol (Acceptance Protocol) | Produkt vypracovaný pre každý odovzdaný produkt a koordináciu jeho podpísania kompetentnými osobami za stranu dodávateľa. Obsahuje aj prehľad nápravných opatrení, ktoré vyriešia vzniknuté odchýlky produktu od schválených plánov. Požiadavky na obsah a) Etapa projektu b) Identifikácia odovzdávaných produktov c) Stav odovzdávaných produktov d) Odchýlky a zistenia e) Dátum f) Schvaľovacia doložka – podpisy
Správa o stave etapy (Stage Report) | Informácia o dosiahnutých výsledkoch na konci etapy/fázy projektu – vyhodnotenie splnenia projektových úloh, vyhodnotenie splnenia časového aj finančného plánu. Sumarizácia všetkých rizík, otvorených otázok, problémov a ponaučení za ukončenú etapu/fázu. Požiadavky na obsah a) Identifikácia etapy projektu b) Identifikácia produktov, ktoré boli realizované v rámci etapy c) Identifikácia relevantných činností, ktoré boli realizované v rámci etapy d) Zaznamenané otvorené otázky e) Zaznamenané riziká f) Zaznamenané ponaučenia g) Odporúčania pre ďalšie obdobie
Správa o ukončení etapy (End Stage Report) | Dokument, ktorý sumárne prezentuje výsledky dosiahnuté v ukončenej etape v porovnaní s platným Plánom etapy, resp. Plánom projektu. Požiadavky na obsah a) Identifikácia správy b) Vyhodnotenie stavu projektu, resp. projektových úloh etapy c) Vyhodnotenie postupu projektu, resp. projektových úloh etapy d) Predpoveď ďalšieho postupu projektu e) Odporúčania pre nasledujúcu etapu f) Požadované eskalácie g) Identifikované riziká a otvorené otázky h) Identifikované ponaučenia
Správa o stave projektu (Project Status Report) | Dokument, ktorý podáva informáciu o stave (status) a postupe (progress) projektu v definovanom časovom okamihu – buď je spracovaná v definovanom časovom intervale alebo na vyžiadanie RV. Požiadavky na obsah a) Identifikácia správy b) Vyhodnocované obdobie c) Vyhodnotenie stavu projektu, resp. projektových úloh d) Vyhodnotenie postupu projektu, resp. projektových úloh e) Predpoveď ďalšieho postupu f) Požadované eskalácie g) Identifikované riziká a otvorené otázky h) Identifikované ponaučenia
Zadanie prác (Working Package) | Súbor pracovných činností a projektových úloh, ktoré sú pridelené konkrétnemu riešiteľovi alebo pracovnej skupine a ktoré je možné sledovať a vyhodnocovať ako ucelený súbor výsledkov. Požiadavky na obsah a) Identifikácia zadania prác b) Identifikácia projektových úloh c) Popis jednotlivých úloh d) Popis požadovaných výstupov z týchto úloh e) Požadovaná kvalita výstupov f) Požadované termíny realizácie
Správa o dokončení projektu (Final Project Report) | Správa, v ktorej sa porovnajú dosiahnuté výsledky s požiadavkami podľa Odôvodnenia projektu a Projektového iniciálneho dokumentu, popisujú všetky zmeny, ktoré boli v priebehu projektu zaznamenané a hodnotí sa, do akej miery projekt splnil stanovené ciele z pohľadu vytvárania produktov. Predkladá sa na schválenie pred RV. Požiadavky na obsah a) Identifikácia projektu b) Sumarizácia a vyhodnotenie dodávok projektu (finálneho produktu) c) Sumarizácia a vyhodnotenie časového plánu projektu d) Sumarizácia a vyhodnotenie finančného plánu projektu e) Vyhodnotenie kvality projektu (chyby, nezhody, zistenia a pod.) f) Záverečné zhodnotenie projektu
Správa o získaných poznatkoch (Lessons Learned Report) | Súhrn informácií o tom, ako bol projekt riadený, ako a s akými výsledkami sa uplatňovali jednotlivé techniky projektového riadenia a aké ponaučenia a odporúčania z toho vyplývajú. Predkladá sa na schválenie pred RV. Požiadavky na obsah a) Zoznam získaných poznatkov b) Charakteristika a popis získaných poznatkov c) Odporúčania pre zmeny v organizácii HPP d) Odporúčania pre zmeny v legislatíve e) Odporúčania pre zmeny v legislatíve SR f) Ostatné odporúčania
Odporúčanie nadväzných krokov (Post-Implementation Review) | Identifikáciu činností, termínov a spôsobu merania dosiahnutých prínosov a úspešnosti projektu sa zrealizujú po skončení projektu. Predkladá sa na schválenie pred RV. Požiadavky na obsah a) Vymenovanie relevantných aktivít po skončení projektu b) Očakávané (merateľné) prínosy projektu vo väzbe na ciele projektu c) Spôsob overenia (zmerania) prínosov d) Termíny a zodpovednosti e) Kritéria úspešnosti prínosov projektu
Plán kontroly po odovzdaní (Benefit Review Plan) | Dokument, ktorý definuje spôsob dosiahnutia očakávaných prínosov po odovzdaní a prevádzkovaní finálneho produktu v praktických podmienkach. V tomto dokumente sa určí plán činností, ktoré sa v nadväznosti na Odporúčania nadväzných krokov zrealizujú po skončení projektu. Predkladá sa na schválenie pred RV. Požiadavky na obsah a) Zoznam cieľov projektu b) Očakávané (merateľné) prínosy projektu vo väzbe na ciele projektu c) Spôsob overenia (zmerania) prínosov d) Termíny a zodpovednosti e) Kritéria úspešnosti prínosov projektu
Nezávislý audit projektu (Project Audit) | Preskúmanie priebehu a výsledkov projektu z pohľadu platnej legislatívy a požiadaviek vykonané nezávislou autoritou (z ekonomického a finančného hľadiska). Tento produkt je voliteľný a vypracuje sa len v prípade potreby. Požiadavky na obsah a) audit zameraný minimálne na dodržanie štandardov a princípov (v zmysle platnej legislatívy)
Zoznam otvorených otázok (Issue Log/Register) | Štandardný formalizovaný štruktúrovaný zoznam všetkých problémov, kritických bodov a neplánovaných udalostí, ktoré je potrebné sledovať a následne manažérskymi rozhodnutiami transformovať na úlohy, riziká, resp. zmeny. Zoznam je primárne určený na zaznamenávanie otvorených otázok; každá otvorená otázka je v Zozname otvorených otázok projektu jedinečne identifikovateľná a má priradený aktuálny stav; túto činnosť zabezpečuje PM. Požiadavky na obsah a) Identifikácia a popis otvoreného problému b) Charakteristika a popis hrozieb c) Spôsob riešenia d) Zodpovedný e) Termín f) Stav riešenia g) Dodatočné info
Správa o výnimočnej situácií (eskalácia) (Exception Report) | Správa o neplánovanej situácii, ktorá sa vyskytla a ohrozuje splnenie projektového plánu, resp. dosiahnutie projektového zámeru, resp. projektových prínosov. Vytvára sa ak vzniknuté odchýlky prekročili stanovené tolerancie a predkladá sa Riadiacemu výboru projektu. Požiadavky na obsah a) Identifikácia výnimočnej situácie b) Popis výnimočnej situácie c) Charakteristika a popis hrozieb d) Návrh riešenia, resp. ďalšieho postupu (ak je možné spracovať) e) Požadovaná eskalácia (na koho a aké rozhodnutie)
Zápis zo stretnutia (Meeting Minutes) | Štandardný formalizovaný štruktúrovaný záznam o uskutočnenom stretnutí s následnou aktualizáciou ostatných manažérskych, resp. špecializovaných produktov. Požiadavky na obsah a) Agenda b) Účastníci c) Kontrola úloh d) Informácie z obdobia od posledného stretnutia e) Prerokované body – záznam o diskusii f) Závery g) Aktualizácia zoznamu úloh h) Aktualizácia zoznamu rizík i) Aktualizácia zoznamu ponaučení j) Požiadavky na zmenu na eskaláciu k) Problémy na eskaláciu

## 9_QA_spec_produkty
Rámcové odporúčané charakteristiky vybraných ŠPECIALIZOVANÝCH PRODUKTOV:
Detailný návrh riešenia (DNR) | Rámcový: Dokument, resp. súbor údajov v grafickej forme (procesná mapa, procesný model, kontextový diagram, ERD, FHD, a pod.), ktorý definuje a popisuje cieľový stav riešenia z pohľadu prevádzky a používania. Definuje koncept, infraštruktúru, technológiu, architektúru a základné procesné/dátové toky ako aj modulárne zloženie riešenia. Definuje spôsob splnenia požiadaviek z produktov Projektový zámer, Popis produktu ako aj Dekompozícia produktu v súlade so schváleným Prístupom k projektu. Požiadavky na obsah a) Popis súčasného stavu AS-IS na strane prevádzkovateľa a užívateľa b) Popis cieľového stavu TO-BE na strane prevádzkovateľa a užívateľa c) Základný koncept cieľového riešenia d) Základný model HW architektúry a ICT infraštruktúry cieľového riešenia e) Základný dátový a transakčný model cieľového riešenia f) Základný transakčný a GUI model cieľového riešenia (WireFrame) g) Koncept prevádzky a údržby cieľového riešenia h) Koncept používania cieľového riešenia Detailný: Rozpracovanie požiadaviek na projekt (Projektový zámer, Popis produktu) a Rámcového návrhu riešenia (RNR) do detailného návrhu (DNR) základných komponentov a jednotiek celého finálneho riešenia. Detailný návrh riešenia (DNR) definuje jednotlivé položky do úrovne, kedy je možné zadávať pracovnú úlohy (Work Packages) pre konkrétne riešiteľské tímy alebo konkrétnych riešiteľov v rámci projektového tímu. Požiadavky na obsah a) Detailná architektúra finálneho produktu b) Zoznam modulov a komponentov finálneho produktu c) Návrh obrazoviek finálneho produktu d) Blokové a dátové modely finálneho produktu e) Funkčné, kontextové a entito-relačné modely finálneho produktu
Plán testov (vrátane TS/TC/UC) | Dokument, resp. súbor dokumentov, ktorý definuje prístup k testovaniu všetkých komponentov a položiek vyplývajúcich z Detailného návrhu riešenia. Tento plán zahŕňa manažérske plánovanie (organizácia, časový priebeh, financovanie) ako aj technické plánovanie (typ testov, druhy testov, testovacie prostredie, testovacie dáta, testovacie scenáre, testovacie prípady). Požiadavky na obsah a) Účel testovania v rámci platného Plánu kvality b) Prístup (stratégia) k testovaniu v danom projekte c) Fázy (druhy) testov a testovania d) Typy testov e) Testovacie prostredie a testovacie dáta f) Testovacie scenáre a testovacie prípady g) Manažment chýb (defect management) h) Organizácia testov, požiadavky na testerov i) Časový priebeh testov j) Finančný plán testov k) Monitoring a reporting testov
Vývoj a integrácia | Tento produkt (v prvej iterácii pozostáva už aj z beta verzie) finálneho riešenia vytvoreného odladeného vo vývojovom prostredí ako aj sprievodnej technickej dokumentácie (v návrhu) – inštalačná príručka, prevádzková príručka, užívateľská príručka, servisná príručka a pod. V odôvodnených prípadoch môže byť súčasťou takejto dokumentácie aj Plán obnovy systému (Disaster Recovery Plan). Forma výstupu a) SW položky (zdrojový kód, runtime moduly) vo vývojovom prostredí b) BETA verzia riešenia (zdrojový kód, runtime moduly) vo vývojovom prostredí c) Dokumentácia k BETA verzii (prvý návrh) Požiadavky na obsah a) Popis realizovaných prác (modulov, komponentov, prác) podľa technického charakteru finálneho produktu b) Konfiguračná databáza riešenia (finálneho produktu) c) Záznamy o jednotkových testoch
FAT testovanie | Tento produkt pokrýva všetky činnosti súvisiace s nasadením BETA verzie do testovacieho prostredia na strane dodávateľa, prípravu testovacích scenárov a testovacích dát ako aj vlastný výkon testov a ich vyhodnotenie a zaznamenanie. Forma výstupu a) BETA verzia v testovacom prostredí FAT pripravená na nasadenia do UAT prostredia (zdrojový kód, runtime) Požiadavky na obsah a) Plán a postup inštalácie BETA verzie do FAT testovacieho prostredia b) Príprava HW a ICT infraštruktúry c) Príprava SW infraštruktúry (OS, DB, LAN a pod.) d) Inštalácia BETA verzie vrátane migrácie dát a integrácie s ostatnými systémami e) Preskúšanie a vyhodnotenie pripravenosti na FAT testovanie Spôsob preverenia a) Funkčné testy FAT
Obstaranie HW | Tento produkt reprezentuje súbor služieb zameraných na popis HW komponentov a ICT infraštruktúry potrebnej na riadnu a plynulú prevádzku finálneho riešenia v praktických podmienkach. Forma výstupu a) HW komponenty b) Prvky ICT infraštruktúry c) Sprievodná technická dokumentácia (technická špecifikácia, kalkulácia, porovnanie) d) Sprievodná obchodná dokumentácia (objednávky, zmluvy, faktúry, dodacie listy, preberacie protokoly) Požiadavky na obsah a) Špecifikácia potrebných komponentov HW a ICT infraštruktúry b) Výber vhodných dodávateľov c) Objednanie, resp. zazmluvnenie d) Obchodné obstaranie (vlastný nákup) komponentov e) Dodanie, prevzatie, administratívne zdokumentovanie Spôsob preverenia a) Odborné posúdenie súladu s produktmi Popis produktu, Akceptačné kritériá a Detailný návrh riešenia Schválenie a) Dodací list - akceptácia b) Preberací protokol - QA pre špecifikáciu dodávky c) Schválenie preberacieho protokolu členmi RV
Obstaranie SW a Služieb / OS | V tomto produkte je zahrnuté nadobudnutie komponentov potrebnej SW infraštruktúry a OS (komerčné produkty predávané na trhu) od štandardných dodávateľov (vendorov). Tieto komponenty sú integrálnou súčasťou finálneho riešenia, ktoré bude nasadené do produkčného prostredia. Forma výstupu a) SW infraštruktúra (štandardná) b) OS (operačné systémy) c) Sprievodná technická dokumentácia (technická špecifikácia, kalkulácia, porovnanie) d) Sprievodná obchodná dokumentácia (objednávky, zmluvy, faktúry, dodacie listy, preberacie protokoly) Požiadavky na obsah a) Špecifikácia potrebných komponentov SW infraštruktúry a OS b) Výber vhodných dodávateľov c) Objednanie, resp. zazmluvnenie d) Obchodné obstaranie (vlastný nákup) komponentov e) Dodanie, prevzatie, administratívne zdokumentovanie Spôsob preverenia a) Odborné posúdenie súladu s produktmi Popis produktu, Akceptačné kritériá a Detailný návrh riešenia Schválenie a) Dodací list - akceptácia b) Preberací protokol - QA pre špecifikáciu dodávky c) Schválenie preberacieho protokolu členmi RV
Nasadenie do jednotliých prostredí | Tento (nemateriálny) produkt predstavuje celú sústavu činností a služieb vedúcich k inštalácii beta verzie po ukončených FAT testoch do prostredia prevádzkovateľa v režime, ktorý umožňuje vykonanie UAT testov v súlade s Plánom testov. Forma výstupu a) BETA verzia v testovacom prostredí UAT 1. HW infraštruktúra 2. SW infraštruktúra (OS, DB, LAN a pod.) 3. BETA verzia v testovacom prostredí FAT pripravená na nasadenia do UAT prostredia (runtime) b) BETA verzia v testovacom prostredí FAT pripravená na nasadenia do UAT prostredia (zdrojový kód) a) Dokument v MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) alebo v kompatibilnom OpenSource formáte: 1. Inštalačná príručka (finálny draft) 2. Administrátorská a diagnostická príručka (finálny draft) 3. Servisná (prevádzková) príručka (finálny draft) 4. Užívateľská príručka (finálny draft) 5. Plán obnovy systému (Disaster Recovery Plan) - (finálny draft) Požiadavky na obsah a) Plán a postup inštalácie BETA verzie do UAT prostredia b) Príprava HW a ICT infraštruktúry c) Príprava SW infraštruktúry (OS, DB, LAN a pod.) d) Inštalácia BETA verzie vrátane migrácie dát a integrácie s ostatnými systémami e) Preskúšanie a vyhodnotenie pripravenosti na UAT testovanie
Spôsob preverenia a) Preskúmanie Schválenie a) Záznam kvality o pripravenosti na UAT testovanie - potvrdený testerom a Manažérom kvality na strane povinnej osoboy
Dokumentácia | Súbor dokumentov nevyhnutných na riadnu prevádzku a používanie finálneho produktu v reálnych podmienkach (produkcia). Dokumenty popisujú všetky relevantné skutočnosti ako aj činnosti, ktoré sa budú vykonávať nezávisle od hlavného partnera po dokončení projektu. Forma výstupu Dokument v MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) alebo v kompatibilnom OpenSource formáte: 1. Inštalačná príručka 2. Administrátorská a diagnostická príručka 3. Servisná (prevádzková) príručka 4. Užívateľská príručka 5. Plán obnovy systému (Disaster Recovery Plan) Požiadavky na obsah a) Popis produktu a celého riešenia z pohľadu nasadenia do produkčného prostredia b) Pokyny pre inštaláciu (úvodnú aj opakovanú) c) Pokyny pre prevádzku a administráciu d) Pokyny pre servis a údržbu e) Pokyny pre používanie f) Pokyny pre diagnostiku g) Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie
Školenia | Súbor služieb poskytovaných zo strany hlavného partnera prevádzkovateľom a užívateľom finálneho produktu pred uvedením finálneho produktu do produkčnej prevádzky – školiace materiály ostávajú prevádzkovateľovi pre opakovanú potrebu zaškolenia v budúcnosti. Forma výstupu a) Dokument v MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) alebo v kompatibilnom OpenSource formáte b) Dokument v .pdf – osvedčenie, resp. záznam/potvrdenie o absolvovaní pre účastníkov Požiadavky na obsah a) Plánovanie školenia personálu (definovanie kvalifikačný profilov a požadovaných kompetencií personálu) b) Príprava školení (osnova školenia, školiace materiály) c) Vykonanie školenia (prezenčná listina, cvičné materiály, úlohy) d) Vyhodnotenie školenia (skúšobné testy) e) Ukončenie školenia (osvedčenia, potvrdenia, záznamy, správy)
Testovanie (FINÁLNA verzia) | Jedná sa o nemateriálny produkt – výkon služby na beta verzii riešenia v testovacom prostredí na strane prevádzkovateľa. Testy vykonajú testeri na strane prevádzkovateľa, resp. hlavného partnera tak, ako sú naplánované v platnom Pláne testov. Produkt je úspešne realizovaný ak boli vykonané kompletne všetky testy špecifikované v Pláne testov a všetky testovacie prípady (Test Cases, Test Scenarios, USe Cases) boli vykonané bez kritických chýb a zistení. Forma výstupu a) Odladená beta verzia finálneho produktu pripravená na nasadenie do produkcie (zdrojový kód, runtime) b) Dokumentácia k tejto beta verzii c) Záznam kvality (Protokol UAT) bez kritických chýb a zistení Požiadavky na obsah a) Príprava testovacieho prostredia UAT b) Príprava testov, testovacích prípadov, testerov a testovacích dát c) Dodanie a inštalácia HW a ICT infraštruktúry pre testovanie UAT d) Dodanie a inštalácia SW pre testovanie UAT (OS, DB, LAN a pod.) e) Vykonávanie testov UAT podľa Plánu testov f) Zaznamenávanie výsledkov, chýb a odlaďovanie beta verzie g) Priebežný monitoring a vyhodnocovanie testovania UAT h) Ukončenie testovania UAT a spracovanie Záznamu kvality (Protokol UAT) Spôsob preverenia a) Funkčné testovanie v súlade s Plánom testov
Nasadenie do produkcie | Súbor činností zahŕňajúcich prípravu reálneho prevádzkového prostredia, dodanie inštaláciu médií, vlastnú inštaláciu a sprístupnenie celého riešenia prevádzkovateľom a používateľom. Súčasťou je aj formálne administratívne protokolárne odovzdanie všetkých produktov prevádzkovateľovi. Požiadavky na obsah a) Príprava produkčného prostredia (HW, SW, infraštruktúra, dáta, personál) b) Zmluvná a administratívna príprava produkčného prostredia (procesy, SLA, dokumentácia) c) Inštalácia riešenia do produkčného prostredia d) Sprístupnenie riešenia v produkčnom prostredí vybraným používateľom Spôsob preverenia a) Odborné posúdenie súladu s produktmi Popis produktu a Akceptačné kritériá b) Odborné posúdenie voči produktu Projektový zámer a Rámcový návrh riešenia / Detailný návrh riešenia (DNR) Schválenie a) Preberací protokol -QA b) Schválenie dokumentu (podpis na titulnej strane) odbornými pracovníkmi Hlavného partnera (architekt) c) Schválenie dokumentu (podpis na titulnej strane) členmi RV
Preskúšanie a akceptácia | Tento špecializovaný produkt pokrýva skupinu činností a služieb, ktoré nasledujú po úspešnej inštalácii finálneho riešenia v ICT infraštruktúre prevádzkovateľa – funkčné predvedenie riešenia v produkčnom prostredí, funkčné preskúšanie v produkčnom prostredí, krátkodobé pozorovanie (1-4 mesiace) a vyhodnocovanie prevádzky v monitorovacom režime za účelom doladenia funkcionalít a komunikačných kanálov. Akceptácia riešenia (finálneho produktu) vyžaduje nielen doloženie všetkých vlastností a splnenie požiadaviek (Záznamy kvality, Zoznam kvality) voči platnému zadaniu a návrhu riešenia (Popis produktu, Akceptačné kritériá) ale aj formálne potvrdenie prevzatia riešenia a všetkých produktov cieľovým užívateľom. Požiadavky na obsah a) Preskúšanie (predvedenie) funkčnosti a správnosti riešenia v produkčnom prostredí b) Krátkodobý monitoring funkčnosti a správnosti riešenia v produkčnom prostredí c) Vyhodnotenie inštalácie, preskúšania a monitoringu riešenia v produkčnom prostredí d) Materiálne odovzdanie riešenia (inštalačné médiá, média so zdrojovým kódom, dokumentácia) e) Administratívne odovzdanie riešenia (Akceptačný protokol) Spôsob preverenia a) Odborné posúdenie súladu s produktmi Popis produktu a Akceptačné kritériá b) Odborné posúdenie voči produktu Projektový zámer a Rámcový návrh riešenia / Detailný návrh riešenia (DNR) Schválenie a) Preberací protokol -QA b) Schválenie dokumentu (podpis na titulnej strane) autormi c) Schválenie dokumentu (podpis na titulnej strane) odbornými pracovníkmi Hlavného partnera (architekt) d) Schválenie dokumentu (podpis na titulnej strane) členmi RV