## P-01 a I-01-P2_RIZIKAaZAVIS_v2
NÁZOV PROJEKTU: Zvýšenie spôsobilostí VJ CSIRT (ID projektu MetaIS: projekt_2056)
ZOZNAM RIZÍK a ZÁVISLOSTÍ (Verzia dokumentu v0.9/06_2021)
Prehľad všetkých rizík projektu vrátane sledovania stavu opatrení
ID | NÁZOV RIZIKA a ZÁVISLOSTI (čo) | Kategória rizika a závislosti A1, A2, B1 - vysoká závažnosť A3, B2, C1 - stredná závažnosť B3, C2, C3 - nízka závažnosť | POPIS / NÁSLEDOK | MITIGAČNÉ OPATRENIA (ako - navrh riešenia) | ZODPOVEDNÝ (kto) | TERMÍN | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti V - vysoká S - stredná N - nízka! | Dopad rizika / závislosti F - Fatálny V - Významný N - Nevýznamný | Odhad nákladov / Rozsah škôd pri vzniku rizika / závislosti (koľko - hodnota v EUR) | Poznámka
1 | Problémy pri realizácii verejného obstarávania. | B2 | V rámci plánovaných vykonaných krokov v príprave a realizácie procesu verejného obstarávania môže dôjsť k posunu vyhodnotenia víťazného uchádzača s dôsledkom oneskorenia podpisu Zmluvy o dielo. | Realizovať VO paralelne s procesom schvaľovania projektu, využiť šablónu od MIRRI. | Prijímateľ | 2022-10-31 | S | V | - | Priorita
2 | Na časť aktivít investície sa plánujú využívať interné kapacity: Hľadanie a zazmluvnenie interných ľudských zdrojov na dostatočnej úrovni vzdelania a praxe trvá určitý čas. | B1 | Realizácia dotknutých aktivít investície bude v omeškaní. | Využívanie všetkých dostupných nástrojov na hľadanie a zazmluvňovanie interných kapacít. | Prijímateľ | 2022-10-31 | S | F | - | Priorita
3 | Schválenie projektových výstupov (MIRRI) bude v omeškaní. | B2 | Realizácia projektu a jednotlivých časí, resp. oblastí bude v omeškaní. | Dodanie potrebnej dokumentácie v rozsahu, komunikácia s MIRRI. | Prijímateľ | 2022-10-31 | S | V | - | -
4 | Nedostatok finančných prostriedkov pre realizáciu aktivít | C1 | Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu aktivít spôsobený neschválením ŽoNFP alebo nasledným krátením prostriedkov v procese realizácie. | Nastavenie vysokej úrovne spolupráce s vecným gestorom ako aj sprostredkovateľským orgánom v rámci MIRRI SR | Prijímateľ | 2022-10-31 | N | F | - | Priorita
5 | Nedostatok finančných prostriedkov na financovanie prevádzky | C1 | Nedostatok finančných prostriedkov organizácie na financovanie prevádzky riešenia z dôvodu neschválenia rozpočtového opatrenia. | Zavedenie potrebných rozpočtových položiek do plánu rozpočtu na budúce obdobie | Prijímateľ | 2022-10-31 | N | F | - | -
6 | Obmedzené možnosti kapacít trhu na realizáciu projektu v časovom rámci | B2 | Obmedzené možnosti kapacít trhu na realizáciu projektu v časovom rámci | Korektné stanovenie požiadaviek na riešenie, ktoré bude obstarávané prostredníctvom VO v spolupráci s technologickými a vecnými gestormi | Prijímateľ | 2022-10-31 | S | V | - | -
7 | Personálna poddimenzovanosť úradu v oblasti IT projektového manažmentu | B3 | Personálna poddimenzovanosť úradu v oblasti IT projektového manažmentu a riadenia projektov v zmysle metodiky PRINCE 2 a v súlade s riadiacou dokumentáciou OP II. | Vytvorenie projektovej kancelárie s IT projektovým manažérom s potrebným predchádzajúcimi proesnými skúsenosťami, znalosťou metodiky riadenia, ktorá bude podporená platným relevantným certifikátom. | Prijímateľ | 2022-10-31 | S | N | - | -
8 | Proces verejného obstarávania- predĺženie trvania procesu VO | B2 | Proces verejného obstarávania- predĺženie trvania procesu VO a tým vznikajúci sklz v realizácii projektu. | Obstaranie externých VO služieb s predchádzajúcimi skúsenosťami v oblasti obstarávania obdobných predmetov zákazky a vytvorením súťažných podkladov v zmysle dobrej praxe, metodických usmernení a Zákonu o VO. | Prijímateľ | 2022-10-31 | S | V | - | Priorita
9 | Organizačné zabezpečenie podpory nedokáže včas vybudovať štruktúru s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou | C2 | Organizačné zabezpečenie podpory nedokáže včas vybudovať štruktúru s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou na úrade | Vytvorenie kompetencie a zvyšovanie jej úrovne na úrade v procesu realizácie. | Prijímateľ | 2022-10-31 | N | V | - | -
| Podiel vysoko závažných rizík (A1, A2, B1) | 11.11%
| Vysvetlenie: | Dopad rizika / závislosti
| Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | 1. Fatálny | 2. Významný | 3. Nevýznamný
| A. Vysoká (> 70%) | A1 | A2 | A3
| B. Stredná (40% - 70%) | B1 | B2 | B3
| C. Nízka (< 40%) | C1 | C2 | C3
| Vysvetlenie: |  |  |  | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti |  |  | Dopad rizika / závislosti
| A1, A2, B1 | vysoko závažné riziko (červená farba) |  |  | V - Vysoká | > 70% v čase realizácie projektu |  | F - Fatálny | nebude projekt zrealizovaný
| A3, B2, C1 | stredne závažné riziko (žltá farba) |  |  | S - Stredná | 40% - 70% v čase realizácie projektu |  | V - Významný | merateľné ukazovatele budú naplnené na menej ako 85%
| B3, C2, C3 | menej závažné riziko (zelená farba) |  |  | N - Nízka | < 40% v čase realizácie projektu |  | N - Nevýznamný | merateľné ukazovatele budú naplnené na 85% a viac
Vyhodnotenie pre projekty financované z PO7 OPII
Hodnotiace kritériá pre projekty financované z PO7 OPII sú zverejnené na:
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/hodnotiace-kriteria-op-ii/index.html
Pozn.:
Hodnotiteľ v procese hodnotenia žiadosti o NFP je v hodnotiacom hárku oprávnený identifikovať nové riziká, upravovať a meniť zadefinované riziká a zároveň povinný v hodnotiacom hárku zdôvodniť každú zmenu.

## cfg (hidden)
Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Pravdepodobnosť vzniku rizika / závislosti | Dopad rizika / závislosti | Kategória rizika
V | F | V | F | A1
S | V | V | V | A2
N | N | V | N | A3
|  | S | F | B1
|  | S | V | B2
|  | S | N | B3
|  | N | F | C1
|  | N | V | C2
|  | N | N | C3