 

**Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR**

**Riadiaci orgán   
pre Integrovaný regionálny operačný program**

**Výročná správa**

**o vykonávaní**

**Integrovaného regionálneho operačného programu**

**za rok 2020**

**Programové obdobie 2014 – 2020**

Bratislava

Obsah

[1. Identifikácia 4](#_Toc50526209)

[2. Prehľad o vykonávaní operačného programu 4](#_Toc50526210)

[3. Implementácia prioritnej osi 6](#_Toc50526211)

[3.1. Prehľad o vykonávaní 6](#_Toc50526212)

[3.2. Spoločné a programovo špecifické ukazovatele 8](#_Toc50526213)

[3.2.1. Ukazovatele Prioritnej osi 1 8](#_Toc50526214)

[3.2.2. Ukazovatele Prioritnej osi 2 17](#_Toc50526215)

[3.2.3. Ukazovatele Prioritnej osi 3 43](#_Toc50526216)

[3.2.4. Ukazovatele Prioritnej osi 4 50](#_Toc50526217)

[3.2.5. Ukazovatele Prioritnej osi 5 58](#_Toc50526218)

[3.2.6. Ukazovatele Prioritnej osi 6 63](#_Toc50526219)

[3.2.7. Čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci 68](#_Toc50526220)

[3.4. Finančné údaje 74](#_Toc50526221)

[4. Zhrnutie hodnotení 93](#_Toc50526222)

[6. Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia 95](#_Toc50526223)

[7. Zhrnutie pre občanov 97](#_Toc50526224)

[8. Správa o vykonávaní finančných nástrojov (článok 46 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013) 97](#_Toc50526225)

[10. Pokrok pri príprave a implementácii veľkých projektov a spoločných akčných plánov (článok 101(h) a 111(3) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a článok 14 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1299/2013) 97](#_Toc50526226)

[10.1. Veľké projekty 97](#_Toc50526227)

[10.2. Spoločné akčné plány (SAP) 97](#_Toc50526228)

[16 Zoznam skratiek 98](#_Toc50526229)

[17 Prílohy VS IROP (ako samostatné dokumenty) 100](#_Toc50526230)

**Zoznam tabuliek**

[1. Tabuľka Informácie o vykonávaní prioritných osí 6](#_Toc71552083)

[3.2.1. Ukazovatele Prioritnej osi 1 8](#_Toc71552084)

[2. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 1, IP 1.1 8](#_Toc71552085)

[3. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 1, IP 1.1, ŠC 1.1 9](#_Toc71552086)

[4. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 1, IP 1.2 11](#_Toc71552087)

[5. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 1, IP 1.2, ŠC 1.2.1 15](#_Toc71552088)

[6. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 1, IP 1.2, ŠC 1.2.2 16](#_Toc71552089)

[3.2.2. Ukazovatele Prioritnej osi 2 17](#_Toc71552090)

[7. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 2, IP 2.1 17](#_Toc71552091)

[8. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.1, ŠC 2.1.1 27](#_Toc71552092)

[9. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.1, ŠC 2.1.2 29](#_Toc71552093)

[10. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.1, ŠC 2.1.3 30](#_Toc71552094)

[11. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.1, ŠC 2.1.3 31](#_Toc71552095)

[12. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 2, IP 2.2 32](#_Toc71552096)

[13. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.2, ŠC 2.2.1 40](#_Toc71552097)

[14. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.2, ŠC 2.2.2 41](#_Toc71552098)

[15. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.2, ŠC 2.2.3 42](#_Toc71552099)

[3.2.3. Ukazovatele Prioritnej osi 3 43](#_Toc71552100)

[16. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 3, IP 3.1 43](#_Toc71552101)

[17. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 3, IP 3.1, ŠC 3.1 49](#_Toc71552102)

[3.2.4. Ukazovatele Prioritnej osi 4 50](#_Toc71552103)

[18. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 4, IP 4.1 50](#_Toc71552104)

[19. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 4, IP 4.1, ŠC 4.1 52](#_Toc71552105)

[20. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 4, IP 4.2 53](#_Toc71552106)

[21. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 4, IP 4.2, ŠC 4.2.1 54](#_Toc71552107)

[22. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 4, IP 4.3 55](#_Toc71552108)

[23. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 4, IP 4.3, ŠC 4.3.1 57](#_Toc71552109)

[3.2.5. Ukazovatele Prioritnej osi 5 58](#_Toc71552110)

[24. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 5, IP 5.1 58](#_Toc71552111)

[25. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 5, IP 5.1, ŠC 5.1.1 61](#_Toc71552112)

[26. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 5, IP 5.1, ŠC 5.1.2 62](#_Toc71552113)

[3.2.6. Ukazovatele Prioritnej osi 6 63](#_Toc71552114)

[27. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 6 63](#_Toc71552115)

[(1) S=Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, F=Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií 64](#_Toc71552116)

[28. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 6, ŠC 6.1 65](#_Toc71552117)

[29. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 6, ŠC 6.2 66](#_Toc71552118)

[30. Tabuľka 3B Spoločné ukazovatele výstupov pre EFRR v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti týkajúce sa investícií do výroby – počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z OP, bez podpory z iných zdrojov pre tie isté podniky 67](#_Toc71552119)

[3.2.7. Čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci 68](#_Toc71552120)

[31. Tabuľka 5: Informácia o čiastkových cieľoch a zámeroch stanovených vo výkonnostnom rámci 68](#_Toc71552121)

[32. Tabuľka 6: Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu 74](#_Toc71552122)

[33. Tabuľka 7: Rozdelenie súhrnných finančných údajov podľa kategórie intervencie v rámci KF, EFRR a ESF (tabuľka 2 prílohy II vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1011/2014 - vzor na prenos finančných údajov) 74](#_Toc71552123)

[34. Tabuľka 8 Použitie krížového financovania 91](#_Toc71552124)

[35. Tabuľka 9 Výdavky na projekty realizované mimo oblasti IROP (EFRR a KF) 92](#_Toc71552125)

[V roku 2020 neboli ukončené externé alebo interné hodnotenia IROP. 93](#_Toc71552126)

[Tabuľka: Prehľad jednotlivých hodnotení RO 93](#_Toc71552127)

# Identifikácia

|  |  |
| --- | --- |
| **Kód programu (CCI)** | 2014SK16RFOP002 |
| **Názov programu** | Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 |
| **Verzia** | 2020.0 |
| **Vykazovaný rok** | 2020 |
| **Dátum schválenia výročnej správy monitorovacím výborom** |  |

# Prehľad o vykonávaní operačného programu

**Hlavné dosiahnuté ciele a úspechy implementácie IROP v roku 2020**

Dňa 1.10.2020 prešli kompetencie a úlohy RO IROP z MPRV SR na MIRRI SR. Presunom úloh a funkcií sa optimalizuje riadenie eurofondov v oblasti regionálneho rozvoja a tiež posilní transparentnosť vynakladania prostriedkov EÚ. Cieľom presunu riadenia IROP je sfunkčniť operačný program tak, aby sa prostriedky alokované v rámci IROP dostali rýchlo a efektívne do regiónov, miest a obcí.

Súvisiace delegované úlohy pri implementácii plnili VÚC a KM ako SO v zmysle kompetenčných zmlúv. Takéto priame zapojenie regionálnych štruktúr a samosprávnych krajov do implementácie IROP posilňuje účasť regiónov na realizácii regionálneho rozvoja.

V roku 2020 sa RO kvôli zrýchleniu procesov implementácie, plnenia cieľov IROP a zvýšenia úrovne čerpania alokovaných finančných prostriedkov sústredil na množstvo konkrétnych úloh (napr. zrýchlenie konania o ŽoNFP a vydávania rozhodnutí, prípravu zmlúv o poskytnutí NFP a ich dodatkov, preplácanie žiadostí o platbu žiadateľov). Hlavným nástrojom zabezpečenia plnenia cieľov však stále zostáva príprava a vyhlasovanie výziev na predkladanie ŽoNFP v súlade s indikatívnym harmonogramom výziev. K 31.12.2020 bolo od začiatku programového obdobia celkovo vyhlásených 62 výziev/vyzvaní v indikatívnej sume 2 161 642 385 € (zdroj EÚ), čo je 127,16 % z celkovej alokácie IROP.

V rámci vyhlásených výziev bolo predložených 3 504 ŽoNFP v sume 2,31 mld. € (zdroj EÚ). Celkovo bolo vydaných 2 316 rozhodnutí o schválení ŽoNFP vo výške 1,59 mld. € (zdroj EÚ); z toho je pre 2 177 projektov uzatvorená zmluva o poskytnutí NFP celkovo v sume 1,28 mld. € (zdroj EÚ).

Ako príklad podpory zaostávajúcich regiónov v roku 2020 je potrebné vyzdvihnúť najmä výzvu na predkladanie ŽoNFP vyhlásenú dňa 15.4.2020, ktorá je zameraná na podporu najmenej rozvinutých okresov v rámci Iniciatívy Catching-up Regions (kód výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57). Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu určenú na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní je 28 000 000 € (zdroj EÚ) pre územie Prešovského kraja.

V snahe o zníženie dopadov aktuálnej pandémie SARS-COV-2 a posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v boji proti pandémii bola v rámci ŠC 2.4.1 IROP vyčlenená suma 117,3 mil. EUR (zdroj EÚ). Zazmluvnené boli prostriedky vo výške 8 767 488,53 (zdroj EÚ) a do konca roka sa vyčerpalo 8 144 357,02 EUR (zdroj EÚ).

Ďalšie aktuálne dopytovo-orientované výzvy boli zamerané na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na územie Banskobystrického kraja, na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy), školskej infraštruktúry (podporu stredných odborných škôl) a na podporu budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre spádové oblasti.

V súlade so schváleným indikatívnym harmonogramom výziev plánuje RO vyhlásiť v roku 2021 ďalších 8 výziev spolu v sume v sume 325,3 mil. € (EÚ zdroj).

**Pokrok v kontrahovaní a čerpaní alokácie programu**

K 31.12.2020 predstavovalo kontrahovanie projektov 1 277 371 856 €, t.j. 75,14%.

Čerpanie prostriedkov EÚ dosiahlo po zohľadnení nezrovnalostí a vratiek v rámci IROP výšku 555 997 209,89 € za zdroj EÚ, čo predstavuje 32,71 % -ný podiel čerpania prostriedkov EÚ na celkovej alokácii (1 699 941 778,00 €). Pokrok v čerpaní oproti stavu k 31.12.2019 predstavuje nárast o 10,67 p. b., t. j. 181,32 mil. € (zdroj EÚ).

Koniec roka 2020 predstavoval štvrtý míľnik pre plnenie pravidla N+3 voči záväzku 2017 vo výške 183,76 mil. €. Pravidlo N+3 bolo k 31.12.2020 splnené.

**Zhodnotenie pokroku implementácie IROP**

K 31.12.2020 je možné konštatovať, že plynulo pokračuje nárast objemu zazmluvnených projektov. Tento vývoj predstavuje základný predpoklad pre zrýchlenie ďalšieho čerpania alokovaných prostriedkov. Vzhľadom na vysokú mieru kontrahovania je realistické očakávať, že ciele väčšiny PO budú v rámci súčasného programového obdobia naplnené.

Záujem žiadateľov o podporu z IROP je vo všeobecnosti vysoký, čo vytvára priestor pre naplnenie cieľov v rámci väčšiny PO. Súčasné nastavenie OP sa ukázalo ako opodstatnené najmä v prípade PO 1 a PO 4, v ktorých existuje vysoká absorpčná kapacita žiadateľov; stanovené ciele sa pri týchto PO podarí prekročiť. Postupné napredovanie je viditeľné aj pri kontrahovaní v prípade PO 2, PO 3 a PO 5.

Napriek celkovo vysokej miere kontrahovania zdrojov sa IROP stále vyznačuje nízkou mierou čerpania. Tento stav vyplýva predovšetkým z vysokej komplexnosti implementácie IROP. Vzhľadom na to, že v rámci výziev IROP prevažujú investičné projekty stavebného charakteru s projektovým cyklom 2 roky, je reálne predpodkladať, že miera čerpania bude ďalej akcelerovať ku koncu programového obdobia.

**Revízie IROP**

V roku 2020 boli vykonané 2 revízie operačného programu.

Prvá revízia IROP, verzia 6.0 bola zameraná na pridelenie výkonnostnej rezervy do PO 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, ŠC 4.1 Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov, ktorý zaznamenal úspešnú implementáciu prostredníctvom finančného nástroja riadeného ŠFRB.  V súvislosti s presunom finančných prostriedkov boli zmeny vykonané aj v úprave cieľových hodnôt vybraných ukazovateľov. Veľmi významnou súčasťou revízie bolo aj zaradenie aktivít Iniciatívy na podporu najmenej rozvinutých regiónov (Catching-up regions initiative - CURI). Ďalšie zmeny, ktoré boli súčasťou tejto revízie, vyplývali zo samotnej implementácie OP. Návrh revízie bol schválený EK Vykonávacím rozhodnutím C(2020)939 zo dňa 14.2.2020.

V druhej revízii IROP, verzia 8.1, bolo uplatnené znenie Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 23.4.2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní EŠIF v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19. Návrh revízie reagoval na Investičnú iniciatívu Európskej komisie, ktorá bola prijatá ako reakcia na celosvetovú pandémiu vyvolanú vírusom SARS-CoV-2, súčasťou ktorej je možnosť využitia EŠIF. V tejto súvislosti bol vytvorený nový ŠC 2.1.4 Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19, ktorý je riadený MZ SR. Revízia ďalej obsahovala aj príslušné presuny finančných prostriedkov do novovzniknutého špecifického cieľa vrátane úprav cieľových hodnôt relevantných ukazovateľov.

RO aplikoval aj mimoriadnu flexibilitu pri využívaní EŠIF v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 a článkom 25a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 558/2020 zaviedol možnosť uplatnenia miery spolufinancovania zo zdroja EÚ vo výške 100 % za 7. účtovný rok. Návrh revízie bol schválený EK Vykonávacím rozhodnutím C(2020)4846 zo dňa 10.7.2020.

Dátum exportu údajov merateľných ukazovateľov v nižšie uvedených tabuľkách: 21.4.2021

# Implementácia prioritnej osi

## Prehľad o vykonávaní

1. Tabuľka Informácie o vykonávaní prioritných osí

| **ID** | **Prioritná os** | **Kľúčové informácie o vykonávaní prioritných osí s odkazom na kľúčové prvky vývoja,  závažné problémy a opatrenia prijaté na riešenie týchto problémov** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch | V rámci PO 1 bolo k 31.12.2020 vyhlásených 11 výziev v celkovej alokácii 506 254 150 €, t.j. 131,83 % alokácie PO, v rámci ktorých bolo predložených 468 ŽoNFP v sume 652 002 990 €, z toho schválených bolo 237 projektov v sume 312 682 402 €, zazmluvnených 219 projektov v sume 269 039 787 € (zdroj EÚ). Celkové čerpanie finančných prostriedkov (zdroj EÚ) v tejto PO dosiahlo k 31.12.2020 úroveň 124 323 220 €, t.j. 32,37 % alokácie.  Ako príčina  pomalšej implementácie v rámci výziev na podporu ciest II. a III. triedy bol identifikovaný zložitý a zdĺhavý proces VO. Ako opatrenie na odstránenie tohto problému boli navýšené personálne kapacity interných zamestnancov oddelenia kontroly verejného obstarávania a taktiež boli využívané kapacity externých kontrolórov. |
| 2 | Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejších verejným službám | V rámci PO 2 bolo k 31.12.2020 vyhlásených 20 výziev v celkovej alokácii 936 945 332 €, t. zn. 129,21% alokácie PO, bolo predložených 1 629 ŽoNFP v objeme 824 940 640 € (zdroj EÚ). Schválených bolo 1 216 projektov v sume 609 160 835 € (zdroj EÚ) a zazmluvnených 1 148 projektov v sume 589,9 mil € COV čo predstavuje 485 201 825€ (zdroj EÚ). Celkové čerpanie dosiahlo k 31.12.2020 sumu 186 865 489 €, t. zn. 25,77 % alokácie PO.  MZ SR, ako SO pre IROP, do 31.12.2020 vyhlásilo 9 výziev (z toho 1 národný projekt) v sume 388 691 193 € (zdroj EÚ), z toho 3 výzvy a 1 vyzvanie v roku 2020 v sume 88 585 750 € (zdroj EÚ). V rámci ŠC 2.1.2 bola vyhlásená výzva na podporu budovania CIZS v indikatívnom rozpočte, ktorý zodpovedá zostatku finančných prostriedkov. V roku 2020 bolo čerpanie vo výške 69,63 mil. € (zdroj EÚ). V dôsledku pandémie COVID-19 sa spomalila implementácia projektov, čo spôsobilo posun ukončenia realizácie niektorých projektov. Ako reakcia na boj proti COVID-19 bol v roku 2020 prijatý nový ŠC 2.1.4 „Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19“ s alokáciou 117,30 mil. € (zdroj EÚ). V rámci nového ŠC 2.1.4 boli vyhlásené 2 výzvy a 1 vyzvanie v sume 68 585 750 € (zdroj EÚ). Na základe vyhláseného vyzvania sa zrealizovala väčšia časť národného projektu, čím sa technicky vybavili nemocnice prístrojovou technikou na liečbu pacientov s ochorením COVID-19.  V zmysle uznesenia Vlády SR č. 257/2020 v rámci schválených opatrení na boj s pandémiou COVID-19 RO uvoľnil nezúčtované a nevyužité finančné prostriedky vyčlenené pre Projekt NDF II (Dodatok č. 2 k Zmluve o financovaní pre SIH). Pohľadávkový doklad je splatný k 30.11.2021 vo výške 21 116 171,75 Eur (EÚ zdroj). |
| 3 | Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch | V rámci PO 3 boli k 31.12.2020 vyhlásené 2 výzvy a 2 vyzvania v sume 185,61 mil. € (zdroj EÚ) t.j. 151,99 % alokácie prioritnej osi, v rámci ktorých bolo predložených 636 žiadostí o NFP v sume 231 843 885 € (zdroj EÚ), z toho schválených bolo 297 projektov v sume 147 979 447 € (zdroj EÚ), zazmluvnených bolo 276 projektov v sume 95 176 348 € (zdroj EÚ). Celkové čerpanie finančných prostriedkov dosiahlo k 31.12.2020 úroveň 13,78 mil. € (zdroj EÚ), t.j. 11,29 % alokácie prioritnej osi. Čerpanie v roku 2020 v rámci decentralizovanej podpory bolo vo výške 2,34 mil. € (zdroj EÚ) a čerpanie v rámci finančných nástrojov bolo 11,43 mil. € (zdroj EÚ). Zároveň v priebehu roka 2020 SO MK SR vydalo rozhodnutia o ŽoNFP a následne pristúpilo k zazmluvňovaniu projektov v rámci centralizovanej podpory, pričom do konca roka 2020 bolo zazmluvnených 6 projektov. V rámci decentralizovanej podpory došlo dododou obidvoch zmluvných strán k odstúpení od zmluvy o poskytnutí NFP pri 11 projektoch v celkovej sume 1,45 mil. € (zdroj EÚ).  Od februára 2020 prebiehal na SO MK SR vládny audit č. A1014, cieľom ktorého bolo získanie primeraného uistenia o riadnom fungovaní systému riadenia a kontroly IROP. Výsledkom vládneho auditu bolo spustenie platieb v mesiaci október 2020 pre PO3. Na základe odporúčania auditu bola vykonaná analýza príčin vzniku, boli prijaté opatrenia na zabránenie príčin vzniku nedostatkov a zamestnanci boli upozornení na zodpovedné plnenie pracovných úloh. |
| 4 | Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie | V rámci PO 4 bolo k 31.12.2020 vyhlásených 8 výziev v celkovej alokácii 373,77 mil. €, t.j. 118 % alokácie PO, v rámci ktorých bolo predložených 314 ŽoNFP v sume 426,59 mil. € (zdroj EÚ), z toho schválených bolo 199 ŽoNFP v sume 364 236 201 € (zdroj EÚ), zazmluvnených 189 projektov na úrovni 370 587 922 € COV čo predstavuje 302 068 794 € (zdroj EÚ). Celkové čerpanie finančných prostriedkov (zdroje EÚ) v tejto PO dosiahlo k 31.12.2020 úroveň 182 278 379 €, t.j. 57,41 % alokácie. V rámci podpory pitnej vody a výstavby kanalizácie bola identifikovaná prekážka čerpania, ktorú predstavuje komplikovaná realizácia projektov. Zložitá technická príprava a realizácia najmä väčších projektov výstavby vodovodu alebo verejnej kanalizácie a predchádzajúca komplexná príprava VO predstavujú zložitý proces, ktorý nie je možné urýchliť. Ako opatrenie na zrýchlenie implementácie boli navýšené administratívne kapacity VO.  Okrem toho RO identifikoval neochotu viacerých prijímateľov podpísať zmluvu o NFP z dôvodu nesprávneho pochopenia oprávnenosti DPH projektu. |
| 5 | Miestny rozvoj vedený komunitou | RO ukončil výzvu na uzatvorenie zmluvy s MAS na implementáciu stratégií. Konečný počet MAS, ktoré implementujú svoje stratégie je 107, z pôvodných 110. 3 MAS nefungujú, hoci disponujú Rozhodnutím PPA o udelení štatútu MAS.  RO mal s PO 5 na úrovni implementácie nulové čerpanie, a to predovšetkým z dôvodu nízkych personálnych kapacít. Tento problém sa podarilo odstrániť delimitáciou Sekcie IROP na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, kde vznikol k 1.12.2020 nový Odbor CLLD, venujúci sa výlučne problematike MAS. Tento odbor bude mať 8 zamestnancov. Jeho cieľom je v roku 2021 akcelerovať implementáciu MAS stratégií.  Zároveň sa priebežne schvaľovali Výzvy, ktoré MAS zasielali RO na schválenie. Ku koncu roka 2020 bolo vyhlásených 263 Výziev na úrovni MAS.  Rovnako pravidelne dochádzalo k vyplácaniu zdrojov na prevádzkové náklady MAS. Došlo k uzatvoreniu 98 zmlúv s MAS v rámci druhej výzvy na Chod MAS.  RO prijal nasledovné opatrenia na zvrátenie stavu v PO 5 a naštartovanie úspešnej implementácie: aktualizoval dokumentáciu, uľahčil podmienky poskytnutia príspevku, vytvoril nový odbor, rozšíril možnosti čerpania pre MAS a ďalšie opatrenia. |
| 6 | Technická pomoc | V rámci PO 6 bolo k 31.12.2020 vyhlásených 16 písomných vyzvaní v sume 53 462 959 €, t.j. 86,23 % alokácie PO, v rámci ktorých bolo predložených 69 ŽoNFP v sume 53 472 649 €, z toho schválených bolo 63 projektov v sume 50 428 006 € a zazmluvnených 63 projektov v sume 47 702 594 €. Celkové čerpanie finančných prostriedkov (zdroje EÚ) v tejto PO dosiahlo úroveň 37 591 085 €, t.j. 60,63 % alokácie. Písomné vyzvania pre SO (KM a VÚC) boli vyhlásené na konci roka 2019, pričom predloženie ŽoNFP a následné zazmluvnenie väčšiny projektov pre PO 6 prebiehalo v roku 2020. |

## Spoločné a programovo špecifické ukazovatele

### Ukazovatele Prioritnej osi 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 1** | 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch |
| **Investičná priorita 1.1** | 7b - Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 1, IP 1.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | **8.** |
| **(1)** | **ID** | **Ukazovateľ výstupu** | **MJ** | **Fond** | **Kategória regiónu** | **Cieľová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Poznámka** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** |  |
| F | CO14 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | km | EFRR | MRR | 128,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,51 | 87,36 | 164,05 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Čiastočne realizované projekty 22,06, ukončené projetky 141,99  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. |
| S | CO14 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | km | EFRR | MRR | 128,20 | 0 | 0 | 0 | 181,48 | 223,34 | 232,97 | 449,64 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. |
| F | CO14 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | km | EFRR | VRR | 7,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO14 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | km | EFRR | VRR | 7,80 | 0 | 0 | 0 | 7,79 | 7.79 | 7,79 | 7,79 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO13 | Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | km | EFRR | MRR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO13 | Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | km | EFRR | MRR | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO13 | Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | km | EFRR | VRR | 4,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO13 | Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | km | EFRR | VRR | 4,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |

(1) **S** = Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, **F** = Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 1** | 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch |
| **Investičná priorita 1.1** | 7b - Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov |
| **Špecifický cieľ 1.1** | 1.1 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 1, IP 1.1, ŠC 1.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Ukazovateľ výsledku** | **MJ** | **Kategória regiónu** | **Východisková hodnota** | **Východiskový rok** | **Cieľová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Poznámka** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** |  |
| R0113 | Úspora času  v cestnej doprave | € | MRR | 81 332 013 | 2015 | 72 725 433 | 0 | 91 277 894 | 91 277 894 |  |  |  |  | Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017, 2018, 2019 a 2020 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota nie je dostupná. V súčasnosti dochádza k procesu zazmluvňovania projektov. V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. Vzhľadom na situáciu COVID-19 meranie v 2020 neprebehlo a bude posunuté na neskoršie obdobie z dôvodu zníženej hustoty dopravy a aktuálnych obmedzení. |
| R0113 | Úspora času  v cestnej doprave | € | VRR | 9 900 251 | 2015 | 8 956 266 | 0 | 22 281 300 | 22 281 300 |  |  |  |  | Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017, 2018, 2019 a 2020 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota nie je dostupná. V súčasnosti dochádza k procesu zazmluvňovania projektov. V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. Vzhľadom na situáciu COVID-19 meranie v 2020 neprebehlo a bude posunuté na neskoršie obdobie z dôvodu zníženej hustoty dopravy a aktuálnych obmedzení. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 1** | 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch |
| **Investičná priorita 1.2** | 7c - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility |
| **Špecifický cieľ 1.1** | 1.1 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 1, IP 1.2

|  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | **8.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)** | **ID** | **Ukazovateľ výstupu** | **MJ** | **Fond** | **Kategória regiónu** | **Cieľová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Poznámka** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** |  |
| F | O0128 | Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií | km | EFRR | MRR | 457,30 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 6,07 | 63,10 | 126,19 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Čiastočne realizované projekty 31,72, ukončené projetky 94,48 |
| S | O0128 | Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií | km | EFRR | MRR | 457,30 | 0 | 0 | 0 | 80,79 | 168,25 | 257,27 | 280,21 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0128 | Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií | km | EFRR | VRR | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,67 | 2,67 | 5,94 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Čiastočne realizované projekty 3,27, ukončené projetky 2,67 |
| S | O0128 | Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií | km | EFRR | VRR | 45 | 0 | 0 | 0 | 4,45 | 11,99 | 18,12 | 22,14 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0129 | Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry | počet | EFRR | MRR | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 460 | 475 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Čiastočne realizované projekty 48, ukončené projetky 427  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. |
| S | O0129 | Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry | počet | EFRR | MRR | 228 | 0 | 0 | 0 | 72 | 688 | 745 | 777 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. |
| F | O0129 | Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry | počet | EFRR | VRR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 20 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Čiastočne realizované projekty 14, ukončené projetky 6 |
| S | O0129 | Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry | počet | EFRR | VRR | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 42 | 57 | 67 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. |
| F | O0219 | Počet nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave | počet | EFRR | MRR | 71 | 0 | 0 | 0 | 9 | 50 | 50 | 84 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. |
| S | O0219 | Počet nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave | počet | EFRR | MRR | 71 | 0 | 0 | 0 | 9 | 50 | 89 | 174 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. |
| F | O0219 | Počet nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave | počet | EFRR | VRR | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | 18 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0219 | Počet nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave | počet | EFRR | VRR | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0243 | Počet prestupných uzlov | počet | EFRR | MRR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0243 | Počet prestupných uzlov | počet | EFRR | MRR | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0243 | Počet prestupných uzlov | počet | EFRR | VRR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0243 | Počet prestupných uzlov | počet | EFRR | VRR | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0133 | Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok | počet | EFRR | MRR | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 37 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0133 | Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok | počet | EFRR | MRR | 92 | 0 | 0 | 0 | 8 | 68 | 60 | 77 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0133 | Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok | počet | EFRR | VRR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0133 | Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok | počet | EFRR | VRR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. |
| F | O0134 | Počet zavedených informačných systémov | počet | EFRR | MRR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 184 | 185 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Čiastočne realizované projekty 2, ukončené projetky 183  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. |
| S | O0134 | Počet zavedených informačných systémov | počet | EFRR | MRR | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 203 | 206 | 207 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. |
| F | O0134 | Počet zavedených informačných systémov | počet | EFRR | VRR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0134 | Počet zavedených informačných systémov | počet | EFRR | VRR | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0220 | Počet zavedených parkovacích systémov | počet | EFRR | MRR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0220 | Počet zavedených parkovacích systémov | počet | EFRR | MRR | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 8 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. |
| F | O0220 | Počet zavedených parkovacích systémov | počet | EFRR | VRR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. |
| S | O0220 | Počet zavedených parkovacích systémov | počet | EFRR | VRR | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 10 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. |
|  | CO37 | Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach | osoby | EFRR | MRR | 870 553 | 855 160 | 855 352 | 858 141 | 856 822 | 857 606 | 861 590 | 862 040 |  |  |  | Zdroj: ŠU SR |
|  | CO37 | Počet obyvateľov žijúcich v mestských funkčných oblastiach | osoby | EFRR | VRR | 612 716 | 578 535 | 583 186 | 591 277 | 602 585 | 610 621 | 620 153 | 626 417 |  |  |  | Zdroj: ŠU SR |

(1) **S** = Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, **F** = Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 1** | 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch |
| **Investičná priorita 1.2** | 7c - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility |
| **Špecifický cieľ 1.1.1** | 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 1, IP 1.2, ŠC 1.2.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Ukazovateľ výsledku** | **MJ** | **Kategória regiónu** | **Východisková hodnota** | **Východiskový rok** | **Cieľová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Poznámka** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** |  |
| R0164 | Počet predaných cestovných lístkov integrovaného dopravného systému | počet | MRR | 256 055 | 2013 | 46 513 451 | 3 673 | 3 358 | 2 768 | 2 936 | 3112 | 51 158 | 69 773 | Zdroj: MDaV SR |
| R0164 | Počet predaných cestovných lístkov integrovaného dopravného systému | počet | VRR | 64 125 540 | 2013 | 90 000 000 | 62 137 665 | 72 550 260 | 140 226 061 | 148 988 030 | 159 187 322 | 273 019 311 | 345 783 891 | Zdroj: MDaV SR |
| R0156 | Podiel nízkopodlažných autobusov na celkovom počte autobusov | % | MRR | 8,38 | 2012 | 11,25 | 18,47 | 24,48 | 29,31 | 35,14 | 37,29 | 24,89 | 27,72 | Zdroj: MDaV SR |
| R0156 | Podiel nízkopodlažných autobusov na celkovom počte autobusov | % | VRR | 50,22 | 2012 | 50,51 | 58,85 | 68,33 | 74,12 | 82,80 | 83,61 | 74,68 | 74,23 | Zdroj: MDaV SR |

Zdroj: MDaV SR SR

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 1** | 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch |
| **Investičná priorita 1.2** | 7c - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility |
| **Špecifický cieľ 1.1.1** | 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 1, IP 1.2, ŠC 1.2.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. ~~Ročné hodnoty~~ / Kumulatívne hodnoty** | | | | | |  | **9.** |
| **ID** | **Ukazovateľ výsledku** | **MJ** | **Kategória regiónu** | **Východisková hodnota** | **Východiskový rok** | **Cieľová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Poznámka** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** |  |
| R0157 | Podiel cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce | % | MRR | 7,13% | 2015 | 8,04% | 0 | 7,13% | 7,13% |  |  |  |  | Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017, 2018, 2019 a 2020 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota nie je dostupná. V súčasnosti dochádza k procesu zazmluvňovania a implementácie projektov. Prvé meranie vzhľadom na súčasnú situáciu COVID-19 predpokladáme v roku 2022. V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. |
| R0157 | Podiel cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce | % | VRR | 3,12% | 2015 | 4,03 % | 0 | 3,12% | 3,12% |  |  |  |  | Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017, 2018, 2019 a 2020 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota nie je dostupná. V súčasnosti dochádza k procesu zazmluvňovania a implementácie projektov. Prvé meranie vzhľadom na súčasnú situáciu COVID-19 predpokladáme v roku 2022. V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. |

Zdroj: MPRV SR

### Ukazovatele Prioritnej osi 2

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 2** | 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám |
| **Investičná priorita 2.1** | 9a - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 2, IP 2.1

|  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | **8.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)** | **ID** | **Ukazovateľ výstupu** | **MJ** | **Fond** | **Kategória regiónu** | **Cieľová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Poznámka** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** |  |
| F | O0250 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | miesto | EFRR | MRR | 2 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0250 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | miesto | EFRR | MRR | 2 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 207 | 1557 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0250 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | miesto | EFRR | VRR | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0250 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | miesto | EFRR | VRR | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 306 | 534 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. |
| F | O0251 | Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately | miesto | EFRR | MRR | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 27 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 12, ukončené projetky 15  Zdroj: ITMS |
| S | O0251 | Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately | miesto | EFRR | MRR | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 126 | 685 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. |
| F | O0251 | Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately | miesto | EFRR | VRR | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0251 | Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately | miesto | EFRR | VRR | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0244 | Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore | počet | EFRR | MRR | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0244 | Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore | počet | EFRR | MRR | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 63 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0244 | Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore | počet | EFRR | VRR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0244 | Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore | počet | EFRR | VRR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. |
| F | O0136 | Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately | počet | EFRR | MRR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 3 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 2, ukončené projetky 1  Zdroj: ITMS |
| S | O0136 | Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately | počet | EFRR | MRR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0136 | Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately | počet | EFRR | VRR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0136 | Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately | počet | EFRR | VRR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0246 | Kapacita transformovaných sociálnych služieb | miesto | EFRR | MRR | 1 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0246 | Kapacita transformovaných sociálnych služieb | miesto | EFRR | MRR | 1 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 207 | 285 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0246 | Kapacita transformovaných sociálnych služieb | miesto | EFRR | VRR | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0246 | Kapacita transformovaných sociálnych služieb | miesto | EFRR | VRR | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 60 | 60 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0247 | Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore | počet | EFRR | MRR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0247 | Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore | počet | EFRR | MRR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0247 | Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore | počet | EFRR | VRR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0247 | Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore | počet | EFRR | VRR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0140 | Počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku | počet | EFRR | MRR | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0140 | Počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku | počet | EFRR | MRR | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0140 | Počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku | počet | EFRR | VRR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0140 | Počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku | počet | EFRR | VRR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0221 | Kapacita podporených zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku | miesto | EFRR | MRR | 1 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0221 | Kapacita podporených zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku | miesto | EFRR | MRR | 1 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0221 | Kapacita podporených zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku | miesto | EFRR | VRR | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0221 | Kapacita podporených zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku | miesto | EFRR | VRR | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO36 | Počet obyvateľov s prístupom k zlepšeným zdravotníckym službám | osoby | EFRR | MRR | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: NCZI, ZP |
| S | CO36 | Počet obyvateľov s prístupom k zlepšeným zdravotníckym službám | osoby | EFRR | MRR | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: NCZI, ZP |
| F | O0141 | Počet vytvorených centier integrovanej zdravotnej starostlivosti | počet | EFRR | MRR | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 3, ukončené projetky 1  Zdroj: ITMS |
| S | O0141 | Počet vytvorených centier integrovanej zdravotnej starostlivosti | počet | EFRR | MRR | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0258 | Počet zdravotníckych pracovníkov v etablovaných CIZS | počet | EFRR | MRR | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 11, ukončené projetky 41  Zdroj: ITMS |
| S | O0258 | Počet zdravotníckych pracovníkov v etablovaných CIZS | počet | EFRR | MRR | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690,6 | 690,60 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0168 | Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc | počet | EFRR | MRR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 1,9 | 6 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 4, ukončené projetky 2  Zdroj: ITMS |
| S | O0168 | Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc | počet | EFRR | MRR | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 29 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako zazmluvnené hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | MRR | 52 977 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 687 831,74 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 2 687 831,74, ukončené projetky 0. Na úrovni investičnej priority je započítaný aj tématický cieľ 2.1.1.  Zdroj: ITMS |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | MRR | 52 977 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 895 944,55 | 15 717 326,05 | 18 234 482,22 |  |  |  | Na úrovni investičnej priority je zapoćítaný aj tématický cieľ 2.1.1.  Zdroj: ITMS |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | VRR | 3 521600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | VRR | 3 521600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,12 | 253,34 | 183 354,18 |  |  |  | Na úrovni investičnej priority je zapoćítaný aj tématický cieľ 2.1.1.  Zdroj: ITMS |
| F | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | MRR | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 1 | 13 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 4, ukončené projetky 9. Na úrovni investičnej priority je započítaný aj tématický cieľ 2.1.1.  Zdroj: ITMS |
| S | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | MRR | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 78 | 118 |  |  |  | Na úrovni investičnej priority je započítaný aj tématický cieľ 2.1.1.  Zdroj: ITMS |
| F | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | VRR | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | VRR | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |  |  |  | Na úrovni investičnej priority je započítaný aj tématický cieľ 2.1.1.  Zdroj: ITMS |
| F | O0223 | Počet nových verejných budov | počet | EFRR | MRR | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | Čiastočne realizované 1, ukončené projetky 2. Na úrovni investičnej priority je započítaný aj tématický cieľ 2.1.1.  Zdroj: ITMS |
| S | O0223 | Počet nových verejných budov | počet | EFRR | MRR | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 40 | 87 |  |  |  | Na úrovni investičnej priority je započítaný aj tématický cieľ 2.1.1.  Zdroj: ITMS |
| F | O0223 | Počet nových verejných budov | počet | EFRR | VRR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0223 | Počet nových verejných budov | počet | EFRR | VRR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |  |  |  | Na úrovni investičnej priority je započítaný aj tématický cieľ 2.1.1.  Zdroj: ITMS |
| F | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 341 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 1 165,57 | 42 611,77 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 37055,57, ukončené projetky 5556,2.  Na úrovni investičnej priority je započítaný aj tématický cieľ 2.1.1.  Zdroj: ITMS |
| S | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 341 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 368,89 | 157 172,38 | 177 210,25 |  |  |  | Na úrovni investičnej priority je započítaný aj tématický cieľ 2.1.1.  Zdroj: ITMS |
| F | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 8 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 8 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 536 | 2 701 | 3 334,89 |  |  |  | Na úrovni investičnej priority je započítaný aj tématický cieľ 2.1.1.  Zdroj: ITMS |
| F | O0225 | Podlahová plocha nových verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 87 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 417,80 | 1 541,01 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 1123,21, ukončené projetky 417,8. Na úrovni investičnej priority je započítaný aj tématický cieľ 2.1.1.  Zdroj: ITMS |
| S | O0225 | Podlahová plocha nových verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 87 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 776,60 | 22 092,26 | 45 808,81 |  |  |  | Na úrovni investičnej priority je započítaný aj tématický cieľ 2.1.1.  Zdroj: ITMS |
| F | O0225 | Podlahová plocha nových verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 4 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0225 | Podlahová plocha nových verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 4 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 1 324 | 3 602,2 |  |  |  | Na úrovni investičnej priority je započítaný aj tématický cieľ 2.1.1.  Zdroj: ITMS |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | MRR | 13 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,63 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 17,63, ukončené projetky 0. Na úrovni investičnej priority je započítaný aj tématický cieľ 2.1.1.  Zdroj: ITMS |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | MRR | 13 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814,94 | 1 952,25 | 2 486,53 |  |  |  | Na úrovni investičnej priority je započítaný aj tématický cieľ 2.1.1.  Zdroj: ITMS |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | VRR | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | VRR | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,14 | 34,14 | 59,62 |  |  |  | Na úrovni investičnej priority je započítaný aj tématický cieľ 2.1.1.  Zdroj: ITMS |
| F | CO39 | Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach | m2 | EFRR | MRR | 147 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO39 | Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach | m2 | EFRR | MRR | 147 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 493,33 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO39 | Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach | m2 | EFRR | VRR | 9 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO39 | Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach | m2 | EFRR | VRR | 9 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 025 | 4 025 | 6 895,63 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | OCV01 | Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov | EUR | EFRR | MRR | 19 000 000,00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | OCV01 | Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov | EUR | EFRR | MRR | 19 000 000,00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | OCV01 | Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov | EUR | EFRR | VRR | 8 000 000,00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | OCV01 | Hodnota zakúpených osobných ochranných prostriedkov | EUR | EFRR | VRR | 8 000 000,00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | OCV10 | Podporovaná testovacia kapacita pre COVID-19 | testy | EFRR | MRR | 57,00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | OCV10 | Podporovaná testovacia kapacita pre COVID-19 | testy | EFRR | MRR | 57,00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | OCV10 | Podporovaná testovacia kapacita pre COVID-19 | testy | EFRR | VRR | 11,00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | OCV10 | Podporovaná testovacia kapacita pre COVID-19 | testy | EFRR | VRR | 11,00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | OCV11 | Sanitky a vozidlá zakúpené na účely núdzovej reakcie | vozidlá | EFRR | MRR | 86,00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | OCV11 | Sanitky a vozidlá zakúpené na účely núdzovej reakcie | vozidlá | EFRR | MRR | 86,00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | OCV11 | Sanitky a vozidlá zakúpené na účely núdzovej reakcie | vozidlá | EFRR | VRR | 24,00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | OCV11 | Sanitky a vozidlá zakúpené na účely núdzovej reakcie | vozidlá | EFRR | VRR | 24,00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | OCV02 | Hodnota zakúpeného zdravotníckeho vybavenia | EUR | EFRR | MRR | 42 000 000,00 |  |  |  |  |  |  | 8936994,96 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 8936994,96, ukončené projetky 0  Zdroj: ITMS |
| S | OCV02 | Hodnota zakúpeného zdravotníckeho vybavenia | EUR | EFRR | MRR | 42 000 000,00 |  |  |  |  |  |  | 9605113,94 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | OCV02 | Hodnota zakúpeného zdravotníckeho vybavenia | EUR | EFRR | VRR | 18 000 000,00 |  |  |  |  |  |  | 1095822,6 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 1095822,6, ukončené projetky 0  Zdroj: ITMS |
| S | OCV02 | Hodnota zakúpeného zdravotníckeho vybavenia | EUR | EFRR | VRR | 18 000 000,00 |  |  |  |  |  |  | 1095822,6 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | OCV03 | Hodnota liekov zakúpených v súvislosti s COVID-19 | EUR | EFRR | MRR | 3 400 000,00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | OCV03 | Hodnota liekov zakúpených v súvislosti s COVID-19 | EUR | EFRR | MRR | 3 400 000,00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | OCV03 | Hodnota liekov zakúpených v súvislosti s COVID-19 | EUR | EFRR | VRR | 1 600 000,00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | OCV03 | Hodnota liekov zakúpených v súvislosti s COVID-19 | EUR | EFRR | VRR | 1 600 000,00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | OCV4b | Hodnota IT súvisiacich s COVID-19 pre zdravotníctvo | EUR | EFRR | MRR | 3 500 000,00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | OCV4b | Hodnota IT súvisiacich s COVID-19 pre zdravotníctvo | EUR | EFRR | MRR | 3 500 000,00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | OCV4b | Hodnota IT súvisiacich s COVID-19 pre zdravotníctvo | EUR | EFRR | VRR | 1 500 000,00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | OCV4b | Hodnota IT súvisiacich s COVID-19 pre zdravotníctvo | EUR | EFRR | VRR | 1 500 000,00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | OCV07 | Ventilátory na podporu liečby COVID-19 | počet | EFRR | MRR | 180,00 |  |  |  |  |  |  | 313 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 313, ukončené projetky 0  Zdroj: ITMS |
| S | OCV07 | Ventilátory na podporu liečby COVID-19 | počet | EFRR | MRR | 180,00 |  |  |  |  |  |  | 313 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | OCV07 | Ventilátory na podporu liečby COVID-19 | počet | EFRR | VRR | 120,00 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 28, ukončené projetky 0  Zdroj: ITMS |
| S | OCV07 | Ventilátory na podporu liečby COVID-19 | počet | EFRR | VRR | 120,00 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | OCV09 | Počet laboratórií podporovaných na testovanie na COVID-19 | počet | EFRR | MRR | 3,00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | OCV09 | Počet laboratórií podporovaných na testovanie na COVID-19 | počet | EFRR | MRR | 3,00 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | OCV09 | Počet laboratórií podporovaných na testovanie na COVID-19 | počet | EFRR | VRR | 1,00 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 1, ukončené projetky 0  Zdroj: ITMS |
| S | OCV09 | Počet laboratórií podporovaných na testovanie na COVID-19 | počet | EFRR | VRR | 1,00 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Zdroj: ITMS |

(1) **S** = Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, **F** = Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 2** | 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám |
| **Investičná priorita 2.1** | 9a - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné |
| **Špecifický cieľ 2.1.1** | 2.1.1 - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.1, ŠC 2.1.1

| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. ~~Ročné hodnoty~~ / Kumulatívne hodnoty** | | | | | |  | **9.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Ukazovateľ výsledku** | **MJ** | **Kategória regiónu** | **Východisková hodnota** | **Východiskový rok** | **Cieľová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Poznámka** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** |  |
| R0091 | Podiel osôb (detí so zdravotným postihnutím, občanov so zdravotným postihnutím, občanov v nepriaznivej sociálnej situácii, seniorov), ktorým je poskytovaná sociálna služba na komunitnej úrovni na celkovom počte osôb, ktorým sa poskytujú sociálne služby | % | MRR | 19,7 | 2012 | 27 | 22,05 | 20,43 | 20,43 |  |  |  |  | Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017, 2018, 2019, 2020 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota nie je dostupná. V sledovanom období prebieha vyhodnocovanie výziev v rámci 2.1.1. a pandémia COVID-19. Prvé meranie je plánované na rok 2022. V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. |
| R0091 | Podiel osôb (detí so zdravotným postihnutím, občanov so zdravotným postihnutím, občanov v nepriaznivej sociálnej situácii, seniorov), ktorým je poskytovaná sociálna služba na komunitnej úrovni na celkovom počte osôb, ktorým sa poskytujú sociálne služby | % | VRR | 49 | 2012 | 62 | 36,06 | 32,85 | 32,85 |  |  |  |  | Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017, 2018, 2019, 2020 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota nie je dostupná. V sledovanom období prebieha vyhodnocovanie výziev v rámci 2.1.1. a pandémia COVID-19. Prvé meranie je plánované na rok 2022. V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. |
| R0092 | Podiel detí v detských domovoch, ktorým je poskytovaná starostlivosť v rámci komunity na celkovom počte detí v detských domovoch | % | MRR | 54 | 2012 | 62 | 57,89 | 60,07 | 60,07 |  |  |  |  | Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017, 2018, 2019, 2020 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota nie je dostupná. V sledovanom období prebieha vyhodnocovanie výziev v rámci 2.1.1. a pandémia COVID-19. Prvé meranie je plánované na rok 2022. V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. |
| R0092 | Podiel detí v detských domovoch, ktorým je poskytovaná starostlivosť v rámci komunity na celkovom počte detí v detských domovoch | % | VRR | 57 | 2012 | 65 | 65,68 | 60,07 | 60,07 |  |  |  |  | Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017, 2018, 2019, 2020 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota nie je dostupná. V sledovanom období prebieha vyhodnocovanie výziev v rámci 2.1.1. a pandémia COVID-19. Prvé meranie je plánované na rok 2022. V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. |
| R0158 | Podiel deti do troch rokov veku, ktorým je poskytovaná služba starostlivosti na celkovom počte detí do troch rokov veku | ‰ | MRR | 19,63 | 2015 | 28,80 | 19,63 | 19,63 | 19,63 |  |  |  |  | Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017, 2018, 2019, 2020 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota nie je dostupná. V sledovanom období prebieha vyhodnocovanie výziev v rámci 2.1.1. a pandémia COVID-19. Prvé meranie je plánované na rok 2022. V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. |
| R0158 | Podiel deti do troch rokov veku, ktorým je poskytovaná služba starostlivosti na celkovom počte detí do troch rokov veku | ‰ | VRR | 39,49 | 2015 | 63,71 | 39,49 | 39,49 | 39,49 |  |  |  |  | Pri kumulatívnej hodnote za rok 2017, 2018, 2019, 2020 neuvádzame hodnotu, nakoľko hodnota nie je dostupná. V sledovanom období prebieha vyhodnocovanie výziev v rámci 2.1.1. a pandémia COVID-19. Prvé meranie je plánované na rok 2022. V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. |

Zdroj: RO

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 2** | 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám |
| **Investičná priorita 2.1** | 9a - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné |
| **Špecifický cieľ 2.1.2** | 2.1.2 - Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.1, ŠC 2.1.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | |  | **9.** |
| **ID** | **Ukazovateľ výsledku** | **MJ** | **Kategória regiónu** | **Východisková hodnota** | **Východiskový rok** | **Cieľová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Poznámka** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** |  |
| R0093 | Počet lekárov primárneho kontaktu na jedno kontaktné miesto | počet | MRR | 1,64 | 2014 | 3,25 | 1,64 | 1,93 | 1,91 | 1,91 | 1,95 | 2,03 |  | Na základe informácie z Inštitútu zdravotnej politiky a NCZI budú údaje za rok 2020 k dispozícii najskôr koncom septembra 2021 |
| R0170 | Počet iných zdravotníckych pracovníkov primárneho kontaktu na jedno kontaktné miesto | počet | MRR | 1,64 | 2014 | 2,51 | 1,64 | 1,76 | 1,86 | 1,86 | 2,044 | 2,19 |  | Na základe informácie z Inštitútu zdravotnej politiky a NCZI budú údaje za rok 2020 k dispozícii najskôr koncom septembra 2021 |

Zdroj: MZ SR, Zdravotné poisťovne, NCZI

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 2** | 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám |
| **Investičná priorita 2.1** | 9a - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné |
| **Špecifický cieľ 2.1.3** | 2.1.3 - Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.1, ŠC 2.1.3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | |  | **9.** |
| **ID** | **Ukazovateľ výsledku** | **MJ** | **Kategória regiónu** | **Východisková hodnota** | **Východiskový rok** | **Cieľová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Poznámka** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** |  |
| R0094 | Skrátenie doby hospitalizácie | Deň | MRR | 5,5 | 2014 | 5,2 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 5,0 |  | Na základe informácie z Inštitútu zdravotnej politiky a NCZI budú údaje za rok 2020 k dispozícii najskôr koncom septembra 2021. |
| R0095 | Obložnosť akútnych lôžok | % | MRR | 66 | 2014 | 75 | 66 | 64 | 64 | 64,3 | 64,6 | 63,5 |  | Na základe informácie z Inštitútu zdravotnej politiky a NCZI budú údaje za rok 2020 k dispozícii najskôr koncom septembra 2021. |

Zdroj: MZ SR

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 2** | 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám |
| **Investičná priorita 2.1** | 9a - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné |
| **Špecifický cieľ 2.1.4** | 2.1.4 - Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19 |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.1, ŠC 2.1.4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | |  | **9.** |
| **ID** | **Ukazovateľ výsledku** | **MJ** | **Kategória regiónu** | **Východisková hodnota** | **Východiskový rok** | **Cieľová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Poznámka** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** |  |
| CVR3 | Podiel infikovaného personálu na celkovom počte personálu | % | MRR | 0,00 | 2020 | 0,50 |  |  |  |  |  |  | 0 | Zdroj dát: NCZI, ÚVZ |
| CVR3 | Podiel infikovaného personálu na celkovom počte personálu | % | VRR | 0,00 | 2020 | 0,50 |  |  |  |  |  |  | 0 | Zdroj dát: NCZI, ÚVZ |
| CVR4 | Podiel vyliečených pacientov na celkovom počte nakazených pacientov | % | MRR | 0,00 | 2020 | 96,00 |  |  |  |  |  |  | 0 | Zdroj dát: NCZI, ÚVZ |
| CVR4 | Podiel vyliečených pacientov na celkovom počte nakazených pacientov | % | VRR | 0,00 | 2020 | 96,00 |  |  |  |  |  |  | 0 | Zdroj dát: NCZI, ÚVZ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 2** | 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám |
| **Investičná priorita 2.2** | 10a - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 2, IP 2.2

|  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | | **8.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)** | **ID** | **Ukazovateľ výstupu** | **MJ** | **Fond** | **Kategória regiónu** | **Cieľová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Poznámka** | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** |  | |
| F | O0226 | Počet podporených materských škôl | počet | EFRR | MRR | 177 | 0 | 0 | 0 | 5 | 53,50 | 97 | 133 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 10, ukončené projetky 123  Zdroj: ITMS | |
| S | O0226 | Počet podporených materských škôl | počet | EFRR | MRR | 177 | 0 | 0 | 0 | 138 | 205 | 202 | 234 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| F | O0226 | Počet podporených materských škôl | počet | EFRR | VRR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,22 | 8,22 | 13 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 2, ukončené projetky 11  Zdroj: ITMS | |
| S | O0226 | Počet podporených materských škôl | počet | EFRR | VRR | 25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 24 | 29 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. | |
| F | O0227 | Počet podporených základných škôl | počet | EFRR | MRR | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 | 151 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 24, ukončené projetky 127  Zdroj: ITMS | |
| S | O0227 | Počet podporených základných škôl | počet | EFRR | MRR | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 488 | 518 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. | |
| F | O0227 | Počet podporených základných škôl | počet | EFRR | VRR | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 1, ukončené projetky 15  Zdroj: ITMS | |
| S | O0227 | Počet podporených základných škôl | počet | EFRR | VRR | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 61 | 60 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. | |
| F | O0228 | Počet podporených učební | počet | EFRR | MRR | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 160 | 509,17 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 176,16, ukončené projetky 333  Zdroj: ITMS | |
| S | O0228 | Počet podporených učební | počet | EFRR | MRR | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 366 | 1 364 | 1 434 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. | |
| F | O0228 | Počet podporených učební | počet | EFRR | VRR | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 68 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 43, ukončené projetky 25  Zdroj: ITMS | |
| S | O0228 | Počet podporených učební | počet | EFRR | VRR | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 171 | 170 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. | |
| F | O0147 | Počet podporených COVP | počet | EFRR | MRR | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13,95 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 8,95, ukončené projetky 5  Zdroj: ITMS | |
| S | O0147 | Počet podporených COVP | počet | EFRR | MRR | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 48 | 50 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| F | O0147 | Počet podporených COVP | počet | EFRR | VRR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,30 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 1,3, ukončené projetky 0  Zdroj: ITMS | |
| S | O0147 | Počet podporených COVP | počet | EFRR | VRR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| F | O0229 | Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP) | počet | EFRR | MRR | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 35,40 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Čiastočne realizované projekty 27,4 ukončené projetky 8  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. | |
| S | O0229 | Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP) | počet | EFRR | MRR | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 96 | 101 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. | |
| F | O0229 | Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP) | počet | EFRR | VRR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| S | O0229 | Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP) | počet | EFRR | VRR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| F | O0148 | Počet vytvorených podnikateľských inkubátorov pri COVP | počet | EFRR | MRR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| S | O0148 | Počet vytvorených podnikateľských inkubátorov pri COVP | počet | EFRR | MRR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| F | O0148 | Počet vytvorených podnikateľských inkubátorov pri COVP | počet | EFRR | VRR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| S | O0148 | Počet vytvorených podnikateľských inkubátorov pri COVP | počet | EFRR | VRR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| F | CO35 | Kapacita podporovaných zariadení starostlivosti o deti alebo vzdelávacej infraštruktúry | osoba | EFRR | MRR | 140 356 | 0 | 0 | 0 | 325 | 7043 | 33 126 | 79 377,45 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 18350,45, ukončené projetky 61027  Zdroj: ITMS | |
| S | CO35 | Kapacita podporovaných zariadení starostlivosti o deti alebo vzdelávacej infraštruktúry | osoba | EFRR | MRR | 140 356 | 0 | 0 | 0 | 13 674 | 158 907 | 222 450 | 236 899 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. | |
| F | CO35 | Kapacita podporovaných zariadení starostlivosti o deti alebo vzdelávacej infraštruktúry | osoba | EFRR | VRR | 19 924 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 724 | 6 754 | 9 274 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 436, ukončené projetky 8838  droj: ITMS | |
| S | CO35 | Kapacita podporovaných zariadení starostlivosti o deti alebo vzdelávacej infraštruktúry | osoba | EFRR | VRR | 19 924 | 0 | 0 | 0 | 1 938 | 21 315 | 27 540 | 28 328 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. | |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | MRR | 24 128 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 5258,50 | 2 098 160,78 | 4 408 862,33 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 144831,81, ukončené projetky 4264030,52. Zdroj: ITMS | |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | MRR | 24 128 046 | 0 | 0 | 0 | 5 768 579,15 | 9 738 573,28 | 10 383 168,50 | 11 589 206,89 |  |  |  | Na úrovni investićnej priority je započítaný aj tématický cieľ 2.1.1.  roj: ITMS | |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | VRR | 4 397 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 384,16 | 480 275,37 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 516,12, ukončené projetky 479759,25  Zdroj: ITMS | |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | VRR | 4 397 772 | 0 | 0 | 0 | 687 214,09 | 936 716,89 | 858 402,14 | 1 184 893 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| F | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | MRR | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59,50 | 113,39 | 181,24 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 52,85, ukončené projetky 128,39  Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. | |
| S | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | MRR | 89 | 0 | 0 | 0 | 131 | 290,11 | 303,11 | 339,11 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. | |
| F | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | VRR | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,22 | 8,22 | 13 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 4, ukončené projetky 9  Zdroj: ITMS | |
| S | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | VRR | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33 | 30 | 36 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. | |
| F | O0223 | Počet nových verejných budov | počet | EFRR | MRR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| S | O0223 | Počet nových verejných budov | počet | EFRR | MRR | 17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 16 | 20 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. | |
| F | O0223 | Počet nových verejných budov | počet | EFRR | VRR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| S | O0223 | Počet nových verejných budov | počet | EFRR | VRR | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. | |
| F | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 124 628 | 0 | 0 | 0 | 2 671,43 | 33004,66 | 70 927,75 | 142 947,43 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 57557,80, ukončené projetky 85389,62  Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. | |
| S | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 124 628 | 0 | 0 | 0 | 103 267,17 | 250 867,97 | 304 532,36 | 320 977,09 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. | |
| F | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 22 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 802,71 | 10 325,30 | 15 363,57 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 7745,42, ukončené projetky 7618,15  Zdroj: ITMS | |
| S | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 22 716 | 0 | 0 | 0 | 13 825,51 | 37 479,48 | 32 517,31 | 39 351,33 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. | |
| F | O0225 | Podlahová plocha nových verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,66 | 1 764,55 | 5 014,85 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| S | O0225 | Podlahová plocha nových verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 8 041,92 | 8 847,23 | 9 462,37 | 13 444,28 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| F | O0225 | Podlahová plocha nových verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 075,8 | 1 544,20 | 1 544,2 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| S | O0225 | Podlahová plocha nových verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 1 075,8 | 3 810,61 | 4 106,91 | 3 967,7 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. | |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | MRR | 6 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,28 | 370,27 | 874,18 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 34,73, ukončené projetky 839,46  Zdroj: ITMS | |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | MRR | 6 370 | 0 | 0 | 0 | 1 300,07 | 2 813,08 | 2 827,33 | 3 099,52 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | VRR | 1 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,04 | 123,96 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 41,06, ukončené projetky 82,90  Zdroj: ITMS | |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | VRR | 1 161 | 0 | 0 | 0 | 155,15 | 401,64 | 333 | 415,78 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| F | CO39 | Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach | m2 | EFRR | MRR | 79 345 | 0 | 0 | 0 | 1 752,46 | 6 151,17 | 22 637,78 | 44 499,24 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 18166,61, ukončené projetky 26332,63  Zdroj: ITMS | |
| S | CO39 | Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach | m2 | EFRR | MRR | 79 345 | 0 | 0 | 0 | 36 764,85 | 72 758,96 | 83 666,81 | 93 768,83 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. | |
| F | CO39 | Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach | m2 | EFRR | VRR | 21 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 282,77 | 9 748,56 | 14 786,83 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 7513,26, ukončené projetky 7273,57  Zdroj: ITMS | |
| S | CO39 | Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach | m2 | EFRR | VRR | 21 125 | 0 | 0 | 0 | 11 200,74 | 33 300,51 | 29 838,34 | 36 302,58 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. | |

(1) **S** = Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, **F** = Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 2** | 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám |
| **Investičná priorita 2.2** | 10a - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry |
| **Špecifický cieľ 2.2.1** | 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.2, ŠC 2.2.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | |  | **9.** |
| **ID** | **Ukazovateľ výsledku** | **MJ** | **Kategória regiónu** | **Východisková hodnota** | **Východiskový rok** | **Cieľová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Poznámka** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** |  |
| R0096 | Hrubá zaškolenosť detí v materských školách | % | MRR | 85,74 | 2012 | 90,0 | 86,31 | 88,89 | 90,35 | 93,82 | 94,53 | 94,96 | 93,41 | Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR |
| R0096 | Hrubá zaškolenosť detí v materských školách | % | VRR | 98,30 | 2012 | 99,3 | 93,46 | 94,41 | 96,46 | 98,03 | 98,84 | 96,90 | 95,85 | Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 2** | 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám |
| **Investičná priorita 2.2** | 10a - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry |
| **Špecifický cieľ 2.2.2** | 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.2, ŠC 2.2.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | |  | **9.** |
| **ID** | **Ukazovateľ výsledku** | **MJ** | **Kategória regiónu** | **Východisková hodnota** | **Východiskový rok** | **Cieľová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Poznámka** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** |  |
| R0097 | Úspešnosť v Testovaní 9 vyučovací jazyk | % | MRR | 68,10 | 2013 | 78,10 | 62,39 | 61,86 | 64,9 | 63,4 | 61,96 | 60,35 |  | Vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce COVID-19 a uzatvorenie škôl, sa testovanie v roku 2020 neuskutočnilo. |
| R0097 | Úspešnosť v Testovaní 9 vyučovací jazyk | % | VRR | 70,37 | 2013 | 80,37 | 71,30 | 73,52 | 67,25 | 65,1 | 66,15 | 67,08 |  | Vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce COVID-19 a uzatvorenie škôl, sa testovanie v roku 2020 neuskutočnilo. |
| R0098 | Úspešnosť v prírodných vedách | % | MRR | 49,34 % | 2015 | 52,25 % | - | - | 49,34 | 49,34 |  | 59,9 |  | Vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce COVID-19 a uzatvorenie škôl, sa testovanie v roku 2020 neuskutočnilo. |
| R0098 | Úspešnosť v prírodných vedách | % | VRR | 45,11 % | 2015 | 51,85 % | - | - | 45,11 | 45,11 |  | 72,5 |  | Vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce COVID-19 a uzatvorenie škôl, sa testovanie v roku 2020 neuskutočnilo. |

Zdroj: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 2** | 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám |
| **Investičná priorita 2.2** | 10a - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry |
| **Špecifický cieľ 2.2.3** | 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných škôl na odbornom výcviku |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 2, IP 2.2, ŠC 2.2.3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | |  | **9.** |
| **ID** | **Ukazovateľ výsledku** | **MJ** | **Kategória regiónu** | **Východisková hodnota** | **Východiskový rok** | **Cieľová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Poznámka** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** |  |
| R0166 | Podiel žiakov s odborným výcvikom a súvislou praxou v stredných odborných školách, na celkovom počte žiakov stredných odborných škôl | % | MRR | 50,40 | 2013 | 50,92 | 50,39 | 49,09 | 48,08 | 45,02 | 43,99 | 42,53 | 43,1 | Hodnoty sú prepočítané na základe dát zo štatistickej ročenky školstva CVTI 2020/2021 |
| R0166 | Podiel žiakov s odborným výcvikom a súvislou praxou v stredných odborných školách, na celkovom počte žiakov stredných odborných škôl | % | VRR | 38,76 | 2013 | 40,00 | 40,43 | 40,08 | 36,04 | 33,94 | 32,53 | 28,80 | 30,54 | Hodnoty sú prepočítané na základe dát zo štatistickej ročenky školstva CVTI 2020/2021. |
| R0191 | Podiel žiakov s odborným výcvikom a súvislou praxou v strediskách praktického vyučovania, strediskách odbornej praxe, školských hospodárstvach na celkovom počte žiakov stredných odborných škôl | % | MRR | 2,18 | 2013 | 1,98 | 1,63 | 1,22 | 1,27 | 1,26 | 0,52 | 0,55 | 0,67 | Hodnoty sú prepočítané na základe dát zo štatistickej ročenky školstva CVTI 2020/2021. |
| R0191 | Podiel žiakov s odborným výcvikom a súvislou praxou v strediskách praktického vyučovania, strediskách odbornej praxe, školských hospodárstvach na celkovom počte žiakov stredných odborných škôl | % | VRR | 5,32 | 2013 | 5,47 | 7,15 | 6,81 | 6,73 | 6,62 | 6,51 | 6,64 | 5,09 | Hodnoty sú prepočítané na základe dát zo štatistickej ročenky školstva CVTI 2020/2021. |

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR

### Ukazovatele Prioritnej osi 3

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 3** | 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch |
| **Investičná priorita 3.1** | 8b - Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť, a to rozvíjaním vnútorného potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre konkrétne oblasti vrátane konverzie upadajúcich priemyselných regiónov a posilnenia prístupnosti a rozvoja špecifických prírodných a kultúrnych zdrojov |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 3, IP 3.1

|  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | **8.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)** | **ID** | **Ukazovateľ výstupu** | **MJ** | **Fond** | **Kategória regiónu** | **Cieľová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Poznámka** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** |  |
| F | O0151 | Počet vybudovaných kreatívnych centier | počet | EFRR | MRR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0151 | Počet vybudovaných kreatívnych centier | počet | EFRR | MRR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0151 | Počet vybudovaných kreatívnych centier | počet | EFRR | VRR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0151 | Počet vybudovaných kreatívnych centier | počet | EFRR | VRR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0248 | Počet účastníkov inkubačnej a akceleračnej schémy | počet | EFRR | MRR | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0248 | Počet účastníkov inkubačnej a akceleračnej schémy | počet | EFRR | MRR | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0248 | Počet účastníkov inkubačnej a akceleračnej schémy | počet | EFRR | VRR | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0248 | Počet účastníkov inkubačnej a akceleračnej schémy | počet | EFRR | VRR | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO08 | Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalent plných pracovných úväzkov | EFRR | MRR | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 15, ukončené projetky 8  Zdroj: ITMS |
| S | CO08 | Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalent plných pracovných úväzkov | EFRR | MRR | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 748 |  |  |  | Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení.Zdroj: ITMS |
| F | CO08 | Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalent plných pracovných úväzkov | EFRR | VRR | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 2, ukončené projetky 0  Zdroj: ITMS |
| S | CO08 | Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalent plných pracovných úväzkov | EFRR | VRR | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0153 | Počet aktivít na podporu dopytu | počet | EFRR | MRR | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0153 | Počet aktivít na podporu dopytu | počet | EFRR | MRR | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |  |  |  | Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení.Zdroj: ITMS |
| F | O0153 | Počet aktivít na podporu dopytu | počet | EFRR | VRR | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0153 | Počet aktivít na podporu dopytu | počet | EFRR | VRR | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO01 | Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | podniky | EFRR | MRR | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO01 | Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | podniky | EFRR | MRR | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO01 | Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | podniky | EFRR | VRR | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO01 | Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | podniky | EFRR | VRR | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO02 | Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | podniky | EFRR | MRR | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO02 | Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | podniky | EFRR | MRR | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 242 |  |  |  | Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení..Zdroj: ITMS |
| F | CO02 | Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | podniky | EFRR | VRR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO02 | Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | podniky | EFRR | VRR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,25 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO03 | Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | podniky | EFRR | MRR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO03 | Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | podniky | EFRR | MRR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 2 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO05 | Počet podporených nových podnikov | podniky | EFRR | MRR | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO05 | Počet podporených nových podnikov | podniky | EFRR | MRR | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |  |  |  | Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení..Zdroj: ITMS |
| F | CO05 | Počet podporených nových podnikov | podniky | EFRR | VRR | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO05 | Počet podporených nových podnikov | podniky | EFRR | VRR | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | MRR | 7 394 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | MRR | 7 394 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587,27 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | VRR | 2 644 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | EFRR | VRR | 2 644 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | MRR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | MRR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |  |  |  | Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení.Zdroj: ITMS |
| F | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | VRR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0253 | Počet renovovaných verejných budov | počet | EFRR | VRR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 7 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | MRR | 7 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 319,63 |  |  |  | Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení.Zdroj: ITMS |
| F | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 1 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | O0224 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov | m2 | EFRR | VRR | 1 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 701,83 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | MRR | 1 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | MRR | 1 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,45 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | VRR | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | VRR | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| F | CO39 | Mestský rozvoj: Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach | m2 | EFRR | MRR | 7 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO39 | Mestský rozvoj: Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach | m2 | EFRR | MRR | 7 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 316,63 |  |  |  | Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení.Zdroj: ITMS |
| F | CO39 | Mestský rozvoj: Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach | m2 | EFRR | VRR | 1 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS |
| S | CO39 | Mestský rozvoj: Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach | m2 | EFRR | VRR | 1 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 701,83 |  |  |  | Zdroj: ITMS |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 3** | 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch |
| **Investičná priorita 3.1** | 8b - Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť, a to rozvíjaním vnútorného potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre konkrétne oblasti vrátane konverzie upadajúcich priemyselných regiónov a posilnenia prístupnosti a rozvoja špecifických prírodných a kultúrnych zdrojov |
| **Špecifický cieľ 3.1** | 3.1 - Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 3, IP 3.1, ŠC 3.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | **9.** |
| **ID** | **Ukazovateľ výsledku** | **MJ** | **Kategória regiónu** | **Východisková hodnota** | **Východiskový rok** | **Cieľová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Poznámka** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** |  |
| R0189 | Celkový počet pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle | Ekvivalent plných pracovných úväzkov | MRR | 33 800 | 2 014 | 34 773 | 33 800 | 30 500 | 36 400 | 38 366 | 36 300 | 41 100 | 39 200 | Zdroj: MK SR |
| R0189 | Celkový počet pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle | Ekvivalent plných pracovných úväzkov | VRR | 19 600 | 2 014 | 19 674 | 19 600 | 17 700 | 15 500 | 20 004 | 19 800 | 18 500 | 17 100 | Zdroj: MK SR |

### Ukazovatele Prioritnej osi 4

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 4** | 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie |
| **Investičná priorita 4.1** | 4c - Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 4, IP 4.1

|  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | | **8.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)** | **ID** | **Ukazovateľ výstupu** | **MJ** | **Fond** | **Kategória regiónu** | **Cieľová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Poznámka** | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** |  | |
| F | CO31 | Počet domácností so zlepšenou klasifikáciou podľa spotreby energie | počet | EFRR | MRR | 40 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| S | CO31 | Počet domácností so zlepšenou klasifikáciou podľa spotreby energie | počet | EFRR | MRR | 40 341 | 0 | 0 | 0 | 26 229 | 26 229 | 26 229 | 15 579 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| F | CO31 | Počet domácností so zlepšenou klasifikáciou podľa spotreby energie | počet | EFRR | VRR | 15 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| S | CO31 | Počet domácností so zlepšenou klasifikáciou podľa spotreby energie | počet | EFRR | VRR | 15 433 | 0 | 0 | 0 | 11 570 | 11 570 | 11 570 | 6 997 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| F | O0259 | Ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch | kWh/rok | EFRR | MRR | 178 410 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337228 | 6 218 516 | 6 218 516 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| S | O0259 | Ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch | kWh/rok | EFRR | MRR | 178 410 003 | 0 | 0 | 0 | 115 997 120 | 116 422 120 | 116 847 120 | 69 747 997 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| F | O0259 | Ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch | kWh/rok | EFRR | VRR | 17 838 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| S | O0259 | Ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch | kWh/rok | EFRR | VRR | 17 838 347 | 0 | 0 | 0 | 13 372 880,00 | 13 397 880 | 13 397 880 | 8 113 071 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| F | O0255 | Konečná spotreba energie | kWh/rok | EFRR | MRR | 131 183 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| S | O0255 | Konečná spotreba energie | kWh/rok | EFRR | MRR | 131 183 826 | 0 | 0 | 0 | 85 292 000 | 85 292 000 | 85 292 000 | 50 660 292 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| F | O0255 | Konečná spotreba energie | kWh/rok | EFRR | VRR | 13 116 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| S | O0255 | Konečná spotreba energie | kWh/rok | EFRR | VRR | 13 116 432 | 0 | 0 | 0 | 9 833 000 | 9 833 000 | 9 833 000 | 5 947 111 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | MRR | 47 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | MRR | 47 057 | 0 | 0 | 0 | 30 595 | 30 595 | 30 595 | 18 172 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | VRR | 4 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | t ekviv. CO2 | EFRR | VRR | 4 704 | 0 | 0 | 0 | 3 527 | 3 527 | 3 527 | 2 133 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |

(1) S = čiastočne ralizované projekty, F = plne realizované projekty

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 4** | 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie |
| **Investičná priorita 4.1** | 4c - Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania |
| **Špecifický cieľ 4.1** | 4.1 - Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 4, IP 4.1, ŠC 4.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | |  | **9.** |
| **ID** | **Ukazovateľ výsledku** | **MJ** | **Kategória regiónu** | **Východisková hodnota** | **Východiskový rok** | **Cieľová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Poznámka** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** |  |
| R0169 | Energetická hospodárnosť bytových domov | kWh/(m2. Rok) | MRR | 96,40 | 2013 | 53,00 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,4 | 96,01 | 92,79 |  | Zdroj: SIEA  Vyhodnotené v periodicite raz za 3 roky. Posledné vyhodnotenie bolo uskutočnené v roku 2019. Následné hodnotenie za posledné 3 roky sa uskutoční v roku 2022. |
| R0169 | Energetická hospodárnosť bytových domov | kWh/(m2. Rok) | VRR | 96,40 | 2013 | 53,00 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,4 | 96,4 | 96,4 |  | Zdroj: SIEA  Vyhodnotené v periodicite raz za 3 roky. Posledné vyhodnotenie bolo uskutočnené v roku 2019. Následné hodnotenie za posledné 3 roky sa uskutoční v roku 2022. |

Zdroj: Monitorovací systém SIEA

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 4** | 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie |
| **Investičná priorita 4.2** | 6b - Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 4, IP 4.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | | **8.** | |
| **(1)** | **ID** | **Ukazovateľ výstupu** | **MJ** | **Fond** | **Kategória regiónu** | **Cieľová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Poznámka** | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** |  | |
| F | CO19 | Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd | EO | EFRR | MRR | 11 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 250 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| S | CO19 | Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd | EO | EFRR | MRR | 11 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 241 | 11 694 | 17 648 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. | |
| F | CO18 | Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou vody | osoby | EFRR | MRR | 9 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 1 407 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| S | CO18 | Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou vody | osoby | EFRR | MRR | 9 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 169 | 11 072 | 20 541 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. | |

(1) **S** = Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, **F** = Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 4** | 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie |
| **Investičná priorita 4.2** | 6b - Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek |
| **Špecifický cieľ 4.2.1** | 4.2.1 - Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 4, IP 4.2, ŠC 4.2.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | |  | **9.** |
| **ID** | **Ukazovateľ výsledku** | **MJ** | **Kategória regiónu** | **Východisková hodnota** | **Východiskový rok** | **Cieľová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Poznámka** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** |  |
| R0120 | Počet obyvateľov napojených na systém odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd | osoby | MRR | 3 301 000 | 2012 | 3 836 296 | 3 506 000 | 3 534 341 | 3 603 000 | 3 655 571 | 3 699 154 | 3 746 422​ |  | Zdroj: VÚVH  Doplnené údaje za rok 2019. Údaje za rok 2020 nie sú dostupné, budú spracované  v termíne do 08/2021 |
| R0003 | Počet obyvateľov napojených na verejný vodovod | osoby | MRR | 4 707 000 | 2012 | 4 709 453 | 4 752 831 | 4 785 255 | 4 813 800 | 4 836 129 | 4 859 937 | 4 882 462 |  | Zdroj: VÚVH  Doplnené údaje za rok 2019. Údaje za rok 2020 nie sú dostupné, budú spracované  v termíne do 08/2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 4** | 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie |
| **Investičná priorita 4.3** | 6e - Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizáciu miest, oživenie a dekontamináciu opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie znečistenia ovzdušia a podporu opatrení na zníženie hluku |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 4, IP 4.3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | | **8.** |
| **(1)** | **ID** | **Ukazovateľ výstupu** | **MJ** | **Fond** | **Kategória regiónu** | **Cieľová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Poznámka** | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** |  | |
| F | O0155 | Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry | počet | EFRR | MRR | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 1, ukončené projetky 20  Zdroj: ITMS | |
| S | O0155 | Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry | počet | EFRR | MRR | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 42 | 45 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| F | O0157 | Kapacita na zadržanie dažďovej vody v sídlach | m3 | EFRR | MRR | 71 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,15 | 155,15 | 155,15 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 0, ukončené projetky 155,15  Zdroj: ITMS | |
| S | O0157 | Kapacita na zadržanie dažďovej vody v sídlach | m3 | EFRR | MRR | 71 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700,15 | 3 700,15 | 3 700,15 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| F | CO38 | Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach**\*** | m2 | EFRR | MRR | 125 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91534,30 | 204 332,46 | 235 874,56 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 3128, ukončené projetky 232 746,56  Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. | |
| S | CO38 | Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach**\*** | m2 | EFRR | MRR | 125 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 171,89 | 788 860,42 | 944 220,92 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. | |
| F | O0256 | Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR | m2 | EFRR | MRR | 289 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 108,25 | 138 287,71 | 236 285,94 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 5037, ukončené projetky 231 248,94  Zdroj: ITMS | |
| S | O0256 | Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR | m2 | EFRR | MRR | 289 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 841,37 | 602 162,05 | 705 402,302 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. | |
| F | O0239 | Počet zavedených opatrení na zníženie hluku | počet | EFRR | MRR | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 0, ukončené projetky 5  Zdroj: ITMS | |
| S | O0239 | Počet zavedených opatrení na zníženie hluku | počet | EFRR | MRR | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |

(1) **S**=Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, **F**=Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií

\* ukazovateľ pokrýva len územie UMR

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 4** | 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie |
| **Investičná priorita 4.3** | 6e Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizáciu miest, oživenie a dekontamináciu opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie znečistenia ovzdušia a podporu opatrení na zníženie hluku |
| **Špecifický cieľ 4.3.1** | 4.3.1 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 4, IP 4.3, ŠC 4.3.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | |  | **9.** |
| **ID** | **Ukazovateľ výsledku** | **MJ** | **Kategória regiónu** | **Východisková hodnota** | **Východiskový rok** | **Cieľová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Poznámka** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** |  |
| R0105 | Podiel zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe miest | % | MRR | 3,00 | 2013 | 3,10 | 3,00 | 3,01 | 3,03 | 3,00 | 3,00 | 2,97 | 2,96 | Zdroj: ŠÚ SR (datacubes prepočet) - počet obyvateľov obcí a celková výmera katastrálneho územia za rok 2020 (m2). Priemer udržiavanej verejnej zelene na obyvateľa je hodnota, ktorá vychádza z dokumentu „Benchmarking slovenských miest“ vydaného v roku 2013. |

### Ukazovatele Prioritnej osi 5

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 5** | 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou |
| **Investičná priorita 5.1** | 9d - Realizácia investícií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 5, IP 5.1

|  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | | **8.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)** | **ID** | **Ukazovateľ výstupu** | **MJ** | **Fond** | **Kategória regiónu** | **Cieľová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Poznámka** | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** |  | |
| F | O0241 | Počet podporených MAS | počet | EFRR | MRR | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 101 | 101 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. | |
| S | O0241 | Počet podporených MAS | počet | EFRR | MRR | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 105 | 101 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. | |
| F | CO01 | Počet podporených podnikov | podniky | EFRR | MRR | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| S | CO01 | Počet podporených podnikov | podniky | EFRR | MRR | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. | |
| F | CO01 | Počet podporených podnikov | podniky | EFRR | VRR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| S | CO01 | Počet podporených podnikov | podniky | EFRR | VRR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| F | CO08 | Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | FTEs | EFRR | MRR | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| S | CO08 | Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | FTEs | EFRR | MRR | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 512,5 | 704,5 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. | |
| F | CO08 | Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | FTEs | EFRR | VRR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| S | CO08 | Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | FTEs | EFRR | VRR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| F | CO29 | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | podniky | EFRR | MRR | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| S | CO29 | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | podniky | EFRR | MRR | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 183,5 | 244,5 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. | |
| F | CO29 | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | podniky | EFRR | VRR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| S | CO29 | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | podniky | EFRR | VRR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 5,5 | 5,5 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. | |
| F | CO28 | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | podniky | EFRR | MRR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| S | CO28 | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | podniky | EFRR | MRR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 | 159 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. | |
| F | CO28 | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | podniky | EFRR | VRR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| S | CO28 | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | podniky | EFRR | VRR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. | |
| F | O0158 | Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry | počet | EFRR | MRR | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| S | O0158 | Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry | počet | EFRR | MRR | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 565 | 817 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. | |
| F | O0158 | Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry | počet | EFRR | VRR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | Zdroj: ITMS | |
| S | O0158 | Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry | počet | EFRR | VRR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 52 | 52 |  |  |  | Zdroj: ITMS  Dosiahnuté vyššie ako cieľové hodnoty. RO pre IROP v roku 2022 plánuje kontrolu ukazovateľov v rámci jednotlivých PO, so zapracovaním zistení. | |

(1) **S**=Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, **F**=Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 5** | 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou |
| **Investičná priorita 5.1** | 9d - Realizácia investícií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou |
| **Špecifický cieľ 5.1.1** | 5.1.1 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 5, IP 5.1, ŠC 5.1.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |  | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | **9.** |
| **ID** | **Ukazovateľ výsledku** | **MJ** | **Kategória regiónu** | **Východisková hodnota** | **Východiskový rok** | **Cieľová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Poznámka** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** |  |
| R0190 | Podiel zamestnanosti v mikro a malých podnikoch do 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb na celkovom počte zamestnanosti v mikro a malých podnikoch do 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v sektoroch nespadajúcich do podpory Programu rozvoja vidieka 2014-2020 | Ekvivalent plných pracovných úväzkov | MRR | 92,08 | 2015 | 92,46 | - | 92,08 | 92,08 |  |  |  |  | V súčasnosti je v prípravnej fáze implementácia MAS. Keďže indikatívna alokácia pre príslušný cieľ s cieľovými hodnotami výstupu musí priamo nadväzovať na cieľovú hodnotu výsledku, predpokladáme prvé reálne dáta až v roku 2021. Hodnoty za rok 2017, 2018, 2019, 2020 preto neuvádzame. V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. |
| R0190 | Podiel zamestnanosti v mikro a malých podnikoch do 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb na celkovom počte zamestnanosti v mikro a malých podnikoch do 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v sektoroch nespadajúcich do podpory Programu rozvoja vidieka 2014-2020 | Ekvivalent plných pracovných úväzkov | VRR | 96,97 | 2015 | 97,01 | - | 96,97 | 96,97 |  |  |  |  | V súčasnosti je v prípravnej fáze implementácia MAS. Keďže indikatívna alokácia pre príslušný cieľ s cieľovými hodnotami výstupu musí priamo nadväzovať na cieľovú hodnotu výsledku, predpokladáme prvé reálne dáta až v roku 2021. Hodnoty za rok 2017, 2018, 2019, 2020 preto neuvádzame. V predchádzajúcich rokoch je uvedená východisková hodnota. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 5** | 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou |
| **Investičná priorita 5.1** | 9d - Realizácia investícií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou |
| **Špecifický cieľ 5.1.2** | 5.1.2 - Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 5, IP 5.1, ŠC 5.1.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |  | | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | **9.** |
| **ID** | **Ukazovateľ výsledku** | **MJ** | **Kategória regiónu** | **Východisková hodnota** | **Východiskový rok** | **Cieľová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Poznámka** | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Spolu** | **Spolu** | | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** |  | |
| R0110 | Vidiecka a mestská populácia so zlepšenou infraštruktúrou a prístupom k verejným službám | obyvateľ | MRR | 606 961 | 2013 | 950 000 | 612 535 | 609 381 | | 609 381 |  |  |  |  | V roku 2020 nedošlo k schváleniu žiadneho z predložených projektov a preto hodnoty ostávajú nevyplnené. | |
| R0110 | Vidiecka a mestská populácia so zlepšenou infraštruktúrou a prístupom k verejným službám | obyvateľ | VRR | 10 087 | 2013 | 50 000 | 10 152 | 10 202 | | 10 202 |  |  |  |  | V roku 2020 nedošlo k schváleniu žiadneho z predložených projektov a preto hodnoty ostávajú nevyplnené. | |

### Ukazovatele Prioritnej osi 6

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 6** | 6 - Technická pomoc |

1. Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR (členené podľa kategórie regiónu), PO 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | | | | | | **8.** |
| **(1)** | **ID** | **Ukazovateľ výstupu** | **MJ** | **Fond** | **Kategória regiónu** | **Cieľová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Poznámka** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** |  |
| F | O0242 | Priemerný počet refundovaných AK | FTEs | EFRR | Celé SR | 350 | 0 | 0 | 271,35 | 17,5 | 270,68 | 166,22 | 5,37 |  |  |  | Hodnota za 2 ukončené projekty za rok 2020  Zdroj: IROP |
| S | O0242 | Priemerný počet refundovaných AK | FTEs | EFRR | Celé SR | 350 | 0 | 0 | 2 | 315,87 | 299,13 | 292,33 | 283,73 |  |  |  | Zdroj: IROP |
| F | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP IROP | % | EFRR | Celé SR | 100 | 0 | 0 | 0 | 104,17 | 0 | 78,11 | 45,25 |  |  |  | Zdroj ITMS |
| S | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP IROP | % | EFRR | Celé SR | 100 | 0 | 0 | 0 | 104,17 | 0 | 51,94 | 0 |  |  |  | Zdroj ITMS; nie je aktuálne prebiehajúci projekt na nájom a MTZ |
| F | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | počet | EFRR | Celé SR | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94,00 | 94,00 |  |  |  | Čiastočne realizované projekty 0, ukončené projetky 94  Zdroj ITMS |
| S | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | počet | EFRR | Celé SR | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87,00 | 87,00 |  |  |  | Zdroj ITMS |
| F | O0047 | Počet zrealizovaných informačných aktivít o IROP | počet | EFRR | Celé SR | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 961 167 | 80 961 167 | 116 |  |  |  | Uvedený údaj za rok 2019 zahrnuje počet tv spotov odvysielaných v TV a MHD, rádio spotov, počet zobrazení na webe (webových impresií) a pod.  Zdroj ITMS  Údaj r. 2020 po úprave MU (počet jenotlivých médií, nie počet zobrazení) |
| S | O0047 | Počet zrealizovaných informačných aktivít o IROP | počet | EFRR | Celé SR | 800 | 0 | 0 | 0 | 23 190 212 | 74 190 809 | 74 190 924 | 0 |  |  |  | Uvedený údaj za rok 2019 zahrnuje počet tv spotov odvysielaných v TV a MHD, rádio spotov, počet zobrazení na webe (webových impresií) a pod.  Zdroj ITMS |

(1) S=Súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú zrealizovať prostredníctvom vybraných operácií, F=Súhrnná hodnota – výstupy zrealizované prostredníctvom operácií

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 6** | 6 - Technická pomoc |
| **Investičná priorita 6.1** | 6.1 - Podpora efektívnej implementácie Operačného programu |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 6, ŠC 6.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | |  | | **9.** |
| **ID** | **Ukazovateľ výsledku** | **MJ** | **Kategória regiónu** | **Východisková hodnota** | **Východiskový rok** | **Cieľová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | | **2020** | **Poznámka** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | | **Spolu** |  |
| R0117 | Miera fluktuácie administratívnych kapacít | % | Celé SR | 8,04 | 2013 | 7,64 | 6,86 | 12,84 | 19,73 | 13,93 | 15,71 | 20,59 | | 9,35 | Zdroj: IROP/SO  Nižšia hodnota fluktuácie pravdepodobne spôsobená pandemickou situáciou Covid 19. |
| R0129 | Miera dodržiavania lehôt v rámci procesu implementácie OP (primárne lehoty pri schvaľovacom procese a pri ŽoP) | % | Celé SR | 57,9 | 2013 | 60,8 | 0 | 100 | 100 | 100 | 92,59 | 84,44 | | 86,00 | Zdroj: ITMS + prehľadná tabuľka odd. TP  Ukazovateľ priamo prepojený s implementáciou OP. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioritná os 6** | 6 - Technická pomoc |
| **Investičná priorita 6.1** | 6.2 - Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie |

1. Tabuľka 1 Spoločné ukazovatele výsledku pre EFRR za PO 6, ŠC 6.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8. Ročné hodnoty / Kumulatívne hodnoty** | | | | | |  | **9.** |
| **ID** | **Ukazovateľ výsledku** | **MJ** | **Kategória regiónu** | **Východisková hodnota** | **Východiskový rok** | **Cieľová hodnota (2023)** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Poznámka** |
|  |  |  |  |  |  |  | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** | **Spolu** |  |
| R0025 | Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP | % | Celé SR | 16,10 | 2015 | 16,91 | 16,10 | 16,10 | 16,10 |  |  | 16,10 | 29,80 | Zdroj: Prieskum verejnej mienky  Meraná hodnota bola prvýkrát reportovaná za rok 2020.  . |
| R0119 | Miera úspešne zrealizovaných projektov | % | Celé SR | 90 | 2013 | 95 | 0 | 0 | 0 | 18,18 | 100 | 100 | 100 | Zdroj: ITMS  Ukazovateľ priamo prepojený s implementáciou OP. |

1. Tabuľka 3B Spoločné ukazovatele výstupov pre EFRR v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti týkajúce sa investícií do výroby – počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z OP, bez podpory z iných zdrojov pre tie isté podniky[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Názov ukazovateľa** | **Výrobné investície**  **Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z OP, bez podpory z iných zdrojov** |
| CO01 | 1. Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora (a=b+c) | 0 |
| CO02 | 1. Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0 |
| CO03 | 1. Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0 |
| CO05 | 1. Počet podporených nových podnikov | 0 |

### Čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci

1. Tabuľka 5: Informácia o čiastkových cieľoch a zámeroch stanovených vo výkonnostnom rámci

| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | | | **9.** | | | **10.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **11.** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritná os** | **KVK/ ukazovateľ výstupu/ finančný ukazovateľ/ ukazovateľ výsledku** | **ID** | **Názov ukazovateľa  /KVK** | **Merná jednotka** | **Fond** | **Kategória regiónu** | **Čiastkový cieľ pre r. 2018** | | | **Zámer pre r. 2023** | | | **Dosiahnuté hodnoty** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Pozn.** | | |
| **2014** | | | **2015** | | | **2016** | | | **2017** | | | **2018** | | | **2019** | | | **2020** | | | **2021** | **2022** | | | | **2023** | | | |
| **K\*** | **R** | | **K** | **R** | | **K** | **R** | | **K** | **R** | | **K** | **R** | | **K** | **R** | | **K** | **R** | | **K** | **R** | | **K** | **R** | | | **K** | **R** | | |  | |
| **M** | **Ž** | **S** | **M** | **Ž** | **S** | **M** | **Ž** | **S** | **M** | **Ž** | **S** | **M** | **Ž** | **S** | **M** | **Ž** | **S** | **M** | **Ž** | **S** | **M** | **Ž** | **S** | **M** | **Ž** | **S** | **M** | **Ž** | **S** | **M** | **Ž** | | **S** | **M** | **Ž** | | **S** |
| 1 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | € | EFRR | MRR |  |  | 70 000 000 |  |  | 427 094 092 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 124 346,47 |  |  | 27 873 813,96 |  |  | 82 176 036,15 |  |  | 133 788 345,57 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 1 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | € | EFRR | VRR |  |  | 7 440 000 |  |  | 42 000 000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7 000 000 |  |  | 10 804 848,66 |  |  | 18 243 405,43 |  |  | 18569677,08 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 1 | Kľúčový implementačný krok | K0009 | Počet podporených prijímateľov v rámci špecifického cieľa 1.1 | prijímateľ | EFRR | MRR |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 1 | Kľúčový implementačný krok | K0009 | Počet podporených prijímateľov v rámci špecifického cieľa 1.1 | prijímateľ | EFRR | VRR |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 1 | Výstupový | CO14 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | km | EFRR | MRR |  |  | 0 |  |  | 128,2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 14,50 |  |  | 65,73 |  |  | 164,05 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | Čiastočne realizované projekty 22,06, ukončené projetky 141,99 | |
| 1 | Výstupový | CO13 | Celková dĺžka nových ciest | km | EFRR | VRR |  |  | 0 |  |  | 4,1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 2 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | € | EFRR | MRR |  |  | 100 000 000 |  |  | 775794350 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 270 032,28 |  |  | 36 506 714,41 |  |  | 85 008 002,07 |  |  | 211658598,8 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 2 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | € | EFRR | VRR |  |  | 16 683 363 |  |  | 161 088 735 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 536 206,66 |  |  | 2 244 694,56 |  |  | 7 758 873,79 |  |  | 14385547,82 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 2 | Výstupový | O0250 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | prijímateľ sociálnych služieb | EFRR | MRR |  |  | 500 |  |  | 2 874 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 2 | Výstupový | O0250 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | prijímateľ sociálnych služieb | EFRR | VRR |  |  | 40 |  |  | 180 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 2 | Výstupový | O0228 | Počet podporených učební | učebňa | EFRR | VRR |  |  | 35 |  |  | 121 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 27 |  |  | 68 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | Čiastočne realizované projekty 43, ukončené projetky 25 | |
| 2 | Výstupový | O0171 | Kapacita podporených materských škôl | miesto v MŠ | EFRR | MRR |  |  | 1770 |  |  | 8 847 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 325 |  |  | 4 239 |  |  | 8 654 |  |  | 12431,00 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | Čiastočne realizované projekty 1082, ukončené projetky 11 349 | |
| 2 | Výstupový | O0171 | Kapacita podporených materských škôl | miesto v MŠ | EFRR | VRR |  |  | 248 |  |  | 1 240 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 120 |  |  | 548 |  |  | 1 016 |  |  | 1 253,00 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | Čiastočne realizované projekty 156, ukončené projetky 1097 | |
| 2 | Výstupový | O0168 | Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc | akútna všeobecná nemocnica | EFRR | MRR |  |  | 2 |  |  | 28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,03 |  |  | 1,9 |  |  | 6 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | Čiastočne realizované projekty 4, ukončené projetky 2 | |
| 3 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | € | EFRR | MRR |  |  | 42 464 266 |  |  | 159 772 989 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 470 588,25 |  |  | 12 720 588,25 |  |  | 12 720 588,25 |  |  | 15 482 374,40 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 3 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | € | EFRR | VRR |  |  | 6 400 000 |  |  | 37 516 042 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 250 000,00 |  |  | 1 250 000 |  |  | 1 275 632,14 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 3 | Výstupový | O0151 | Počet vybudovaných kreatívnych centier | kreatívne centrum | EFRR | MRR |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 3 | Výstupový | O0151 | Počet vybudovaných kreatívnych centier | kreatívne centrum | EFRR | VRR |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 3 | Kľúčový implementačný krok | K0011 | Počet uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP na kreatívne centrum | počet | EFRR | MRR |  |  | 5 |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 3 | Kľúčový implementačný krok | K0011 | Počet uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP na kreatívne centrum | počet | EFRR | VRR |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 4 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | € | EFRR | MRR |  |  | 78 904 073 |  |  | 357 906 532 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 64 643 698,28 |  |  | 121 007 206,85 |  |  | 187 370 280,16 |  |  | 198 685 242,59 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 4 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | € | EFRR | VRR |  |  | 9 961 782 |  |  | 26 576 434 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 980 891 |  |  | 19 914 651,00 |  |  | 26 576 434 |  |  | 26 576 434,00 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 4 | Výstupový | O0259 | Ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch | MWh | EFRR | MRR |  |  | 212 500 |  |  | 178 410 003 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 337 228,00 |  |  | 6 218 516 |  |  | 6 218 516,00 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | Čiastočne realizované projekty 6 218 516, ukončené projetky 0 | |
| 4 | Výstupový | O0259 | Ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch | MWh | EFRR | VRR |  |  | 25 000 |  |  | 17 838 347 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 4 | Kľúčový implementačný krok | K0020 | Počet podpísaných zmlúv o financovaní | počet | EFRR | VRR |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 5 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | € | EFRR | MRR |  |  | 5000000 |  |  | 92 817 8114 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 451 011,59 |  |  | 7 446 401,84 |  |  | 11 754 329,09 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 5 | Finančný | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní certifikačným orgánom | € | EFRR | VRR |  |  | 50 000 |  |  | 1 563 170 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 5 | Kľúčový implementačný krok | K0010 | Počet schválených stratégií MAS | počet | EFRR | MRR |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 84 |  |  | 84 |  |  | 84 |  |  | 99 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 5 | Kľúčový implementačný krok | K0010 | Počet schválených stratégií MAS | počet | EFRR | VRR |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 5 | Výstupový | CO008 | Zamestnanosť v podporených podnikoch | FTEs | EFRR | MRR |  |  | 0 |  |  | 373 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 5 | Výstupový | CO008 | Zamestnanosť v podporených podnikoch | FTEs | EFRR | VRR |  |  | 0 |  |  | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |
| 5 | Výstupový | O0241 | Počet podporených MAS | MAS | EFRR | MRR |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 58 |  |  | 101 |  |  | 101 |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |

\* K= kumulatívna hodnota, R= ročná hodnota, S=spolu

Zdroj: RO

## Finančné údaje

1. Tabuľka 6: Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritná os** | **Fond** | **Kategória regiónu** | **Základ pre výpočet** | **Fond spolu** | **Miera spolufinancovania** | **Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu** | **Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktorý sa vzťahujú vybrané operácie** | **Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu** | **Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu** | **Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktorý sa vzťahujú oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi** | **Počet vybraných operácií** |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 427 094 092,00 | 85,00% | 305 607 013,80 | 71,55% | 301 517 035,51 | 144 773 372,82 | 33,90% | 202 |
| 1 | EFRR | Rozvinutejšie | Spolu | 42 000 000,00 | 50,00% | 28 844 837,34 | 68,68% | 28 844 837,34 | 19 415 684,05 | 46,23% | 20 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 775 794 350,00 | 85,00% | 544 440 031,65 | 70,18% | 531 007 024,96 | 221 712 939,42 | 28,58% | 1 043 |
| 2 | EFRR | Rozvinutejšie | Spolu | 131 470 941,00 | 50,00% | 45 473 344,04 | 34,59% | 44 800 338,07 | 14 774 043,88 | 11,24% | 106 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 121 611 231,00 | 85,00% | 102 545 441,55 | 84,32% | 99 481 824,19 | 15 974 933,29 | 13,14% | 253 |
| 3 | EFRR | Rozvinutejšie | Spolu | 37 516 042,00 | 50,00% | 16 490 732,54 | 43,96% | 16 353 077,97 | 1 286 600,41 | 3,43% | 13 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 357 906 532,00 | 85,00% | 414 935 103,30 | 115,93% | 411 472 740,37 | 199 728 796,16 | 55,80% | 188 |
| 4 | EFRR | Rozvinutejšie | Spolu | 26 576 434,00 | 50,00% | 59 784 333,19 | 224,95% | 59 784 333,19 | 26 576 434,00 | 100,00% | 5 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 92 817 814,00 | 95,00% | 85 658 187,21 | 92,29% | 81 375 277,85 | 12 140 242,80 | 13,08% | 290 |
| 5 | EFRR | Rozvinutejšie | Spolu | 1 563 170,00 | 60,00% | 788 857,58 | 50,47% | 749 414,70 | 0,00 | 0,00% | 3 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 70 424 707,00 | 85,00% | 56 945 115,54 | 80,86% | 56 945 115,54 | 43 250 547,62 | 61,41% | 59 |
| 6 | EFRR | Rozvinutejšie | Spolu | 4 278 000,00 | 50,00% | 3 513 712,52 | 82,13% | 3 513 712,52 | 2 795 312,69 | 65,34% | 20 |
| **Spolu** | **EFRR** | **Menej rozvinuté** |  | **1 845 648 726,00** | **85,50%** | **1 510 130 893,05** | **81,82%** | **1 481 799 018,42** | **637 580 832,11** | **34,55%** | **2 035** |
| **Spolu** | **EFRR** | **Rozvinutejšie** |  | **243 404 587,00** | **50,06%** | **154 895 817,21** | **63,64%** | **154 045 713,79** | **64 848 075,03** | **26,64%** | **167** |
| **Celkový súčet** |  |  |  | **2 089 053 313,00** | **81,37%** | **1 665 026 710,26** | **79,70%** | **1 635 844 732,21** | **702 428 907,14** | **33,62%** | **2 202** |

Zdroj: RO

1. Tabuľka 7: Rozdelenie súhrnných finančných údajov podľa kategórie intervencie v rámci KF, EFRR a ESF (tabuľka 2 prílohy II vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1011/2014 - vzor na prenos finančných údajov)

| **Prioritná os** | **Charakteristika výdavku** | | **Dimenzie kategorizácie** | | | | | | | | **Finančné údaje** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Fond** | **Kategória regiónu** | **Oblasť intervencie** | **Forma financovania** | **Dimenzia** "**Územie**" | **Územné mechanizmy realizácie** | **Dimenzia** "**Tematické ciele**" | **Dimenzia** "**Sekundárny tematický okruh ESF**" | **Dimenzia** "**Hospodárska činnosť**" | **Dimenzia** "**Umiestnenie**" | **Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu** | **Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu** | **Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu** | **Počet vybraných operácií** |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK022 | 834 849,63 | 834 849,63 | 688 760,41 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK023 | 803 342,72 | 803 342,72 | 4 909,33 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 01 | 03 | 07 |  | 12 | SK022 | 6 354 303,06 | 6 354 303,06 | 1 997 441,19 | 5 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 01 | 03 | 07 |  | 12 | SK023 | 2 612 371,95 | 2 612 371,95 | 305 209,35 | 12 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 01 | 03 | 07 |  | 12 | SK031 | 1 387 114,30 | 1 387 114,30 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK021 | 598 501,06 | 598 501,06 | 501 156,36 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK022 | 834 849,63 | 834 849,63 | 688 760,41 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK023 | 823 651,95 | 823 651,95 | 5 033,45 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 18 | SK041 | 1 793 270,28 | 1 793 270,28 | 1 782 374,80 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK021 | 2 716 545,65 | 2 716 545,65 | 501 156,36 | 2 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK022 | 8 642 755,14 | 8 642 755,14 | 4 136 383,96 | 6 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK023 | 5 536 312,05 | 5 536 312,05 | 35 932,28 | 4 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK031 | 1 914 990,48 | 1 914 990,48 | 523 340,05 | 2 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK042 | 4 187 572,57 | 4 187 572,57 | 290 363,11 | 17 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 18 | SK041 | 1 793 270,29 | 1 793 270,29 | 1 782 374,80 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 18 | SK042 | 5 078 570,20 | 5 078 570,20 | 3 788 288,06 | 3 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 03 | 01 | 07 |  | 12 | SK021 | 427 500,76 | 427 500,76 | 357 968,83 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 03 | 01 | 07 |  | 12 | SK022 | 834 849,63 | 834 849,63 | 688 760,41 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 03 | 01 | 07 |  | 12 | SK023 | 1 385 540,53 | 1 385 540,53 | 8 467,22 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 03 | 01 | 07 |  | 12 | SK041 | 6 049 769,32 | 6 049 769,32 | 5 990 998,38 | 3 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK021 | 9 222 447,63 | 9 222 447,63 | 5 171 460,20 | 5 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK022 | 9 918 325,77 | 9 918 325,77 | 3 107 540,23 | 6 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK023 | 9 309 445,32 | 9 309 445,32 | 60 421,48 | 4 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK031 | 13 281 574,79 | 13 281 574,79 | 2 595 285,02 | 7 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK041 | 20 712 251,33 | 20 712 251,33 | 8 552 178,86 | 9 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK042 | 15 659 861,91 | 15 659 861,91 | 290 363,11 | 34 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 18 | SK042 | 5 284 233,81 | 5 284 233,81 | 4 000 253,04 | 3 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 03 | 07 |  | 12 | SK023 | 20 500 304,94 | 20 500 304,91 | 20 459 600,39 | 5 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 043 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK021 | 847 722,99 | 809 790,21 | 467 230,39 | 3 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 043 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK022 | 227 792,40 | 227 792,40 | 173 519,40 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 043 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK031 | 13 309 673,66 | 13 309 673,66 | 12 926 853,40 | 4 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 043 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK032 | 778 312,48 | 778 312,48 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 043 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK041 | 6 095 027,54 | 6 095 027,54 | 1 403 039,96 | 3 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 043 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK042 | 7 809 930,54 | 7 809 930,54 | 7 228 758,07 | 3 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 043 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 18 | SK032 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 043 | 01 | 01 | 03 | 07 |  | 12 | SK022 | 229 668,00 | 229 668,00 | 228 731,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 043 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK021 | 830 872,97 | 790 485,97 | 420 091,46 | 3 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 043 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK023 | 3 153 049,95 | 2 837 744,96 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 043 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK032 | 3 034 568,30 | 2 904 888,30 | 422 078,56 | 4 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 043 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK041 | 58 958,66 | 58 958,66 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 043 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK042 | 6 247 946,98 | 5 623 152,29 | 466 058,54 | 2 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 043 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK022 | 4 253 869,63 | 3 876 939,13 | 2 593 980,45 | 4 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 043 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK031 | 140 142,44 | 140 142,44 | 93 820,03 | 2 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 043 | 01 | 03 | 01 | 07 |  | 12 | SK021 | 578 751,02 | 520 875,92 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 043 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK021 | 23 776,07 | 23 776,07 | 23 776,07 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 043 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK032 | 2 730 606,11 | 2 457 545,50 | 2 730 606,11 | 4 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 043 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK041 | 4 472 342,94 | 4 025 108,65 | 4 472 209,73 | 2 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 043 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK042 | 1 525 926,94 | 1 373 334,25 | 1 525 926,94 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 044 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK021 | 1 441 888,60 | 1 378 781,35 | 11 273,39 | 2 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 044 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK022 | 227 792,40 | 227 792,40 | 173 519,40 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 044 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK023 | 1 233 908,47 | 1 110 517,62 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 044 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK031 | 4 563 842,04 | 4 563 842,04 | 1 735 823,10 | 3 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 044 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK041 | 829 857,43 | 829 857,43 | 616 090,63 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 044 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK042 | 2 441 708,41 | 2 394 340,35 | 499 286,78 | 6 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 044 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 18 | SK023 | 741 528,00 | 741 528,00 | 729 780,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 044 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 18 | SK032 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 044 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 18 | SK041 | 133 380,00 | 133 380,00 | 133 380,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 044 | 01 | 01 | 03 | 07 |  | 12 | SK021 | 466 467,90 | 466 467,90 | 449 931,09 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 044 | 01 | 01 | 03 | 07 |  | 12 | SK022 | 229 668,00 | 229 668,00 | 228 731,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 044 | 01 | 01 | 03 | 07 |  | 12 | SK041 | 2 161 139,26 | 1 945 025,34 | 926 619,36 | 3 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 044 | 01 | 01 | 03 | 07 |  | 12 | SK042 | 1 311 041,12 | 1 179 937,01 | 0,00 | 3 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 044 | 01 | 01 | 03 | 07 |  | 18 | SK031 | 274 155,00 | 274 155,00 | 260 436,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 044 | 01 | 01 | 03 | 07 |  | 24 | SK042 | 153 734,63 | 153 734,63 | 148 661,38 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 044 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK021 | 705 316,36 | 634 784,72 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 044 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK032 | 1 978 512,52 | 1 978 512,52 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 044 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK042 | 1 050 534,62 | 945 481,16 | 466 058,54 | 3 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 044 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 18 | SK041 | 133 380,00 | 133 380,00 | 133 380,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 044 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK022 | 1 592 670,45 | 1 468 015,16 | 812 969,24 | 3 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 044 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK023 | 230 444,28 | 230 444,28 | 226 320,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 044 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK031 | 390 051,71 | 351 046,54 | 246 250,00 | 3 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 044 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK042 | 1 354 996,81 | 1 219 497,13 | 0,00 | 3 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 044 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 24 | SK042 | 129 776,96 | 129 776,96 | 125 494,32 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 044 | 01 | 03 | 01 | 07 |  | 12 | SK042 | 488 305,34 | 439 474,81 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 044 | 01 | 03 | 01 | 07 |  | 18 | SK041 | 133 380,00 | 133 380,00 | 133 380,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 044 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK023 | 230 444,28 | 230 444,28 | 226 320,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 044 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK042 | 1 794 775,88 | 1 615 298,29 | 0,00 | 2 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 044 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 24 | SK042 | 170 808,65 | 170 808,65 | 165 171,97 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 090 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK021 | 1 529 990,81 | 1 529 990,81 | 598 281,41 | 5 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 090 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK022 | 3 202 713,55 | 3 202 713,55 | 576 256,15 | 10 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 090 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK023 | 5 419 126,65 | 5 419 126,65 | 2 050 931,88 | 8 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 090 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK031 | 305 535,74 | 305 535,74 | 302 111,74 | 2 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 090 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK032 | 670 115,11 | 670 115,11 | 667 837,85 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 090 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK041 | 2 221 534,79 | 2 221 534,79 | 2 025 194,27 | 7 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 090 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK042 | 233 282,41 | 233 282,41 | 127 882,41 | 2 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 090 | 01 | 01 | 03 | 07 |  | 12 | SK022 | 4 199 443,00 | 4 199 443,00 | 4 158 371,56 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 090 | 01 | 01 | 03 | 07 |  | 12 | SK031 | 1 620 372,49 | 1 620 372,49 | 1 120 146,66 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 090 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK021 | 2 745 395,92 | 2 745 395,92 | 1 255 188,40 | 5 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 090 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK023 | 3 484 695,18 | 3 484 695,18 | 2 458 315,44 | 3 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 090 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK032 | 3 090 525,24 | 3 090 525,24 | 880 073,31 | 3 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 090 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK041 | 3 032 190,39 | 3 032 190,39 | 2 639 524,13 | 6 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 090 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK042 | 917 019,55 | 917 019,55 | 474 347,63 | 2 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 090 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 18 | SK031 | 718 801,66 | 718 801,66 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 090 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK022 | 1 467 299,67 | 1 467 299,67 | 550 897,61 | 3 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 090 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK023 | 1 175 190,53 | 1 175 190,53 | 1 157 214,41 | 2 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 090 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK031 | 9 608 221,98 | 9 301 406,29 | 3 792 810,08 | 10 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 090 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK032 | 756 109,02 | 756 109,02 | 336 505,24 | 2 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 090 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK041 | 1 480 744,19 | 1 480 744,19 | 1 471 392,39 | 2 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 090 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK042 | 1 953 700,78 | 1 953 700,78 | 98 834,08 | 5 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 090 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK021 | 7 461 750,63 | 7 461 750,63 | 1 826 827,26 | 12 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 090 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK022 | 737 699,30 | 737 699,30 | 555 697,04 | 2 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 090 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK023 | 171 319,33 | 171 319,33 | 165 753,05 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 090 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK032 | 1 633 433,27 | 1 590 200,90 | 1 260 606,24 | 4 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 090 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK041 | 746 430,97 | 746 430,97 | 740 494,78 | 1 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 090 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK042 | 2 164 971,84 | 2 164 971,84 | 1 541 540,40 | 3 |
| 1 | EFRR | Menej rozvinuté | 090 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 24 | SK021 | 578 574,36 | 578 574,36 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Rozvinutejšie | 034 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK010 | 6 937 494,14 | 6 937 494,14 | 6 032 169,34 | 1 |
| 1 | EFRR | Rozvinutejšie | 043 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK010 | 5 112 376,42 | 5 112 376,42 | 5 000 000,00 | 2 |
| 1 | EFRR | Rozvinutejšie | 043 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 15 | SK010 | 112 376,42 | 112 376,42 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Rozvinutejšie | 043 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 22 | SK010 | 112 376,42 | 112 376,42 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Rozvinutejšie | 043 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 24 | SK010 | 5 112 376,42 | 5 112 376,42 | 5 000 000,00 | 2 |
| 1 | EFRR | Rozvinutejšie | 043 | 01 | 01 | 03 | 07 |  | 12 | SK010 | 51 000,00 | 51 000,00 | 22 911,75 | 1 |
| 1 | EFRR | Rozvinutejšie | 043 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK010 | 2 703 216,52 | 2 703 216,52 | 1 378 407,07 | 4 |
| 1 | EFRR | Rozvinutejšie | 043 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK010 | 51 000,00 | 51 000,00 | 22 911,75 | 1 |
| 1 | EFRR | Rozvinutejšie | 043 | 01 | 03 | 01 | 07 |  | 12 | SK010 | 1 476 401,30 | 1 476 401,30 | 937 853,58 | 2 |
| 1 | EFRR | Rozvinutejšie | 043 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK010 | 51 000,00 | 51 000,00 | 22 911,75 | 1 |
| 1 | EFRR | Rozvinutejšie | 044 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK010 | 1 878 765,00 | 1 878 765,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Rozvinutejšie | 044 | 01 | 01 | 03 | 07 |  | 12 | SK010 | 51 000,00 | 51 000,00 | 22 911,75 | 1 |
| 1 | EFRR | Rozvinutejšie | 044 | 01 | 02 | 03 | 07 |  | 12 | SK010 | 51 000,00 | 51 000,00 | 22 911,75 | 1 |
| 1 | EFRR | Rozvinutejšie | 044 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK010 | 51 000,00 | 51 000,00 | 22 911,75 | 1 |
| 1 | EFRR | Rozvinutejšie | 090 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 12 | SK010 | 577 257,34 | 577 257,34 | 329 032,87 | 3 |
| 1 | EFRR | Rozvinutejšie | 090 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 15 | SK010 | 112 376,42 | 112 376,42 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Rozvinutejšie | 090 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 22 | SK010 | 112 376,42 | 112 376,42 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Rozvinutejšie | 090 | 01 | 01 | 01 | 07 |  | 24 | SK010 | 112 376,42 | 112 376,42 | 0,00 | 1 |
| 1 | EFRR | Rozvinutejšie | 090 | 01 | 02 | 01 | 07 |  | 12 | SK010 | 2 720 888,10 | 2 720 888,10 | 408 052,13 | 4 |
| 1 | EFRR | Rozvinutejšie | 090 | 01 | 03 | 03 | 07 |  | 12 | SK010 | 1 458 180,00 | 1 458 180,00 | 192 698,56 | 4 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 050 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK021 | 4 706 208,92 | 4 678 002,74 | 1 114 842,52 | 6 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 050 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK022 | 776 285,05 | 776 285,05 | 376 283,37 | 2 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 050 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK023 | 4 195 042,52 | 4 195 042,52 | 1 298 897,60 | 6 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 050 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK031 | 6 135 031,82 | 5 970 717,98 | 537 105,11 | 5 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 050 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK032 | 5 568 061,64 | 5 568 061,64 | 78 507,38 | 5 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 050 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK041 | 7 664 943,35 | 7 587 463,59 | 4 509 355,52 | 11 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 050 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK042 | 2 442 786,94 | 2 442 786,94 | 819 994,80 | 6 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 050 | 01 | 01 | 03 | 10 |  | 19 | SK031 | 1 378 298,88 | 1 378 298,88 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 050 | 01 | 01 | 03 | 10 |  | 19 | SK041 | 330 521,35 | 330 521,35 | 192 354,04 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 050 | 01 | 01 | 03 | 10 |  | 19 | SK042 | 165 839,63 | 165 839,63 | 6 532,67 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 050 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK021 | 3 441 687,48 | 3 375 700,04 | 1 100 020,09 | 4 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 050 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK023 | 1 479 141,42 | 1 479 141,42 | 173 721,95 | 2 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 050 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK032 | 4 608 424,30 | 4 541 223,23 | 2 717 367,65 | 8 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 050 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK041 | 1 950 708,42 | 1 950 708,42 | 809 488,00 | 3 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 050 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK021 | 2 242 051,78 | 2 242 051,78 | 486 832,99 | 3 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 050 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK022 | 8 341 573,58 | 8 341 573,58 | 678 318,41 | 8 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 050 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK023 | 11 187 635,37 | 11 187 635,36 | 2 128 766,06 | 9 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 050 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK031 | 8 542 921,12 | 8 534 684,15 | 2 258 161,17 | 8 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 050 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK032 | 3 924 108,19 | 3 924 108,19 | 1 583 862,93 | 5 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 050 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK041 | 5 916 867,04 | 5 866 896,28 | 3 072 448,29 | 8 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 050 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK042 | 4 199 512,96 | 4 197 713,14 | 1 611 290,61 | 10 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 050 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK021 | 37 378,60 | 35 509,67 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 050 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK022 | 248 961,31 | 248 961,31 | 217 807,05 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 050 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK032 | 4 150 153,32 | 3 948 087,76 | 2 632 472,58 | 4 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 050 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK041 | 365 045,26 | 365 045,26 | 150 370,22 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 050 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK042 | 784 672,86 | 784 672,86 | 31 502,06 | 2 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 051 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK021 | 138 470,47 | 138 470,47 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 051 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK022 | 389 306,13 | 389 306,13 | 163 089,17 | 7 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 051 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK023 | 734 179,12 | 733 153,60 | 20 510,41 | 12 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 051 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK031 | 1 215 358,10 | 1 208 859,86 | 0,00 | 13 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 051 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK032 | 1 829 409,07 | 1 826 174,45 | 0,00 | 13 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 051 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK041 | 629 119,32 | 623 066,89 | 34 083,00 | 8 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 051 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK042 | 1 358 442,48 | 1 351 357,25 | 327 462,87 | 9 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 051 | 01 | 01 | 03 | 10 |  | 19 | SK031 | 108 382,34 | 108 382,34 | 104 455,01 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 051 | 01 | 01 | 03 | 10 |  | 19 | SK041 | 253 550,67 | 253 550,67 | 1 367,00 | 6 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 051 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK021 | 1 416 864,52 | 1 408 002,74 | 126 510,18 | 13 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 051 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK022 | 290 053,12 | 290 053,12 | 0,00 | 3 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 051 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK023 | 1 058 040,90 | 1 058 040,90 | 738 995,16 | 13 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 051 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK032 | 1 771 949,16 | 1 761 938,53 | 483 506,50 | 17 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 051 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK041 | 2 963 580,66 | 2 963 580,66 | 526 664,58 | 26 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 051 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK042 | 454 583,58 | 454 583,58 | 0,00 | 7 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 051 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 18 | SK032 | 147 064,55 | 147 064,55 | 19 823,82 | 2 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 051 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK021 | 1 134 587,14 | 1 134 587,14 | 337 441,09 | 9 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 051 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK022 | 3 234 606,50 | 3 213 538,68 | 1 851 060,65 | 33 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 051 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK023 | 995 292,17 | 995 292,17 | 598 997,52 | 11 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 051 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK031 | 3 789 799,32 | 3 749 600,95 | 1 188 440,86 | 33 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 051 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK032 | 741 247,93 | 738 775,57 | 201 664,16 | 7 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 051 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK041 | 1 597 627,59 | 1 592 615,10 | 255 732,44 | 12 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 051 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK042 | 1 470 070,73 | 1 466 223,12 | 50 703,17 | 22 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 051 | 01 | 03 | 01 | 10 |  | 19 | SK021 | 331 842,40 | 331 842,40 | 17 343,02 | 3 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 051 | 01 | 03 | 01 | 10 |  | 19 | SK022 | 159 491,52 | 159 491,52 | 101 233,40 | 3 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 051 | 01 | 03 | 01 | 10 |  | 19 | SK031 | 352 985,08 | 352 985,08 | 0,00 | 2 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 051 | 01 | 03 | 01 | 10 |  | 19 | SK032 | 301 615,95 | 301 615,95 | 0,00 | 3 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 051 | 01 | 03 | 01 | 10 |  | 19 | SK041 | 783 876,64 | 776 897,10 | 330 846,59 | 6 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 051 | 01 | 03 | 01 | 10 |  | 19 | SK042 | 56 138,61 | 56 138,61 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 051 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK021 | 2 603 450,03 | 2 603 450,03 | 454 945,33 | 24 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 051 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK022 | 3 021 320,00 | 3 021 320,00 | 1 510 668,96 | 31 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 051 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK023 | 2 341 586,30 | 2 341 586,30 | 1 410 418,21 | 30 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 051 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK031 | 5 974 919,78 | 5 974 919,78 | 3 027 379,83 | 50 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 051 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK032 | 3 021 373,85 | 3 021 373,85 | 1 029 762,55 | 22 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 051 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK041 | 5 317 057,54 | 5 317 057,54 | 1 604 257,43 | 43 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 051 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK042 | 2 704 659,40 | 2 704 659,40 | 138 277,50 | 25 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 052 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK021 | 802 705,34 | 782 670,07 | 802 705,30 | 2 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 052 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK023 | 1 254 534,82 | 1 254 534,82 | 1 199 733,04 | 2 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 052 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK031 | 3 466 473,86 | 3 466 473,86 | 1 055 867,32 | 7 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 052 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK032 | 2 895 118,69 | 2 798 758,69 | 1 913 076,03 | 6 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 052 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK041 | 1 608 882,27 | 1 600 842,27 | 1 401 569,67 | 4 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 052 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK042 | 2 126 259,69 | 2 101 494,34 | 1 088 183,90 | 7 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 052 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK021 | 1 075 538,68 | 1 055 680,26 | 749 764,91 | 3 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 052 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK022 | 645 957,07 | 645 957,07 | 246 083,25 | 2 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 052 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK023 | 2 152 633,86 | 2 149 676,63 | 935 727,27 | 8 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 052 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK032 | 618 071,02 | 618 071,02 | 618 071,02 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 052 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK041 | 3 235 371,68 | 3 215 736,72 | 2 222 198,76 | 9 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 052 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK021 | 1 042 084,69 | 1 042 084,69 | 1 041 623,10 | 3 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 052 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK022 | 3 713 271,45 | 3 698 531,45 | 3 020 585,16 | 8 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 052 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK023 | 471 437,22 | 467 297,09 | 254 554,04 | 3 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 052 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK031 | 2 820 979,55 | 2 771 869,26 | 2 581 284,97 | 8 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 052 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK032 | 1 194 080,44 | 1 194 080,44 | 845 082,75 | 3 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 052 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK041 | 648 299,32 | 627 892,69 | 273 157,70 | 3 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 052 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK042 | 1 643 018,78 | 1 614 666,30 | 675 871,88 | 5 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 052 | 01 | 03 | 01 | 10 |  | 19 | SK022 | 444 815,92 | 444 815,92 | 444 815,92 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 052 | 01 | 03 | 01 | 10 |  | 19 | SK023 | 100 434,33 | 100 434,33 | 100 434,32 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 052 | 01 | 03 | 01 | 10 |  | 19 | SK031 | 489 490,07 | 489 490,07 | 310 696,99 | 2 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 052 | 01 | 03 | 01 | 10 |  | 19 | SK032 | 257 887,22 | 257 887,22 | 132 637,22 | 2 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 052 | 01 | 03 | 01 | 10 |  | 19 | SK041 | 589 839,00 | 589 839,00 | 140 437,58 | 3 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 052 | 01 | 03 | 01 | 10 |  | 19 | SK042 | 999 203,79 | 999 203,79 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 052 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK021 | 5 270 023,92 | 5 270 023,92 | 3 911 411,22 | 19 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 052 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK022 | 2 467 429,60 | 2 467 429,60 | 1 810 127,89 | 9 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 052 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK023 | 8 455 726,47 | 8 428 926,47 | 5 261 928,48 | 40 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 052 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK031 | 8 184 090,78 | 8 184 090,78 | 6 439 379,38 | 30 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 052 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK032 | 2 872 437,53 | 2 872 437,53 | 1 879 648,19 | 15 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 052 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK041 | 3 742 436,53 | 3 732 307,37 | 2 305 414,89 | 24 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 052 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK042 | 1 960 893,48 | 1 960 893,48 | 1 242 499,82 | 5 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 20 | SK021 | 458 464,28 | 458 464,28 | 425 571,19 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 20 | SK022 | 17 859 571,94 | 17 859 571,94 | 1 973 935,51 | 2 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 20 | SK023 | 17 580 440,56 | 17 580 440,56 | 9 267 275,56 | 2 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 20 | SK031 | 458 464,28 | 458 464,28 | 425 571,19 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 20 | SK032 | 14 141 758,30 | 14 141 758,30 | 7 732 718,32 | 2 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 20 | SK041 | 9 144 038,05 | 8 275 480,67 | 2 469 407,43 | 2 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 20 | SK042 | 458 464,28 | 458 464,28 | 425 571,19 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 20 | SK021 | 12 995 833,07 | 11 844 852,66 | 6 005 036,70 | 6 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 20 | SK022 | 1 348 690,08 | 1 348 690,09 | 969 815,01 | 3 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 20 | SK023 | 45 669 037,71 | 42 822 192,23 | 14 336 549,63 | 8 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 20 | SK031 | 4 821 680,55 | 4 821 680,55 | 3 733 527,03 | 3 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 20 | SK032 | 26 906 417,17 | 25 477 018,96 | 17 284 451,16 | 8 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 20 | SK041 | 33 313 405,14 | 31 615 188,12 | 17 818 023,03 | 13 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 20 | SK042 | 29 485 288,58 | 26 603 194,36 | 8 883 785,74 | 8 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 21 | SK021 | 205 882,01 | 205 882,01 | 164 159,89 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 21 | SK022 | 203 608,91 | 203 608,91 | 188 712,58 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 21 | SK023 | 723 158,99 | 723 158,99 | 213 411,63 | 2 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 21 | SK032 | 205 877,48 | 205 877,48 | 83 315,70 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 21 | SK041 | 735 293,87 | 735 293,87 | 84 205,88 | 2 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 21 | SK042 | 205 882,11 | 205 882,11 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 20 | SK021 | 3 473 859,55 | 3 473 859,55 | 985 752,99 | 5 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 20 | SK022 | 585 407,53 | 585 407,53 | 458 306,33 | 2 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 20 | SK023 | 4 590 128,62 | 4 590 128,62 | 2 282 378,33 | 9 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 20 | SK031 | 2 927 975,18 | 2 927 975,18 | 1 458 226,35 | 6 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 20 | SK032 | 2 002 890,37 | 2 002 890,37 | 728 478,45 | 3 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 20 | SK041 | 1 649 806,47 | 1 649 806,47 | 902 062,26 | 5 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 20 | SK042 | 5 191 049,42 | 5 191 049,42 | 1 060 062,57 | 7 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 21 | SK021 | 205 882,11 | 205 882,11 | 70 553,40 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 21 | SK022 | 126 943,25 | 126 943,25 | 32 735,14 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 21 | SK023 | 1 106 591,89 | 1 106 591,89 | 500 289,74 | 4 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 21 | SK031 | 607 254,98 | 607 254,98 | 297 757,48 | 3 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 21 | SK041 | 369 209,36 | 369 209,37 | 191 912,85 | 2 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 04 | 07 | 07 | 09 |  | 24 | SK021 | 22 492,14 | 22 492,14 | 3 571 428,50 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 04 | 07 | 07 | 09 |  | 24 | SK022 | 22 492,14 | 22 492,14 | 3 571 428,50 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 04 | 07 | 07 | 09 |  | 24 | SK023 | 22 492,14 | 22 492,14 | 3 571 428,50 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 04 | 07 | 07 | 09 |  | 24 | SK031 | 22 492,14 | 22 492,14 | 3 571 428,50 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 04 | 07 | 07 | 09 |  | 24 | SK032 | 22 492,14 | 22 492,14 | 3 571 428,76 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 04 | 07 | 07 | 09 |  | 24 | SK041 | 22 492,14 | 22 492,14 | 3 571 428,50 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 053 | 04 | 07 | 07 | 09 |  | 24 | SK042 | 22 492,14 | 22 492,14 | 3 571 428,76 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 01 | 01 | 09 |  | 21 | SK021 | 2 653 437,99 | 2 520 766,09 | 14 850,00 | 2 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 01 | 01 | 09 |  | 21 | SK022 | 1 559 831,86 | 1 559 831,86 | 0,00 | 2 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 01 | 01 | 09 |  | 21 | SK031 | 469 439,59 | 469 439,59 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 01 | 01 | 09 |  | 21 | SK042 | 18 053,18 | 18 053,18 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 01 | 03 | 09 |  | 21 | SK022 | 1 089 831,86 | 1 089 831,86 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 01 | 03 | 09 |  | 21 | SK031 | 370 153,50 | 370 153,50 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 01 | 03 | 09 |  | 21 | SK041 | 18 053,18 | 18 053,18 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 02 | 01 | 09 |  | 21 | SK021 | 4 834 474,10 | 4 693 709,77 | 149 887,00 | 3 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 02 | 01 | 09 |  | 21 | SK023 | 417 491,49 | 413 955,88 | 0,00 | 2 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 02 | 01 | 09 |  | 21 | SK032 | 441 941,72 | 439 416,28 | 0,00 | 11 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 02 | 01 | 09 |  | 21 | SK041 | 4 164 421,24 | 3 993 811,97 | 0,00 | 4 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 02 | 03 | 09 |  | 21 | SK021 | 1 890 480,65 | 1 825 041,23 | 0,00 | 2 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 02 | 03 | 09 |  | 21 | SK022 | 875 337,01 | 875 337,01 | 0,00 | 2 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 02 | 03 | 09 |  | 21 | SK023 | 2 125 839,92 | 2 095 156,26 | 47 700,00 | 5 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 02 | 03 | 09 |  | 21 | SK031 | 6 499 288,42 | 6 396 401,77 | 203 016,46 | 9 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 02 | 03 | 09 |  | 21 | SK032 | 3 351 962,12 | 3 310 509,08 | 16 960,00 | 29 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 02 | 03 | 09 |  | 21 | SK041 | 10 843,83 | 10 843,83 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 02 | 03 | 09 |  | 21 | SK042 | 3 841 497,16 | 3 841 497,16 | 203 501,91 | 4 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 20 | SK021 | 205 882,01 | 205 882,01 | 164 159,89 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 20 | SK022 | 203 608,92 | 203 608,91 | 188 712,58 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 20 | SK023 | 193 747,23 | 193 747,23 | 36 330,55 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 20 | SK032 | 205 877,48 | 205 877,48 | 83 315,70 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 20 | SK041 | 205 882,11 | 205 882,11 | 84 205,88 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 20 | SK042 | 205 882,11 | 205 882,11 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 21 | SK021 | 205 881,99 | 205 881,99 | 164 159,89 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 21 | SK022 | 203 608,91 | 203 608,91 | 188 712,58 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 21 | SK023 | 193 747,23 | 193 747,23 | 36 330,55 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 21 | SK032 | 205 877,48 | 205 877,48 | 83 315,70 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 21 | SK041 | 205 882,09 | 205 882,09 | 84 205,88 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 21 | SK042 | 205 882,11 | 205 882,11 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 03 | 01 | 09 |  | 21 | SK022 | 1 332 016,72 | 1 332 016,72 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 03 | 01 | 09 |  | 21 | SK023 | 70 712,22 | 67 176,61 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 03 | 01 | 09 |  | 21 | SK032 | 427 690,31 | 406 305,79 | 0,00 | 5 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 03 | 01 | 09 |  | 21 | SK041 | 1 075 174,58 | 1 021 415,85 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 03 | 01 | 09 |  | 21 | SK042 | 1 029 673,86 | 1 029 673,86 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 03 | 03 | 09 |  | 21 | SK021 | 7 298 494,23 | 7 168 105,17 | 0,00 | 5 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 03 | 03 | 09 |  | 21 | SK022 | 3 373 157,28 | 3 327 103,33 | 0,00 | 5 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 03 | 03 | 09 |  | 21 | SK023 | 12 185 152,89 | 11 983 185,66 | 1 305 354,47 | 16 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 03 | 03 | 09 |  | 21 | SK031 | 2 936 377,64 | 2 936 377,64 | 145 747,16 | 5 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 03 | 03 | 09 |  | 21 | SK032 | 5 952 635,67 | 5 864 627,44 | 0,00 | 54 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 03 | 03 | 09 |  | 21 | SK041 | 5 754 137,84 | 5 633 388,37 | 0,00 | 8 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 03 | 03 | 09 |  | 21 | SK042 | 3 979 994,90 | 3 914 303,95 | 17 940,00 | 7 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 03 | 03 | 09 |  | 24 | SK032 | 304 785,83 | 304 785,83 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 20 | SK021 | 205 882,11 | 205 882,11 | 70 553,40 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 20 | SK022 | 126 943,24 | 126 943,24 | 32 735,14 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 20 | SK023 | 577 180,13 | 577 180,13 | 124 276,52 | 3 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 20 | SK031 | 607 254,97 | 607 254,97 | 297 757,48 | 3 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 20 | SK041 | 1 191 342,18 | 1 191 342,18 | 476 491,07 | 4 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 20 | SK042 | 409 922,84 | 409 922,84 | 175 408,51 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 21 | SK021 | 205 882,09 | 205 882,09 | 70 553,40 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 21 | SK022 | 126 943,25 | 126 943,25 | 32 735,14 | 1 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 21 | SK023 | 577 180,13 | 577 180,13 | 124 276,52 | 3 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 21 | SK031 | 607 254,96 | 607 254,96 | 297 757,47 | 3 |
| 2 | EFRR | Menej rozvinuté | 055 | 01 | 03 | 07 | 09 |  | 21 | SK041 | 369 209,37 | 369 209,36 | 191 912,84 | 2 |
| 2 | EFRR | Rozvinutejšie | 050 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK010 | 11 114 175,25 | 10 642 977,50 | 2 875 718,04 | 4 |
| 2 | EFRR | Rozvinutejšie | 050 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK010 | 1 359 852,62 | 1 359 852,62 | 1 250 738,98 | 1 |
| 2 | EFRR | Rozvinutejšie | 050 | 01 | 03 | 01 | 10 |  | 19 | SK010 | 3 102 503,90 | 3 102 503,90 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Rozvinutejšie | 051 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK010 | 1 604 549,21 | 1 593 602,81 | 0,00 | 17 |
| 2 | EFRR | Rozvinutejšie | 051 | 01 | 01 | 03 | 10 |  | 19 | SK010 | 26 143,39 | 24 836,22 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Rozvinutejšie | 051 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK010 | 1 555 953,77 | 1 552 359,26 | 709 082,93 | 18 |
| 2 | EFRR | Rozvinutejšie | 051 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK010 | 738 642,29 | 738 642,29 | 218 824,53 | 8 |
| 2 | EFRR | Rozvinutejšie | 051 | 01 | 03 | 01 | 10 |  | 19 | SK010 | 180 277,34 | 180 277,34 | 4 786,52 | 3 |
| 2 | EFRR | Rozvinutejšie | 051 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK010 | 2 220 074,01 | 2 220 074,01 | 847 731,37 | 16 |
| 2 | EFRR | Rozvinutejšie | 052 | 01 | 01 | 01 | 10 |  | 19 | SK010 | 1 063 514,49 | 1 029 079,49 | 267 999,99 | 3 |
| 2 | EFRR | Rozvinutejšie | 052 | 01 | 02 | 01 | 10 |  | 19 | SK010 | 4 643 296,25 | 4 585 016,74 | 3 757 789,95 | 11 |
| 2 | EFRR | Rozvinutejšie | 052 | 01 | 02 | 03 | 10 |  | 19 | SK010 | 1 174 800,00 | 1 174 800,00 | 463 778,72 | 2 |
| 2 | EFRR | Rozvinutejšie | 052 | 01 | 03 | 01 | 10 |  | 19 | SK010 | 1 449 025,56 | 1 449 025,56 | 741 522,46 | 3 |
| 2 | EFRR | Rozvinutejšie | 052 | 01 | 03 | 03 | 10 |  | 19 | SK010 | 3 127 134,27 | 3 127 134,27 | 2 178 152,82 | 10 |
| 2 | EFRR | Rozvinutejšie | 053 | 01 | 01 | 07 | 09 |  | 20 | SK010 | 1 167 802,25 | 1 167 802,25 | 1 095 822,60 | 1 |
| 2 | EFRR | Rozvinutejšie | 055 | 01 | 01 | 01 | 09 |  | 21 | SK010 | 2 041 810,91 | 2 041 810,91 | 91 132,67 | 1 |
| 2 | EFRR | Rozvinutejšie | 055 | 01 | 02 | 01 | 09 |  | 21 | SK010 | 5 024 745,30 | 5 005 256,42 | 270 962,30 | 4 |
| 2 | EFRR | Rozvinutejšie | 055 | 01 | 02 | 03 | 09 |  | 21 | SK010 | 2 347 752,63 | 2 310 854,70 | 0,00 | 2 |
| 2 | EFRR | Rozvinutejšie | 055 | 01 | 03 | 01 | 09 |  | 21 | SK010 | 737 176,40 | 700 317,58 | 0,00 | 1 |
| 2 | EFRR | Rozvinutejšie | 055 | 01 | 03 | 03 | 09 |  | 21 | SK010 | 794 114,20 | 794 114,20 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 01 | 08 |  | 23 | SK021 | 2 019 122,33 | 2 019 122,33 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 01 | 08 |  | 23 | SK023 | 5 645 347,73 | 5 645 347,73 | 0,00 | 2 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 01 | 08 |  | 23 | SK021 | 2 019 122,33 | 2 019 122,33 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 01 | 08 |  | 23 | SK023 | 5 645 347,73 | 5 645 347,73 | 0,00 | 2 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 072 | 01 | 01 | 01 | 08 |  | 23 | SK021 | 2 019 122,33 | 2 019 122,33 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 072 | 01 | 01 | 01 | 08 |  | 23 | SK023 | 5 645 347,73 | 5 645 347,73 | 0,00 | 2 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 01 | 07 | 07 | 08 |  | 04 | SK022 | 289 503,41 | 256 989,41 | 0,00 | 2 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 01 | 07 | 07 | 08 |  | 07 | SK021 | 399 662,59 | 379 679,46 | 21 145,96 | 4 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 01 | 07 | 07 | 08 |  | 13 | SK021 | 236 762,06 | 224 923,96 | 61 334,17 | 4 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 01 | 07 | 07 | 08 |  | 13 | SK032 | 214 377,27 | 203 658,41 | 3 928,66 | 7 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 01 | 07 | 07 | 08 |  | 23 | SK021 | 5 672 390,43 | 5 342 684,27 | 410 250,41 | 41 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 01 | 07 | 07 | 08 |  | 23 | SK022 | 3 573 800,35 | 3 307 065,66 | 55 459,45 | 20 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 01 | 07 | 07 | 08 |  | 23 | SK023 | 5 646 077,67 | 5 161 745,78 | 623 710,19 | 38 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 01 | 07 | 07 | 08 |  | 23 | SK031 | 7 049 685,82 | 6 448 396,57 | 974 629,94 | 44 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 01 | 07 | 07 | 08 |  | 23 | SK032 | 6 496 975,60 | 6 086 273,21 | 266 532,05 | 278 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 01 | 07 | 07 | 08 |  | 23 | SK041 | 6 114 999,95 | 5 611 048,46 | 661 560,18 | 38 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 01 | 07 | 07 | 08 |  | 23 | SK042 | 4 059 724,53 | 3 715 638,71 | 93 394,86 | 23 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 01 | 07 | 07 | 08 |  | 24 | SK021 | 454 305,07 | 418 482,46 | 81 648,58 | 6 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 01 | 07 | 07 | 08 |  | 24 | SK032 | 238 779,10 | 226 840,15 | 750,61 | 7 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 07 | 07 | 08 |  | 23 | SK021 | 210 084,04 | 210 084,04 | 210 084,04 | 1 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 07 | 07 | 08 |  | 23 | SK022 | 210 084,04 | 210 084,04 | 210 084,04 | 1 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 07 | 07 | 08 |  | 23 | SK023 | 210 084,03 | 210 084,03 | 210 084,03 | 1 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 07 | 07 | 08 |  | 23 | SK031 | 210 084,04 | 210 084,04 | 210 084,04 | 1 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 07 | 07 | 08 |  | 23 | SK032 | 210 084,03 | 210 084,03 | 210 084,03 | 1 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 07 | 07 | 08 |  | 23 | SK041 | 210 084,04 | 210 084,04 | 210 084,04 | 1 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 07 | 07 | 08 |  | 23 | SK042 | 210 084,03 | 210 084,03 | 210 084,03 | 1 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 07 | 07 | 08 |  | 24 | SK021 | 1 607 142,86 | 1 607 142,86 | 1 607 142,86 | 1 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 07 | 07 | 08 |  | 24 | SK022 | 1 607 142,86 | 1 607 142,86 | 1 607 142,86 | 1 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 07 | 07 | 08 |  | 24 | SK023 | 1 607 142,86 | 1 607 142,86 | 1 607 142,86 | 1 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 07 | 07 | 08 |  | 24 | SK031 | 1 607 142,86 | 1 607 142,86 | 1 607 142,82 | 1 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 07 | 07 | 08 |  | 24 | SK032 | 1 607 142,86 | 1 607 142,86 | 1 607 142,86 | 1 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 07 | 07 | 08 |  | 24 | SK041 | 1 607 142,86 | 1 607 142,86 | 1 607 142,86 | 1 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 07 | 07 | 08 |  | 24 | SK042 | 1 607 142,86 | 1 607 142,86 | 1 607 142,86 | 1 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 01 | 01 | 08 |  | 23 | SK021 | 2 019 122,33 | 2 019 122,33 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 01 | 01 | 08 |  | 23 | SK022 | 7 998 188,63 | 7 998 188,63 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 01 | 01 | 08 |  | 23 | SK023 | 5 645 347,73 | 5 645 347,73 | 0,00 | 2 |
| 3 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 01 | 01 | 08 |  | 23 | SK032 | 10 721 740,56 | 10 721 740,54 | 0,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 01 | 07 | 07 | 08 |  | 23 | SK010 | 1 596 504,00 | 1 458 849,43 | 36 600,41 | 11 |
| 3 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 04 | 07 | 07 | 08 |  | 24 | SK010 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 250 000,00 | 1 |
| 3 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 01 | 01 | 01 | 08 |  | 23 | SK010 | 9 894 228,54 | 9 894 228,54 | 0,00 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 014 | 04 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 1 426 022,52 | 1 426 022,52 | 1 426 022,52 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 014 | 04 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 1 426 022,52 | 1 426 022,52 | 1 426 022,52 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 014 | 04 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 1 426 022,47 | 1 426 022,47 | 1 426 022,52 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 014 | 04 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 1 426 022,52 | 1 426 022,52 | 1 426 022,52 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 014 | 04 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 1 426 022,52 | 1 426 022,52 | 1 426 022,52 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 014 | 04 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 1 426 022,52 | 1 426 022,52 | 1 426 022,52 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 014 | 04 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 1 426 022,52 | 1 426 022,52 | 1 426 022,52 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 014 | 04 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 1 462 310,56 | 1 462 310,56 | 1 462 310,56 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 014 | 04 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 1 462 310,56 | 1 462 310,56 | 1 462 310,56 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 014 | 04 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 1 462 310,56 | 1 462 310,56 | 1 462 310,56 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 014 | 04 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 1 462 310,56 | 1 462 310,56 | 1 462 310,56 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 014 | 04 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 1 462 310,56 | 1 462 310,56 | 1 462 310,56 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 014 | 04 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 1 462 310,56 | 1 462 310,56 | 1 462 310,56 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 014 | 04 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 1 462 310,56 | 1 462 310,56 | 1 462 310,56 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 014 | 04 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 2 084 851,86 | 2 084 851,86 | 2 084 851,86 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 014 | 04 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 2 084 851,86 | 2 084 851,86 | 2 084 851,86 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 014 | 04 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 2 084 851,86 | 2 084 851,86 | 2 084 851,86 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 014 | 04 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 2 084 851,86 | 2 084 851,86 | 2 084 851,86 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 014 | 04 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 2 084 851,86 | 2 084 851,86 | 2 084 851,86 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 014 | 04 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 2 084 851,86 | 2 084 851,86 | 2 084 851,86 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 014 | 04 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 2 084 851,86 | 2 084 851,86 | 2 084 851,86 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 014 | 04 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SK021 | 38 082 507,20 | 38 082 507,20 | 20 588 963,62 | 5 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 014 | 04 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SK022 | 38 082 507,20 | 38 082 507,20 | 20 588 963,62 | 5 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 014 | 04 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SK023 | 38 082 507,20 | 38 082 507,20 | 20 588 963,62 | 5 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 014 | 04 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SK031 | 38 082 507,20 | 38 082 507,20 | 20 588 963,62 | 5 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 014 | 04 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SK032 | 38 082 507,20 | 38 082 507,20 | 20 588 963,62 | 5 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 014 | 04 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SK041 | 38 082 507,20 | 38 082 507,20 | 20 588 963,57 | 5 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 014 | 04 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SK042 | 38 082 507,20 | 38 082 507,20 | 20 588 963,62 | 5 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 020 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 11 | SK023 | 313 455,75 | 282 110,17 | 0,00 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 020 | 01 | 02 | 03 | 06 |  | 11 | SK022 | 137 995,47 | 124 195,92 | 0,00 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 020 | 01 | 02 | 03 | 06 |  | 11 | SK041 | 1 327 281,22 | 1 327 281,22 | 0,00 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 020 | 01 | 03 | 01 | 06 |  | 11 | SK023 | 50 584,49 | 50 584,49 | 50 584,49 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 020 | 01 | 03 | 03 | 06 |  | 11 | SK021 | 112 963,59 | 112 963,59 | 0,00 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 020 | 01 | 03 | 03 | 06 |  | 11 | SK022 | 1 664 055,29 | 1 534 821,20 | 329 814,00 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 020 | 01 | 03 | 03 | 06 |  | 11 | SK023 | 1 146 922,42 | 1 086 389,95 | 531 455,05 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 020 | 01 | 03 | 03 | 06 |  | 11 | SK031 | 738 438,90 | 676 773,81 | 0,00 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 020 | 01 | 03 | 03 | 06 |  | 11 | SK032 | 11 206 670,81 | 10 507 583,88 | 2 499 853,30 | 8 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 020 | 01 | 03 | 03 | 06 |  | 11 | SK041 | 5 910 756,11 | 5 448 344,93 | 179 675,41 | 5 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 020 | 01 | 03 | 03 | 06 |  | 11 | SK042 | 3 691 588,18 | 3 470 028,30 | 48 083,01 | 5 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 022 | 01 | 03 | 01 | 06 |  | 11 | SK041 | 142 337,17 | 142 337,17 | 0,00 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 022 | 01 | 03 | 03 | 06 |  | 11 | SK021 | 2 436 262,93 | 2 436 262,93 | 280 025,75 | 5 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 022 | 01 | 03 | 03 | 06 |  | 11 | SK022 | 14 275 884,21 | 13 749 138,61 | 300 087,79 | 5 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 022 | 01 | 03 | 03 | 06 |  | 11 | SK023 | 7 063 108,38 | 7 063 108,38 | 728 828,67 | 7 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 022 | 01 | 03 | 03 | 06 |  | 11 | SK031 | 8 023 115,77 | 7 237 446,65 | 164 805,49 | 4 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 022 | 01 | 03 | 03 | 06 |  | 11 | SK032 | 3 575 354,80 | 3 575 354,80 | 0,00 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 022 | 01 | 03 | 03 | 06 |  | 11 | SK041 | 3 421 306,93 | 3 295 950,72 | 129 744,07 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 022 | 01 | 03 | 03 | 06 |  | 11 | SK042 | 4 485 250,16 | 4 164 471,08 | 0,00 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 022 | 01 | 03 | 03 | 06 |  | 18 | SK031 | 697 425,00 | 697 425,00 | 0,00 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 085 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 22 | SK021 | 1 697 114,20 | 1 697 114,20 | 874 496,47 | 7 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 085 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 22 | SK022 | 3 537 012,87 | 3 537 012,87 | 1 811 936,22 | 9 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 085 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 22 | SK023 | 2 026 571,41 | 2 026 571,41 | 84 661,08 | 10 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 085 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 22 | SK031 | 1 406 613,22 | 1 406 613,22 | 749 091,89 | 4 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 085 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 22 | SK032 | 2 073 398,97 | 2 073 398,97 | 0,00 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 085 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 22 | SK041 | 2 468 607,70 | 2 444 429,55 | 488 596,43 | 7 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 085 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 22 | SK042 | 397 566,68 | 397 566,68 | 392 667,82 | 5 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 085 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 22 | SK021 | 1 645 709,88 | 1 645 709,88 | 826 384,68 | 5 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 085 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 22 | SK022 | 366 225,48 | 366 225,48 | 0,00 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 085 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 22 | SK023 | 616 045,25 | 616 045,25 | 148 655,67 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 085 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 22 | SK032 | 3 234 024,59 | 3 234 024,59 | 1 152 947,42 | 6 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 085 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 22 | SK041 | 2 821 942,48 | 2 821 942,48 | 1 532 755,29 | 4 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 085 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 22 | SK042 | 539 998,90 | 539 998,90 | 240 638,45 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 085 | 01 | 02 | 03 | 06 |  | 22 | SK021 | 759 333,80 | 759 333,80 | 15 000,00 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 085 | 01 | 02 | 03 | 06 |  | 22 | SK022 | 2 019 837,51 | 2 019 837,51 | 894 640,62 | 4 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 085 | 01 | 02 | 03 | 06 |  | 22 | SK023 | 894 385,30 | 894 385,30 | 461 500,99 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 085 | 01 | 02 | 03 | 06 |  | 22 | SK031 | 1 460 722,30 | 1 460 722,30 | 461 415,57 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 085 | 01 | 02 | 03 | 06 |  | 22 | SK032 | 2 524 814,14 | 2 524 814,14 | 753 220,83 | 5 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 085 | 01 | 02 | 03 | 06 |  | 22 | SK041 | 1 279 952,38 | 1 279 952,38 | 1 074 247,91 | 4 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 085 | 01 | 02 | 03 | 06 |  | 22 | SK042 | 952 937,33 | 952 937,33 | 9 700,00 | 3 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 085 | 01 | 03 | 01 | 06 |  | 22 | SK021 | 212 469,95 | 212 469,95 | 26 358,00 | 1 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 085 | 01 | 03 | 03 | 06 |  | 22 | SK021 | 1 139 987,21 | 1 139 987,21 | 160 384,97 | 6 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 085 | 01 | 03 | 03 | 06 |  | 22 | SK023 | 687 249,91 | 687 249,91 | 456 883,14 | 4 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 085 | 01 | 03 | 03 | 06 |  | 22 | SK031 | 770 542,97 | 770 542,97 | 11 760,00 | 2 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 085 | 01 | 03 | 03 | 06 |  | 22 | SK032 | 3 581 742,27 | 3 581 742,27 | 678 616,06 | 8 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 085 | 01 | 03 | 03 | 06 |  | 22 | SK041 | 2 470 140,70 | 2 470 140,70 | 1 184 354,01 | 9 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 085 | 01 | 03 | 03 | 06 |  | 22 | SK042 | 1 312 971,44 | 1 312 971,44 | 832 940,52 | 5 |
| 4 | EFRR | Menej rozvinuté | 085 | 01 | 03 | 03 | 06 |  | 24 | SK023 | 226 581,95 | 226 581,95 | 226 945,22 | 1 |
| 4 | EFRR | Rozvinutejšie | 014 | 04 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SK010 | 59 784 333,19 | 59 784 333,19 | 26 576 434,00 | 5 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SK021 | 1 325 393,22 | 1 259 123,57 | 156 422,72 | 6 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SK022 | 2 420 769,87 | 2 299 731,38 | 285 895,82 | 10 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SK023 | 1 094 041,11 | 1 039 339,05 | 284 200,45 | 9 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SK031 | 4 012 027,67 | 3 811 426,29 | 841 209,82 | 15 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SK032 | 3 238 898,56 | 3 076 953,64 | 444 325,75 | 68 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SK041 | 3 775 494,50 | 3 586 719,77 | 325 595,52 | 9 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SK042 | 4 355 382,13 | 4 137 613,02 | 385 607,60 | 11 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 07 | SK021 | 136 526,32 | 129 700,00 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 07 | SK032 | 137 984,66 | 131 085,43 | 98 375,17 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 13 | SK023 | 141 458,60 | 134 385,67 | 35 293,96 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SK021 | 5 030 182,54 | 4 778 673,42 | 882 975,83 | 29 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SK022 | 4 592 626,20 | 4 362 994,89 | 415 063,91 | 18 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SK023 | 8 238 691,50 | 7 826 756,93 | 1 337 314,19 | 39 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SK031 | 4 466 239,77 | 4 242 927,80 | 508 879,13 | 15 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SK032 | 14 367 252,06 | 13 648 889,44 | 1 835 037,44 | 250 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SK041 | 16 236 717,94 | 15 424 882,01 | 2 611 669,21 | 56 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SK042 | 12 088 500,56 | 11 484 075,54 | 1 692 376,28 | 43 |
| 5 | EFRR | Rozvinutejšie | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SK010 | 382 421,05 | 363 300,00 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Rozvinutejšie | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SK010 | 406 436,53 | 386 114,70 | 0,00 | 2 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK021 | 7 193 415,17 | 7 193 415,20 | 5 254 764,72 | 22 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK022 | 7 394 905,73 | 7 394 905,72 | 5 356 576,02 | 22 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK023 | 7 534 011,44 | 7 534 011,40 | 5 604 435,73 | 22 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK031 | 7 379 643,50 | 7 379 643,52 | 5 411 364,51 | 22 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK032 | 6 106 681,36 | 6 106 681,35 | 4 376 054,02 | 19 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK041 | 7 741 083,54 | 7 741 083,55 | 5 735 246,11 | 23 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK042 | 7 621 035,51 | 7 621 035,51 | 5 646 000,53 | 22 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK021 | 853 477,05 | 853 477,05 | 838 015,14 | 3 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK022 | 853 477,05 | 853 477,05 | 838 015,14 | 3 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK023 | 853 477,04 | 853 477,04 | 838 015,14 | 3 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK031 | 853 477,05 | 853 477,05 | 838 015,14 | 3 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK032 | 853 477,03 | 853 477,03 | 838 015,14 | 3 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK041 | 853 477,04 | 853 477,04 | 838 015,14 | 3 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK042 | 853 477,03 | 853 477,03 | 838 015,14 | 3 |
| 6 | EFRR | Rozvinutejšie | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK010 | 3 150 575,12 | 3 150 575,12 | 2 438 754,08 | 17 |
| 6 | EFRR | Rozvinutejšie | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK010 | 363 137,40 | 363 137,40 | 356 558,61 | 3 |

1. Tabuľka 8 Použitie krížového financovania

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Použitie krížového financovania** | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** |
| **Prioritná os** | **Výška podpory EÚ, ktorá sa plánuje použiť na krížové financovanie na základe vybraných projektov (€)** | **Ako podiel na podpore EÚ na prioritnú os (%) (2/podpora EÚ na prioritnú os\*100)** | **Výška podpory EÚ použitá v rámci krížového financovania na základe oprávnených výdavkov, ktoré prijímateľ vykázal riadiacemu orgánu  (€)** | **Ako podiel na podpore EÚ na prioritnú os  (%) (4/podpora EÚ na prioritnú os\*100)** |
| **Krížové financovanie: výdavky oprávnené pre podporu z EFRR, ale podporované z ESF** |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Krížové financovanie: výdavky oprávnené pre podporu z ESF, ale podporované z EFRR** |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Tabuľka 9 Výdavky na projekty realizované mimo oblasti IROP (EFRR a KF)

**Cieľ 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** |
| **Prioritná os** | **Plánovaná výška podpory EÚ, ktorá sa má použiť na projekty realizované mimo oblasti programu na základe vybraných projektov (€)** | **Ako podiel podpory EÚ v čase prijatia programu na prioritnú os (%)**  **(2/podpora EÚ v čase prijatia programu na prioritnú os\*100)** | **Výška podpory EÚ použitá na operácie vykonávané mimo oblasti programu na základe oprávnených výdavkov, ktoré prijímateľ vykázal riadiacemu orgánu (€)** | **Ako podiel na podpore EÚ v čase prijatia programu na prioritnú os (%)**  **(4/podpora EÚ v čase prijatia programu na prioritnú os\*100)** |
| **Výdavky na projekty vykonávané mimo oblasti programu\*** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky na projekty vykonávané mimo oblasti programu\*** | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky na projekty vykonávané mimo oblasti programu\*** | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky na projekty vykonávané mimo oblasti programu\*** | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky na projekty vykonávané mimo oblasti programu\*** | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Výdavky na projekty vykonávané mimo oblasti programu\*** | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* v súlade s povolenými max. podielmi stanovenými v článku 70 (2) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a článku 20 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1299/2013

**Cieľ 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |
| **Plánovaná výška podpory z EFRR, ktorá sa má použiť na projekt alebo časť projektu vykonávanú mimo oblasti programu na základe vybraných projektov (€)** | **Podiel plánovanej výška podpory EFRR, ktorá sa má použiť na projekt alebo časť projektu vykonávanú mimo oblasti programu na základe vybraných projektov na celkových pridelených finančných prostriedkoch  (%)**  **(1/celková výška pridelenej podpory z EFRR na úrovni programu\*100)** | **Suma oprávnených výdavkov v rámci podpory z EFRR na projekt alebo časť projektu vykonávanú mimo oblasti programu deklarovaná prijímateľom riadiacemu orgánu  (€)** | **Podiel sumy oprávnených výdavkov v rámci podpory z EFRR na projekt alebo časť projektu vykonávanú mimo oblasti programu deklarovaných prijímateľom riadiacemu orgánu na celkových pridelených finančných prostriedkoch (%)**  **(3/ celková výška pridelenej podpory z EFRR na úrovni programu \*100)** |
| **Výdavky na časť projektu alebo projekt vykonávaný mimo oblasti programu\*** | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* v súlade s povolenými max. podielmi stanovenými v  článku 20 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1299/2013

# Zhrnutie hodnotení

V roku 2020 neboli ukončené externé alebo interné hodnotenia IROP.

V tabuľke nižšie je uvedené hodnotenie ukončené v roku 2019.

Tabuľka: Prehľad jednotlivých hodnotení RO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov hodnotenia** | **Fond** | **Začiatok hodnotenia (mesiac)** | **Začiatok hodnotenia (rok)** | **Koniec hodnotenia (mesiac)** | **Koniec hodnotenia (rok)** | **Typ hodnotenia** | **Tematický cieľ** | **Téma (zameranie) hodnotenia** | **Zistenia hodnotenia** |
| Hodnotenie plnenia čiastkových cieľov na úrovni prioritných osí IROP | EFRR | január | 2019 | marec | 2019 | Hodnotenie vplyvu | 04 Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch  06 zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov  07 Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach  08 Podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility pracovnej sily  09 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii  10 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručnosti celoživotného vzdelávania | Strategické hodnotenie IROP bolo priebežným hodnotením stavu implementácie operačného programu k 31. 12. 2018. Účelom hodnotenia bolo zhodnotiť najmä absorpčnú schopnosť žiadateľov a úspešnosť kontrahovania ako i čerpania projektov v rámci IROP. Hodnotenie sa zameralo na posúdenie nastavenia implementačného systému a hodnotenie úspešnosti plnenia ukazovateľov jednotlivých prioritných osí v rámci IROP. | Po úvodnom zdržaní kvôli nastaveniu implementačného mechanizmu IROP je v rámci čiastkového hodnotenia k 31.12.2018 možné konštatovať, že sa podarilo dosiahnuť nárast objemu zazmluvnených projektov. Tento vývoj predstavuje základný predpoklad pre zrýchlenie ďalšieho kontrahovania aj čerpania alokovaných prostriedkov po zvyšok programového obdobia.  Absorpčnú schopnosť žiadateľov je vo všeobecnosti možné hodnotiť ako vysokú. Súčasné nastavenie programu sa ukázalo ako vysoko pozitívne v prípade PO1 a PO4, v ktorých existuje vysoká absorpčná schopnosť žiadateľov; stanovené koncové ciele sa pravdepodobne podarí prekročiť. Úspešnosť možno deklarovať aj pri kontrahovaní v prípade PO2, kde väčšina ŠC vykazuje solídnu absorpčnú kapacitu. Problémom ostáva deinštitucionalizácia sociálnych zariadení pri danom nastavení. Kontrahovanie prostriedkov v rámci PO5 je len priemerné vzhľadom na špecifickosť a komplikovanosť zamerania a taktiež vplyv externých faktorov, existujú však rezervy pre ďalšie posilnenie výkonnosti. Nastavenie sa ukázalo ako nevyhovujúce v prípade PO3, ktorá nevykázala kontrahovanie a čerpanie; pod tento stav sa podpísala nízka absorpčná kapacita žiadateľov a nevhodne nastavená výzva.  Odporúča sa presmerovanie finančných prostriedkov na realizáciu tých PO, v ktorých projekty vykazujú vysokú mieru pripravenosti, respektíve ich príprava nepovedie k výrazným zdržaniam pri čerpaní. Implementácia nasledujúcich opatrení však vytvára celkovo predpoklad naplnenia cieľov IROP. |

# Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu a prijaté opatrenia

1. **problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu**

**Hlavné prekážky v implementácii**

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu v roku 2020 bola oneskorená celková implementácia projektov a úroveň čerpania alokovaných prostriedkov v zmysle finančných záväzkov.

V uplynulom roku tempo implementácie projektov a dosahovania hodnôt plánovaných merateľných ukazovateľov negatívne ovplyvnili aj nasledovné javy:

**na úrovni žiadateľov/projektov:**

* posun stavebných prác oproti plánovanému harmonogramu prác
* neúspešné, zrušené a opakované vyhlasovanie verejného obstarávania
* nastavenie termínov fakturácie v zmluve o poskytnutí NFP po vykonaní 20% prác

**na úrovni riadenia RO/SO:**

* pretrvávajúce problémy oneskoreného výkonu amidnistratívneho overenia a odborného hodnotenia v rámci konania o ŽoNFP s následným dopadom na dodržiavanie stanovenej lehoty na vydanie rozhodnutia
* nedostatok administratívnych kapacít v oblasti riadenia a implementácie MAS

**na úrovni celkového nastavenia EŠIF:**

* nastavenie zložitej niekoľkostupňovej kontroly verejného obstarávania
* časová a administratívna náročnosť procesov vyplývajúca z nastavenia riadiacej dokumentácie EŠIF

S ohľadom na stanovené ciele IROP je možné konštatovať, že tempo dosahovania hodnôt niektorých plánovaných ukazovateľov programu neboli v roku 2020 dostatočné.

**Certifikácia výdavkov a systémov riadenia a kontroly**

V roku 2020 boli vykonané 2 certifikačné overovania, z toho 1 tematické certifikačné overovanie vykonané na RO/SO MZ SR, Trenčianskom samosprávnom kraji, Trnavskom samosprávnom kraji, Nitrianskom samosprávnom kraji, Prešovskom samosprávnom kraji a platobnej jednotke. Druhé certifikačné overovanie bolo vykonané na SO MZ SR a platobnej jednotke.

Tematické certifikačné overovanie bolo zamerané na overenie postupu RO/SO pri kontrole uzatvárania a zverejňovania jednotlivých zmlúv o poskytnutí NFP a dodatkov, overenie postupu RO/SO pri kontrole uzatvárania a zverejňovania zmlúv, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania, a tiež overenie postupu RO/SO pri administratívnej finančnej kontrole žiadosti o platbu a kontrole na mieste. Bolo identifikované zistenie týkajúce sa nedostatočného overenia vecnej oprávnenosti výdavkov v rámci administratívnej finančnej kontroly žiadosti o platbu. V rámci prijatých opatrení SO preukázal oprávnenosť príslušných výdavkov. Zistenia z tematického certifikačného overovania boli uzavreté.

Certifikačné overovanie na SO MZ SR a platobnej jednotke nebolo v roku 2020 ukončené.

Zároveň došlo v priebehu roka 2020 k prijatiu a splneniu opatrení vedúcich k uzatvoreniu nedostatkov z certifikačných overovaní č. OC302191201 a OC302191202, vykonaných ešte v priebehu roka 2019.

**Uskutočnené audity programu**

V priebehu roka RO realizoval prijímanie nápravných opatrení identifikovaných VA č. A960 (systémový audit), zahájeným 25.4.2019. RO v stanovených lehotách a po dohode s OA o predĺžených lehotách, prijal a splnil v priebehu roka všetky opatrenia. V rámci nasledujúceho systémového auditu č. A1014 bol zo strany OA vykonaný „followup“, pričom 9 nedostatkov OA vyhodnotil ako čiastočne splnené a budú overené v rámci ďalších činností orgánu auditu.

V rámci Auditnej misie EK DG REGIO č. REGC414SK0087 z 25.9.2017, bolo doručené vyjadrenie k prijatým opatreniam RO listom DG REGIO z 14.10.2020, v zmysle ktorého EK považuje zistenia za uzatvorené.

VA overenia záverečnej dokumentácie za 5. účtovný rok č. A975, začatý 4.12.2019, bol ukončený 12.2.2020, pričom neboli zistené nedostatky.

Dňa 7.2.2020 začal VA č. A1014. Formou jedného VA bol spoločne vykonaný systémový audit, zameraný na riadne fungovanie systému riadenia a kontroly OP a audit operácií, zameraný na zákonnosť a správnosť deklarovaných výdavkov. Zároveň boli v rámci auditu overené nápravné opatrenia na odstránenie nedostatkov v súvislosti s varovným listom EK č. Ares(2019)837782 zo dňa 12.2.2019, v nadväznosti na ktorý bolo potrebné okrem iného zlepšiť postupy výberu operácií na úrovni SO MK SR.

V rámci čiastkovej správy z VA č. A1014 z 29.9.2020 boli nápravné opatrenia na odstránenie nedostatkov v súvislosti s varovným listom vyhodnotené ako splnené a dostatočné. Bolo identifikovaných 10 nedostatkov týkajúcich sa najmä neefektívnej koordinácie postupov v schvaľovacom procese hodnotenia ŽoNFP, nesprávneho uvádzania výrokov v rozhodnutiach v rámci odvolacieho konania na úrovniu MK SR, nedostatočného preukázania overenia hospodárnosti v rámci odborného hodnotenia ŽoNFP, ku ktorým SO MK SR prijal náležité opatrenia.

V rámci čiastkovej správy z VA č. A1014 z 30.10.2020 bolo na jednotlivých úrovniach RO/SO identifikovaných 16 nedostatkov s finančným vplyvom a vysokou závažnosťou, ktoré sa týkali najmä nedostatočne vykonanej AFK VO, nedostatočne vykonanej AFK ŽoP, ako aj FKnM, ale aj nedostatočne vykonaného AO ŽoNFP. RO/SO následne zabezpečili prijatie opatrení, pričom ich plnenie nebolo do konca roka ukončené.

Finálna správa z VA č. A1014 obsahujúca zvyšné nedostatky identifikované v rámci auditu nebola RO doručená v sledovanom období.

VA č. A1053, zahájený 14.12.2020, zameraný na overenie záverečnej dokumentácieza 6. účtovný rok, ani VA č. A1045 (audit operácií), zahájený 18.12.2020, zameraný na zákonnosť a správnosť deklarovaných výdavkov, v sledovanom období, t.j. k 31.12.2020, neboli ukončené.

**Boj proti podvodom a korupcii**

RO v roku 2017 zaviedol nástroj na sebahodnotenie rizík a zároveň sú zavedené systémy ARACHNE a EDES.

V zmysle štatútu a rokovacieho poriadku sa aj v roku 2020 uskutočnilo zasadnutie Pracovnej skupiny pre riadenie rizík IROP. V súlade s odporúčaním Orgánu auditu vyplývajúceho zo systémového auditu A811 sa stretnutia zúčastnil aj zástupca z odboru Centrálny kontaktný útvar pre OLAF.

V nadväznosti na odporúčanie vyplývajúce zo správy z vládneho auditu A960, kde audítorská skupina konštatovala, že „pracovná skupina pre riadenie rizík vykonala posúdenie potenciálnych rizík podvodov v zmysle nastavených postupov, avšak podhodnotila významnosť rizík podvodov“, došlo k prehodnoteniu niektorých rizík vedených v rámci Matice rizík podvodov. Súčasne audítorská skupina v rámci vládneho auditu A960 poukazovala na absentujúce preukázateľné overovanie, resp. testovanie kontrol nastavených v rámci matice. Členovia pracovnej skupiny vzhľadom na neexistenciu identifikovaného podvodu konštatovali, že vykonávané kontroly sú dostatočné pre včasné odhalenie potenciálneho rizika podvodu.

So zreteľom na toho času blížiacu sa delimitáciu RO z MPRV SR na MIRRI SR a reflektovanie uskutočnených, resp. plánovaných zmien, bol prijatý návrh na zmenu Štatútu a rokovacieho poriadku Pracovnej skupiny pre riadenie rizík IROP formou dodatku a tiež zmeny v rámci Metodiky k výpočtu cieľového rizika v rámci Matice rizík podvodov IROP.Prostredníctvom IMP sú jasne zadefinované postupy a opatrenia pri jednotlivých procesoch implementácie, ktoré pomáhajú predchádzať, resp. odhaľovať prípadné podvodné konanie.

1. **prijaté alebo plánované opatrenia**

Ako hlavné opatrenie s cieľom optimalizácie riadenia IROP je potrebné vnímať prechod komptencií a úloh RO IROP z MPRV SR na MIRRI SR s účinnosťou od 1.10.2020.

RO prijal v roku 2020 tiež nasledovné konkrétne opatrenia na zabezpečenie plnenia cieľov, ukazovateľov a zrýchlenie čerpania záväzku n+3 a implementácie:

* Na základe vykonanej finančnej inventúry boli identifikované voľné finančné prostriedky a aplikovaný zásobník projektov
* prebieha intenzívna komunikácia s jednotlivými SO; RO uskutočňuje tiež pravidelné stretnutia s jednotlivými zástupcami samosprávnych krajov k progresu implementácie
* aktívne projektové riadenie a manažment na úrovni RO a SO pre jednotlivé špecifické ciele
* v dvojtýždňovom intervale je monitorované priebežné čerpanie na úrovni jednotlivých regiónov, implementovaných projektov (exaktne podľa jednotlivých žiadosti o platbu)
* akcelerácia procesov v rámci vyhlásených výziev (najmä procesu prijímania a hodnotenia ŽoNFP, príprava rozhodnutí o ŽoNFP, príprava zmlúv o NFP)
* aktívna komunikácia s prijímateľmi s cieľom urýchleného predkladania výdavkov s minimalizovaním chýb v prekladaných žiadostiach o platbu; predkladanie žiadostí o platbu rovnomerne v priebehu roka, aby sa predišlo kumulovaniu vysokého objemu na konci roka
* s cieľom zabezpečiť urýchlenú fyzickú ako aj finančnú implementáciu projektov RO a SO dohliadajú na dodržiavanie stanovených harmonogramov projektov
* vypracovanie plánu čerpania a priebežné vyhodnocovanie jeho napĺňania; analýza napĺňania záväzku n+3 a záväzného plánu prostredníctvom realizovaných výziev, projektov a predkladaných ŽoP
* v súvislosti s prevenciou a bojom proti podvodom a korupcii je plánované školenie zamestnancov zamerané na túto tému, ako aj, v nadväznosti na zistenia zo systémového auditu, aktualizácia nástroja na sebahodnotenia rizík, prehodnotenie rizík predovšetkým vo vzťahu k podvodom a podrobná analýza rizík v rámci systému riadenia rizík na všetkých úrovniach OP

S cieľom zvýšiť kontrahovanie zdrojov po zvyšok programového obdobia a s ohľadom na stav kontrahovania a čerpania RO v budúcom období zváži presmerovanie finančných prostriedkov na realizáciu tých prioritných osí, v ktorých projekty vykazujú vysokú mieru pripravenosti, respektíve ich príprava nepovedie k výrazným zdržaniam pri čerpaní, pričom budú rešpektované regionálne alokácie jednotlivých RIÚS/IÚSMO.

# Zhrnutie pre občanov

Pozri Príloha č 1 tejto VS.

# Správa o vykonávaní finančných nástrojov (článok 46 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013)

Podrobnosti pozri Prílohy č. 2a – 2e.

# Pokrok pri príprave a implementácii veľkých projektov a spoločných akčných plánov (článok 101(h) a 111(3) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a článok 14 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1299/2013)

## Veľké projekty

V rámci IROP nie sú plánované veľké projekty.

## Spoločné akčné plány (SAP)

V rámci IROP nie sú plánované SAP.

# Zoznam skratiek

|  |  |
| --- | --- |
| **Skratka** | **Plné znenie** |
| BBSK | Banskobystrický samosprávny kraj |
| BSK | Bratislavský samosprávny kraj |
| CIZS | centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti |
| CO | Certifikačný orgán |
| COV | Celkové oprávnené výdavky |
| CKO | Centrálny koordinačný orgán |
| CLLD | miestny rozvoj vedený komunitou |
| CuRI | Catching - up regions (dobiehajúce regióny) |
| EAK | ex ante kondicionalita |
| EFRR / ERDF | Európsky fond regionálneho rozvoja |
| EK | Európska komisia |
| EPFRV | Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka |
| ESF | Európsky sociálny fond |
| EŠIF | Európske štrukturálne a investičné fondy |
| EÚ | Európska únia |
| FN | finančné nástroje |
| GEAK | všeobecné (General) ex-ante kondicionality |
| HP ND | Horizontálny princíp nediskriminácia |
| HP RMŽ | Horizontálny princíp rovnosť mužov a žien |
| HP UR | Horizontálny princíp udržateľný rozvoj |
| IROP | Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 |
| IÚSMO | Integrovaná územná stratégia mestskej oblasti |
| IMP | interný manuál procedúr |
| ITMS2014+ | elektronický monitorovací systém pre programové obdobie 2014 - 2020 |
| IZM | Iniciatíva pre zamestnávanie mladých ľudí / YEI Youth Employment Initiative |
| KF | Kohézny fond |
| KM | krajské mesto |
| KSK | Košický samosprávny kraj |
| KKP | kultúrny a kreatívny priemysel |
| KVK | kľúčový vykonávací krok |
| MAS | miestna akčná skupina |
| MDaV SR | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky |
| MF SR | Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
| MIRRI SR | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
| MJ | merná jednotka |
| MK SR | Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky |
| MPSVR SR | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
| MPRV SR | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky |
| MRK | Marginalizované rómske komunity |
| MRR | menej rozvinutý región |
| MSP | malé a stredné podniky |
| MŠVVŠ SR | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
| MV | Monitorovací výbor |
| MV SR | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
| MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
| MŽP SR | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
| NCZI | Národné centrum zdravotníckych informácií |
| NSK | Nitriansky samosprávny kraj |
| OA | Orgán auditu |
| OP II | Operačný program Integrovaná infraštruktúra |
| PO | prioritná os |
| PRV | Program rozvoja vidieka |
| PSK | Prešovský samosprávny kraj |
| PUM | Plán udržateľnej mobility |
| RIUS | Regionálna integrovaná územná stratégia |
| RO | Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program |
| ROP | Regionálny operačný program 2007 - 2013 |
| SAP | spoločný akčný plán |
| SEA | strategické environmentálne hodnotenie |
| SIEA | Slovenská inovačná a energetická agentúra |
| SIH | Slovenský investičný holding |
| SO | sprostredkovateľský orgán |
| SOŠ | stredná odborná škola |
| SPODaSK | sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela |
| SŽP | súhrnná žiadosť o platbu |
| ŠC | špecifický cieľ |
| ŠÚ SR | Štatistický úrad Slovenskej republiky |
| ŠFRB | Štátny fond rozvoja bývania |
| TSK | Trenčiansky samosprávny kraj |
| TTSK | Trnavský samosprávny kraj |
| TEAK | tematické (Thematic) ex-ante kondicionality |
| UMR | udržateľný mestský rozvoj |
| ÚVA | Úrad vládneho auditu |
| ÚPSVR SR | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
| ÚV SR | Úrad vlády Slovenskej republiky |
| VA | vládny audit |
| VO | verejné obstarávanie |
| VRR | viac rozvinutý región |
| VÚC | vyšší územný celok |
| ŽoNFP | žiadosť o nenávratný finančný príspevok |
| ŽoP | Žiadosť o platbu |
| ŽSK | Žilinský samosprávny kraj |

# Prílohy VS IROP (ako samostatné dokumenty)

|  |  |
| --- | --- |
| Príloha 1 | Zhrnutie pre občanov |
| Príloha 2a | Osobitná správa o operáciách za rok 2020 - PO 2 |
| Príloha 2b | Osobitná správa o operáciách za rok 2020 - PO 3 |
| Príloha 2c | Osobitná správa o operáciách za rok 2020 - PO 4 |
| Príloha 2d | Osobitná správa o operáciách za rok 2020 - PO 4 (ŠFRB I.) |
| Príloha 2e | Osobitná správa o operáciách za rok 2020 - PO 4 (ŠFRB II.) |

1. Kumulatívna hodnota ukazovateľov sa automaticky generuje ITMS2014+ na základe údajov z monitorovacích správ projektov. Hodnota merateľného ukazovateľa sa vypĺňa na základe hodnôt dosiahnutých v rámci vybraných projektov. [↑](#footnote-ref-1)